## Лист1
Предварительный график проведения капитального ремонта лифтов,
отработавших нормативный срок эксплуатации в 2014 году.
по состоянию на 09.04.2014
№ п/п | Адрес объекта | К-во лифтов | Этажность | Дата окончания нормативного срока службы согласно паспорту лифта. | Ориентировочный срок выполнения работ | Срок выполнения работ по графику | Фактическое выполнение работ | Стоимость работ по сметной документации (руб.) | Субсидия местного бюджета (руб.) | Средства собственников (руб.) | Дата пуска в эксплуатацию
1 квартал
ООО "ЖРЭУ-5" - директор Сергей Владимирович Кудеев (тел. 22 46 65 сот. 8 989 710 71 45)
1 | ул. Морская, 68 | 1 | 9 |  | 10.01-25.03. | 10.02-17.03 | Форм. докум. | 490795 | 344822.11 | 145972.89 | 2014-03-17
| Итого | 1
ООО "РиСОЖ-1" директор Николай Иванович Хамандритов (тел. 22 91 59 сот. 8 918 563 51 03)
2 | ул. К. Маркса,2 | 2 | 10 | 2014-03-01 | 03.03-17.03. | 03.03-17.03 | Сдан в Адм. | 97281 | 69797.33 | 27483.67 | 2014-03-17
| Итого | 2
ООО "РиСОЖ-2" директор Николай Иванович Хамандритов (тел. 22 91 59 сот. 8 918 563 51 03)
3 | ул. Ленинградская,30 | 2 | 9 | 2014-03-28 | 03.03-25.03. | 03.03-25.03 | Форм. докум. | 89343 | 63790 | 25553 | 2014-03-25
| Итого | 2
ООО "ЖЭК-5" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76)
4 | ул. М.Кошевого,30 | 4 | 9 | 2014-03-29 | 21.03-25.04 | 21.03-25.04 | на ремонте | 105287
5 | ул. М.Кошевого,36 | 6 | 9 | 2014-03-15 | 14.03-18.04 | 14.03-18.04 | Форм. докум. | 176234 |  |  | 2014-04-08
| Итого | 10
ООО "ЖЭК-2" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76)
6 | ул. Весенняя,32 | 5 | 9 | 2014-03-17 | 17.03-18.04 | 17.03-18.04 | на ремонте | 226113
| Итого | 5
ООО "Жилремстрой +" - директор Николай Матвеевич Холомьев (тел. 26 34 94 сот. 8 918 508 07 17)
7 | БВП,38 (4,5,6) | 3 | 9 | 2014-02-15 | 14.02-14.03. | 14.02-14.03 | сданы в Адм. | 96212 | 70449.89 | 25762.11 | 2014-03-14
8 | БВП,36 | 1 | 9 | 2014-03-24 | 24.03-07.04 | 24.03-07.04 | на ремонте
| Итого | 4
УК ООО "Жилстрой-ЖКУ" директор Александр Никифорович Кондратюк
9 | ул. Черникова,22 | 6 | 9 | 2014-03-27 | 14.03-31.03 | 14.03-31.03 | Форм. Докум. | 20782 |  |  | 2014-03-31
| Итого | 6
ООО "Уют" -технический директор Александр Сергеевич Конченко (тел. 25 35 35 сот. 8 918 552 45 49)
10 | пр. Мира, 12 | 6 | 9 | 2014-03-31 | 31.03-30.04 | 31.03-30.04 | на ремонте | 13642 | 9672.62 | 3969.38
| Итого | 6
ООО "Уют-1" -технический директор Александр Сергеевич Конченко (тел. 25 35 35 сот. 8 918 552 45 49)
11 | ул. Гагарина,50 | 3 | 9 | 2014-03-17 | 17.03-04.04 | 17.03-04.04 | Форм. Докум. | 107715 | 75938.64 | 31776.36 | 2014-04-04
12 | ул. Окт Шоссе,31 | 3 | 9 | 2014-03-16 | 16.03-04.04 | 17.03-04.04 | Форм. докум. | 106490 | 74543 | 31947 | 2014-03-26
| Итого | 6
ООО "Жилремсервис" - директор Владимир Павлович Сивяков (тел. 22 45 81 сот. 8 918 500 87 56)
13 | ул. 30 лет Победы, 21а | 2 | 9 | 2014-03-03 | 03.03-03.04 | 03.03-14.03 | Форм. докум. | 16667 | 11666.9 | 5000.1 | 2014-03-14
| Итого | 2
ООО "Милана" - директор Валентин Васильевич Стародубцев (тел. 22 77 28 сот. 8 918 581 46 00)
14 | 30 лет Победы,10 (3-5) | 3 | 9 | 2014-03-03 | 03.03-01.04 | 03.03-01.04 | сдан в Адм. | 40670 | 28562.89 | 12107.11 | 2014-03-21
| Итого | 3
ТСЖ "Квартал В-9" - председатель Алексей Николаевич Чумаков
15 | пр. Мира,73 | 4 | 9 | 2014-03-24 | 24.03-24.04 | 24.03-24.04 | на ремонте | 162814
| Итого | 4
| Итого 1 квартал | 51
2 квартал
ООО "РиСОЖ-2" директор Николай Иванович Хамандритов (тел. 22 91 59 сот. 8 918 563 51 03)
16 | ул. Ленинградская,28 | 5 | 9 | 2014-06-30 | 30.06-25.07 |  |  | 210235
5
ООО "ЖЭК-5" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76)
17 | ул. М. Кошевого,40 | 5 | 9 | 2014-04-03 | 31.03-16.05 | 31.03-16.05 | на ремонте | 137124
| Итого | 5
ООО "ЖЭК-3" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76 )
18 | ул. Весенняя,6 | 5 | 10 | 2014-04-28 | 21.04-31.05
| Итого | 5
ООО "Жилстрой-ЖКУ" -директор Александр Никифорович Кондратюк (тел. 29 07 16 сот. 8 918 552 35 86)
19 | ул. Ленинградская, 1 | 2 | 9 | 2014-04-17 | 27.03-17.04 | 31.03-17.04 | на ремонте | 68148
20 | ул. Степная, 189 (5,6,7) | 3 | 9 | 2014-05-05 | 14.04-05.05 |  |  | 114429
21 | ул. К.Маркса,40 | 3 | 9 | 2014-04-21 | 28.03-21.04 | 28.03-21.04 | на ремонте | 139939
| Итого | 8
ООО "Уют" -технический директор Александр Сергеевич Конченко (тел. 25 35 35 сот. 8 918 552 45 49)
22 | ул. М.Кошевого,68 | 5 | 9 | 2014-04-01 | 01.04-30.04 |  | на ремонте
23 | пр. Мира, 20 | 1 | 9 | 2014-05-12 | 12.05-30.05
| Итого | 6
| Итого 2 квартал | 29
3 квартал
ООО "РиСОЖ-2" директор Николай Иванович Хамандритов (тел. 22 91 59 сот. 8 918 563 51 03)
24 | ул. К.Маркса,50 | 5 | 10 | 2014-09-25 | 22.09-22.10 |  |  | 230123
25 | пр. Мира,97 | 2 | 9 | 2014-08-03 | 03.08-19.08 |  |  | 139647
7
ООО "ЖЭК-5" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76)
26 | ул. Дружбы,3 | 2 | 9 | 2014-08-11 | 08.08-25.08 |  |  | 47132
27 | ул. М.Кошевого,34 | 2 | 9 | 2014-08-02 | 28.07-11.08 |  |  | 47944
| Итого | 4
ООО "ЖЭК-1" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76)
28 | пр. Курчатова,19 | 1 | 9 | 2014-07-17 | 11.07-25.07.
1
ООО "Жилкомуправление" - директор Николай Матвеевич Холомьев (тел. 26 34 94 сот. 8 918 508 07 17)
29 | ул. Энтузиастов,23а | 1 | 9 | 2014-09-22 | 22.09-22.10
30 | ул. Энтузиастов,25 | 3 | 9 | 2014-08-22 | 22.08-22.09
31 | ул. Черникова,21 | 2 | 9 | 2014-09-22 | 22.09-22.10
32 | ул. Черникова, 19 | 4 | 9 | 2014-09-22 | 22.09-22.10
| Итого | 10
ООО "Жилстрой-ЖКУ" -директор Александр Никифорович Кондратюк (тел. 29 07 16 сот. 8 918 552 35 86)
33 | ул. Ленинградская,15 | 2 | 9 | 2014-07-01 | 16.06-01.07 |  |  | 15429
| Итого | 2
| Итого 3 квартал | 24
4 квартал
ООО "ЖЭК-5" директор Виктор Степанович Ивахненко (тел. 25 60 41 сот. 8 918 589 27 76)
34 | ул. М. Кошевого,28а | 2 | 9 | 2014-11-02 | 20.10-10.11 |  |  | 78668
35 | ул. М.Кошевого,42 | 4 | 9 | 2014-11-02 | 01.10-31.10 |  |  | 111813
| Итого | 6
ООО "Жилкомуправление" - директор Николай Матвеевич Холомьев (тел. 26 34 94 сот. 8 918 508 07 17)
36 | ул. Энтузиастов,25а | 1 | 9 | 2014-12-08 | 01.10-31.10
37 | ул. Черникова,31 | 4 | 9 | 2014-12-15 | 01.10-31.10
| Итого | 5
ООО "Жилстрой-ЖКУ" -директор Александр Никифорович Кондратюк (тел. 29 07 16 сот. 8 918 552 35 86)
38 | пр. Мира,57 | 1 | 9 | 2014-11-01 | 20.10-01.11 |  |  | 27015
39 | ул. Ак. Королева, 3 | 5 | 9 | 2014-12-01 | 17.11-01.12 |  |  | 141473
| Итого | 6
ООО "Уют" -технический директор Александр Сергеевич Конченко (тел. 25 35 35 сот. 8 918 552 45 49)
40 | ул. Гагарина,73 | 3 | 9 | 2014-11-04 | 05.11-17.11 | текущий ремот
41 | ул. М.Кошевого,62 | 1 | 9 | 2014-10-05 | 06.10-17.10 | текущий ремот
42 | ул. М.Кошевого,50 | 1 | 9 | 2014-10-06 | 06.10-17.10 | текущий ремот
43 | ул. М.Кошевого,52 | 1 | 9 | 2014-10-06 | 06.10-17.10 | текущий ремот
| Итого | 6
ТСЖ "Квартал В-9" - председатель Алексей Николаевич Чумаков
44 | ул. Ленинградская,34 | 3 | 9 | 2014-12-22 | 01.11-15.11
| Итого | 3
ТСЖ "Родник" - председатель Геннадий Николаевич Подшивалов
45 | ул. Ленинградская,17 | 1 | 9 | 2014-12-01 | 06.11-17.11
| Итого | 1
| Итого 4 квартал | 27
45 | Всего 2014 год | 131 | [5 empty] | 8000000 | 5697600
Выполнен ремонт |  | 10 домов (31 лифт)
в том числе:
только текущий ремонт |  | 5 лифтов
На ремонте |  | 9 домов (35 лифтов)
только текущий ремонт |  | 8 лифтов
Предъявлено к оплате |  | 3 дома (5 лифтов)
из них проплачено |  | 0
на проверке |  | 3 дома (5 лифтов)
Директор | [7 empty] | С.А. Вислоушкин
А.П. Мещерякова
Л.П. Маликова
27 94 34