## Лист1
График проведения ремонта лифтов,
нормативный срок эксплуатации которых заканчивается в 2017 году
по состоянию на 27.10.2017
№ п/п | Адрес дома | К-во лифтов | Год ввода лифта в эксплуатацию | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Сумма возмещения средств местного бюджета ( руб.) | Дата окончания срока эксплуатации | Дата проведения работ по ремонту лифтов (план) | Вид ремонта | Дата завершения работ (факт)
Первый квартал
УО ООО УК "ЖИЛСТРОЙ", подрядчик - ООО "Жилстрой-ЖЭК-3"
1 | ул. Ак. Королёва,3 | 5 | 1987 |  |  | 2017-03-04 | 15.02- 28.02.2017 | текущий | 2017-03-02 | выполнен
2 | ул. Ленинградская, 15 | 2 | 1986 |  |  | 2017-03-04 | 15.02- 28.02.2017 | текущий | 2017-03-16 | выполнен
3 | просп.Мира, 57 | 1 | 1986 |  |  | 2017-03-04 | 15.02- 28.02.2017 | текущий | 2017-03-16 | выполнен
4 | ул. Черникова, 22 | 6 | 1986 |  |  | 2017-02-01 | 16.01-31.01.2017 | текущий | 2017-02-15 | выполнен
| Всего | 14
УО ООО "Уют - 2", подрядчик ООО "Лифтёр-1"
5 | БВП, 34 (1-3) | 3 | 1985 | 29265,0, | 20485.5 | 03.03.2017 | 15.03-31.03.2017 | капитальный | 2017-03-30 | выполнен
| Всего | 3 |  | 29265 | 20485.5
УО ООО "ЖЭК-5", подрядчик ООО "Лифтремонт"
9 | ул. М.Кошевого, д. 24 | 2 | 1992 |  |  | 2017-03-03 | 10.03-31.03.2017 | текущий | 2017-03-31 | выполнен
| Всего | 2
| Итого I квартал | 19 |  | 29265 | 20485.5
Второй квартал
УО ООО "ЖЭК-5", подрядчик ООО "Лифтремонт"
6 | ул. М.Кошевого, д.40 | 5 | 1989 | 147517 | 104246.95 | 2017-04-17 | 30.04-31.05.2017 | 4-кап. 1-тек. | 2017-05-31 | оплачено
7 | ул. М.Кошевого, д.30 | 4 | 1989 | 117767 | 84792.24 | 2017-03-21 | 14.04-24.04.2017 | 3- кап. 1 - тек. | 2017-03-31 | выполнен
8 | ул. М.Кошевого, д.36 | 6 | 1989 | 21806 | 8836.63 | 2017-04-07 | 10.04-10.05.2017 | 5-кап. 1-тек. | 2017-05-19 | оплачено
| Всего | 15 |  | 287090 | 197875.82
УО ООО "Уют", подрядчик ООО "Лифтремонт"
10 | ул. М.Кошевого, д.68 | 5 | 1986 | 61162 | 43156.45 | 2017-04-01 | 01.04-30.04.2017 | 3- кап. 2 - тек. | 2017-05-24 | выполнен
11 | просп. Мира, д. 20 | 1 | 1986 |  |  | 2017-05-07 | 10.05-31.05.2017 | текущий | 2017-05-17 | выполнен
12 | просп. Мира, д. 12 | 6 | 1986 | 250086 | 176425.57 | 2017-03-31 | 31.03-30.04.2017 | 5-кап. 1 - тек. | 2017-04-30 | выполнен
| Всего | 12 |  | 311248 | 219582.02
УО ООО "Уют - 1", подрядчик ООО "Лифтремонт"
13 | ул. Окт. Шоссе, 31 | 3 | 1988 | 30196 | 21137.2 | 2017-03-17 | 31.03.-20.04.2017 | капитальный | 2017-04-20 | оплачено
14 | ул. Гагарина, 50 | 3 | 1988 | 106035 | 74629.21 | 2017-03-14 | 31.03-30.04.2017 | 1-кап. 2 - тек. | 2017-03-31 | выполнен
| Всего | 6 |  | 136231 | 95766.41
УО ООО "Уют - 2", подрядчик ООО "Лифтремонт"
15 | ул. Черникова, 21 | 2 | 1986 | 125182 | 90541.5 | 2017-03-17 | 31.03-30.04.2017 | капитальный | 2017-04-17 | выполнен
16 | БВП, 38 (3-6) | 4 | 1989 | 53011 | 37107.7 | 2017-03-14 | 31.03-30.04.2017 | капитальный | 2017-04-24 | выполнен
17 | БВП, 36 | 1 | 1986 |  |  | 2017-04-22 | 30.04-30.05.2017 | текущий |  | выполнен
| Всего | 7 |  | 178193 | 127649.2
УО ООО "Милана", подрядчик ООО "Лифтремонт"
18 | ул. 30 лет Победы, 10 | 3 | 1985 | 51255 | 35915.08 | 2017-03-17 | 29.05 - 29.06,2017 | капитальный | 2017-06-07 | оплачено
| Всего | 3 |  | 51255 | 35915.08
УО ООО "ЖЭК-1", подрядчик ООО "Лифтремонт"
19 | пр. Курчатова, д. 19 | 1 | 1989 |  |  | 2017-07-18 | 19.06.-29.06.2017 | текущий | 2017-06-29 | выполнен
| Всего | 1
| Итого II квартал | 44 | 0 | 964017 | 676788.53
Третий квартал
УО ООО "Уют - 2", подрядчик ООО "Лифтёр-1"
20 | ул. Черникова, 31 | 4 | 1986 | 9669 | 6768.3 | 2017-08-20 | 31.08-30.09.2017 | 2-кап, 2-тек |  | выполнен
| Всего | 4 |  | 9669 | 6768.3
| Итого III квартал | 5 |  | 9669 | 6768.3
Четвёртый квартал
ТСЖ "Родник", подрядчик ООО "Лифтремонт"
21 | ул. Ленинградская, 17 | 1 | 1986 |  |  | 2017-12-06 | 20.11-15.12.2017 | капитальный
| Всего | 1
УО ООО "Уют ", подрядчик ООО "Лифтёр-1"
22 | ул. М.Кошевого, д.50 | 1 | 1986 |  |  | 2017-10-08 | 10.10-30.10.2017 | текущий |  | выполнен
23 | ул. М.Кошевого, д.52 | 1 | 1986 | 65135 | 45594.5 | 2017-10-09 | 10.10-30.10.2017 | капитальный |  | выполнен
24 | ул. М.Кошевого, д.62 | 1 | 1986 |  |  | 2017-12-01 | 20.11-15.12.2017 | текущий |  | выполнен
| Всего | 3 |  | 65135 | 45594.5
УО ООО "Уют 1 ", подрядчик ООО "Лифтёр-1"
25 | ул. Гагарина, 73 | 3 | 1986 | 27086 | 18960.2 | 2017-11-07 | 10.11-15.12.2017 | капитальный
| Всего | 3 |  | 27086 | 18960.2
УО ООО "Уют-2 ", подрядчик ООО "Лифтёр-1"
26 | ул. Энтузиастов, 23а | 1 | 1986 | 110089 | 77066.5 | 2017-09-30 | 30.09.-31.10.2017 | капитальный |  | в работе
27 | ул. Энтузиастов 25 | 3 | 1986 |  |  | 2017-09-30 | 30.09-31.10.2017 | текущий |  | выполнен
28 | ул. Энтузиастов, 25а | 1 | 1986 |  |  | 2017-09-30 | 30.09-31.10.2017 | текущий |  | выполнен
29 | ул. Черникова, 19 | 4 | 1986 | 31776 | 22878.72 | 2017-09-07 | 30.09-31.10.2017 | 3 кап, 1 -тек |  | выполнен
| Всего | 9 |  | 141865 | 99945.22
УО ООО УК "ЖИЛСТРОЙ", подрядчик - ООО "Жилстрой-ЖЭК-3"
30 | ул. Степная, д. 189 | 5 | 1985 |  |  | 2017-11-15 | 15.11-10.12.2017 | текущий |  | выполнен
| Всего | 5
| ИТОГО IV квартал | 21 |  | 234086 | 164499.92
| ВСЕГО 2017 год | 88 |  | 1237037 | 868542.25
| Выполнено: всего | 83л/25д
| в т.ч. капремонт | 42л/14д |  | 1099862 | 772515.55

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
__________________ А.М. Милосердов
" ___ " _____________________ 2017 г.
Перечень многоквартирных домов с лифтами, нормативный
срок эксплуатации которых заканчивается в 2017 году
№ п/п | Адрес дома | К-во лифтов | Год ввода в эксплуатацию | Ориентировочная стоимость ремонта (тыс. руб.) | Ориентировочная сумма возмещения средств местного бюджета ( тыс. руб.) | Дата окончания срока эксплуатации
ООО УК "ЖИЛСТРОЙ"
1 | ул. Ак. Королёва,3 | 5 | 1987 | 150 | 105 | 2017-03-04
2 | ул. Ленинградская, 15 | 2 | 1986 | 60 | 42 | 2017-03-04
3 | просп.Мира, 57 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-03-04
4 | ул. Черникова, 22 | 6 | 1986 | 180 | 126 | 2017-02-01
5 | ул. Степная, д. 189 | 5 | 1985 | 150 | 105 | 2017-12-24
| Всего | 19 |  | 570 | 399
ТСЖ "Родник"
6 | ул. Ленинградская, 17 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-12-06
| Всего | 1 |  | 30 | 21
ООО "ЖЭК-1"
7 | пр. Курчатова, д. 19 | 1 | 1989 | 30 | 21 | 2017-07-18
| Всего | 1 |  | 30 | 21
ООО "ЖЭК-5"
8 | ул. М.Кошевого, д.40 | 5 | 1989 | 150 | 105 | 2017-04-17
9 | ул. М.Кошевого, д.30 | 4 | 1989 | 120 | 84 | 2017-03-21
10 | ул. М.Кошевого, д.36 | 6 | 1989 | 180 | 126 | 2017-04-07
11 | ул. М.Кошевого, д. 24 | 2 | 1992 | 60 | 42 | 2017-03-03
| Всего | 17 |  | 510 | 357
ООО "Уют"
12 | ул. М.Кошевого, д.50 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-10-08
13 | ул. М.Кошевого, д.52 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-10-09
14 | ул. М.Кошевого, д.62 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-12-01
15 | ул. М.Кошевого, д.68 | 5 | 1986 | 150 | 105 | 2017-04-01
16 | просп. Мира, д. 20 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-05-07
17 | просп. Мира, д. 12 | 6 | 1986 | 180 | 126 | 2017-03-31
| Всего | 15 |  | 450 | 315
ООО "Милана"
18 | ул. 30 лет Победы, 10 | 3 | 1985 | 90 | 63 | 2017-03-17
| Всего | 3 |  | 90 | 63
ООО "Уют-1"
19 | ул. Окт. Шоссе, 31 | 3 | 1988 | 90 | 63 | 2017-03-17
20 | ул. Гагарина, 50 | 3 | 1988 | 90 | 63 | 2017-03-14
21 | ул. Гагарина, 73 | 3 | 1986 | 90 | 63 | 2017-11-07
| Всего | 9 |  | 270 | 189
ООО "Уют-2"
22 | ул. Энтузиастов, 23а | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-09-30
23 | ул. Энтузиастов 25 | 3 | 1986 | 90 | 63 | 2017-09-30
24 | ул. Энтузиастов, 25а | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-09-30
25 | ул. Черникова, 21 | 2 | 1986 | 60 | 42 | 2017-03-17
26 | ул. Черникова, 19 | 4 | 1986 | 120 | 84 | 2017-09-07
27 | ул. Черникова, 31 | 4 | 1986 | 120 | 84 | 2017-08-20
28 | БВП, 38 (3-6) | 4 | 1989 | 120 | 84 | 2017-03-14
29 | БВП, 36 | 1 | 1986 | 30 | 21 | 2017-04-22
30 | БВП, 34 (1 - 3) | 3 | 1985 | 90 | 63 | 2017-03-01
| Всего | 23 |  | 690 | 483
| ИТОГО | 88 |  | 2640 | 1848
Начальник ОКР | [5 empty] | А.П.Мещерякова