## Лист1
График проведения ремонта лифтов,
нормативный срок эксплуатации которых заканчивается в 2018 году
по состоянию на 28.08.2018
№ п/п | Адрес дома | К-во лифтов |  | Стоимость работ (руб.) | Сумма возмещения средств местного бюджета ( руб.) | Средства собственников (руб.) | Дата проведения работ по ремонту лифтов (план) | Дата завершения работ (факт) | выполнено капитальным ремонтом | выполнено текущим ремонтом
I квартал
ООО УК "ЖИЛСТРОЙ"- директор Е.А.Калитвянская, подрядчик - ООО "Жилстрой-ЖЭК-3"
1 | К.Маркса, 44 | 8 | 1987 | 34849,00 | 25102.5 | 9746.5 | 09- 31.01.2018 | 2018-02-05 | 6 | 2
2 | Курчатова, 55 (1,2,6) | 3 |  |  |  |  | 01.02-28.02.18 | выполнено |  | 3
3 | Курчатова, 35 (1,2) | 2 |  |  |  |  | 01.02-28.02.18 | выполнено |  | 2
4 | Ленинградская,7 | 7 |  |  |  |  | 01.02-28.02.18 | выполнено |  | 7
5 | Черникова, 14 | 4 |  |  |  |  | 01.02-28.02.18 | выполнено |  | 4
6 | Энтузиастов, 33 | 2 | 1986 |  |  |  | 01.03-18.04.18 | выполнено |  | 2
7 | Энтузиастов, 27 | 4 | 1986 |  |  |  | 01.03-31.03.18 | выполнено |  | 4
8 | Энтузиастов, 14/16 | 2 |  |  |  |  | 01.03-31.03.18 | выполнено |  | 2
9 | К. Маркса, 30 | 4 |  |  |  |  | 01.03-31.03.18 | выполнено |  | 4
10 | Курчатова, 39 | 1 |  |  |  |  | 01.03-18.04.18 | выполнено |  | 1
11 | Курчатова, 43 | 1 |  |  |  |  | 01.03-18.04.18 | выполнено |  | 1
12 | Степная, 189 (1,2,5,6,7) | 5 |  | 80242,00 | 57111.74 | 23130.26 | 01.03-30.04.18 | 2018-04-27 | 4 | 1
| Всего | 43 |  | 115091 | 82214.24 | 32876.76 |  |  | 10 | 33
ТСЖ "Содружество" - предс. Мирзоян Л.А., подрядчик ООО "Лифтёр-1"
13 | БВП, 7 | 3 |  | 111076 | 77921.85 | 33154.15 | 12.02-07.03.2018 | 2018-02-07 | 3
| Всего | 3 |  | 111076 | 77921.85 | 33154.15 |  |  | 3
ООО "Уют"- Д.С.Пархоменко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
14 | Гагарина, 77(1-3) | 3 |  |  |  |  | 26.02-23.03.18 | выполнено |  | 3
15 | Индустриальная, 9 | 5 |  | 7450 | 5255.34 | 2194.66 | 12.03-10.04.18 | выполнено | 1 | 4
16 | Индустриальная, 11 | 2 |  |  |  |  | 26.03-20.04.18 | выполнено |  | 2
17 | Индустриальная, 13 | 2 |  |  |  |  | 26.03-20.04.18 | выполнено |  | 2
| Всего | 12 |  | 7450 | 5255.34 | 2194.66 |  |  | 1 | 11
ООО "Уют - 1"- Д.С.Пархоменко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
18 | Гагарина, 73(4-6) | 3 |  |  |  |  | 26.02-23.03.18 | выполнено |  | 3
19 | Гагарина, 65 | 3 |  | 14900 | 10457.08 | 4442.92 | 01.03-30.03.18 | 2018-03-07 | 2 | 1
20 | Гагарина, 64 | 1 |  |  |  |  | 26.02-16.03.18 | выполнено |  | 1
21 | Гагарина, 63 | 6 |  | 178053 | 124771.93 | 53281.07 | 28.03-28.04.18 | 2018-04-27 | 2 | 4
22 | Индустриальная, 41 | 1 |  |  |  |  | 05.02-26.02.18 | выполнено |  | 1
| Всего | 14 |  | 192953 | 135229.01 | 57723.99 |  |  | 4 | 10
ООО "Вертикаль" - директор Перепечаев А.О., подрядчик ООО "Лифтёр-1"
23 | Энтузиастов, 23 | 2 |  |  |  |  | 01.03.-30.03.18 | выполнено |  | 2
| Всего | 2 | [7 empty] | 2
ТСЖ "Доверие"-председатель Кузичева М.И., подрядчик ЗАО ВФ "Союзлифтмонтаж-Юг"
24 | Мира, 55 | 1 |  |  |  |  | 19.03-23.03.2018 | выполнено |  | 1
| Всего | [8 empty] | 1
| Итого I квартал | 75 |  | 426570 | 300620.44 | 125949.56 |  |  | 18 | 57
II квартал
ООО УК "ЖИЛСТРОЙ"- директор Е.А.Калитвянская, подрядчик - ООО "Жилстрой-ЖЭК-3"
25 | Курчатова, 37 | 3 |  | тек. |  |  | 14.05-31.05.18 | выполнено |  | 3
| Всего | 3 | [7 empty] | 3
ООО "ЖЭК-3" - директор В.С. Ивахненко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
26 | Весенняя, 8 | 2 |  | тек. |  |  | 16.04-30.04.18 | выполнено |  | 2
27 | Весенняя, 10 | 2 |  | тек. |  |  | 10.05-25.05.18 | выполнено |  | 2
| Всего | 4 | [7 empty] | 4
ООО "Уют-2"- Д.С.Пархоменко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
28 | БВП, 38 (1,2,3,7) | 4 |  |  |  |  | 01.06-29.06.18 |  |  | 4
29 | Черникова, 23 (4,5,6) | 3 |  | 21698,00 | 15225.49 | 6472.51 | 09.06-22.06.18 | 2018-06-09 | 3
| Всего | 7 |  | 21698,00 | 15225.49 | 6472.51 |  |  | 3 | 4
ООО "Милана" - директор В.В. Стародубцев, подрядчик ООО "Лифтёр-1"
30 | Ленина, 113 | 2 |  | 33777 | 23643.9 | 10133.1 | 14.08.- 10.09.18 |  | 2
| Всего | 2 |  | 33777 | 23643.9 | 10133.1 |  |  | 2
ООО "РиСОЖ-1"- директор Н.И. Хамандритов, подрядчик ЗАО ВФ "Союзлифтмонтаж-Юг"
31 | К.Маркса, 10 | 1 |  | 22770 | 15939 | 6831 | 18.06-30.06.18 | 2018-06-21 | 1
| Всего | 1 |  | 22770 | 15939 | 6831 |  |  | 1
| Итого II квартал | 17 |  | 78245 | 54808.39 | 23436.61 |  |  | 6 | 11
III квартал
ООО "ЖЭК-2" - директор В.С. Ивахненко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
32 | Западный, 1 | 1 |  |  |  |  | 16.07-31.07.2018 | выполнено |  | 1
33 | Западный , 3 | 1 |  |  |  |  | 16.07-31.07.2018 | выполнено |  | 1
| Всего | 2 | [7 empty] | 2
ООО "ЖЭК-1" - директор В.С. Ивахненко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
34 | Строителей, 18 | 2 |  |  |  |  | 10.07-31.07.2018 | 2018-07-02 |  | 2
| Всего | 2 | [7 empty] | 2
ООО "РиСОЖ-2"- директор Н.И. Хамандритов, подрядчик ЗАО ВФ "Союзлифтмонтаж-Юг"
35 | Лазоревый, 24 | 5 |  | 16780 | 11803.48 | 4976.52 | 15.07-20.07.2018 | 2018-07-20 | 2 | 3
| Всего | 5 |  | 16780 | 11803.48 | 4976.52 |  |  | 2 | 3
ООО "ЖЭК-3" - директор В.С. Ивахненко, подрядчик ООО "Лифтер-1"
36 | Гагарина, 2 | 3 |  | тек. |  |  | 20.08.-27.08.18 | выполнено |  | 3
| Всего | 3 | [7 empty] | 3
ООО УК "ЖИЛСТРОЙ"- директор Е.А.Калитвянская, подрядчик - ООО "Жилстрой-ЖЭК-3"
37 | ул. Ак. Королёва, 9 | 3 |  |  |  |  | 09.08-25.08.18 | выполнено |  | 3
| Степная, 189 (4,5) | 2 |  | 25769 | 18038.3 | 77320.7 | 09.08-25.08.18 | 2018-08-27 | 2
| Всего | 5 | [6 empty] | 2 | 3
| Итого III квартал | 17 |  | 42549 | 29841.78 | 12707.22 |  |  | 4 | 13
IV квартал
ООО УК "РиСОЖ-4"- директор Н.И. Хамандритов, подрядчик ЗАО ВФ "Союзлифтмонтаж-Юг"
38 | пр. Мира, 31 | 6 |  |  |  |  | 01.10-19.10.18 |  |  | 6
39 | пр. Мира, 37 | 6 |  | 313149 | 220747.5 | 92401.5 | 22.10-08.11.18 |  | 2 | 4
| Всего | 12
ТСН - "ТСЖ Старт"-председатель Емельянова Л.Н., подрядчик ООО "Лифтёр-1"
40 | Ак. Королёва, 10 | 4 |  |  |  |  | 01.11.-30.11.18
| Всего | 4
ООО "Уют - 1"- Д.С.Пархоменко, подрядчик ООО "Лифтёр-1"
41 | Гагарина, 62 | 1 |  |  |  |  | 01.10-22.10.18
| Всего | 1
| Итого IV квартал | 17
| ВСЕГО 2018 год | 126
И.о. директора МКУ "ДСиГХ" | [8 empty] | Е.Д.Нигай
А.П. Мещерякова
27 94 34

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
__________________ А.М. Милосердов
" ___ " _____________________ 2017 г.
Перечень многоквартирных домов с лифтами, нормативный
срок эксплуатации которых заканчивается в 2018 году
№ п/п | Адрес дома | К-во лифтов | Год ввода в эксплуатацию | Ориентировочная стоимость ремонта (тыс. руб.) | Фактическая сметная стоимость | Ориентировочная сумма возмещения средств местного бюджета ( тыс. руб.) | сумма возмещения средств местного бюджета относительная ( тыс. руб.)
ООО УК "ЖИЛСТРОЙ"
1 | К.Маркса, 44 | 8 | 1992 | 135 | 40.3 | 94 | 28.21
2 | Курчатова, 55 (1,2,6) | 3 | 1990 | 51 | 0 | 36 | 0
3 | Курчатова, 35 (1,2) | 2 | 1986 | 34 | 0 | 24 | 0
4 | Ленинградская,7 | 7 | 1987 | 120 | 0 | 84 | 0
5 | Черникова, 14 | 4 | 1987 | 68 | 0 | 48 | 0
6 | Энтузиастов, 33 | 2 | 1984 | 34 | 0 | 24 | 0
7 | Энтузиастов, 27 | 4 | 1983 | 68 | 0 | 48 | 0
8 | Энтузиастов, 14/16 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
9 | К. Маркса, 30 | 4 | 1987 | 68 | 0 | 48 | 0
10 | Курчатова, 39 | 1 | 1987 | 17 | 0 | 12 | 0
11 | Курчатова, 43 | 1 | 1987 | 17 | 0 | 12 | 0
12 | Степная, 189 | 7 | 1985 | 120 | 0 | 84 | 0
13 | Курчатова, 37 | 3 | 1987 | 51 | 0 | 36 | 0
14 | ул. Ак. Королёва, 9 | 3 | 1993 | 51 | 0 | 36 | 0
|  | 51 |  | 868 | 40.3 | 610 | 28.21
ООО "Уют"
15 | Гагарина, 77(1-3) | 3 | 1987 | 51 | 0 | 36 | 0
16 | Индустриальная, 9 | 5 | 1987 | 86 | 0 | 60 | 0
17 | Индустриальная, 11 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
18 | Индустриальная, 13 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
|  | 12 |  | 205 | 0 | 144 | 0
ООО "Уют- 1"
19 | Гагарина, 73(4-6) | 3 | 1987 | 51 | 0 | 36 | 0
20 | Гагарина, 65 | 3 | 1987 | 51 | 0 | 36 | 0
21 | Гагарина, 64 | 1 | 1993 | 17 | 0 | 12 | 0
22 | Гагарина, 63 | 6 | 1987 | 103 | 0 | 72 | 0
23 | Индустриальная, 41 | 1 | 1993 | 17 | 0 | 12 | 0
24 | Гагарина, 62 | 1 | 1993 | 17 | 0 | 12 | 0
|  | 15 |  | 256 | 0 | 180 | 0
ООО "Уют-2"
25 | БВП, 38 (1,2,3,7) | 4 | 1989 | 68 | 0 | 48 | 0
26 | Черникова, 23 (4,5,6) | 3 | 1987 | 51 | 0 | 36 | 0
|  | 7 |  | 119 | 0 | 84 | 0
ООО "ЖЭК-1"
27 | Строителей, 18 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
ООО "ЖЭК-2"
28 | Западный, 1 | 1 | 1988 | 17 | 0 | 12 | 0
29 | Западный , 3 | 1 | 1987 | 17 | 0 | 12 | 0
|  |  |  | 34 | 0 | 24 | 0
ООО "ЖЭК-3"
30 | Вевенняя, 8 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
31 | Весенняя, 10 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
32 | Гагарина, 2 | 3 | 1987 | 51 | 0 | 36 | 0
|  |  |  | 119 | 0 | 84 | 0
ООО "РиСОЖ-1"
33 | К.Маркса, 10 | 1 | 1985 | 17 | 0 | 12 | 0
ООО "РиСОЖ-2"
34 | Лазоревый, 24 | 5 | 1990 | 86 | 0 | 60 | 0
ООО "РиСОЖ-4"
35 | пр. Мира, 31 | 6 | 1983 | 103 | 0 | 72 | 0
36 | пр. Мира, 37 | 6 | 1983 | 103 | 0 | 72 | 0
|  |  |  | 206 | 0 | 144 | 0
ООО "Милана"
37 | Ленина, 113 | 2 | 1990 | 34 | 0 | 24 | 0
ТСН "Старт"
38 | Ак. Королёва, 10 | 4 | 1986 | 68 | 0 | 48 | 0
ООО "Вертикаль"
39 | Энтузиастов, 23 | 2 | 1987 | 34 | 0 | 24 | 0
ТСЖ " Доверие"
40 | Мира, 55 | 1 | 1986 | 17 | 0 | 12 | 0
ТСН "Содружество"
41 | БВП, 7 | 3 | 1993 | 51 | 111.256 | 36 | 77.8792
| Итого | 126 |  | 2148 | 151.556 | 1510 | 106.0892
Директор |  |  |  | А.Н. Кондратюк
А.П. Мещерякова
279434