## Отчет
Отчет о выполнении предписаний ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское" 2014 год
№ п/п | № и дата предписания | Содержание предписания |  | Срок исполнения | Отметка об исполнении предписания
|  | Объект | Вид работ
1 | б/н от 02.01.2014 | а/д садоводства "Летний сад" | Нанести дорожную разметку | 2014-02-04
2 | б/н от 03.01.2014 | ул. Гагарина, 63 | Нанести дорожную разметку | 2014-02-04
3 | № 1 от 07.01.2014 | ул. Морская, 128 | Отремонтировать стойку дорожного знака 2.4 | 2014-02-22 | Выполнено
4 | № 3 от 08.01.2014 | пр. Мира, 37 | Заменить дорожный знак 5.7.1 | 2014-02-24
5 | № 6 от 08.01.2014 | пр. Строителей - ул. Весенняя | Устранить дефекты дорожного покрытия | 2014-01-31 | Выполнено
6 | № 10 от 09.01.2014 | Ростовское шоссе, 1 | Очистить проезжую часть от загрязнения, Нанести дорожную разметку | 2014-01-31
7 | № 12 от 09.01.2014 | ул. Степная, 81 | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-24
8 | б/н от 10.01.2014 | Жуковское шоссе, 8 | Нанести дорожную разметку | 2014-02-16
9 | № 14 от 13.01.2014 | пр. Мира - ул. Гагарина | Устранить дефекты дорожного покрытия | 2014-01-31 | Выполнено
10 | № 15 от 14.01.2014 | пр. Курчатова, 18 | Устранить дефекты дорожного покрытия | 2014-01-31 | Выполнено
11 | № 16 от 14.01.2014 | ул. Железнодорожная, 10 | Установить дорожный знак 2.1 | 2014-01-24
12 | б/н от 17.01.2014 | ул. Степная, 191 | Нанести дорожную разметку | 2014-02-21
13 | № 23 от 19.01.2014 | пр. Мира, 24 | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-09
14 | № 25 от 20.01.2014 | пр. Мира, 24 | Установить дорожный знак 5.19.2 | 2014-02-09
15 | б/н от 20.01.2014 | ул. Маршала Кошевого,18 | Нанести дорожную разметку | 2014-02-16
16 | № 29 от 26.01.2014 | ул. 50 лет СССР- ул. 30 лет Победы | Установить освещение | 2014-02-09 | Выполнено
17 | б/н от 27.01.2014 | Романовское шоссе, 32 | Нанести дорожную разметку | 2014-02-16
18 | № 49 от 31.01.2014 | пер. Первомайский, МОУ СОШ №7 | Заменить дорожный знак 3.1 | 2014-02-20 | Территория не передана в оперативное управление МКУ "ДСиГХ"
19 | Представление от 31.01.2014 | Автодороги города Волгодонска | Устранение зимней скользскости | 2014-03-02 | Выполнено
20 | № 50 от 03.02.2014 | ул. М.Горького, 91 | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-20
21 | № 51 от 01.02.2014 | Жуковское шоссе, 4 | Установить дорожный знак 5.19.2 | 2014-02-20 | Выполнено
22 | № 52 от 01.02.2014 | Жуковское шоссе, 4 | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-20 | Выполнено
23 | № 53 от 01.02.2014 | пр. Мира, 73 | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-20
24 | б/н от 04.02.2014 | ул. Морская, 29 | Нанести дорожную разметку | 2014-02-27
25 | № 56 от 04.02.2014 | пр. Курчатова - ул. Королева | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-20
26 | б/н от 10.02.2014 | Путепровод | Нанести дорожную разметку | 2014-03-02
27 | б/н от 11.02.2014 | ул. Гагарина | Восстановить демонтированные дорожные знаки | 2014-02-27
28 | № 58 от 11.02.2014 | ул. Ленина, 100 | Установить дорожный знак 3.27 | 2014-02-23
29 | б/н от 13.02.2014 | Жуковское шоссе, 6 | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-28
30 | № 60 от 13.02.2014 | ул. Первомайская, 25 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-06 | Выполнено
31 | № 61 от 13.02.2014 | ул. М.Горького, 13/1 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-06 | В работе
32 | № 62 от 13.02.2014 | ул. 2-я Бетонная, в районе 4 линии садоводства | Установить дорожный знак 5.19.1 | 2014-02-23 | Выполнено
33 | № 63 от 13.02.2014 | ул. М.Горького, 85 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-06 | В работе
34 | № 64 от 14.02.2014 | ул. Набережная - пер. Шмутовой | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-06 | В работе
35 | б/н от 14.02.2014 | Жуковское шоссе, 6 | Нанести дорожную разметку | 2014-03-06
36 | б/н от 14.02.2014 | пр. Строителей | Нанести дорожную разметку | 2014-03-06
37 | б/н от 14.02.2014 | пр. Мира - ул. Гагарина | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-02-23 | Выполнено
38 | б/н от 14.02.2014 | пр. Курчатова, 18 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-02-23 | Выполнено
39 | б/н от 14.02.2014 | пр. Курчатова, 18 (район маг. "Магнит") | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-02-23 | Выполнено
40 | б/н от 14.02.2014 | ул. Гагарина, 18 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-02-23 | Выполнено
41 | № 66 от 15.02.2014 | Романовское шоссе, 1 | Заменить дорожные знаки 3.27, 7.3, 8.4.1 | 2014-03-01
42 | № 67 от 17.02.2014 | ул. М.Горького, 139 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-08 | В работе
43 | б/н от 17.02.2014 | ул. Морская, 114 | Установить дорожные знаки 5.19.1, нанести дорожную разметку | 2014-02-20
44 | б/н от 18.02.2014 | ул. Индустриальная, 14 | Нанести дорожную разметку | 2014-03-10
45 | № 72 от 20.02.2014 | ул. Ленина, 110 | Заменить дорожный знак 5.7.1 | 2014-03-01
46 | № 73 от 20.02.2014 | ул. Степная, 40 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-08 | В работе
47 | № 74 от 21.02.2014 | ул. Железнодорожная, 64 | Заменить дорожный знак 4.1.1 | 2014-03-01 | Выполнено
48 | № 75 от 21.02.2014 | ул. Маршала Кошевого, 2 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-08 | Выполнено
49 | № 77 от 22.02.2014 | ул. Весенняя - пр. Строителей | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-08 | Выполнено
50 | № 78 от 24.02.2014 | ул. М.Горького - ул. Степная | Замена ламп на светофорном объекте | 2014-03-07 | Выполнено
51 | № 79 от 25.02.2014 | ул. Степная, 149 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-16 | В работе
52 | № 80 от 26.02.2014 | пр. Мира | Очистить проезжую часть от загрязнения | 2014-03-06 | Выполнено
53 | № 81 от 26.02.2014 | ул. Степная, 102 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-16 | В работе
54 | № 82 от 26.02.2014 | ул. Степная, 140 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-16 | В работе
55 | № 83 от 27.02.2014 | ул. Академика Королева, 3 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-03-16 | В работе
56 | б/н от 28.02.2014 | пр. Cтроителей, 20 | Установить дорожный знак 5.16 | 2014-03-17
57 | № 85 от 01.03.2014 | ул. Ленина, 112 | Заменить дорожный знак 5.7.1 | 2014-03-17
58 | б/н от 07.03.2014 | ул. Гагарина - ул. Энтузиастов | Нанести дорожную разметку | 2014-03-17
59 | № 88 от 11.03.2014 | пр. Курчатова, 18 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-04-04 | Выполнено
60 | № 89 от 12.03.2014 | ул. Степная, 173 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-04-04 | В работе
61 | б/н от 15.03.2014 | ул. Морская | Произвести очистку проезжей части от грязи | 2014-03-24 | Выполнено
62 | № 90 от 14.03.2014 | ул. Окружная, 18 | Произвести ремонт дорожного покрытия | 2014-04-04 | В работе
63 | № 91 от 16.03.2014 | ул. Ленина, 11 | Очистить проезжую часть от упавших сухих деревьев | 2014-03-24 | Выполнено
64 | № 92 от 16.03.2014 | ул. Ленина, 110 | Заменить дорожный знак 5.7.1 | 2014-03-24
| Директор МКУ "ДСиГХ" |  |  | М.Г. Тен
А.А. Шайтан
25 28 05
Согласованно:
| Государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МУ МВД РФ «Волгодонское» |  |  | А.А. Рыбалкин

## Лист2
Отчет о выполнении предписаний ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское"в 2014 году
№ п/п |  | 2013 год
1 | Всего получено предписаний: | 64
2 | Выполнено: | 22
3 | Не в компетенции МКУ "ДСиГХ" | 1
4 | Не выполненно: | 41
| В работе (Ремонт дорожного покрытия) | 11
| Установка дорожных знаков | 12
| Нанесение горизонтальной разметки | 13
| Замена дорожных знаков | 5

## Лист3
Отчет о выполнении предписаний ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское"в 2014 году
№ п/п |  | Кол-во, шт. | Срок исполнения предписаний
1 | Всего получено предписаний: | 64
2 | Выполнено: | 22
3 | Не в компетенции МКУ "ДСиГХ" | 1
4 | Не выполненно: | 41
| В работе (Ремонт дорожного покрытия) | 11 | до 09.05.2014 г.
| Установка дорожных знаков | 12 | до 30.06.2014 г.
| Нанесение горизонтальной разметки | 13 | до 17.05.2014 г.
| Замена дорожных знаков | 5 | до 20.04.2014 г.