## Лист3
Информация по капитальному ремонту многоквартироных домов города Волгодонска в 2019 году
по состоянию на 14.02.2019
N п/п | Адрес МКД | год в экспл | УО | Этажность | Виды работ | Стоимость работ | Срок завершения работ по договору | Примечание
ООО "Спецкомплект" (директор Жизненко Сергей Савельевич, тел. 89185277000) 46 МКД
1 | пер. Донской, 29 | 1957 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт фасада, фундамента, электроснабжения | 2804496.17 | 2019-10-10
2 | пер. Донской, 30 | 1958 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 3871690.16 | 2019-10-10
3 | пер. Донской, 31 | 1957 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, фасада, фундамента | 8048087.68 | 2019-10-10 | приступили к работам по балконам
4 | пер. Донской, 32 | 1958 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4492774.68 | 2019-10-10
5 | пер. Донской, 36 | 1958 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4639912.48 | 2019-10-10
6 | пер. Донской, 38 | 1958 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 5683887.35 | 2019-10-10
7 | пер. Донской, 46 | 1960 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 2591290.6 | 2019-10-10
8 | пер. Первомайский, 63 | 1960 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 2978754.5 | 2019-10-10
9 | пер. Первомайский, 69 | 1960 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 3429965.97 | 2019-10-10 | приступили к работам по подвалу, фундаменту
10 | пер. Почтовый, 6 | 1953 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения | 263001.61 | 2019-10-10 | приступили к работам
11 | пер. Пушкина, 10 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши | 5698022.09 | 2019-10-10
12 | пер. Пушкина, 14 | 1955 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, фасада, фундамента | 6413055.14 | 2019-10-10
13 | пер. Пушкина, 2 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши | 4230010.95 | 2019-10-10
14 | пер. Пушкина, 20 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения | 5768004.42 | 2019-10-10 | приступили к работам по электрике
15 | пер. Пушкина, 22 | 1955 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 6296025.16 | 2019-10-10
16 | пер. Пушкина, 8 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, фасад, фундамент | 6717665.32 | 2019-10-10 | приступили к работам по балконам
17 | ул. Волгодонская, 13 | 1952 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения | 391685.19 | 2019-10-10 | приступили к работам
18 | ул. Волгодонская, 15 | 1952 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения | 272995.04 | 2019-10-10 | приступили к работам
19 | ул. Кадолина, 10 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4641789.28 | 2019-10-10
20 | ул. Кадолина, 11 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 9252714.55 | 2019-10-10 | приступили к работам по электрике
21 | ул. Кадолина, 3 | 1955 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения | 2685085.26 | 2019-10-10
22 | ул. Ленина, 15 | 1957 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт фасада, фундамента | 2775837.95 | 2019-10-10
23 | ул. Ленина, 19 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, фасада, фундамента | 6742543.6 | 2019-10-10
24 | ул. Ленина, 20 | 1960 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 5341704.64 | 2019-10-10
25 | ул. Ленина, 22 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 6638602.66 | 2019-10-10
26 | ул. Морская, 10 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения | 4872562.3 | 2019-10-10 | приступили к работам по электрике
27 | ул. Морская, 14 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения | 3103047.73 | 2019-10-10 | приступили к работам по крыше
28 | ул. Морская, 2 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши | 4280302.02 | 2019-10-10
29 | ул. Морская, 22 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4160472.02 | 2019-10-10
30 | ул. Морская, 44 | 1963 | ООО "ЖРЭУ-5" | 4 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 5484127.15 | 2019-10-10
31 | ул. Морская, 8 | 1955 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения | 4885010.56 | 2019-10-10 | приступили к работам по электрике
32 | ул. Портовая, 2 | 1953 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт электроснабжения | 1185084.43 | 2019-10-10
33 | ул. Советская, 11 | 1962 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 3345443.98 | 2019-10-10 | приступили к работам по подвалу, фундаменту
34 | ул. Советская, 9 | 1963 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 2545600.44 | 2019-10-10
35 | пер. Дзержинского, 2/137 | 1977 | ООО "Первая оконная-ЖЭК" | 5 | Ремонт электроснабжения | 3137908.31 | 2019-10-10 | приступили к работам
36 | ул. Пионерская, 146 | 1977 | ООО "Первая оконная-ЖЭК" | 8 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 15013742.2 | 2019-10-10
37 | ул. Степная, 171 | 1979 | ООО "РЭК" | 9 | Ремонт электроснабжения | 3294958.55 | 2019-10-10 | приступили к работам
38 | ул. Степная, 177 | 1978 | ООО "РЭК" | 5 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 10925161.7 | 2019-10-10 | приступили к работам по подвалу
39 | ул. Ленина, 45 | 1965 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 5 | Ремонт крыши | 5969089.71 | 2019-10-10
40 | ул. Энтузиастов, 26 | 1979 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 9 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 15028689.82 | 2019-10-10
41 | ул. Ленина, 34 | 1962 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 4 | Ремонт электроснабжения | 952157.23 | 2019-10-10 | приступили к работам
42 | ул. Пионерская, 103 | 1981 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 5 | Ремонт электроснабжения | 2888670.94 | 2019-10-10
43 | ул. Энтузиастов, 34 | 1979 | ООО "Уют-2" | 9 | Ремонт электроснабжения | 3991937.23 | 2019-10-10
44 | ул. Энтузиастов, 19 | 1979 | ООО "Вертикаль" | 5 | Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 23456629.91 | 2019-10-10
45 | ул. Энтузиастов, 21 | 1980 | ООО"Вертикаль" | 5 | Ремонт крыши | 4082528.97 | 2019-10-10
46 | ул. 30 лет Победы, 5 | 1976 | ТСЖ "Виктория" | 5 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 5302240.12 | 2019-10-10 | приступили к работам по подвалу, фундаменту
| Итого: |  |  |  |  | 240574967.77
ООО "Авангард - проект" (директор Узлов Николай Геннадьевич, тел. 89282298653) 14 МКД
47 | пер. Донской, 19 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 3159413.61 | 2019-10-10
48 | ул. Кадолина, 4 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 5544519.96 | 2019-10-10
49 | ул. Кадолина, 6 | 1958 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4847569.63 | 2019-10-10
50 | ул. Ленина, 13 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения, фасада, фундамента | 2019649.85 | 2019-10-10
51 | ул. Морская, 16 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения | 2975380.5 | 2019-10-10
52 | ул. Морская, 18 | 1957 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения | 375239.36 | 2019-10-10
53 | ул. Морская, 20 | 1960 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт фасада, фундамента | 1958605.13 | 2019-10-10
54 | ул. Морская, 24 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4209642.46 | 2019-10-10
55 | ул. Морская, 26 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4295873.21 | 2019-10-10
56 | ул. Морская, 4 | 1953 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения | 263001.61 | 2019-10-10
57 | ул. Морская, 6 | 1953 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 3309790.77 | 2019-10-10
58 | ул. Молодежная, 5А | 1977 | ООО "ЖЭК-1,2,3,4,5" | 9 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 16902304.26 | 2019-10-10
59 | ул. Ленина, 32 | 1962 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 4 | Ремонт электроснабжения | 903390.69 | 2019-10-10
60 | ул. Морская, 17г | 1961 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 2 | Ремонт фасада, фундамента | 1622855.59 | 2019-10-10
| Итого: |  |  |  |  | 52387236.63
ООО "Донмонтаж" (директор Бражкин Сергей Владимирович, тел. 89281233888) 9 МКД
61 | пер. Донской, 23 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 3037843.46 | 2019-10-10
62 | пер. Лермонтова, 11 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 3 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4640370.04 | 2019-10-10
63 | пер. Пушкина, 16 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 9959443.7 | 2019-10-10
64 | пер. Донской, 44 | 1959 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 3913625.7 | 2019-10-10
65 | пер. Почтовый, 4 | 1953 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения, фасада, фундамента | 1972954.48 | 2019-10-10
66 | пер. Пушкина, 4 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 11383000.7 | 2019-10-10
67 | пер. Пушкина, 6 | 1954 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт электроснабжения | 542617.1 | 2019-10-10
68 | пр. Строителей, 8а | 1977 | ООО "ЖЭК-1,2,3,4,5" | 5 | Ремонт фасада, фундамента, подвала, крыши | 12218841.62 | 2019-10-10
69 | ул. Акад. Королева, 8 | 1982 | ООО "РиСОЖ- 4" | 9 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 12922348.62 | 2019-10-10
| Итого: |  |  |  |  | 60591045.42
ООО "ЦДС" (директор Коннов Дмитрий Владимирович тел. 89281599227) 10 МКД (г.Шахты)
70 | ул. Ленина, 39 | 1965 | ООО "ЖРЭУ-5" | 4 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 7255197.63 | 2019-10-10 | заключение договора
71 | ул. Морская, 12 | 1956 | ООО "ЖРЭУ-5" | 2 | Ремонт крыши, электроснабжения, сетей теплоснабжения, ХВС,ГВС, водоотведения | 5978497.02 | 2019-10-10
72 | ул. Морская, 42 | 1963 | ООО "ЖРЭУ-5" | 4 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 3476601.62 | 2019-10-10
73 | ул. Пионерская, 140 | 1977 | ООО "Первая оконная-ЖЭК" | 5 | Ремонт электроснабжения | 3028271.15 | 2019-10-10
74 | ул. Степная, 175 | 1979 | ООО "РЭК" | 5 | Ремонт фасада, фундамента, подвала | 9038989.68 | 2019-10-10
75 | пр. Строителей, 20а | 1977 | ООО "ЖЭК-1,2,3,4,5" | 5 | Ремонт крыши, фасада, фундамента, подвала | 4485228.99 | 2019-10-10
76 | ул. Пионерская, 143 | 1969 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 2 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 4872562.3 | 2019-10-10
77 | ул. Ленина, 30 | 1962 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 4 | Ремонт электроснабжения,крыши | 4044339.95 | 2019-10-10
78 | ул. Ленина, 41 | 1964 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 4 | Ремонт электроснабжения, сетей теплоснабжения, ХВС,ГВС, водоотведения | 9480500.28 | 2019-10-10
79 | ул. Ленина, 42 | 1962 | ООО "Чайка, Чайка-Дон" | 4 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 5419045.37 | 2019-10-10
| Итого: |  |  |  |  | 57079233.99
80 | ул. Морская, 64 | 1983 | ООО "ЖРЭУ-5" | 5 | Ремонт теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения | 10354903.15 |  | определен подрядчик на разработку ПСД - ООО "АЭП"
| Итого: |  |  |  |  | 10354903.15
Лифтовое оборудование
81 | ул. Гагарина, 2 (6л) | 1993 | ООО "ЖЭК-3" | 9 | Замена лифтового оборудования | 10969159.62
82 | ул. К. Маркса, 44 (5л) | 1990 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 9 | Замена лифтового оборудования | 9140966.35
83 | ул. Акад. Королева, 9 (3л) | 1992 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 9 | Замена лифтового оборудования | 5484579.81
84 | ул. Окт. шоссе, 37 (5л) | 1992 | ООО "Уют-1" | 9 | Замена лифтового оборудования | 9140966.35
| Итого: 19 лифтов |  |  |  |  | 34735672.13
| Всего: |  |  |  |  | 455723059.09
Директор МКУ "ДСиГХ" | [6 empty] | А.И.Бубен
А.П.Мещерякова
279434