Отчет о выполнении

Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма

на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год

за 9 месяцев 2016 года

| Содержание мероприятий | Ответственные, исполнители | Сроки исполнения мероприятий | Информация об исполнении | Финансирование планируемое (тыс. руб.) | Финансирование фактическое (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |
| 1.1. Проведение мониторинга в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | 1 квартал | Участниками мониторинга в сфере профилактики терроризма и экстремизма представлены статистические данные до 20.01.2016. Составлена справка по итогам анализа статистических данных. Итоги мониторинга представлены на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска 11.02.2016 (протокол № 1) | Финансирование не требуется |
| 1.2. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам профилактики экстремизма, межнациональных конфликтов | Управление образования г.Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска, отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Управление образования г.Волгодонска: 12.05.2016 для заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений города проведено межведомственное совещание по созданию безопасных условий для несовершеннолетних в каникулярный период с участием инспектора ПДН Волгодонского ЛОВД Э.М.Климовой, старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Волгодонское» Е.В.Владимировой. Общий охват участников составил 23 человека. Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска: 24.03.2016 состоялся круглый стол на тему «Волгодонск – город комфортного проживания» с участием 30 человек – студентов учреждений профессионального образования, волонтеров, представителей работающей молодежи, председателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты города Волгодонска. В рамках круглого стола рассматривался вопрос «Экстремизм, как фактор негативного влияние на жизнь города». 25.03.2016 проведена образовательная программа «Школа молодого добровольца» с участием 60 студентов и 11 молодых преподавателей города. В рамках программы на одной из трех тренинговых площадок организована деловая игра «Победи своего дракона». В ходе деловой игры 25 ее участников обсудили вопрос о том, как противостоять соблазнам вступления в радикальные объединения и экстремистские группировки. 28.03.2016 проведена информационная встреча с 30 руководителями студенческих союзов и представителями общественных молодежных объединений города. Участники получили брошюры «Молодежь против террора». ОК: На планерных совещаниях с руководителями муниципальных учреждений культуры регулярно проводится разъяснительная работа по привлечению к проведению профилактической работы представителей общественно-политических, национально-культурных общественных объединений, организаций и диаспор, религиозных конфессий при проведении культурно- массовых мероприятий, конкурсов, бесед. | Финансирование не требуется |
| 1.3. Организация проведения информационных встреч информационными группами Администрации города Волгодонска с жителями города с целью получения информации о социально значимых проблемах жителей | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | ежеквартально | 29.06.2016 на базе МАУК ДК «Октябрь» с участием главы Администрации города Волгодонска, заместителей главы Администрации города Волгодонска состоялась информационная встреча информационной группы Администрации города Волгодонска. Общий охват жителей составил порядка 400-та человек. В рамках проведения информационной встречи по окончании ее официальной части для жителей был организован личный прием главой Администрации города Волгодонска, заместителями главы Администрации города Волгодонска и руководителями органов Администрации города Волгодонска. Сотрудниками отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска оформлен протокол информационной встречи, секретарями – карточки личного приема граждан. В рамках проведения информационной встречи, личного приема отсутствовали вопросы, связанные с межнациональными отношениями. Все поступившие вопросы поставлены на контроль, определены ответственные исполнители и сроки исполнения. | Финансирование не требуется |
| 1.4. Изучения состояния антитеррористической защищенности и технической укрепленности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска, МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 12.02.2016 № 298-дсп «О создании рабочей группой по изучению состояния антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности критически-важных объектов муниципального уровня, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, паспортизированных объектов, расположенных на территории города Волгодонска, в 2016 году» в 2016 году проведено обследование 7 критически важных объектов муниципального уровня, 21 потенциально-опасного объекта, 13 объектов жизнеобеспечения, 3 объектов спорта, 1 объекта образования, 2 объектов потребительского рынка. По итогам деятельности рабочей группы составлены акты. Руководителям объектов даны рекомендации, проверено исполнение ранее данных рекомендаций. В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 23.03.2016 № 104-дсп «Об утверждении перечня и графика обследования и категорирования мест массового пребывания людей на территории города Волгодонска» в апреле-мае 2016 года проведено обследование и категорирование 7 мест массового пребывания людей, 2 объектов социального обслуживания, 1 объекта образования. По итогам деятельности рабочей группы составлены акты. Руководителям объектов даны рекомендации. | Финансирование не требуется |
| 1.5. Проведение заседаний антитеррористической комиссии города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | ежеквартально | 11.02.2016 на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска (протокол № 1) рассмотрены следующие вопросы: 1. Об итогах исполнения Комплексного плана действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Волгодонска и Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в 2015 году. О ходе исполнения решений национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Ростовской области. 2. Об антитеррористической защищенности и технической укрепленности МУП «Волгодонская городская электрическая сеть». 12.04.2016 на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска (протокол № 2) рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах антитеррористического характера, направленных на предотвращение террористических актов». 29.04.2016 на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска (протокол № 3) рассмотрены следующие вопросы: 1. О мерах по обеспечению антитеррористической и общественной безопасности в период проведения майских праздников. О ходе исполнения решений национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Ростовской области. 2. О миграционных процессах на территории города Волгодонска, их влиянии на состояние преступности, динамике изменения ситуации на рынке занятости населения. О противодействии терроризму и экстремизму в сети Интернет. 3. О целевом и эффективном расходовании средств местного бюджета, предусмотренных на мероприятия антитеррористической направленности в муниципальных учреждениях культуры и образования и реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. 4. Об исполнении п.4 (вопрос 2) протокола № 1 антитеррористической комиссии города Волгодонска от 11.02.2016. 18.08.2016 на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска (протокол № 4) рассмотрены следующие вопросы: 1. Об обеспечении антитеррористической безопасности в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях в период подготовки к новому учебному году и принимаемых мерах по обеспечению безопасности проведения «Дня знаний» и реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. О ходе исполнения решений национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Ростовской области. 2. Об антитеррористической защищенности МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г.Волгодонска» и МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 г.Волгодонска». | Финансирование не требуется |
| 1.6. Проведение заседаний рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | ежеквартально | 29.03.2016 состоялось заседание рабочей группы по контролю за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2016 №602 «Об обеспечении межнационального согласия». По итогам заседания приняты решения: - одобрить проекты постановлений Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 11.10.2013 № 4122 «Об утверждении плана мероприятий муниципального образования «Город Волгодонск» на 2014-2016 годы по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 28.03.2014 № 1006 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков, культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Волгодонск», реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»; - утвердить график встреч сотрудников Отдела УФМС РФ по Ростовской области в г.Волгодонске с общественными национально-культурными организациями, действующими на территории города Волгодонска, в 2016 году; - отделу по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями в срок до 20.05.2016 разработать форму анкеты для проведения социологического опроса населения с целью изучения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Волгодонска; - информацию о культурно-информационном проекте по укреплению межнациональной дружбы народов, проживающих на территории города Волгодонска РОО «Дон гостеприимный» принять к сведению, рекомендовать руководителям общественных национально-культурных организаций принять участие в данном проекте. | Финансирование не требуется |
| 1.7. Работа по реализации Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | 24.03.2016 проведен семинар для 25-ти руководителей и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций. За 9 месяцев 2016 года от общественных национально-культурных организаций, действующих на территории города Волгодонска, уведомлений о проведении публичных мероприятий в адрес Администрации города Волгодонска не поступало. | Финансирование не требуется |
| 1.8. Взаимодействие с сектором по делам казачества и национальных диаспор Общественной палаты города Волгодонска | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Сектором по делам казачества и национальных диаспор Общественной палаты города Волгодонска регулярно ведется мониторинг наличия общественных национально-культурных организаций, действующих на территории города Волгодонска. Лидерами национальных диаспор, входящих состав сектора по делам казачества и национальных диаспор Общественной палаты города Волгодонска, ведется работа с вновь прибывающими иностранными гражданами по их адаптации. 28.04.2016 на базе Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска состоялась встреча с общественными национально-культурными организациями по вопросу противодействия идеологии экстремизма. Во встрече приняли участие руководитель сектора Общественной палаты города Волгодонска и представители общественных национально-культурных организаций, входящих в его состав. По итогам встречи принято решение руководителям общественных национально-культурных организаций уделять особое внимание профилактической работе среди членов организаций. | Финансирование не требуется |
| 1.9. Оказание поддержки национальным диаспорам, созданным на территории муниципального образования «Город Волгодонск», по вопросам их деятельности | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска на постоянной основе оказывается консультационная помощь национальным общественным организациям, созданным на территории города Волгодонска, по вопросам, касающимся сферы работы социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». | Финансирование не требуется |
| 1.10. Проведение встреч сотрудников Отдела УФМС РФ по Ростовской области в г.Волгодонске с общественными национально-культурными организациями, действующими на территории города Волгодонска | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска, отдел УФМС РФ по РО в г.Волгодонске | в течение всего периода | С учетом потребностей общественных национально-культурных организаций в получении консультационной помощи по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска совместно с Отделом УФМС РФ по Ростовской области в г.Волгодонске сформирован график встреч с общественными национально-культурными организациями, действующими на территории города Волгодонска. 08.04.2016 на базе Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска состоялась встреча сотрудников Отдела УФМС России по РО в г.Волгодонске с руководителями и активом Армянской местной общественной организации национально-культурная автономия г.Волгодонская и Волгодонского района «Ноев ковчег» и Волгодонским городским казачьим обществом Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» по вопросам соблюдения миграционного законодательства. | Финансирование не требуется |
| 1.11. Реализация Соглашения о сотрудничестве Управления образования г.Волгодонска и Отдела религиозного образования и катехизации Волгодонской Епархии | Управление образования г.Волгодонска | в течение всего периода | С 01.02.2016 по 22.04.2016 проводится региональный этап (епархиальный) Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 06.06.2016 подведены итоги регионального (епархиального) этапа, в котором приняли участие 7 педагогов образовательных учреждений города Волгодонска. По решению Конкурсной комиссии I (регионального) этапа работы 6 педагогов: Белоусовой Т.Ю., Хлоповских М.Н., Денисенко И.М. (ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение»), Васильевой С.А. (МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска), Солодянниковой Н.М. (МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска), Старостенко З.В. (МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска). Их работы направлены для участия в межрегиональном этапе конкурса. С 06.04.2016. по 23.05.2016 проведены городские мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры: конкурс детского творчества «Святая Русь», праздник славянской письменности и культуры «Звучат лишь письмена». В мероприятиях приняли участие 150 обучающихся из всех общеобразовательных учреждений города. По инициативе Русской Православной Церкви, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах с 01.02.2016 по 30.09.2016 проводится ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 17.05.2016 в МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска и 10.05.2016 в МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска для обучающихся 9-10 классов организована встреча «Молодость – время выбора» с монахиней Матроной (Лукашова) (Свято-Елисаветинский монастырь г.Минск РПЦ МП), куратором духовно-просветительской программы «Единая вера – единая Русь святая». | Финансирование не требуется |
| 1.12. Обеспечение работы «почты доверия» в муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью предупреждения конфликтных ситуаций, проявления агрессии, экстремизма в молодежной среде | Управление образования г.Волгодонска | в течение всего периода | Во всех общеобразовательных учреждениях действует служба доверия, имеются ящики «Почта доверия», ведется распорядительная и учетная документация. Ответственными исполнителями (педагогами-психологами, социальными педагогами) осуществляется взаимодействие с уполномоченными по правам ребенка в общеобразовательных учреждениях путем создания системы правового и психологического сопровождения образовательного процесса, совместных встреч и консультаций. За 9 месяцев 2016 года поступило обращений от учащихся – 282, от родителей – 156, от педагогов – 72. Темы обращений: конфликты между учащимися, между учащимися и педагогами, с родителями, детско-родительские отношения. | Финансирование не требуется |
| Итого по направлению | Финансирование не требуется |
| 2. Профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма |
| 2.1. Реализация в образовательных учреждениях образовательных программ, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля поведения, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования г.Волгодонска | в течение всего периода | Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы профилактической направленности, утвержденные министерством общего и профессионального образования Ростовской области, Ростовским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования, Областным психолого-педагогическим и медико-социальным центром. В общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются авторские и рабочие программы профилактической направленности: «Уроки толерантности» (МБОУ СШ № 1), «Истоки» (МБОУ СШ № 5), «Я – человек» (МБОУ СШ № 7), «Фактор успеха» (МБОУ СШ «Центр образования»), «Дорогою добра» (МБОУ СШ № 11, СШ № 8), «Росток» (МБОУ СШ № 12), «Я в обществе» (МБОУ «Лицей № 24»), «Я и мой выбор» (МБОУ «Гимназия № 1 «Юнона»), «Профилактика социально-негативных и противоправных явлений в детской и молодежной среде» (МБОУ «Гимназия «Юридическая»), «Я нужен» (МБОУ «Гимназия «Шанс»). Общий охват 11 640 человек (86 % от общего количества учащихся). Формы реализации программ – групповые и индивидуальные занятия, тренинги, классные часы, круглые столы, дискуссии, лекции, встречи со специалистами органов и учреждений системы профилактики, разработка индивидуальных проектов. Специалисты МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска реализуют следующие дополнительные образовательные программы профилактической направленности: - тренинг по формированию коммуникативных навыков для подростков 12-15 лет, направленный на повышение уровня коммуникативной компетентности подростков, развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать чувства других людей, тренировку конструктивных способов выхода из конфликтного взаимодействия, сплочение коллектива, формирование взаимного доверия; - тренинг по формированию позитивных жизненных целей, направленный на развитие самосознания, повышение коммуникативных навыков и уверенности, формирование навыков преодоления стресса и противостояния групповому давлению, формирование способности к самопознанию, саморазвитию и самореализации, развитие мотивации к достижению позитивных жизненных целей; - программа профилактики и формирования жизненных навыков подростков 10-14 лет «На стороне подростка», направленная на формирование и развитие личностных и социальных навыков, приобретение навыков преодоления стресса, развитие навыков эффективного общения и конструктивного взаимодействия с окружающими, формирование и развитие навыков разрешения конфликтов; - программа социально-психологического тренинга для подростков «Я и закон», направленная на развитие самосознания и правосознания подростков, формирование отношения к правилам и закону как регуляторам социального поведения, формирование навыков преодоления стресса и противостояния групповому давлению, сознание влияния своих действий на окружающих. Педагогами-психологами муниципальных общеобразовательных учреждений с помощью методики «Социометрия» проводится психологическое обследование детских коллективов по выявлению лидеров и изолированных детей, уровня взаимоотношений в классах. С учетом результатов обследования проводится консультирование подростков, тренинги на развитие коммуникативных навыков, коррекционные занятия по программам, направленным на развитие самосознания, личностных качеств несовершеннолетних. В 1-ом полугодии 2016 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведена следующая профилактическая работа: - воспитательно-педагогическая работа с обучающимися (организация культурно-досуговых мероприятий, встреч с инспекторами ПДН 1, 2 МУ МВД России «Волгодонское» с темами о законопослушном поведении, мерах ответственности за противоправные поступки); - информационно-просветительская работа с родителями (проведение индивидуальных консультаций, тематических родительских собраний, всеобучей); - работа служб примирения, созданных во всех общеобразовательных учреждениях, которая способствует повышению культуры общения, снижению и профилактике агрессии в молодежной среде, конфликтов; - проведение тематических классных часов, бесед, конкурсов, акций профилактической направленности, в том числе с участием специалистов органов и учреждений системы профилактики; - ведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска», в том числе из семей, находящихся в социально опасном положении. В муниципальных общеобразовательных учреждениях города имеются стенды по правовой тематике. | Финансирование не требуется |
| 2.2. Проведение тематических уроков в рамках образовательных программ по предметам «История», «Право», «Литература», «Основы безопасности жизнедеятельности» | Управление образования г.Волгодонска | в течение всего периода | В 2016 году во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города для обучающихся с 5 по 11 классы модульно в рамках образовательных программ по предметам «История», «Право», «Литература», «Основы безопасности жизнедеятельности» проведены занятия по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма. Общий охват – 7 941 человек. В рамках вышеуказанных образовательных программ с целью укрепление межнационального и межконфессионального согласия проводятся тематические уроки по повышению уровня знаний об истории и культуре страны среди школьников. В общеобразовательных учреждениях города введены курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры». | Финансирование не требуется |
| 2.3. Проведение мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе толерантности, миролюбия, повышения устойчивости к негативному влиянию (тематические и литературные часы, уроки памяти, беседы, книжные выставки, познавательные программы в городских библиотеках) | Отдел культуры г.Волгодонска | в течение всего периода | В 1-ом квартале 2016 года в библиотеках МУК «ЦБС» проведено 9 мероприятий, посвященных Году Греции в России, дню памяти жертв Холокоста, Международному дню родного языка и другим датам в виде устных журналов, бесед, дней информации, медиа-часов, викторин и книжных выставок. Всего приняло участие 422 человека. Во 2-ом квартале 2016 года в муниципальных библиотеках города проведено 8 мероприятий по толерантности, миролюбию, повышению устойчивости к негативному влиянию и предупреждению экстремизма, а так же беседы, тематические часы, литературные часы посвященные Дню славянской письменности и культуры (18 мероприятий), которые посетило более 2 000 человек. В 3-ем квартале 2016 года в библиотеках МУК «ЦБС» проведено 14 мероприятий, посвященных Международному дню дружбы, Дню флага РФ, Международному дню мира и др. датам в виде устных журналов, бесед, дней информации, медиа-часов, викторин и книжных выставок («В сердце ты у каждого – Россия», «Мы разные, но мы вместе против террора», «Мир без насилия…» и т.д). Всего приняло участие 318 человек. | Финансирование не требуется |
| 2.4. Проведение лекций об административных и уголовных правонарушениях, профилактике экстремизма в молодежной среде | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | В сентябре 2016 года совместно с МУ МВД России «Волгодонское», ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское», КДНиЗП Администрации города Волгодонска проведены тематические встречи в учреждениях профессионального образования. В мероприятии приняли участие 1 945 студентов учреждений профессионального образования. | Финансирование не требуется |
| 2.8. Проведение молодёжных акций «Письмо Победы», «Дни воинской славы», «Память поколений» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | II, III кварталы | С 01.05.2016 по 09.05.2016 на территории города Волгодонска проведена акция «Письмо Победы». В ходе акции молодежью города подготовлено 3 000 писем Ветеранам ВОВ. Все письма были переданы Ветеранам ВОВ волонтерами города в ходе акции «Удели внимание ветерану» (оказание адресной помощи ветеранам ВОВ). 24.04.2016, 29.04.2016, 17.06.2016 на территории города Волгодонска проведена акция «Память поколений» (уборка могил Ветеранов ВОВ). В ходе акции проведена уборка 370 могил Ветеранов ВОВ, привлечено более 70 волонтеров, студентов, школьников, а также 5 подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска. | Финансирование не требуется |
| 2.13. Проведение Фестиваля агитбригад «Мы разные, но мы вместе» | Управление образования г.Волгодонска | май | С целью создания условий для укрепления дружбы подростков различных национальностей, формирования навыков толерантности в рамках поликультурного общества, профилактики экстремизма в среде школьников 18.05.2016 в МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска проведен городской фестиваль агитбригад «Мы разные, но мы вместе». В фестивале приняли участие 180 обучающихся из 19 общеобразовательных учреждений города. Места в фестивале были распределены следующим образом: 1 место – МБОУ «Лицей № 24» г.Волгодонска, МБОУ «Лицей № 16» г.Волгодонска; 2 место – МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска; 3 место – МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 7 г.Волгодонска. | Финансирование не требуется |
| 2.16. Проведение военно-спортивной игры «Орленок» | Управление образования г.Волгодонска | апрель | 20.04.2016 в районе Сухо-Солёновского залива на территории МБУДО ДЮСШ № 4 г.Волгодонска проведена военно-спортивная игра «Орленок» среди 20-и команд муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города и 4-х государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. По итогам игры места распределились следующим образом: I место – команда МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска; II место – команда ГБПОУ РО «ВТИТБиД»; III место – команда МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска. Команда победитель соревнований МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска приняла участие в финале областной военно-спортивной игры «Орленок» и заняла 4 место среди 33 команд Ростовской области. | 40,0 | 40,0 |
| 2.17. Реализация межнационального праздник «Родники России» | Отдел культуры г.Волгодонска | апрель | 16.04.2016 в большом зале МАУК «ДК им.Курчатова» МБУ ДО Детская школа искусств встречала Ростовскую Региональную Грузинскую Культурно-национальную автономию «Вардзия». Хореографические коллективы Ростовской Региональной Грузинской Культурно-национальной автономии «Вардзия» радовали зрителей зажигательными грузинскими танцами, инструментальным исполнением и народными песнями. Более 90 человек в ярких национальных костюмах, разного возраста – от 6 до 20 лет, выходили на сцену. Зал очень эмоционально откликался и дружелюбно приветствовал выступающих. 235 воспитанников МБУ ДО Детская школа искусств представили разные жанры искусства: хореографию, вокал, изобразительное искусство, инструментальное исполнительство, хоровое пение. | 55,0 | 55,0 |
| 2.19.Проведение тематических мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, годовщине теракта в городе Волгодонске | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска, отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска, Управление образования г.Волгодонска | III квартал | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями: Разработан План мероприятий, проводимых в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 2016 году на территории муниципального образования «Город Волгодонск». УО: 02.09.2016-03.09.2016 в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены: - тематические уроки «Угроза безопасности Российской Федерации. Современные реалии» в 7-11 классах (охват 8 200 человек); - внеклассное мероприятие «Дети Волгодонска против террора и насилия» (охват 7 450 человек); - минуты памяти «Дети Волгодонска против терроризма» (охват 14 800 человек); - митинги, общешкольные линейки «Скажем терроризму нет» «Дети Волгодонска против террора и насилия», «Память о Беслане» (охват 14 800 человек); - демонстрация фильма о трагедии в Беслане, презентации «Скажи терроризму: «Нет!» (охват 104 человека); - классные часы «Терроризм-угроза личности, обществу, государству», «Наш мир без террора», «Победить терроризм можно только вместе», «Скажем терроризму: «Нет!», «Терроризм угроза обществу» (охват 14 800 человек); - конкурсы рисунков «Дети Волгодонска против терроризма», рисунка на асфальте «Я рисую мир» в 1-5 классах (охват 1 608 человек); - тематические общешкольные линейки «Беслан. 1 сентября. Не забуду», акция «Помни тех, кто погиб!» (охват 5 650 человек); - уроки Мира с просмотром документального фильма «Хроника необъявленной войны», «Страшная история терроризма» в 9-11 классах (охват 2 756 человек); - тематическое мероприятие «Россия многонациональное государство» (охват 83 человека); - беседа «Толерантность и мы» (охват 46 человек); - Флеш-моб «Мы за мир!», «Терроризм не пройдет», «Чтобы помнили»; - общешкольные спортивные мероприятия «Спорт против террора», «О спорт! Ты – Мир». 15.09.2016 обучающиеся, педагоги, родители МБОУ СШ № 23 провели «Марш солидарности», посвященный 17-летию со Дня совершения террористического акта в городе Волгодонске. После митинга обучающиеся запустили в небо белые шары, зажгли поминальные свечи, почтили память погибших минутой молчания. В мероприятии приняли участие более 200 человек. 16.09.2016 в общеобразовательных учреждениях на 1-ом уроке проведены Минуты памяти «Дети Волгодонска против терроризма». В течение учебного дня проведены классные часы, беседы «Наш мир без террора», «Победить терроризм можно только вместе», «Скажем терроризму: «Нет!», «Терроризм угроза обществу». Цель данных мероприятий – укрепление достойного и уважительного отношения к человеку независимо от его национальности, вероисповедания, привитие у молодого поколения правового сознания и неприемлемости экстремизма и терроризма как жизненной парадигмы. Общий охват участников – 14 250 человек. 16.09.2016 70 руководителей образовательных учреждений, 350 школьников, 80 педагогов возложили цветы к памятному знаку жертвам теракта. ОМП: 03.09.2016 на б/о «Березка» проведен молодежный форум «Донская Волна», в рамках которого проведен памятный митинг, минута молчания в память жертв теракта в Беслане. В завершении участники выпустили в небо 70 воздушных шаров. 16.09.2016 около памятного знака жертвам теракта в городе Волгодонске в 05.45 в рамках памятного митинга молодые активисты выложили 300 свечами слово «ПОМНИМ». ОК: С 10.09.2016 по 16.09.2016 в библиотеках МУК «ЦБС» проведено 10 мероприятий, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и дню памяти теракта в Волгодонске. Всего приняло участие 310 человек. 16.09.2016 проведено памятное мероприятие, посвященное 17-летней годовщине террористического акта в городе Волгодонске. Трансляция радиогазеты «Мы помним!». Присутствовало 4 000 человек. | 10,0 | 10,0 |
| 2.22. Проведение городского этапа областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | I квартал | 23.03.2016 в ДК «Октябрь» состоялся муниципальный этап XV ежегодного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» с целью воспитания у молодежи чувства гордости и любви за свое Отечество, повышение интереса к отечественной культуре, героической и трудовой славы России. Конкурс проходил по следующим номинациям: «Сольный вокал», «Вокальные дуэты, трио», «Вокальный ансамбль. Общий охват 300 человек. | 19,0 | 19,0 |
| 2.23. Проведение молодежной акции «Георгиевская ленточка» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | 29.04.2016, 05.05.2016 и 06.05.2016 на Комсомольской площади и площади Победы, а также во время проведения митингов памяти и торжественных возложений цветов проведена молодежная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры города раздавали георгиевские ленточки волгодонцам. | 6,0 | 6,0 |
| 2.24. Проведение конференции «Патриот» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | 22.09.2016 в рамках проведения конференции «Патриот» организована экскурсионная поездка в город воинской славы Азов. В конференции приняли участие 50 школьников, студентов учреждений профессионального образования, а также члены общественных организаций и объединений. | 30,0 | 30,0 |
| 2.25. Проведение молодежной акции «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | 18.08.2016 и 22.08.2016 в 17.00 часов на Комсомольской площади проведена молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации. В течение двух дней волонтеры раздали более 1 000 лент триколора и информационных флаеров о волонтерстве, молодежных мероприятиях и проектах. | 5,0 | 5,0 |
| 2.27. Проведение конкурса социальных проектов в 2016 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | март-июнь | В 2016 году финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета в 2016 году осуществлялась путем предоставления муниципальных грантов Администрации города Волгодонска на реализацию ими социальных проектов в рамках объявленного на территории города Волгодонска Года благоустройства. | 329,0 | - |
| 2.28. Проведение конкурса строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | Отдел по военно-мобилизационной работе и взаимо-действию с феде-ральными струк-турами Админи-страции города Волгодонска, антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска, | апрель | 22.04.2015 проведен конкурс строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!», в котором приняли участие 25 образовательных учреждений. По итогам конкурса места распределились следующим образом: I место – отряд МБОУ «Лицей № 24» г.Волгодонска; II место – отряд МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска; III место – отряд техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ. | 50,0 | 50,0 |
| 2.30. Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | За 9 месяцев 2016 года обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 1 057 человек, в том числе по категориям: - 1 глава Администрации; - 1 глава города; - 8 членов КЧСиПБ муниципального образования; - 1 председатель эвакокомиссии муниципального образования; - 1 начальник отдела подготовки; - 1 преподаватель отдела подготовки; - 5 специалистов ЕДДС; - 3 специалиста ГО; - 58 руководителей организаций; - 1 руководитель общеобразовательного учреждения; - 55 работников, уполномоченных на решение задач по ГО и ЧС организаций; - 4 работника, уполномоченных на решение задач по ГО и ЧС образовательных учреждений; - 37 председателей эвакокомиссий организаций; - 9 председателей эвакокомиссий общеобразовательных учреждений; - 5 руководителей НФГО; - 1 председатель комиссии ПУФ; - 60 работников эвакоорганов организаций; - 26 председателей КЧСиПБ; - 140 членов КЧСиПБ организаций; - 606 руководителей занятий по ГОЧС в организациях; - 12 инструкторов УКП по ГО; - 21 руководитель нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО (начальники подвижных составов). МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» совместно с руководящим составом ГЗ ОП РСЧС города проведены: - 2 штабные тренировки; - 3 командно-штабные тренировки, спецучения, пожарно-тематические учения; - 9 ежемесячных тренировок по оповещению и информированию населения. | Финансирование не требуется |
| 2.31. Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», антитеррористическая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | Работа в полном объеме проводится в соответствии с Планом мероприятий по предупреждению террористических актов в жилищном фонде на 2016 год, разработанным МКУ «ДСиГХ» и утвержденным заместителем главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердовым. | Финансирование не требуется |
| Итого по направлению | 603,5 | 215,0 |
| 3. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму |
| 3.1. Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | На сайте Администрации города Волгодонска за 9 месяцев 2016 года размещено 7 памяток по противопожарной безопасности, 6 памяток по безопасности на водных объектах, 4 памятки по антитеррористической безопасности. | Финансирование не требуется |
| 3.2. Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материалов антитеррористического характера | Антитеррористическая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | На сайте Администрации города Волгодонска в разделах «Антитеррористическая комиссия» и «Антитеррористическая деятельность» размещен материал по следующим направлениям: -состав комиссии; -материалы заседаний комиссии; -нормативно-правовая база; -сайты по теме; -правила безопасности; -телефоны экстренных служб; -баннер антитеррористической направленности. | Финансирование не требуется |
| 3.3. Блокировка доступа к Интернет-ресурсам содержащим информацию экстремистского характера в муниципальных информационно-библиотечных центрах и муниципальных образовательных учреждениях | Отдел культуры г.Волгодонска, Управление образования г.Волгодонска | в течение всего периода | УО: Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях сформирована нормативно-правовая база, на основании которой строится процесс безопасного использования Интернет-ресурсов, установлен контент-фильтр, блокирующий доступ к Интернет-ресурсам, содержащим информацию не совместимую с задачами образования, в том числе экстремистского характера. С целью организации работы по ограничению доступа обучающихся общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования, специалистами Управления образования г.Волгодонска (приказ № 402 от 19.06.2014) проводится мониторинг использования в общеобразовательных учреждениях СКФ и организационно-административных мероприятий, реализуемых общеобразовательными учреждениями и направленных на защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующий задачам образования. ОК: В соответствии с ФЗ № 139 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», ограничение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера осуществляет оператор связи. Сотрудниками библиотек проводится разъяснительная работа по поводу соблюдения Правил пользования библиотечно-информационным центром. | Финансирования не требуется |
| 3.4. Мониторинг официальных сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций, официального сайта Общественной палаты города Волгодонска на предмет размещения материалов экстремистского характера | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | В результате мониторинга официальных сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций, официального сайта Общественной палаты города Волгодонска на предмет размещения материалов экстремистского характера за 9 месяцев 2016 года фактов размещения материалов экстремистского характера не выявлено. В рамках исполнения пункта 5 Перечня поручений по итогам зонального совещания по вопросам обеспечения межэтнического согласия в юго-восточных территориях Ростовской области в г.Пролетарске от 13.05.2016 вопрос о мониторинге информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информирование территориальных органов прокуратуры и органов внутренних дел о выявленных материалах, содержащих признаки формирования межэтнической напряженности в территориях, будет рассмотрен на очередном заседании рабочей группы по контролю за реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2016 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». | Финансирование не требуется |
| 3.5. Мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, информационно-коммуникационной сети Интернет на предмет размещения материалов экстремистского характера | Пресс-служба Администрации города Волгодонска, отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска, антитеррористическая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | В результате мониторинга средств массовой информации, социальных сетей, информационно-коммуникационной сети Интернет материалов экстремистского характера не выявлено. | Финансирование не требуется |
| Итого по направлению | Финансирование не требуется |
| 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы |
| 4.1. Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях (техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, техническое обслуживание тревожной сигнализации, выезд охраны по экстренному вызову, монтаж систем видеонаблюдения) | Управление образования г.Волгодонска | в течение всего периода | В 1-ом полугодии 2016 года выполнены следующие мероприятия: - техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения; - техническое обслуживание тревожной сигнализации; - выезд охраны по экстренному вызову. | 3 320,7 | 1 512,7 |
| 4.2. Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (монтаж охранной сигнализации, техническое обслуживание системы видеонаблюдения, техническое обслуживание тревожной сигнализации, охрана объектов) | Отдел культуры г.Волгодонска | в течение всего периода | В 1-ом полугодии 2016 года выполнены следующие мероприятия: - техническое обслуживание средств охраны; - охрана объекта при помощи технических средств; - техническое обслуживание системы видеонаблюдения. | 939,2 | 438,7 |
| 4.3. Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях спорта (обслуживание тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, охрана объектов) | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска | в течение всего периода | В 1-ом квартале 2016 года выполнены следующие мероприятия: - обслуживание тревожной сигнализации; - обслуживание системы видеонаблюдения; - охрана объектов. | 235,4 | 168,8 |
| Итого по направлению | 4 495,3 | 2 120,2 |
| Всего по программе | 5 098,8 | 2 335,2 |

Ведущий специалист – секретарь

антинаркотической и антитеррористической

комиссий города Волгодонска отдела взаимодействия

с правоохранительными органами и профилактики

коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Волгодонска                                                                                                                   А.Н.Гаврисова