**Отчет**

**о реализации основных мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма) муниципальной**

**программы города Волгодонска «Обеспечение жильем**

**отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»**

 **за 2015 год**

**Цель подпрограммы** - исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

**Задача подпрограммы** - обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

Жилищный отдел муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – жилищный отдел) является ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограммы:

1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске»;

1.2 «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Результаты реализации основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы достигнуты - улучшили жилищные условия 39 молодых семей, 18 ветеранов Великой Отечественной войны, 5 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Для достижения данных результатов проделана следующая работа.

С целью участия муниципального образования «Город Волгодонск» в отборе субъектов Российской Федерации в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы в 2015 году (далее - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») подготовлен и направлен в комитет по молодежной политике Ростовской области пакет документов, содержащий информационную карту муниципального образования «Город Волгодонск», выписку из бюджета города Волгодонска на 2015 год о размере средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям.

Средства федерального бюджета в размере 7105,3 тыс. рублей, областного бюджета в размере 11 369,1 тыс.рублей и выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка в размере 281,8 тыс.рублей поступили в город Волгодонск 21 сентября 2015.

Для перечисления средств федерального и областного бюджетов, выделенных на софинансирование подпрограммы, Администрацией города Волгодонска:

заключено с министерством строительства соглашение от 21.09.2015 № 46-ФОБ о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области на 34 молодые семьи - претендентов на получение социальных выплат в 2015 году и 3 семьи – претендентов на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка.

принято постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2015 №1993 «О пофамильном распределении средств, предусмотренных для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, в 2015 году».

В соответствии с планом реализации муниципальной программы за отчетный период:

предоставлено 1592 бесплатной информационной помощи молодым семьям по улучшению жилищных условий, участия в программе;

признаны 55 молодых семей нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, из них 39 молодых семей признаны и включены в число участников подпрограммы;

сформирован [список](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5CGAVRIL~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C30519256-101534223-101534545.docx#Par308) молодых семей – претендентов на получение социальных выплат с учетом объема субсидий, выделенных муниципальному образованию «Город Волгодонск» из областного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы и средств, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение жильем молодых семей, в сроки, установленные уполномоченным органом;

произведены расчеты размера социальных выплат при формировании списка претендентов и списка молодых семей – претендентов на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка от муниципального образования «Город Волгодонск»;

02.10.2015 и 05.10.2015 произведено оформление 34 свидетельств и выдача их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» в 2015 году предусмотрено 85083,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 8639,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 13207,9 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 7237,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55998,4 тыс. рублей.

**Общий процент выполнения основного мероприятия 1.1 составил 100,0%.**

Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» составила 115 процентов.

Выполнение основного мероприятия в 2015 году привело к:

повышению уровня обеспеченности жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе;

улучшению демографической ситуации в городе Волгодонске (в 22 семьях – участниц муниципальной программы в 2015 году родились дети).

**В целях выполнения основного мероприятия 1.2 по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов:**

предоставлено 543 бесплатной информационной помощи о порядке предоставления мер социальной поддержки;

признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке 12 ветеранов Великой Отечественной войны;

приняты от граждан заявления о включении в общеобластной список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, путем предоставления субсидии (единовременной денежной выплаты) и своевременно переданы в министерство труда сформированные учетные дела граждан.

В марте 2015 года к празднованию 70-летия Победы решением областной межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан (далее – областная межведомственная комиссия) от 26.03.2015 № 7 распределены средства федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

В целях перечисления средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»:

заключен с министерством строительства договор от 31.03.2015 № 46-В о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, на 18 человек;

принято постановление Администрации города Волгодонска от 07.04.2015 №154 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны».

В апреле 2015 года в торжественной обстановке вручены 18 ветеранам Великой Отечественной войны жилищные сертификаты и выписки из постановлений о пофамильном распределении средств.

В мае 2015 года на основании решения областной межведомственной комиссии от 30.04.2015  № 9 и в целях перечисления средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

заключен с министерством строительства договор от 20.05.2015 № 46-И о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 5 человек;

принято постановление Администрации города Волгодонска от 03.06.2015 №763 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

08.06.2015 вручены выписки из постановлений о пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 5 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

В 2015 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено
29302,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 25680,3 тыс. рублей (22537,5 тыс. рублей - ветеранам Великой Отечественной войны; 3142,8 тыс. рублей - инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов);

внебюджетные источники - 3622,3 тыс. рублей.

**Общий процент выполнения основного мероприятия 1.2 составил 100,0%.**

Целевые показатели основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы муниципальной программы достигнуты:

показатель «количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2015 году» составил 39 семей. *Фактически достигнутый показатель превышает планируемый (34 семьи) в связи с тем, что 5 молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году реализовали свое право во 2 квартале 2015 года в установленные свидетельством сроки. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составлял 9 месяцев с даты его выдачи и истекал 30.06.2015 и 27.08.2015;*

показатель «общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат» составил 2,6 тыс. кв. метров. *Фактически достигнутый показатель превышает планируемый (1,05 тыс. кв. м.) в связи с увеличением количества молодых семей, реализовавших свое право в 2015 году и приобретением жилых помещений большей площади*;

показатель «количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия» составил 23 человека (100 процентов);

показатель «общая площадь жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов» – 0,7 тыс. кв.м (100 процентов).

Степень достижения запланированных результатов основных мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы муниципальной программы оценивается как высокая.

Соблюдены условия софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (субсидия на обеспечение жильем молодых семей) в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей  | %  | тыс. рублей  | %  |
|  Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | 64,6 | 35,4 | 11650,7 | 64,6 | 6384,4 | 35,4 |

Реализация основных мероприятий муниципальной программы предусмотрена до 2020 года.

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу в 2016 году, в том числе в рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, молодых семей ожидается поступление средств федерального и областного бюджетов, что потребует внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.