План-график

работы творческой группы города Волгодонска

по подготовке издательского проекта,

посвященного 75-летию Победы в ВОВ

на 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок |
| 1 | Подготовка и размещение на сайте Администрации города Волгодонска информации о сборе материалов для издательствого проекта | до 08.12.2017 |
| 2 | Встреча с членами Совета ветеранов | до 20.12.2017 |
| 3 | Работа с библиотечным фондом в центральной библиотеке города Волгодонска (ознакомление  с составом и содержанием изданий, касающихся событий ВОВ) | до 29.12.2017 |
| 4 | Сбор, изучение документов и отбор сведений для включения их в аннотацию и описание документов | до 20.01.2018 |
| 5 | Описание документов (составление карточек) | до 25.01.2018 |
| 6 | Подготовка Перечня документов и материалов,  выявленных к издательскому проекту для предоставления в Комитет по управлению архивным делом РО | до 01.02.2018 |
| 7 | Сканирование выявленных документов, материалов, направление их в ГКУ РО «ЦНДИ» | до 01.06.2018 |

Заведующий архивным отделом В.В.Попова

Светлана Николаевна Чурилова

8(8639) 225842