ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска

«08» февраля 2017 года № 2

Администрация г. Волгодонска Ростовской области

Председатель: - первый заместитель главы Администрации города Волгодонска -

 заместитель председателя КЧС и ПБ города С.О. Поляков

Секретарь: - начальник ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

 В.Л. Малышев.

Присутствовали: - члены КЧС и ПБ города, приглашенные (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Об организации выполнения мероприятий пожарной безопасности и мерах по предотвращению выжигания сухой растительности на территории города Волгодонска в 2017 году.

Докладчик: и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Авдеев Денис Сергеевич.

 2 О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращению возможного ущерба населению и объектам экономики города в период весеннего половодья 2017 года.

 Докладчик: Растегаев Олег Леонович - начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска».

 3 О поддержании устойчивого функционирования организаций и систем жизнеобеспечения города Волгодонска.

 Информация: Растегаева Олега Леоновича – начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска».

 4 Об утверждении комплекса мероприятий по повышению безопасности при эксплуатации газового оборудования.

 Информация: Растегаева Олега Леоновича – начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска».

 5 Утверждение Комплексного плана по обучению неработающего населения в области гражданской защиты муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год.

 Информация Растегаева Олега Леоновича - начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска».

 6 Утверждение плана работы КЧС и ПБ города на 2017 год.

1 СЛУШАЛИ:

- Авдеева Дениса Сергеевича – и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

- Нигай Елена Джемсоновна – заместитель директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (о выполнении мероприятий пожарной безопасности на объектах ЖКХ и транспортной инфраструктуры города).

- Сысоева Алёна Викторовна – инструктор Волгодонского городского отделения ВДПО (о выполнении мероприятий пожарной безопасности и предотвращении выжигания сухой растительности на территории города).

- Юдина Ирина Ивановна – и.о. начальника управления образования города (об обеспечении пожарной безопасности учреждений образования и круглосуточного пребывания людей).

- Бачинский Владимир Юрьевич – начальник управления здравоохранения города (об обеспечения пожарной безопасности учреждений здравоохранения и круглосуточного пребывания людей).

- Юдина Татьяна Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела департамента труда и социального развития Администрации города (об обеспечения пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения и круглосуточного пребывания людей).

РЕШИЛИ:

- утвердить решения КЧС и ПБ города от 08.02.2017 № 2 «Об организации выполнения мероприятий пожарной безопасности и о противодействии выжиганию сухой растительности на территории города Волгодонска в 2017 году» (текст решения прилагается).

2 СЛУШАЛИ:

 - Растегаева Олега Леоновича – начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

 - Лобов Владимир Дмитриевич – начальник Цимлянского района гидросооружений и судоходства - филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (о состоянии и готовности гидросооружений ЦРГСиС к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года).

РЕШИЛИ:

- утвердить решение КЧС и ПБ города от 08.02.2017 № 3 «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращению возможного ущерба населению и объектам экономики города в период весеннего половодья 2017 года» (текст решения прилагается).

 3 СЛУШАЛИ:

 - Растегаева Олега Леоновича – начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» с информацией о поддержании устойчивого функционирования организаций и систем жизнеобеспечения города Волгодонска.

 РЕШИЛИ:

 утвердить решение КЧС и ПБ города от 08.02.2017 № 4 «О поддержании устойчивого функционирования организаций и систем жизнеобеспечения города Волгодонска» (текст решения прилагается).

 4 СЛУШАЛИ:

 - Растегаева Олега Леоновича – начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» с информацией об утверждении комплекса мероприятий по повышению безопасности при эксплуатации газового оборудования.

 РЕШИЛИ:

 - утвердить решение КЧС и ПБ города от 08.02.2017 № 5 «Об утверждении комплекса мероприятий по повышению безопасности при эксплуатации газового оборудования на территории города Волгодонска (текст решения прилагается).

 5 СЛУШАЛИ:

 - Растегаева Олега Леоновича – начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» с информацией об утверждении Комплексного плана по обучению неработающего населения в области гражданской защиты муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год.

 РЕШИЛИ:

 - принять информацию начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» Растегаева Олега Леоновича к сведению и утвердить Комплексный план по обучению неработающего населения в области гражданской защиты муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год.

 6 СЛУШАЛИ:

 - Растегаева Олега Леоновича - начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» с информацией об утверждении Плана работы КЧС и ПБ города на 2016 год.

 РЕШИЛИ:

 - принять информацию начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» Растегаева Олега Леоновича к сведению и утвердить План работы КЧС и ПБ города на 2016 год (прилагается).

Первый заместитель главы Администрации

города Волгодонска – заместитель главы

Администрации города Волгодонска С.О. Поляков

Секретарь КЧС и ПБ города -

начальник ЕДДС МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска» В.Л. Малышев

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**города Волгодонска Ростовской области**

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных**

**ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска**

**РЕШЕНИЕ № 2**

**«08» февраля 2017 года протокол № 2**

Об организации выполнения мероприятий пожарной безопасности и о противодействии выжиганию сухой растительности на территории города Волгодонска в 2017 году

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областным законом Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области» (в редакции от 07.05.2014 № 325), руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, указаниями Главного управления МЧС России по Ростовской области в целях предупреждения пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности, повышения уровня противопожарной защиты объектов и территорий садоводств, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

РЕШАЕТ:

1 Рекомендовать начальнику муниципальной инспекции Администрации города А.М. Маркулесу, начальнику отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города М.Н. Жидковой совместно с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» А.В. Малюгиным в ходе совместных рейдов продолжить совместную работу по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц по фактам выжигания сухой растительности на территории города с составлением протоколов об административных правонарушениях. Срок – постоянно в течение пожароопасного периода.

2 Утвердить «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в весенне-летний пожароопасный период 2017 года» (Приложение 1).

3 Ответственным исполнителям «Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в весенне-летний пожароопасный период 2017 года» представить письменную информацию о выполнении поручения КЧС и ПБ города в МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» в указанные сроки.

4 Утвердить «Состав межведомственной группы по контролю за выполнением комплекса противопожарных мероприятий на территории муниципального образования «Город Волгодонск»» (Приложение 2).

5 Межведомственной группе постоянно осуществлять подготовку и контроль выполнения комплекса противопожарных мероприятий на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Заседания штаба проводить по мере необходимости.

6 О выполнении решения доложить в МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» по окончании пожароопасного периода 2017.

7 Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска –

председатель КЧС и ПБ города С.О. Поляков

Приложение 1

к решению КЧС и ПБ города

от «08» февраля 2017 г. № 2

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования

«Город Волгодонск» в весенне-летний пожароопасный период 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города. |
| 1.1 | Запретить сжигание листвы, сухой растительности, веток, мусора, полимерной тары, пленки и других отходов на территориях предприятий, организаций и садоводств в летний пожароопасный период. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.2 | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летному пожароопасному периоду. | До 15.03.2017 г. | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.3 | Организовать обучение работников организаций мерам пожарной безопасности, установить порядок, сроки и периодичность прохождения инструктажа по пожарной безопасности. | До 01.04.2017 г. | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.4 | Активизировать работу, направленную на информирование персонала о мерах пожарной безопасности на производстве, защите от выжигания сухой растительности, соблюдении Правил противопожарного режима в городских лесах. | В течение пожароопасного периода | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.5 | Организовать очистку от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы территорию, закрепленную за предприятиями, организациями, учреждениями всех видов собственности. Горючие отходы, мусор собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики. Организовать своевременный вывоз и утилизацию сгораемых отходов. | До 01.04.2017 г. | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска  |
| 1.6 | В пожароопасный период своевременно уничтожать пожнивные и растительные остатки безогневыми способами (компостирование, вывоз и т.д.), систематически производить на закреплённых земельных участках, переданных в аренду или на правах собственности, а также территориях, прилегающих к этим участкам, санитарную уборку и вывоз мусора, скашивание газонных трав. | В течение пожароопасного периода | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.7 | Провести осмотр технического состояния первичных средств пожаротушения (огнетушители, комплектация пожарных щитов), а также источников противопожарного водоснабжения, системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения. Принять меры по устранению выявленных нарушений.  | До 14.03.2017 г. | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.8 | Содержать в исправном и доступном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, открытым водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, препятствующих проезду пожарных машин, немедленно сообщать в пожарную охрану по телефонам: 01, с сотового телефона - 101. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 1.9 | В случае возникновения на объектах пожара предоставлять по требованию руководителя тушения пожара имеющуюся технику, которая может быть использована для подвоза воды, эвакуации людей, материальных ценностей и ликвидации последствий пожара.  | Постоянно | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска  |
| 1.10 | Владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | В течение пожароопасного периода | Руководители предприятий и организаций города Волгодонска |
| 2 Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья. |
| 2.1 | Провести анализ реализации первичных мер пожарной безопасности, принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности в жилом секторе. | До 26.02.2017 г. | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья |
| 2.2  | Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и гибелью людей на них. | До 03.03.2017 г. | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья |
| 2.3 | Активизировать профилактическую работу по недопущению пожаров в жилом секторе, организовать проведение сходов граждан по месту жительства по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту, в том числе в выходные и праздничные дни. | В течение пожароопасного периода | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья |
| 2.4 | Организовать очистку подведомственных территорий от мусора и сухой растительности. | В течение пожароопасного периода | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья |
| 2.5 | Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгодонску, представителями Волгодонского пожарно-спасательного гарнизона и МУ МВД России «Волгодонское» организовать проведение адресных обходов мест проживания неблагополучных семей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких пенсионеров, инвалидов и трудовых мигрантов. | В течение пожароопасного периода | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья |
| 2.6  | Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума (8 час.) руководителей и ответственных за пожарную безопасность в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК. | Июнь | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья  |
| 2.7 | Провести обследование подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и принять меры по устранению выявленных нарушений. | До 01.05.2017 г. | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья совместно с МКУ «ДС и ГХ» |
| 2.8 | Организовать распространение памяток и листовок среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности, запрете выжигания сухой растительности на территории города Волгодонска и правилах посещения городских лесов. | В течение пожароопасного периода | Руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья совместно с МКУ «ДС и ГХ» |
| 3 Рекомендовать председателям садово-огороднических товариществ и объединений города. |
| 3.1 | Принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачных кооперативах.  | До 30.03.2017 г. | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.2 | Активизировать работу, направленную на информирование членов садово-огороднических товариществ и объединений города по соблюдению мер пожарной безопасности и запрете выжигания сухой растительности. Регулярно размещать на информационных досках памятки и листовки, направленные на противопожарную пропаганду среди населения. | В течение пожароопасного периода | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.3 | Организовать сходы и встречи с членами садоводческих товариществ и дачных кооперативов по соблюдению мер пожарной безопасности на территории садоводств и городских лесов. | Ежемесячно | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.4 | Разработать паспорта пожарной безопасности садоводческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров, утвердить главой Администрации города Волгодонска, копии представить в ОНДиПР по городу Волгодонску УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области и МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска». Макет паспорта получить в отделе экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска. | До 30.03.2017 г. | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.5 | Рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оповещения при пожаре и возможности дополнительной закупки средств пожаротушения. | До 30.03.2017 г. | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.6 | Обеспечить выполнение мероприятий по:- ремонту и поддержанию в исправном состоянии проезжей части дорог, проездов и подъездов;- очистке территорий от сгораемого мусора и отходов;- обеспечению водой для целей пожаротушения;- беспрепятственному подъезду к пожарным водоемам;-  исключению возможности переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения, которые находятся на территории садово-огороднических товариществ и объединений.  | До 01.04.2017 г. | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.7 | Владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | Май 2017 г. | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.8 | Содержать в исправном и доступном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, открытым водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, препятствующих проезду пожарных машин, немедленно сообщать в пожарную охрану по телефонам: 25-51-20, 01, с сотового телефона - 101.  | Постоянно | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 3.9 |  Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения предусмотреть реализацию требований статьи 67, 68, 75 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В том числе: - на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан обеспечить подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования, а ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра;- для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары общей вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей);-  противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров;- противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Постоянно | Председатели садово-огороднических товариществ и объединений города Волгодонска |
| 4 МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска». |
| 4.1 | Подготовить проект постановления «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Волгодонск». При осложнении обстановки с пожарами и гибели на них людей организовать введение особого противопожарного режима. | До наступления оснований для установления особого противопожарного режима | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |
| 4.2 | Провести уточнение плана привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории муниципального образования «Город Волгодонск». | До 02.03.2017 г. | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» совместно с начальником ФГКУ «1 ОФПС по Ростовской области» |
| 4.3 | Провести тренировки по тушению пожаров в садоводческих товариществах с использованием мотопомп. | До 01.05.2017 г. | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |
| 4.4 | Организовать работу по информированию населения через СМИ о соблюдении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, о случаях выжигания сухой растительности и мерах, применяемых к нарушителям. | В течение пожароопасного периода | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» |
| 4.5 | Принимать участие в совместных профилактических рейдах по предупреждению ландшафтных пожаров. | В течение пожароопасного периода | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» совместно с начальником ФГКУ «1 ОФПС по Ростовской области» |
| 5 МУП «Водоканал». |
| 5.1 | Провести  осмотр технического состояния пожарных гидрантов на исправность и привести в готовность к пожароопасному периоду. Оборудовать их светоотражающими указателями для обозначения источника забора воды в тёмное время суток. | До 01.04.2017 г. | МУП «Водоканал»  |
| 6 Управлению образования города Волгодонска. |
| 6.1 | Подготовить и провести рабочее совещание с руководителями учебных заведений по вопросу разработки необходимых мер, направленных на снижение количества пожаров, происходящих от детской шалости с огнём, и привитие детям навыков пожаробезопасного поведения.  | До 01.04.2017 г. | Управление образования города Волгодонска  |
| 6.2 | Организовать в учебных заведениях профилактическую работу, направленную на информирование учащихся и персонала о мерах пожарной безопасности, запрете выжигания сухой растительности. | В течение2017 года | Управление образования города Волгодонска  |
| 7 Отделу культуры города Волгодонска. |
| 7.1 | Разработать и согласовать с МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» график выезда автомобильного агитационного клуба МУК «ДК Молодежный» в садовые некоммерческие товарищества с целью информирования населения о запрете выжигания сухой растительности на территории города Волгодонска с 01.04 по 30.09.2017 г.  | До 30.03.2017 г. | Отдел культуры города ВолгодонскаМУК «ДК Молодежный» |
| 7.2 | Организовать выезды автомобильного агитационного клуба в места наиболее массового скопления садоводств и отдыхающих в садовых некоммерческих товариществах в соответствии с утверждённым графиком с целью информирования населения о запрете выжигания сухой растительности в 2017 году.  | С 01.04 по 30.09.2017 г. | Отдел культуры города ВолгодонскаМУК «ДК Молодежный» |
| 8 МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 8.1 | Обеспечить выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, примыкающих к садоводческим объединениям и жилому фонду города. В том числе:- установить (обновить) в местах примыкания садоводств к городским лесам информационные и предупреждающие аншлаги противопожарной и природоохранной тематики;- обновить (выполнить новые) имеющиеся защитные минерализованные полосы, произвести опашку лесных насаждений.  | Апрель 2017 г. | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 8.2 | В случае возникновения пожаров на территории городских лесов руководствоваться в действиях «Оперативным планом привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров, расположенных на территории города».  | Постоянно | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 8.3 | Выполнить ремонт грунтовых лесных дорог.  | Май 2017 г. | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»  |
| 8.4 | До начала пожароопасного периода заполнить водой 2 противопожарные ёмкости, объёмом по 100 куб. м. каждая (район базы отдыха «Жемчужина Дона» и район НТС «Строитель») для целей пожаротушения.  | До 01.05.2017 г. | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 8.5 | Разработать график патрулирования городских лесов на 2017 год | До 01.04.2017 г. | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 8.6  | Совместно с Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска определить расположение бесхозных строений (на территории города и садоводческих товариществ) для дальнейшего принятия мер по их учёту и возможной последующей утилизации. | До 01.04.2017 г. | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 8 Отделу экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска. |
| 8.1 | Совместно с МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» и МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» организовать совет с председателями садово-огороднических товариществ и объединений города по вопросам предотвращения выжигания сухой растительности и организации вывоза мусора с территории садоводств. | До 01.04.2017 г. | Отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска. |
| 9 Пресс-службе Администрации города Волгодонска. |
| 9.1 | Организовать выпуски информационных передач на местных теле- и радиоканалах с отражением пожарной обстановки на территории города Волгодонска. | В течение 2017 года | Пресс-служба Администрации города Волгодонска |
| 9.2 | Организовать на безвозмездной основе регулярную публикацию статей на противопожарную тематику в печатных изданиях города. | В течение 2017 года | Пресс-служба Администрации города Волгодонска |
| 9.3 | Активизировать работу, направленную на информирование населения о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (на рынках, в магазинах, кинотеатрах, подземных переходах, объектах социальной сферы). | В течение 2017 года | Пресс-служба Администрации города Волгодонска |

Первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска –

председатель КЧС и ПБ города С.О. Поляков

Приложение 2

к решению КЧС и ПБ города

от «08» февраля 2017 г. № 2

Состав межведомственной группы

по контролю за выполнением комплекса противопожарных мероприятий

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

|  |  |
| --- | --- |
| Поляков Сергей Олегович | – первый заместитель главы Администрации города Волгодонска - председатель КЧС и ПБ города; |
| Жидкова Марина Николаевна | - начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска; |
| МалюгинАндрей Викторович | - заместитель начальника МУ МВД России «Волгодонское» (по согласованию); |
| Растегаев Олег Леонович | - начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»; |
|  |  |
| Даниленко Максим Юрьевич | - начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области» (по согласованию); |
| Ерохин Евгений Васильевич | - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска; |
| Авдеев Денис Сергеевич | - и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску (по согласованию); |
| Бардаков Владимир Борисович | - атаман Волгодонского городского казачьего общества Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по согласованию); |
| МаркулесАлексей Михайлович | - начальник отдела муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска; |
| Шайтан Александр Александрович | - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства». |

Первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска –

председатель КЧС и ПБ города С.О. Поляков

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**города Волгодонска Ростовской области**

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных**

**ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска**

**РЕШЕНИЕ № 3**

**«08» февраля 2017 года протокол № 2**

О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращению возможного ущерба населению и объектам экономики города в период весеннего половодья 2017 года

 В целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики города в период весеннего половодья (паводка) в 2017 году, а также заблаговременной выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

РЕШАЕТ:

1 Утвердить:

1.1 Состав рабочей группы КЧС и ПБ города Волгодонска по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий в 2017 году (Приложение 1).

1.2 План основных мероприятий, выполняемых в период весеннего половодья 2017 года в городе Волгодонске (Приложение 2).

1.3 Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС и спасения людей на воде в период весеннего половодья 2017 года (Приложение 3).

2 Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ города –

первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска С.О. Поляков

 Приложение 1

 к решению КЧС и ПБ города

 от «08» февраля 2017 № 3

СОСТАВ

рабочей группы КЧС и ПБ города Волгодонска

по координации и контролю за проведением неотложных

противопаводковых мероприятий в 2017 году

1 Растегаев О.Л. - начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» -

 руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Аносян А.С. | - начальник территориального отдела управления Роспотреб- надзора по Ростовской области по городу Волгодонску,  Дубовскому, Ремонтненскому и Заветинскому районам  |
| 3 | Вислоушкин С.А. | - директор МУП «Водоканал» |
| 4 | Калинина В.Н. | - начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города  Волгодонска |
| 5 | Гегедюш В.Б. | - начальник участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по  Ростовской области»  |
| 6 | Лобов В.Д. | - начальник Цимлянского района гидросооружений и  судоходства (ЦРГСиС) - филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон» |
| 7 | Жидкова М.Н. | - начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска |
| 8 | Бачинский В.Ю. | - начальник управления здравоохранения города Волгодонска |
| 9 | Усов А.В. | - и.о. директора МКУ «Департамент строительства» |
| 10 | Шайтан А.А. | - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |
| 11 | Малюгин А.В. | - заместителя Межмуниципального управления МВД России  «Волгодонское» |
| 12 | Заходякин Д.К. | - начальник отдела транспортного обслуживания МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» |

Председатель КЧС и ПБ города –

первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска С.О. Поляков

 Приложение 2

 к решению КЧС и ПБ города

 от «08» февраля 2017 № 3

ПЛАН

основных мероприятий, выполняемых в период

весеннего половодья 2017 года в городе Волгодонске

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение обследования всех сооружений: водосистем, гидротехнических, дорожных, инженерных коммуникаций города, складских помещений, хранилищ ядохимикатов и минеральных удобрений, складов ГСМ и других построек, которые могут подвергнуться затоплению.  | До 27.02.2017 г. | Директор МКУ «ДС и ГХ» Шайтан А.А.,руководители предприятий и организаций города |
| 2 | Подготовка гидросооружений к пропуску паводковых вод. | До 15.03.2017 г. | Начальник ЦРГСиС филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Лобов В.Д. |
| 3 | Проверка и подготовка всех трансформаторных подстанций на предмет возможного затопления талыми водами. | До 03.03.2017 г. | Директор МУП «ВГЭС» Журба А.Н., директор филиала ОАО «Донэнерго» ВМЭС Поздеев А.В. |
| 4 | Организация работ по обвалованию и предохранению от затопления насосных станций и сооружений водопроводного и газового хозяйства. | До 03.03.2017 г. | Директор МУП «Водоканал»Вислоушкин С.А., исполнительный директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г. Волгодонске»Голохвастов М.М. |
| 5 | Проверка и приведение в рабочее состояние ливневой канализации. | До 03.03.2017 г. | Директор МКУ «ДС и ГХ» Шайтан А.А. |
| 6 | Проверка состояния колодцев и камер на инженерных коммуникациях, принятие мер по их герметизации. | До 03.03.2017 г. | Главный инженер ООО «Волгодонская тепловая генерация» Чуб М.Р., директор ВМЦТЭТ Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Пупков В.Н. |
| 7 | Проведение мероприятий по расчистке дренажных систем. | До 03.03.2017 г. | Директор МКУ «ДС и ГХ» Шайтан А.А. |
| 8 | Проверка состояния подвалов. | До 03.03.2017 г. | Руководители жилищно-коммунальных служб и организаций города |
| 9 | Проверка и приведение в готовность отмостков зданий для ограждения подвалов от затопления водой. | До 31.03.2017 г. | Руководители жилищно-коммунальных служб и организаций города |
| 10 | Приведение в готовность водооткачивающей техники и насосов, подготовка планов по наращиванию сил и средств для ликвидации подтоплений. | До 03.03.2017 г. | Руководители жилищно-коммунальных служб и организаций города |
| 11 | Определение перечня привлекаемых средств связи, в т.ч. ведомственных, проведение проверки их работоспособности в период выполнения противопаводковых мероприятий. | До 03.03.2017 г. | Директор ВМЦТЭТ Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Пупков В.Н. |
| 12 | Проведение инструктивных занятий с учащимися общеобразовательных учреждений по мерам безопасности на водных объектах при повышении уровня воды. | Март, апрель | Начальник управления образования города Волгодонска Пустошкина А.А. |
| 13 | Организация очистки территории санитарной охраны водозаборной зоны водоемов от источников загрязнения (минеральными удобрениями, ядохимикатами, ГСМ, производственными отходами). | До 17.03.2017 г. | Директор МУП «Водоканал»Вислоушкин С.А., руководители объектов,начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Жидкова М.Н. |
| 14 | Обеспечение готовности необходимых средств для доставки воды населению. | По распоряжению председателя КЧС и ПБ города | Директор МУП «Водоканал»Вислоушкин С.А. |
| 15 | Обеспечение сооружений централизованного водоснабжения необходимым 15-дневным запасом реагентов и обеззараживающими средствами, ведение лабораторного контроля и соблюдение технологии очистки воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». | До 01.03.2017 г. | Директор МУП «Водоканал»Вислоушкин С.А. |
| 16 | Подготовка расчетов для обеспечения населения вещевым имуществом и продуктами питания в районах (зонах) затопления. | До 17.03.2017 г. | Начальник отдела потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей Калинина В.Н. |
| 17 | Подготовка пунктов временного размещения населения. | До 17.03.2017 г. | Директор МАУК «Дворец культуры «Октябрь», директор МБОУ СШ № 15 |
| 18 | Предоставление задействованными в мероприятиях на период весеннего половодья назначенными ответственными лицами докладов о состоянии готовности привлекаемых сил и средств в установленные сроки. | До 31.03.2017 г. | Начальники служб,руководители предприятий и организаций города |

Председатель КЧС и ПБ города –

первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска С.О. Поляков

 Приложение 3

 к решению КЧС и ПБ города

 от «08» февраля 2017 № 3

Расчёт

сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС и спасения людей на воде в период весеннего половодья 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектов экономики | Выделяемые силы и средства | № телефонов дежурно-диспетчерских служб |
| 1 | МУП «Водоканал» | Машина АВР – 5, самосвал – 2, экскаватор – 3, автокран – 1, агрегат сварочный (САК) – 1, трактор – 2, автобус – 1, ДЭС – 1, бойлер – 3, 34 чел. (команда НФГО водопроводно-канализационных сетей) | Директор Вислоушкин Сергей Анатольевич22-29-44, 22-32-01,8-918-512-01-33 |
| 2 | ООО «Созидатель» | ЗИЛ 45065 гос. № Т306РК, МТЗ – 80 гос. № 39 – 92 РХ | Директор Щавлева Татьяна Александровна26-82-97, 26-84-99,  |
| 3 | ООО «Зеленое хозяйство» | Камаз МДК - 2, погрузчик ЗТМ 216А – 1, автогрейдер ДЗ-122 – 1, самосвал КАМАЗ – 1 | Ген. директор Лавренов Владимир Владимирович22-55-21 |
| 4 | МУП «ВГЭС» | ГАЗон NEXT - 1, самосвал – 1, УАЗ – 2, экскаватор – 1, ямобур -1, Т 150 – 1, автогидроподъемник – 1, аварийная бригада – 30 чел. | Директор Журба Алексей Николаевич25-69-09 |
| 5 | ООО УК «УЮТ-2» | Мастер АДС, слесарь, электромонтер, водительТрактор МТЗ - 80 | Директор Пархоменко Дмитрий Сергеевич26-34-87 |
| 6 | ООО «УЮТ», «УЮТ-1» | Мастер АДС, слесарь, электромонтер, трактористТрактор МТЗ - 80 | Директор Пархоменко Дмитрий Сергеевич25-95-00 |
| 7 | ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4», ООО «ЖЭК-5» | Трактор Т-40 (2-осный, с самосвальным прицепом) – 1, сварочный аппарат (220В) – 1, электронасос «Гном» (10 м3/час) – 1, л/автомобиль «Нива» 1, аварийная бригада – 6 чел. | Директор Ивахненко Виктор Степанович25-60-60 - АДС, 25-60-41 |
| 8 | МУП «ГПТ» | Автобус МАРЗ – 1, аварийная бригада – 3 чел. | Директор Юмаев Валерий Петрович26-82-14, 22-69-66 |
| 9 | ПСП во ВВ и ТМ РО в г. Волгодонске | Моторная лодка – 4, весельная лодка – 1, моторная лодка – 4, УАЗ 33099 – 1, ГАЗ 2752 – 1, спасательная команда –11 чел. | Начальник подразделения Чепуруха Александр Николаевич;8-928-901-06-12 |
| 10 | Волгодонской линейный отдел полиции в речном порту | Катер «Сильвер» – 1, катер КС-700 – 1, катер «Мастер» - 1, спасательная команда – 5 чел.  | Начальник отдела Мисько Сергей Сергеевич8-918-559-51-16 |
| 11 | ЦРГСиС - филиал ФБУ «Волго-Дон» | Водолазный бот т/х «ДТ – 12» - 1, автобус ПАЗ – 1, автокран МАЗ - КС 3579, автовышка – ГАЗ – 33043, экскаватор ЭО2621 В-3 – 1, прицеп тракторный (бочка) Г6 – ОТА – 0,9 – 1, а/м. грузо – пассажирский ГАЗ – 330232, а/м. легковая ТАЙОТА КАМРИ, а/м. легковая РЕНО ЛОГАН, промерочный катер т/х «Путейный-9» – 1, аварийное звено – 27 чел. | Начальник филиала Лобов Владимир Дмитриевич22-39-75, 22-69-48 |
| 12 | ПСС МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Моторная лодка – 2, резиновая лодка – 1, сварочный аппарат – 1, мотопомпа – 2, специальный автомобиль – 2, спасательная команда – 7 чел. | Начальник ПСС Коршунов Алексей Валерьевич26-15-83; 22-07-15 |
| 13 | Волгодонский участок центра ГИМС МЧС России по Ростовской области | Мотолодка «Сильвер» – 1, автомобиль ВАЗ212140 – 1, мотолодка «Казанка» - 1, команда – 7 чел. | Начальник участка Гегедюш Валерий Бернатович22-59-438-903-474-66-67 |
| 14 | ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» | Плавкран – 1, количество личного состава – 12На ДОК «Маяк» - 4 чел., лодка - 2 | Генеральный директор Фирсов Алексей Викторович22-09-85 |

Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**города Волгодонска Ростовской области**

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных**

**ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска**

**РЕШЕНИЕ № 4**

**«08» февраля 2017 года протокол № 2**

О поддержании устойчивого функционирования

организаций и систем жизнеобеспечения города Волгодонска

 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 № 551 «О поддержании устойчивого функционирования организаций Ростовской области», а также с целью отработки и исполнения планов по повышению устойчивого функционирования объектов экономики города Волгодонска, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

РЕШАЕТ:

1 Руководителям организаций, учреждений и предприятий жизнеобеспечения города Волгодонска на основании постановления Правительства Ростовской области от 02.07.2012 № 551 «О поддержании устойчивого функционирования организаций Ростовской области» в месячный срок разработать и согласовать с МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» планы мероприятий по повышению устойчивого функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время в соответствии с Приложением.

2 Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра.

Председатель КЧС и ПБ города –

первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска С.О. Поляков

 Приложение

 к решению КЧС и ПБ города

 от «08» февраля 2017 г. № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

организационных и инженерно-технических мероприятий по устойчивому функционированию организаций, предприятий, учреждений и систем жизнеобеспечения муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Внедрение автоматизированных систем обнаружения утечки опасных веществ на продуктопроводах.
2. Обеспечение централизованного отключения второстепенных объектов потребления от коммунально-энергетических сетей.
3. Подготовка перехода организаций на производство продукции и оказание услуг населению по упрощенной технологии.
4. Заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса.
5. Создание страхового фонда документации.
6. Внедрение на организациях с непрерывным технологическим циклом систем безаварийной остановки при угрозе чрезвычайных ситуаций.
7. Подготовка организаций по производству важнейших видов продукции к автономному функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций.
8. Оснащение организаций системами автоматического тушения пожаров.
9. Оснащение организаций системами быстрого аварийного опорожнения емкостей и технологических коммуникаций от сильнодействующих ядовитых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей.
10. Оснащение организаций автоматическими системами обнаружения аварийных выбросов опасных веществ.
11. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
12. Подготовка и проведение мероприятий по предотвращению возникновения на территории пожаров.
13. Подготовка и проведение мероприятий по локализации зон действия поражающих факторов возможных опасных природных явлений.
14. Подготовка и проведение мероприятий по локализации зон возможного опасного химического и радиоактивного загрязнения.
15. Повышение физической устойчивости основных производственных фондов возможных источников чрезвычайных ситуаций и вторичных поражающих факторов.
16. Подготовка мероприятий по укрытию (защите) уникального оборудования и его эвакуации в случае угрозы его уничтожения или повреждения.

17. Подготовка и проведение мероприятий по замене опасных технологий и опасных веществ (аварийно-химических опасных веществ, радиоактивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и др.) на менее опасные вещества.

18. Типовой План мероприятий по повышению устойчивого функционирования объектов экономики на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме­нование планируе­мых меро­приятий | Место прове­дения | Сроки прове­дения | Ответст­венный за про­ведение | Привле­каемые силы и средства | Финан­совые затра­ты | Источ­ники финансирования | Отметка о выпол­нении |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**города Волгодонска Ростовской области**

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных**

**ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска**

**РЕШЕНИЕ № 5**

**«08» февраля 2017 года протокол № 2**

Об утверждении комплекса мероприятий по повышению безопасности при эксплуатации газового оборудования на территории города Волгодонска

В соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Ростовской области от 16.01.2017 № 332-5-1-7 «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации газового хозяйства», в целях недопущения случаев взрыва бытового газа вследствие некачественной подготовки и неправильной эксплуатации объектов газового хозяйства, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

РЕШАЕТ:

1 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (Шайтан А.А.) совместно с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г. Волгодонске» (Голохвастов М.М.) и с руководителями управляющих организаций (ТСЖ и ЖСК) города спланировать и реализовать следующий комплекс мероприятий:

1.2 Организовать проведение совместных рейдов с сотрудниками социальных служб Администрации города Волгодонска, управляющих организаций и организаций, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах по квартирам «группы риска» (согласно утверждённому графику).

1.3 Организовать в каждом домоуправлении и многоквартирном доме (подъезде) на информационном стенде информацию о безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования с указанием графика технического обслуживания и ремонта.

1.4 Организовать размещение на сайтах МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» и управляющих организаций города графиков проведения технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах.

1.5 Организовать работу по выявлению организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом без наличия договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО (имущества общего пользования). При выявлении фактов, свидетельствующих об отсутствии договоров на техническое обслуживание, информировать Государственную жилищную инспекцию Ростовской области.

2 Рекомендовать руководству филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г. Волгодонске» (Голохвастов М.М.), оказывающему услуги в сфере обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах организовать взаимодействие с управляющими организациями (ТСЖ и ЖСК) по заключению договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с владельцами квартир и обеспечении доступа в помещения для выполнения технического обслуживания.

2.1 Организовать создание базы данных по квартирам «группы риска» (жильё граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования газовым оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные услуги, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов и т.д.).

2.2 Организовать информирование органов МВД о гражданах, относящихся к группе риска, для осуществления профилактического учёта в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2.3 Организовать информирование органов прокуратуры о многоквартирном жилом фонде, не охваченном техническим обслуживанием ВДГО (имущество общего пользования) ввиду отсутствия организаций (УО, ТСЖ, ЖСК), осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом.

2.4 Проводить информирование (на регулярной основе) населения через местные средства массовой информации и на официальном сайте Администрации города Волгодонска о действующем порядке содержания и ремонта внутридомового и внутриквартального газового оборудования (ВДГО и ВКГО), условиях заключения и оплаты договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, правилам безопасного пользования газом в быту.

3 О выполнении решения, принятых мерах и проделанной работе (предоставить копии графиков) доложить в МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» в срок до 28.02.2017 г.

4 Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаеву спланировать рассмотрение ежегодно на заседании КЧС и ПБ города вопроса по обеспечению безопасности при эксплуатации в многоквартирных жилых домах ВДГО и ВКГО.

 5 Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ города –

первый заместитель главы

Администрации города Волгодонска С.О. Поляков