

## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Волгодонск

Об утверждении комплексного

плана мероприятий по отдыху,

оздоровлению и занятости детей

в городе Волгодонске в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2013 году (приложение).

2. Исполнителям комплексного плана мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2013 году обеспечить своевременное выполнение мероприятий.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов

Проект вносит отдел координации отраслей

социальной сферы Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комплексный план мероприятий

по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2013 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| 1.Организационная работа по обеспечению функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей |
| 1.1. Заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | Администрация города Волгодонска | Февраль, май, октябрь, декабрь | - | - |
| 1.2. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска, Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска информации об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Волгодонске | Администрация города Волгодонска, Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска | В течение года | - | - |
| 1.3. Прием заявок на оздоровление детей | Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | В течение года | - | - |
| 1.4. Закупка путевок для детей из малообеспеченных семей и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные оздоровительные лагеря | Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | В течение года | 14958,1 | Областной бюджет (субвенции),муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Волгодонска на период 2013-2017 годы» |
| 1.5. Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | В течение года | 50,0 | Местный бюджет,муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Волгодонска на период 2013-2017 годы» |
| 1.6. Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска  | Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Апрель-май | 613,2 | Местный бюджет, ведомственная целевая программа «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, на 2013-2017 годы |
| 1.7. Оплата стоимости коллективного проезда детей из малообеспеченных семей (в том числе одаренных детей из малообеспеченных семей), детей, находящихся под опекой, к месту отдыха и обратно. Организация доставки и сопровождения организованных групп детей в санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия, загородные стационарные оздоровительные лагеря | Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска | В течение года | 414,0 | Местный бюджет, ведомственная целевая программа «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, на 2013-2017 годы |
| 1.8. Проведение паспортизации загородных оздоровительно-образовательных учреждений МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка», «Жемчужина Дона» | Руководители загородных оздоровительно-образовательных учреждений | До 20.05.2013 | - | - |
| 1.9. Формирование резерва из числа медицинских работников для сопровождения организованных групп к месту отдыха и обратно  | Управление здравоохранения г.Волгодонска | Март-май | - | - |
| 1.10. Подготовка к функционированию и открытие МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка»  | Управления образования г.Волгодонска,МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка» | До 01.06.2013 | 308,8 | Местный бюджет, муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 1.11. Подготовка к функционированию и открытие лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных спортивных лагерей и летних оздоровительных площадок на базе образовательных учреждений в соответствии с планами-заданиями | Управления образования г.Волгодонска, образовательные учреждения | До 20.05.2013 | - | - |
| 1.12. Проведение межведомственных семинаров-совещаний с руководителями учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, и медицинскими работниками, направляемыми на работу в данные учреждения, по вопросу организации и проведения летней оздоровительной кампании | Управления образования г.Волгодонска, МУ МВД России «Волгодонское», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах | Май-июнь | - | - |
| 1.13. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за функционированием загородных оздоровительно-образовательных учреждений с полным объемом лабораторных исследований | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» в городе Волгодонске, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах | 1 раз перед началом летних каникул и далее не чаще 1 раза в смену | - | - |
| 1.14. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по гигиеническому обучению работников лагерей всех типов | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске | Май - август | - | - |
| 1.15. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | Управления образования г.Волгодонска,образовательные учреждения | В период каникул | - | - |
| 1.16. Организация работы летних оздоровительных площадок | Управления образования г.Волгодонска, образовательные учреждения | Июнь-август | - | - |
| 1.17. Организация работы учебно-тренировочных сборов в виде полевого палаточного лагеря «Пилигрим», спортивно-технических сборов, многодневных походов и экскурсий, в том числе обеспечение наличия необходимого количества бутилированой питьевой воды для соблюдения питьевого режима | Управления образования г.Волгодонска, учреждения дополнительного образования детей | Июнь-август | 698,3 | Местный бюджет,муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 1.18. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | Управления образования г.Волгодонска, общеобразовательные учреждения  | В течение года | 5480,63003,3 | Фонд софинансирования (областной бюджет),Фонд софинансирования (местный бюджет),муниципальная долгосрочная целевая программа«Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 1.19. Обеспечение безбарьерной среды и условий для отдыха и оздоровления детей и подростков всех групп здоровья | Управления образования г.Волгодонска | В течение года | - | - |
| 1.20. Сохранение, укрепление материально-технической базы и содержание загородных оздоровительных учреждений  | Управления образования г.Волгодонска  | В течение года | 7546,7 | Местный бюджет,муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 2.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков |
| 2.1. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности детей в загородных оздоровительных учреждениях (антитеррористические мероприятия) | МУ МВД России «Волгодонское»,образовательные учреждения | В течение года | 39,3 | Местный бюджет,муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 2.2. Организация страхования детей на период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | Управление образования г.Волгодонска, образовательные учреждения, организующие отдых и оздоровление детей | Весь оздоровительный период | 268,2 | Местный бюджет, муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 2.3. Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления (противоклещевая обработка, обследование дна) | Управление образования г.Волгодонска, руководитель МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка» | В течение года | 148,2 | Местный бюджет, муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| 2.4. Проведение противопожарных мероприятий | Образовательные учреждения, организующие отдых и оздоровлению детей | В течение года | 98,3 | Местный, муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013 – 2017 годы» |
| 2.5. Проведение тренировочных мероприятий с воспитанниками лагерей всех типов по:- эвакуации из здания в случае ЧС;-правилам дорожного движения;-правилам поведения на водных объектах и в местах массовых скоплений людей;-правилам оказания первой медицинской помощи. | Управление образования г.Волгодонска,МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка»,образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей | Весь период | - | - |
| 2.6. Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения загородных оздоровительных учреждений | ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области» | До 30.05.2013 | - | - |
| 2.7. Обследование автомобильных дорог по маршрутам перевозки детей в МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка» | ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» | До 30.05.2013 | - | - |
| 2.8. Проверка состояния проездов и подъездов к загородным оздоровительным учреждениям | ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области» | До 01.06.2013 | - | - |
| 3. Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений граждан |
| 3.1. Проведение межведомственной операции «Подросток» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска,МУ МВД России «Волгодонское», ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»,Управление образования г.Волгодонска, Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска, ГКУ РО «ЦЗН», отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска,Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска  | Май-сентябрь | - | - |
| 3.2. Организация и проведение досуговых и спортивных мероприятий в каникулярное время с привлечением подростков, состоящих на учете в КДНиЗП  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска,Отдел культуры г.Волгодонска, Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска | В течение года | - | - |
| 4. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| Информирование несовершеннолетних о возможности трудоустройства, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, в том числе:- несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации;- несовершеннолетних состоящих на учете в КДНиЗП. | ГКУ РО «ЦЗН»,Управление образования г.Волгодонска, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска | В течение года | 438,6525,5 | Областной бюджет,областная долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Ростовской области на 2012 -2014 годы»;местный бюджет,муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» |
| Организация трудовой занятости учащихся на пришкольных участках образовательных учреждений | Управление образования г.Волгодонска | Июнь-август | - | - |
| 5.Организация культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
| Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей «Здравствуй, лето-2013!» | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска, Управление образования г.Волгодонска | Июнь-июль | - | - |
| Городская акция «Ростовская область – территория здоровья!» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Управление образования г.Волгодонска | Июнь | - | - |
| Проведение конкурса среди лагерей с дневным пребыванием детей на лучшую организацию воспитательной и оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Волгодонска | Май-сентябрь | - | - |
| Детские, игровые и развлекательные программы в дни школьных каникул | Отдел культуры г.Волгодонска | Июнь-август | 45,0 | В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие культуры города Волгодонска» на 2013-2017 гг. |
| Проведение викторин и конкурсов на противопожарную тематику в лагерях всех типов | ВГО РОО ООО ВДПО,ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области» | В течение летнего периода | - | - |

Управляющий делами И.В.Орлова