Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2015						           	                             № 2077

г.Волгодонск

О подготовке проекта

внесения изменений в

Правила землепользования

и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, постановлением Администрации города Волгодонска от 04.04.2011 №739 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», с целью внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» и приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект внесения изменений в Правила земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».

- Утвердить порядок, сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» согласно приложению.

- Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в постоянно действующую комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

- Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                                 А.Н.Иванов

Проект постановления вносит

комитет по градостроительству

и архитектуре

Приложение к постановлению

Администрации города

от 21.10.2015  № 2077

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технического задания на разработку проекта внесения изменений в Правила земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Правила) | 7 календарных дней | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – комитет) |
| 2 | Согласование и утверждение технического задания на разработку проекта внесения изменений в Правила | 7 календарных дней | Глава Администрации города Волгодонска, заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам, главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета |
| 3 | Подготовка, согласование заявки на осуществление закупки и передача в отдел по муниципальным закупкам | 7 календарных дней | Главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета |
| 4 | Подготовка аукционной документации с целью проведения электронного аукциона на заключение муниципального контракта | Не более 30 календарных дней | Отдел муниципальных закупок Администрации города Волгодонска |
| 5 | Проведение электронного аукциона | 15 календарных дней | Отдел муниципальных закупок Администрации города Волгодонска |
| 6 | Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в Правила | 20 календарных дней | Администрация города Волгодонска |
| 7 | Разработка проекта внесения изменений в Правила | 45 календарных дней | Проектная организация по итогам электронного аукциона, комитет |
| 8 | Представление проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила (далее – комиссия) | 1 календарный день | Проектная организация по итогам электронного аукциона, комитет |
| 9 | Направление проекта внесения изменений в Правила из комиссии в Комитет | 1 календарный день | Комиссия |
| 10 | Проверка представленного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям п. 9 ст. 31 ГрК РФ | 10 календарных дней | Комитет |
| 11 | Направление проекта председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, в комиссию на доработку | 5 календарных дней | Комиссия, комитет |
| 12 | Доработка проекта внесения изменений в Правила | 15 дней | Проектная организация по итогам электронного аукциона, комиссия, комитет |
| 13 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска проекту внесения изменений в Правила | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Председатель Волгодонской городской Думы -глава города Волгодонска; комиссия; комитет |
| 14 | Опубликование материалов по проекту внесения изменений в Правила. Проведение публичных слушаний | Не менее 2 месяцев со дня опубликова-ния | Комиссия |
| 15 | Опубликование результатов публичных слушаний (протокол, заключение) | Не более 10 календарных дней | Комиссия, комитет, пресс-служба Администрации города Волгодонска |
| 16 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила по результатам публичных слушаний | Не более 14 календарных дней | Проектная организация по итогам электронного аукциона, комиссия, комитет |
| 17 | Представление проекта внесения изменений в Правила главе Администрации города Волгодонска | 3 календарных дня | Комиссия, комитет |
| 18 | Принятие решения главой Администрации города Волгодонска о направлении указанного проекта в Волгодонскую городскую Думу или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представле-ния проекта | Глава Администрации города Волгодонска |
| 19 | Доработка проекта внесения изменений в Правила и представление его главе Администрации города Волгодонска | Не более 14 календарных дней | Проектная организация по итогам электронного аукциона, комиссия, комитет |
| 20 | Проверка представленного проекта внесения изменений в Правила | 10 календарных дней | Комиссия, комитет |
| 21 | Направление проекта внесения изменений в Правила в Волгодонскую городскую Думу для рассмотрения и принятия решения об утверждении | В течение 10 календарных дней после представле-ния проекта | Глава Администрации города Волгодонска |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                 И.В.Орлова