## Лист1
Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска:
"Развитие культуры города Волгодонска"
отчетный период 9 месяцев 2018 г.
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
[8 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовые расходы на отчетную дату <1>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры"
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | ведущий специалист Н.А. Сидорова, руководители учреждений ДО | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3389 | 3389 | 1694.5
[7 empty] | местный бюджет | 79862.8 | 79862.8 | 57182.9
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарнойбезопасности | ведущий инженер В.А. Оленченко, руководители учреждений ДО | Обеспечение пожарной безопасности | 2018-01-01 | 2018-12-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 408.8 | 408.8 | 121.1
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельностиучреждений дополнительного образования детей | ведущий специалист Н.А. Сидорова, руководители учреждений ДО | Охват дополнительным образованием сферы культуры 12% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 леталитических телевизионных материалов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание"
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК "Централизованная библиотечная система" И.Ю. Алтухова | Сохранение количества посещений библиотек | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 53.8 | 53.8 | 53.537
[7 empty] | областной бюджет | 7899.2 | 7899.2 | 6175.5
[7 empty] | местный бюджет | 36328.1 | 36328.1 | 24806.5
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение первичных мер безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко Директор МУК "Централизованная библиотечная система" И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 48 | 48 | 28
| 6 | Контрольное событие подпрограммы 2. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК "Централизованная библиотечная система" И.Ю. Алтухова | Количество посещений библиотек 530000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Организация досуга"
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями, театром | Ведущий специалист В.Р. Ермак, руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы", МАУК Волгодонский драматический театр | Созранение количества участников клубных формирований, увеличениеколичества участников культурно массовых мероприятий, обеспечение прведения мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 2043.5 | 2043.5 | 2043.129
[7 empty] | областной бюджет | 21847.9 | 22329.7 | 15337.9
[7 empty] | местный бюджет | 72096.3 | 72096.3 | 56429.3
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы", МАУК Волгодонский драматический театр | Обеспечение пожарной безопасности | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 363.1 | 363.1 | 266.4
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0
| 9 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения культурно- массовых мероприятий, спектаклей | Ведущий специалист В.Р. Ермак, руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы", МАУК Волгодонский драматический театр | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 4304 | 4304 | 3199.6
| 10 | Контрольное событие подпрограммы 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно- досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра | Ведущий специалист В.Р. Ермак, руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК "Парк Победы", МАУК Волгодонский драматический театр | количество участников клубных формирований - 4028; количества участников культурно массовых мероприятий - 2 087 542; , количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр - 40. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
| 11 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации муниципальной программы» | Заместитель начальника Отдела А.Н. Жукова, Главный бухгалтер О.В. Паршукова | Создание эффективной системы управления реализацией программы,реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение еецелейи задач | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 9654.5 | 9654.5 | 6643.7
| 12 | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко | Снижение риска пожароопасности | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 9.6 | 9.6 | 5.4
| 13 | Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации работников | Специалист 1категории Кондратенко М.И. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 18 | 18 | 7
| 14 | Основное мероприятие 4.4 Информационное программное и материально- техническое обеспечение деятельности | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 213.1 | 213.1 | 174.2
| 15 | Контрольное событие подпрограммы 4. Создание условий для реализации муниципальной програграммы | Заместитель начальника Отдела Жукова А.Н. | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Х | Х | Х | Х
| 16 | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Всего | 238539.7 | 239021.5 | 174168.666
[7 empty] | федеральный бюджет | 2097.3 | 2097.3 | 2096.666
[7 empty] | областной бюджет | 33136.1 | 33617.9 | 23207.9
[7 empty] | местный бюджет | 203306.3 | 203306.3 | 148864.1
| И.о. начальника Отдела | [7 empty] | ___________________/ А.Н. Жукова/
| Главный бухгалтер | [7 empty] | _________________/О.В.Паршукова/