## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018										     № 414

г.Волгодонск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Муниципальная политика» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2019 год (приложение).

2. Отделу по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска (И.К. Подласенко) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                      В.П. Мельников

Проект распоряжения вносит

отдел по организационной работе

и взаимодействию с общественными организациями

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 29.12.2018 № 414

План

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Рост уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО. Рост уровня активности населения в решении вопросов местного значения посредством осуществления территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). | 2019 год | 479,0 | 0 | 0 | 479,0 | 0 |
|  |  | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими общественно значимых (социальных) проектов | март – ноябрь 2019 года | 329,0 | 0 | 0 | 329,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование правовой основы проведения конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Оказание на конкурсной основе финансовой поддержки СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | март 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 1.1.2 Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Осведомленность СО НКО о требованиях к разработке общественно значимых (социальных) проектов и составлении заявок для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | июнь 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Контрольное событие программы 1.1 Заседание комиссии конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Подведение итогов реализации СО НКО общественно значимых (социальных) проектов | июль, октябрь 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 1.2 Муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления и распространение положительного опыта работы ТОСов | январь – июль 2019 года | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.1 Совершенствование правовой основы проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Поощрение на конкурсной основе ТОСов-победителей муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | январь – февраль 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 1.2.2 Проведение индивидуальных консультаций для ТОСов по вопросам участия в муниципальном этапе областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Осведомленность ТОСов об условиях участия в муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | февраль – июнь 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Контрольное событие программы 1.2 Заседание комиссии муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области». | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области», награждение победителей | июнь, июль 2019 года | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3 Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих | февраль – декабрь 2019 года | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение награждения победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году в рамках празднования Дня местного самоуправления | февраль – апрель 2019 года | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3.2 Совершенствование правовой основы проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Совершенствование процедуры проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | июль 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 1.3.3 Прием заявок на участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | сентябрь – октябрь 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса, собеседование с финалистами конкурса и подведение итогов конкурса. | ноябрь – декабрь 2019 года | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 1.3.5 Направление муниципальных служащих для Администрации города Волгодонска доля участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления | сентябрь 2019 | Финансирования не требуется |
|  | Контрольное событие программы 1.3 Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, поощрение лучших муниципальных служащих. | апрель 2019 года | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 Оказание содействия СО НКО и ТОСам в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО и ТОСами социально значимых мероприятий и повышение качества их организации и содержания | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание консультационной и методической поддержки СО НКО и ТОСам при организации и проведении мероприятий различного формата | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реализация мер, направленных на поддержку и развитие СО НКО | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 2.2 Обеспечение работы Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Получение СО НКО методической и консультационной помощи по вопросам деятельности и проведения мероприятий | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 3 Ведение реестра СО НКО и ТОСов, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обеспечение мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора города Волгодонска | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 4 Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Наличие достоверной информации о СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 5 Обеспечение актуализации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор», «Территориальное общественное самоуправление» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Высокий уровень информированности СО НКО и ТОСов города Волгодонска об основных событиях некоммерческого сектора, а также осведомленности населения о деятельности городских СО НКО И ТОСов Информирование жителей города Волгодонска о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим и открытости деятельности Администрации города Волгодонска | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 6 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Увеличение количества лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих | 2019 год | 138,0 | 0 | 0 | 138,0 | 0 |
|  | Мероприятие 6.1 Определение потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Анализ информации о получении дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | февраль 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 6.2 Подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Сформированный перечень предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | январь 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 6.3 Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2019 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение условий получения муниципальными служащими Администрации города Волгодонска дополнительного профессионального образования | февраль 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 6.4 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение непрерывного обучения муниципальных служащих, повышения уровня профессиональной подготовки и компетентности муниципальных служащих | 2019 год | 138,0 | 0 | 0 | 138,0 | 0 |
|  | Мероприятие 6.5 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение непрерывного обучения муниципальных служащих, повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности муниципальных служащих | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 6.6 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение непрерывного обучения муниципальных служащих, повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности муниципальных служащих | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 6.7 Подготовка отчета о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2019 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Анализ эффективности получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования в 2019 году | декабрь 2019 | Финансирования не требуется |
|  | Контрольное событие программы 6 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Увеличение количества муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, получивших дополнительное профессиональное образование в 2019 году до 25%, повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности муниципальных служащих | 2019 год | 138,0 | 0 | 0 | 138,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 7 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение отбора кандидатов для зачисления в резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы, или отбора профессионально подготовленных муниципальных служащих для выдвижения на более высокие муниципальные должности муниципальной службы | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 7.1 Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв, муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Включение кандидатов или отказ во включении кандидатов в кадровый резерв, муниципальный резерв управленческих кадров | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 7.2 Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | не реже 2 раз в год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 7.3 Подготовка проекта распоряжения об утверждении кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Утверждение кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 7.4 Создание и корректировка банка данных кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Актуальный банк данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 7.5 Мониторинг использования кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Оценка эффективности использования кадрового резерва | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 7.6 Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Выявление наиболее перспективных студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска, привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 8 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Определение соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих, включение их в муниципальный кадровый резерв, рост эффективности деятельности муниципальных служащих | в соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 8.1 Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение процедуры аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | в соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 8.2 Организация и проведение тестирования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска с целью определения уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Выявление и оценка уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | в соответствии с утвержденным графиком проведения тестирования | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 8.2 Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечение объективности оценок, выносимых аттестационной комиссией по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | в соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации | Финансирования не требуется |
|  | Контрольное событие программы 8 Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | Определение соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих, включение их в муниципальный кадровый резерв | в соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 9 Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Формирование качественного профессионального состава муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 9.1 Проведение оценки соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Установление соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 9.2 Установление испытательного срока при заключении трудовых договоров с лицами, поступающими на муниципальную службу | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Формирование качественного профессионального состава муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 9.3 Организация и контроль процесса адаптации лиц, принятых на муниципальную службу | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Мероприятие 9.4 Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, показателях развития муниципальной службы | 2019 год | Финансирования не требуется |
|  | Основное мероприятие 10 Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., и.о. начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска | 2019 год | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |
|  | Мероприятие 10.1 Фестиваль народов Дона | Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Активизация межнационального культурного обмена, укрепление творческих контактов и взаимопонимания между представителями разных национальностей | ноябрь 2019 год | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | Мероприятие 10.2 Концертная программа, посвященная Дню народному единства | Жукова А.Н., и.о. начальника Отдела культуры г. Волгодонска | Укрепление гражданского единства и согласия | ноябрь 2019 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие 10.3 Дни казачьей культуры | Жукова А.Н., и.о. начальника Отдела культуры г. Волгодонска | Приобщение населения к народным традициям казачества Донского края, обеспечение исторической преемственности поколений и развитие казачьей культуры | октябрь 2019 год | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы 10 Повышение уровня гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., и.о. начальника Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска. Увеличение доли населения, участвующей в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений в 2019 году до 10% от общего числа жителей города | декабрь 2019 год | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе: | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Жукова А.Н., и.о. начальника Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества на территории города Волгодонска, внедрение социальных моделей и технологий поддержки СО НКО Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации города Волгодонска, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих обеспечивающего эффективное муниципальное управление в Администрации города Волгодонска Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Х | 707,0 | 0 | 0 | 707,0 | 0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                                    				               И.В. Орлова