Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Волгодонске» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (далее программа), утвержденная постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3883, принята с целью создания условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основная задача программы - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Реализация программы осуществлялась через мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы, % | Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| 1.Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 30408,1 | 34 961,7 | 34 940,3 |
|  | 33,3 | 35,8 |  |  |  |
|  | Исполнение плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО, % |  |  |  |
|  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Число занимающихся в учреждениях дополнитель-ного образования по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, человек | 62756,5 | 63 663,5 | 63 663,5 |
|  | 1207 | 1207 |  |  |  |
| 3.Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |  | 4811,9 | 4 743,0 | 4 718,4 |
| 4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 372,9 | 220,3 | 220,3 |
| 5.Организация повышения квалификации |  |  | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности. |  |  | 187,0 | 149,5 | 149,4 |

2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» шести вышеуказанных основных мероприятий, которые отражают стратегию социально - экономического развития города Волгодонска до 2020  года, утвержденную решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №70, где определена основная цель развития сферы физической культуры и спорта города Волгодонска, как создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре и обеспечить успешное выполнение населением города Волгодонска нормативов комплекса ГТО.

Непосредственными участниками программных мероприятий являются подведомственные Спорткомитету г. Волгодонска муниципальные автономные учреждения (далее - МАУ) «Спортивный комплекс «Содружество», МАУ «Спортивный клуб «Олимп» и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 (МБУДО СДЮСШОР №2), МБУДО СДЮСШОР №3 и МБУДО ДЮСШ №5.

В результате реализации основного мероприятия 1.«Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» Спорткомитетом г. Волгодонска совместно с подведомственными учреждениями и спортивными федерациями в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2016 году проведено:

- 125 городских спортивных мероприятий; спортсмены города Волгодонска приняли участие в 68 соревнованиях областного и 18 российского уровня.

Общая сумма затрат на реализацию первого мероприятия программы в 2016 году составила 34 940,3тыс. руб., в том числе:  из бюджета города                      24 279,8тыс. руб., из областного бюджета 2 479,7тыс. руб., из внебюджетных источников 8 180,8тыс. руб.

Это, в первую очередь, ряд комплексных спортивных мероприятий:

- Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города «Президентские спортивные игры» по 11 видам программы, в которой приняли участие около 2000 человек;

- Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием и микрорайонов города «Здравствуй, лето!» среди детей 12 лет и младше (1122 участника);

- Спартакиады среди студентов высших учебных заведений (Универсиада) и студентов начального и среднего профессионального образования по 10 видам программы (744 участника);

- Спартакиада трудящихся города Волгодонска (муниципальный этап Спартакиады Дона 2016 года), в которой приняли участие представители двадцати четырех организаций города Волгодонска по 15 видам программы. По итогам муниципального этапа сформирована сборная команда города Волгодонска для участия в Спартакиаде Дона, объявленной Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым, в которой наш город в третий раз подряд одержал победу среди 55 муниципальных образований области. Переходящий Кубок Спартакиады теперь навсегда останется в городе Волгодонске и будет напоминать жителям города о  победах.

В 2016 году в г. Волгодонске подготовлены 2 мастера спорта международного класса и 5 мастеров спорта России; 1664 спортсмена выполнили нормативы массовых разрядов, в том числе 77 - кандидата в мастера спорта,  42 спортсмена - 1 разряд;

20 спортсменов города Волгодонска входят в состав сборных команд России (основной и резервный состав):  (1- гребля на байдарках, 10 – хоккей на траве, 3- рукопашный бой, 1- парусный спорт, 2- гребной слалом, 3 - плавание с нарушением опорно-двигательного аппарата).

4 спортсменки города Волгодонска приняли участие в 31-х Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали, ватерполистки Екатерина Прокофьева, Анна Устюхина и Анна Гринева – бронзовые медали. Екатерина Пинигина выиграла чемпионат России по боксу и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. Известный боксер Дмитрий Кудряшов вернул себе пояс серебряного чемпиона по версии всемирного боксерского совета.

- Волгодонская команда «Импульс-Спорт» продолжает выступление в чемпионате России по волейболу среди команд высшей лиги «Б;

- Женская сборная команда Волгодонска шестой раз подряд стала победителем Кубка Ростовской области по волейболу;

- Мужская сборная команда Волгодонска стала двукратным победителем чемпионата Ростовской области по волейболу и завоевала серебряные медали в Кубке Ростовской области.

- Футбольный клуб «Волгодонск» занял четвертое место в Чемпионате Ростовской области по футболу.

Сборная команда города Волгодонска в третий раз подряд одержала победу среди 55 муниципальных образований области в Спартакиаде Дона, объявленной Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым.

В 2016 году Волгодонск стал ареной для ряда крупных спортивных мероприятий различного уровня: в апреле  состоялись состязания в рамках зонального этапа областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи,  в мае на 10 спортивных объектах проведен зональный этап Спартакиады Дона и зональный этап областной Спартакиады образовательных учреждений Ростовской области,  в сентябре в спортивном комплексе «Олимп» состоялся Чемпионат России по боксу среди женщин. Победительница Чемпионата – мастер спорта Екатерина Пинигина стала бронзовым призером Чемпионата Европы в Софии (Болгария) и выполнила норматив мастера спорта международного класса. На протяжении всего спортивного сезона 2016 года в городе проходили игры Чемпионата России по волейболу и хоккею на траве, Чемпионата области по баскетболу и футболу.

Во многом положительную динамику спортивному движению задает и

подписанный в 2014 году Указ Президента Российской Федерации                          «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Напомню, что началом внедрения комплекса ГТО стал III Гражданский форум г.Волгодонска, позволивший всему городскому сообществу в формате открытой площадки обсудить вопросы развития физической культуры и спорта. Именно форум задал тогда главный вектор развития спортивной сферы города.

Наш город одним из первых среди муниципалитетов Ростовской области приступил к работе по внедрению комплекса ГТО.

Большим событием стало открытие в марте 2016 года в Волгодонске Центра тестирования ГТО. Центр осуществляет работу по обработке протоколов принятых испытаний, взаимодействию с федеральным оператором, занимается вопросами пропаганды, подготовки специалистов и судей комплекса ГТО. Первыми, кто зарегистрировался через Центр тестирования на федеральном портале «ГТО.ru» стал глава Администрации города Волгодонска Андрей Иванов, затем Центр тестирования посетили Губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян,  депутат Государственной Думы Виктор Дерябкин.

За 2016 год  на сайте «ГТО.РУ» зарегистрировано 12 890  Волгодонцев – это самый высокий результат в Ростовской области. Для сравнения в городе Ростов-на-Дону зарегистрировано – 7 743 человека, в Новочеркасске – 6 183, в Таганроге – 1 345 чел. Всего в Ростовской области зарегистрировано 63 198 человек.

В рамках своей деятельности Центр тестирования принял нормативы комплекса ГТО у 2 174 человек. При этом 814 человек успешно справились с нормативами (37%), в том числе на золотой знак отличия испытания выполнили  – 285 чел., на серебряный знак отличия – 348 чел., на бронзовый – 181 чел.

В 2016 году в городе Волгодонске проведен ряд мероприятий, способствующих привлекательности спортивных сооружений: с целью подготовки спортивных объектов к сдаче нормативов комплекса ГТО и обеспечения жителям города возможности  самостоятельно готовиться к выполнению нормативов ГТО, в рамках реализации проекта Губернатора Ростовской области по возведению многофункциональных спортивных площадок проведена замена покрытия многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Горького, 155. Размер инвестиций  средств областного бюджета составил на приобретение покрытия составил 2500,0 млн. руб.

Физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан осуществляется 25-ю штатными инструкторами по спорту. В 2016 году на базе микрорайонов работали 85 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом более 1500 человек. Всего же охват населения физкультурно-спортивной работой по месту жительства в микрорайонах города по итогам 2016 года составил 6591 человек.

Инструкторами микрорайонов в рамках муниципального задания  проведено 192 спортивных мероприятия, в том числе 2 смены спартакиады среди детей микрорайонов «Здравствуй, лето», где приняли участие более 1000 детей, соревнования по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» с участием 46 команд,  соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» - 25 команд, «Дворовая лига» - 44 команды.

В 2016 году на организацию работы спортинструкторов микрорайонов предусмотрено 3 940,7 тыс. руб.

В рамках реализации программы в 2016 году проведен смотр-конкурс «Лучший спортинструктор». В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства, по итогам конкурса победителем стала Газеева А.Н. (микрорайон №15), на 2 месте Полянский Р.Н. (микрорайон №22), на 3 месте Демьяненко И.П. (микрорайон №24), на 4 месте Шепелев С.М. (микрорайон №14), на 5 месте Коренькова Ю.Ю. (микрорайон №11) и на 6 месте Донецкая И.Ю. (микрорайон №12).

Программой предусмотрены денежные средства в размере 60,0 тыс. рублей  на награждение победителей и призеров конкурса.

Наибольшая активность по проведению занятий и соревнований по месту жительства отмечается на спортивных площадках.

В настоящее время в оперативном управлении подведомственного Спорткомитету г. Волгодонска автономного учреждения «Спортивный комплекс «Содружество» находится 12 спортивных площадок.

В результате реализации основного мероприятия 2. «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва» подведомственные Спорткомитету г.Волгодонска МБУДО СДЮСШОР №2, №3 и ДЮСШ №5 осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного образования по следующим видам спорта: плавание, волейбол (девушки), художественная гимнастика. В спортивных школах проходят обучение 2288 учащихся, в том числе 1207 чел. по программам предпрофессиональной подготовки.			Целевой показатель «Число занимающихся в  учреждениях дополнительного образования по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами» в 2016 году составил 1207 человек, что полностью соответствует запланированному результату.

Подробная информация об учащихся в разрезе учреждений, видов спорта и этапов подготовки представлена в таблице.

| МБУДО | Виды спорта | Количество занимающихся |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | по предпрофес-сиональным программам | по програм-мам спортивной подготовки |
| ДЮСШ №5 3 отделения - 630 человек | Теннис | 89 | 32 | 57 |
|  | Футбол | 324 | 92 | 189 |
|  | Легкая атлетика | 217 | 60 | 112 |
| СДЮСШОР №2 3 отделения - 684 человека | Плавание | 372 | 160 | 212 |
|  | Волейбол | 164 | 88 | 76 |
|  | Художественная гимнастика | 148 | 74 | 74 |
| СДЮСШОР №3 3 отделения – 974 человека | Плавание | 660 | 307 | 353 |
|  | Плавание ОДА | 97 | 80 | 17 |
|  | Водное поло | 217 | 100 | 117 |
| ИТОГО |  | 2288 | 1081 (в т.ч. 88 на СОЭ) | 1207 |

Одним из дополнительных показателей оценки деятельности учреждения является сохранность контингента, которая в среднем по учреждениям дополнительного образования в 2016 году составила 97,5%:

| МБУДО | % сохранности по учреждению | Вид спорта | % по видам спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЮСШ №5 | 96% | футбола | 97% |
|  |  | тенниса | 97% |
|  |  | легкой атлетики | 94% |
| СДЮСШОР №2 | 96,6% | плавание | 97% |
|  |  | волейбол | 95% |
|  |  | художественная гимнастика | 97,8 |
| СДЮСШОР №3 | 94,4% | плавание | 92% |
|  |  | плавание ОДА | 100% |
|  |  | водное поло | 91% |

Сравнительный анализ результативности учащихся показывает положительную динамику выполнения спортивных разрядов, установления рекордов города, а также количественных и качественных результатов соревнований на всех отделениях.

Спортсмены отделения плавания для детей-инвалидов СДЮСШОР №3 – Мирзоев Шамиль, Холухоев Магомед, Дубовая Дарья вошли в состав спортивных сборных команд России по спорту лиц с поражением ОДА.

Спортсмен СДЮСШОР №3 Гайнутдинов Данила золотой и бронзовый призер II этап Всероссийского турнира по плаванию MAD WAVE CHALLENGE 2016, г.Москва, 12-13.03.2016г.;на дистанции 100м. брасс вошел в десятку сильнейших пловцов России; команда г.Волгодонска стала пятой на первенстве России по водному поло среди девушек до 15 лет (финал), 14-20.03.2016г., г. Кириши.

Кучеренко Вероника – двукратная победительница и двукратный бронзовый призер 2-го этапа Кубка России, финалистка Кубка России, трехкратный победитель  и серебряный призер первенства Южного Федерального округа, 10-ти кратная рекордсменка города;

Кузьмина Анастасия - бронзовый  призер чемпионата Южного Федерального округа, 3-х кратный победитель и 4-х кратный серебряный призер Международного турнира по плаванию «Gladiator Swimming Chellnge», финалистка первенства России

Горбачев Максим - победитель, двукратный серебряный призер в этапах Российского турнира «Mad Wave Challenge» (отделение плавания МБУДО СДЮСШОР №2).

Отделение художественной гимнастики МБУДО СДЮСШОР №2: Обрязчикова Валерия - чемпионка  Южного Федерального округа в групповых упражнениях;

Овчинникова Анастасия и Уманец Кира - серебряные призеры Всероссийских соревнований в групповых упражнениях «Надежды России».

Воспитанники МБУДО ДЮСШ №5 - Поркин  Матвей – победитель первенства Ростовской области среди юношей до 13 лет; 1-й номер сборной Ростовской области по теннису; победитель ряда региональных и межрегиональных турниров; 1 место в первенстве Ростовской области по футболу среди СДЮСШОР, ДЮСШ, КФК юношей 2000 г.р.;

Николаев Денис, Николаева Лиза, Воловликова Валерия, Аверкина Виктория – победители и призеры в отдельных дисциплинах на первенстве Ростовской области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», 2-й спартакиаде спортивных школ Ростовской области, 14-й Олимпиаде Дона среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.

Общая сумма затрат на реализацию второго мероприятия программы в 2016 году составила 63 663,5 тыс. руб., в том числе:  из бюджета города        55 864,0 тыс. руб., из внебюджетных источников 7 799,5тыс. руб.

Также в рамках программы реализуются мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности спортивных объектов,  организация повышения квалификации работников подведомственных учреждений, информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности, обеспечение реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлиял следующий фактор: в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, скорректировано в сторону уменьшения количество проведенных мероприятий в рамках муниципального задания:

- в микрорайонах города на 8 мероприятий,

- официальных спортивных мероприятий - на 11 мероприятий,

- официальных физкультурных мероприятий на 28.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Всего на реализацию программных мероприятий в 2016 году израсходовано 103 499,7 тыс. руб., что составило 99,9 % от общей суммы средств, запланированных на реализацию программных мероприятий, в том числе:

- из областного бюджета 2 479,7тыс. руб.

- из бюджета города 85 231,9тыс. руб. (в том числе календарный план – 8 635,4 тыс. руб.);

- из внебюджетных источников 15 788,1тыс. руб.

В 2016 году из внебюджетных источников подведомственными учреждениями привлечено 15 980,3 рублей, в том числе:

-за  счет предоставления спортивных сооружений в аренду- 2 517,0тыс. руб.;

-за счет предоставления платных физкультурных услуг населению –             12 305,0  тыс. руб.

- за счет спонсорских средств – 1 058,3 тыс. руб.

-за счет продажи основных средств (бильярдные столы) -  100,0 тыс. руб.

Полученные средства из внебюджетных источников расходуются на содержание спортивных объектов, выплату заработной платы и развитие материально-технической базы учреждений.

Информация об объемах финансирования мероприятий программы и фактическом освоении средств по источникам финансирования и мероприятиям программы в 2016 году приведена в таблицах №15, 21 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы

Основной целевой показатель результативности реализации программы - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году вырос на 4,6 % и составил 35,8%, что превысило плановое значение показателя на 2,5%. Превышение запланированного показателя связано с активизацией спортивно-массовой работы в результате внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», улучшением материально - технической базы (замена покрытия спортивной площадки по ул. Горького,155,а), увеличением загруженности спортивных сооружений, что способствовало большему охвату населения занятиями физической культурой и спортом; реализацией системы мер, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей города с ограниченными возможностями здоровья; изменением методики расчета показателя муниципальной программы (учитывается не полная численность населения города Волгодонска, а только в возрасте от 3 до 80 лет.)

Сведения о достижении показателей муниципальной программы представлены в таблице 16.

6.Информация

о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение финансового года изменения в программу вносились восемь раз, в том числе:

-постановлением Администрации города Волгодонска от 15.02.2016 №300 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка целей и задач муниципальной программы в связи с внедрением комплекса ГТО, введены новые показатели муниципальной программы, уточнены объемы финансирования программных мероприятий;

-постановлением Администрации города Волгодонска от 16.03.2016 №515 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка объемов финансирования программных мероприятий;

-постановлением Администрации города Волгодонска от 13.04.2016 №802 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка объемов финансирования программных мероприятий.

-постановлением Администрации города Волгодонска от 21.06.2016 №1596 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка объемов финансирования программных мероприятий.

-постановлением Администрации города Волгодонска от 19.08.2016 №2143 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка объемов финансирования программных мероприятий.

-постановлением Администрации города Волгодонска от 20.10.2016 №2591 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» уточнены сведения о значениях и методике расчета показателей муниципальной программы.

-постановлением Администрации города Волгодонска от 28.11.2016 №2928 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка объемов финансирования программных мероприятий.

-постановлением Администрации города Волгодонска от 27.12.2016 №3181 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» проведена корректировка объемов финансирования программных мероприятий.

Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в таблице №19.

7.Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в отчетном году, в том числе

бюджетной эффективности

При реализации программы в рамках установленных бюджетных полномочий Спорткомитет г. Волгодонска исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного программой объема средств.

Все произведенные в рамках реализации программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Спорткомитета города Волгодонска.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 финансовый год приведена в таблицах № 21, 22  к настоящему отчету.

8.Результаты реализации

мер муниципального и правового регулирования

Правовое регулирование в рамках программы не предусмотрено.

9. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исполнение программы в  2016 году в среднем по всем разделам составило 99,9%. Основные показатели программы достигнуты.

В целом, можно констатировать, что реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» осуществляется эффективно с положительной динамикой и в соответствии с поставленными целями и задачами.

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов  к труду и обороне» с  2017 года к выполнению нормативов комплекса ГТО приступит всё работающее население города.

Внедрение комплекса ГТО и реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» будут способствовать популяризации занятий физической культурой и спортом и позволят к 2020 году охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом не менее 40% населения.

Председатель Комитета

по физической культуре и спорту

города Волгодонска							А.И. Криводуд

Г.П. Заговорина

224453

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»  на 01 января 2017 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске | всего | 103 738,0 | 87 757,7 | 103 691,9 |
|  | федеральный бюджет,<2> |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | областной бюджет, <2> | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 479,7 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | местный бюджет | 85 257,7 | 85 257,7 | 85 231,9 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 844,2 | 844,2 | 844,2 |
|  | внебюджетные источники, <2> | 15 980,3 | 0,0 | 15 980,3 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | всего | 34 961,7 | 26 780,9 | 34 940,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2 479,7 |
|  | местный бюджет | 24 280,9 | 24 280,9 | 24 279,8 |
|  | внебюджетные источники | 8 180,8 | 0,0 | 8 180,8 |
| Основное мероприятие 2 Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | всего | 63 663,5 | 55 864,0 | 63 663,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 55 864,0 | 55 864,0 | 55 864,0 |
|  | внебюджетные источники | 7 799,5 | 0,0 | 7 799,5 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 4 743,0 | 4 743,0 | 4 718,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 743,0 | 4 743,0 | 4 718,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 Организация повышения квалификации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | всего | 149,5 | 149,5 | 149,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 149,5 | 149,5 | 149,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 число месяца, следующего за отчетным текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### Председатель Комитета          							А.И.Криводуд

### Главный бухгалтер									Е.В.Филатова

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

на 01 января 2017 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» |
| 1 | Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,2 | 33,3 | 35,8 | Превышение запланированного показателя связано с активизацией спортивно-массовой работы в результате внедрения ВФСК ГТО , улучшением материально - технической базы (замена покрытия спортивной площадки по ул.Горького,155,а), увеличением загружен-ности спортивных сооружений, что способствовало большему охвату населения занятиями физической культурой и спортом; реализацией системы мер, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей города с ограниченными возможностями здоровья; изменением методики расчета показателя муниципальной программы (учитывается не полная численность населения города Волгодонска, а только в возрасте от 3 до 80 лет.) |
| 2 | Число занимающихся в учреждениях дополнительного образования по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | человек | - (показатель введен в 2016 году) | 1207 | 1207 |  |
| 3 | Исполнение плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО | процент | - (показатель введен в 2016 году) | 100 | 100 |  |

Председатель Комитета												А.И. Криводуд

Г.П. Заговорина 224453

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» | 3 136,4 |  | Х |
| 1 | Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | 3 872,8 | -увеличены бюджетные ассигнования на выполнение работ по приобретению, доставке и монтажу комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки по адресу: г.Волгодонск, ул.М.Горького, 155в., на оплату земельного налога, на аренду спортивного зала СК «Олимп» для организации учебного процесса отделений по художественной гимнастике и волейболу МБУДО СДЮСШОР № 2 г.Волгодонска, приобретение спортивного инвентаря - уменьшены бюджетные ассигнования на исполнение городского календарного плана официальных физкультурный и спортивных мероприятий, в связи сокращением лимитов бюджетных обязательств на 2016год | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 года №1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 года №20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 26.05.2016 года №40 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 года №50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 года №60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 года №85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год ». |
| 2 | Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | -448,4 | - увеличены бюджетные ассигнования на оплату земельного налога, заработную плату педагогическим работникам (повышение квалификации, специализация), на погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2016г., -уменьшены бюджетные ассигнования в связи с тем, что часы аренды спортивного зала СК «Олимп» для организации учебного процесса отделений по художественной гимнастике и волейболу МБУДО СДЮСШОР № 2 г. Волгодонска доведены муниципальным заданием МАУ «СК «Олимп», на исполнение школьного календарного плана официальных физкультурный и спортивных мероприятий, в связи сокращением лимитов бюджетных обязательств на 2016год | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 года №1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 26.05.2016 года №40 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 года №50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 года №60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 года №85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год ». |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | -68,9 | -увеличены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2016г, -уменьшены бюджетны ассигнования в связи с сокращением на 0,5 ставки муниципального служащего – ведущего специалиста | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 года №1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 года №50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 года №60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 года №85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год ». |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | -152,6 | Перераспределение на основное мероприятий №2 | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 года №60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 года №85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год ». |
| 5 | Организация повышения квалификации | -29,0 | Перераспределение на основное мероприятий № 3 | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 года №60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год ». |
| 6 | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | -37,5 | Перераспределение на основное мероприятий № 3 | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 года №50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год », Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 года №85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.14.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год ». |

Председатель Комитета												А.И. Криводуд

Главный бухгалтер													Е.В.Филатова

Таблица 21

| ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в 2016 году «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципаль-ного учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2017 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | добро-вольные пожерт-вования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капи-тальные вложе-ния | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | 1603,8 | 15980,3 | 1058,3 | 0 | 12305,0 | 2617,0 | 15788,1 | 8168,9 | 1250,3 | 1283,4 | 5138,8 | 1796,0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБУДО СДЮСШОР №2 г.Волгодонска | 0,0 | 1476,1 | 180,0 | 0 | 1296,1 | 0 | 1394,6 | 826,5 | 176,0 | 85,0 | 307,1 | 81,5 |
| МБУДО СДЮСШОР №3 г.Волгодонска | 0,0 | 1637,5 | 200,5 | 0 | 1437,0 | 0 | 1416,0 | 1111,6 | 8,2 | 45,6 | 250,6 | 221,5 |
| МБУДО ДЮСШ №5 г.Волгодонска | 0,0 | 4685,9 | 289,1 | 0 | 4396,8 | 0 | 4014,9 | 2230,0 | 347,2 | 681,0 | 756,7 | 671,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 7799,5 | 669,6 | 0 | 7129,9 | 0 | 6825,5 | 4168,1 | 531,4 | 811,6 | 1314,4 | 974,0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| МАУ «СК «Содружество» | 834,6 | 1414,8 | 388,7 | 0 | 525,4 | 500,7 | 2069,4 | 1123,5 | 225,8 | 62,7 | 657,4 | 180,0 |
| МАУ «СК «Олимп» | 769,2 | 6766,0 | 0 | 0 | 4649,7 | 2116,3 | 6893,2 | 2877,3 | 493,1 | 650,0 | 2872,8 | 642,0 |
| Итого по автономным учреждениям | 1603,8 | 8180,8 | 388,7 | 0 | 5175,1 | 2617,0 | 8962,6 | 4000,8 | 718,9 | 712,7 | 3530,2 | 822,0 |

Председатель Комитета												А.И. Криводуд

Главный бухгалтер													Е.В.Филатова

Таблица 22

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01. 2017 |
|  |  | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.руб.) |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | 0,0 | 624436 | 40113,4 | 541571,5 | 23640,0 | - увеличены бюджетные ассигнования на оплату земельного налога, заработную плату педагогическим работникам (повышение квалификации, специализация) -уменьшены бюджетные ассигнования в связи с тем, что часы аренды спортивного зала СК «Олимп» для организации учебного процесса отделений по художественной гимнастике и волейболу МБУДО СДЮСШОР № 2 г. Волгодонска доведены муниципальным заданием МАУ «СК «Олимп», на исполнение школьного календарного плана официальных физкультурный и спортивных мероприятий, в связи сокращением лимитов бюджетных обязательств на 2016год | 541571,5 | 23640,0 | 0,0 |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 0,0 | 566 | 12883,9 | 1190 | 27088,2 |  | 1190 | 27088,2 | 0,0 |
| Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | 0,0 | 21 | 354,9 | 17 | 287,3 |  | 17 | 287,3 | 0,0 |
| организация и проведение физкультурно-оздоровительного этапа | 0,0 | 113 | 521,6 | 88 | 406,2 |  | 88 | 406,2 | 0,0 |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | 0,0 | 1956 | 2871,3 | 2044 | 3000,5 |  | 2044 | 3000,5 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | Х | 57003,5 | Х | 54422,2 | Х | Х | 54422,2 | 0,0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | 0,0 | 6571,5 | 11026,3 | 6975 | 13531,9 | -увеличены бюджетные ассигнования на выполнение работ по приобретению, доставке и монтажу комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки по адресу: г.Волгодонск, ул.М.Горького, 155в., на оплату земельного налога, на аренду спортивного зала СК «Олимп» для организации учебного процесса отделений по художественной гимнастике и волейболу МБУДО СДЮСШОР № 2 г.Волгодонска, приобретение спортивного инвентаря | 6975 | 13531,9 | 0,0 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 0,0 | 3200 | 500,0 | 3192 | 420,7 | - уменьшены бюджетные ассигнования на исполнение городского календарного плана официальных физкультурный и спортивных мероприятий, в связи сокращением лимитов бюджетных обязательств на 2016год | 3192 | 420,7 | 0,0 |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | 0,0 | 162 | 4978,9 | 86 | 5387,2 |  | 86 | 5387,2 | 0,0 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  | 82 | 2520,2 | 71 | 1342,1 |  | 71 | 1342,1 | 0,0 |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 44,5 | 74 | 2274,2 | 46 | 1793 | - уменьшены бюджетные ассигнования на исполнение городского календарного плана официальных физкультурный и спортивных мероприятий, в связи сокращением лимитов бюджетных обязательств на 2016год | 46 | 1793 | 0,0 |
| Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | 8 | 113,1 | 8 | 113,1 |  | 8 | 113,1 | 0,0 |
| Итого по автономным учреждениям | 44,5 | Х | 21412,7 | Х | 22588,0 | Х | Х | 22588,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 44,5 | Х | 78416,2 | Х | 77010,2 | Х | Х | 77010,3 | 0,0 |

Председатель Комитета												А.И. Криводуд

Главный бухгалтер													Е.В.Филатова