ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными   
услугами населения города Волгодонска» за 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы:

1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДС и ГХ»);
2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»);

3. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»).

Цель муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено всего – 282 687,1 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 120 527,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 59 771,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 101 339,4 тыс.рублей, средства внебюджетных источников - 1 048,1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 218 127,5 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 120 425,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 34 483,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 62 214,7 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 1 004,1 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 77,2.

Основные результаты, достигнутые в 2015 году по муниципальной программе, приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | | | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей.) | | |
| Планируемые | Фактические | Предусмот-ренные на начало периода | | Предусмот-ренные на конец периода | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" |  |  | 230 033,3 | | 282 687,1 | 218 127,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |  |  | 4 718,2 | | 4 813,6 | 4 112,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений |  |  | 4 411,5 | | 4 322,5 | 3 748,5 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 58,8 тыс.м2 | 58,8 тыс.м2 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |  | 57,6 | | 57,6 | 27,6 |
| Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | 91  (УК + ТСЖ) | 91  (УК + ТСЖ) |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений |  |  | 249,1 | | 249,1 | 241,0 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 58,8 тыс.м2 | 58,8 тыс.м2 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан |  |  | - | | 184,4 | 95,3 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 58,8 тыс.м2 | 58,8 тыс.м2 |  | |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |  |  | 214 869,6 | | 265 503,4 | 203 050,6 |
| Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |  | 134 631,2 | | 192 118,3 | 131 602,7 |
| Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом | 59911,1 кв.м | 43292,6 кв.м |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. |  |  | 68 933,3 | | 39 586,5 | 39 254,9 |
| 3 Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 12% | 12% |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности | 0 | 0 |  | | 2 207,0 | 1 550,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям. |  |  | - | | 29 313,4 | 27 814,8 |
| Количество получателей субсидии | 21 получатель субсидии | 21 получатель субсидии |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. |  |  | - | | 2 857,2 | 2 446,8 |
| Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | 105 лифтов | 105 лифтов |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам. |  |  | - | | 305,5 | 217,9 |
| Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | 3 | 3 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Расходы в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.11.2015 № 2310 «О выделении средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска». |  |  | - | | 163,6 | 163,5 |
| Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | 3 | 3 |  | |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 10 445,5 | | 11 322,0 | 10 964,5 |
| Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Департамент строительства» | 3,2% | 3,2% | 10 445,5 | | 11 322,0 | 10 964,5 |

Для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами, а также проведён городской конкурс «Лучший совет многоквартирного дома 2015», победители конкурса награждены дипломами и призами;

в полном объёме оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=35403;fld=134;dst=100012) муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведён ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан, с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав.

частично проведены работы по повышению эксплуатационной надежности трех жилых домов города Волгодонска.

проведено инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов.

разработана проектно-сметная документация по следующим объектам:

- «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№ 33,35,37,39,41 по ул. Морская Ростовской области»;

- «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области».

В результате предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья, за счёт средств бюджета города проведены следующие работы:

-обустройство микрорайонов города (устройство МАФов, ремонт проездов к многоквартирным домам, валка и омолаживающая обрезка деревьев);

- устройство пандусов и установка подъёмников и поручней жилого дома № 5 по ул.Дружбы;

- устройство обводной линии теплоснабжения жилого дома № 3 по ул.Гагарина;

-заменено насосное оборудование на системе теплоснабжения жилого дома № 66 по ул.Морской;

- капитально отремонтировано 105 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- проведен капитальный ремонт плавучей насосной станции РН-2Э.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено стабильное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Волгодонска, повышена удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Указанные результаты 2015 года достигнуты путём реализации ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2015 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонска», включающей 4 основных мероприятия, достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений

Данное мероприятие предусматривает оплату МКУ «ДСиГХ», от имени муниципального образования «Город Волгодонск», ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части жилых муниципальных помещений некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту».

Мероприятие направлено на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и как следствие, на улучшение технического состояния многоквартирных домов и условий проживания граждан. Региональному оператору бюджетом города было предоставлено 4 322,5 тыс.рублей средств городского бюджета.

Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере

В целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий путём проведения необходимой информационной работы с населением, для принятия собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами местным бюджетом было предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 57,6 тыс.рублей.

В СМИ размещена актуальная информация по вопросам управления многоквартирными домами в 2-х статьях тиражом 60 тыс.экземпляров.

Проведён конкурс «Лучший совет многоквартирного дома 2015», определены 3 победителя, которые награждены дипломами и призами.

Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений

Для осуществления услуг по начислению платы за наём местным бюджетом было предусмотрено 249,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан.

В рамках реализации мероприятия проведён ремонт муниципальных помещений по адресу ул.Степная д.189, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска».

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

В рамках данного мероприятия на проведение работ по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей ведутся работы по трем МКД.

Подрядной организацией ООО «ТРЕСТ» (МК от 10.11.2015г. №231) по объекту «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г. Волгодонске» по состоянию на 31.12.2015 года выполнены работы:

- бурение скважин-90%;

- укрепление грунтов основания фундамента-90%;

- усиление конструкций стен-50%;

- монтаж устройства балконов-60%;

- устройство входных групп-30%;

- кирпичная кладка парапета-100%;

- устройство кровли (демонтажные работы, монтажные работы)-95%;

- устройство штукатурки стен подъездов-100%.

По объекту «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Волгодонске» по состоянию на 31.12.2015 года выполнены работы:

- укрепление грунтов основания фундаментов-100%;

- демонтаж и монтаж сетей водопровода-100%

-демонтаж и монтаж сетей канализации-100%

-электромонтажные работы -100%;

- монтаж системы отопления-100%;

- демонтажные работы (демонтаж стяжки, разборка грунта)-75%;

- усиление конструкций стен (стальные пояса, устройство армирующих сеток)-65%;

- разборка кровли-100%;

- ремонт балконов (изготовление м.к. балконов, пробивка ниш)-100%;

- устройство фасада (грунтовка, нанесение клея, монтаж утеплителя)-50%;

Подрядной организацией ООО «ТРЕСТ» (МК от 11.11.2015г. №235) по объекту «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске» по состоянию на 31.12.2015 года выполнены следующие работы:

- демонтаж бетонной отмостки-100%;

- укрепление грунтов основания фундамента-50%;

- демонтаж бетонных полов в подвале-100%;

- разборка грунта вокруг здания-80%;

- замена труб канализации-100%;

- ремонт межпонельных швов-88%;

- устройство домкратных проемов-80%;

- демонтаж вентиляционных каналов-75%;

- подъем блок-секций № 8, 9-100%;

- усилению лоджий и лифтовой шахты в подвальном помещении-50%.

Проведено инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

В городе Волгодонске ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, за счёт предоставления субсидий областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности.

В рамках реализации мероприятия за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация по следующим объектам:

- «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№ 33,35,37,39,41 по ул. Морская Ростовской области»;

- «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области».

Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.

За счет средств местного бюджета:

- предоставлены субсидии 22 получателям на общую сумму 14 040,6 тыс. рублей;

- проведен капитальный ремонт плавучей насосной станции РН-2Э на общую сумму 15081,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта.

Капитально отремонтировано 105 лифтов в 33 многоквартирных домах.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС».

Из бюджета города, на обеспечение деятельности МКУ «ДС» в 2015 году выделено 11322,0 тыс. рублей, фактическое использование составило- 10964,5 тыс. рублей (96,8%). Эффективность деятельности МКУ «ДС» обеспечивается за счет эффективного расходования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

отсутствие своевременного доступа в жилые помещения, отказ собственников квартир от проведения работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домов № 1 по ул. 50 лет СССР, №13 по пер. Донскому 13 в городе Волгодонске Ростовской области повлияло на неисполнение принятых на себя обязательств подрядчиком в сумме 18 707,2 тыс. рублей. Необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, которая была выявлена в ходе производства работ по повышению эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в городе Волгодонске Ростовской области, повлекла неисполнение расходных обязательств 2015 года в сумме 41 673,3 тыс. рублей . С учетом указанной суммы процент освоения составил бы 98,5 процентов.

замедление темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2015 года, что повлекло неисполнение расходных обязательств 2015 года в сумме 2 454,2 тыс. рублей по ряду муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, и повлияло на объем фактически оплаченных средств и процент освоения. С учетом указанной суммы процент освоения составил бы 99,4 процентов.

Информация о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2015 года, требующих финансового обеспечения в 2016 году приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2015 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 282 687,1 тыс. рублей,   
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 120 527,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 59 771,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 101 339,4 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 1 048,1 тыс.рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 218 127,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 120 425,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 34 483,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 62 214,7 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 1 004,1 тыс.рублей.

Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 61,4 процент.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 64 559,6 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

федеральный бюджет – 102,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 25 288,6 тыс. рублей;

местный бюджет –  39 124,7 тыс. рублей.

внебюджетные средства – 44,0 тыс.рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия от фактически оказанных услуг 593,1 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 102,3 тыс. рублей;

областной бюджет 246,8 тыс.рублей;

местный бюджет 244,0 тыс.рублей.

2.2. Экономия средств – 243,0 тыс. рублей.

2.3. Неисполнение расходных обязательств 2015 года в связи с замедлением темпов поступления доходов – 2 454,2 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

2.4. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 61 269,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет 25 041,8 тыс.рублей;

местный бюджет 36 183,5 тыс.рублей.

внебюджетные средства – 44,0 тыс.рублей.

С учетом факторов, указанных в разделе 3 настоящего отчета, процент освоения составил бы 99,4 процента.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" за 2015 год, приведены в таблице 15

В разрезе участников муниципальной программы распределение и финансирование средств приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем расходов,  предусмотренных муниципальной программой,  (тыс.руб.) | Кассовые расходы,  (тыс.руб.) | Процент исполнения муниципальной программы |
| МКУ «ДС и ГХ» | 61 957,9 | 58 928,4 | 95,1 |
| МКУ «ДС» | 205 647,3 | 144 117,2 | 70,1 |
| МУП «ВКХ» | 15 081,9 | 15 081,9 | 100 |
| Всего | 282 687,1 | 218 127,5 | 77,2 |

Информация о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году приведена в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2015 году приведена в таблице 20.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

Из 13 показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты 12.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице 16.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в соответствии с решениями Волгодонской городской Думы в муниципальную программу, утверждённую постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (в редакции от 30.10.2014 №3774) вносились изменения девять раз:

1. Постановление Администрации города Волгодонска от 23.01.2015 № 251 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановление Администрации города Волгодонска от 12.02.2015 № 670 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска».

-увеличение федеральных средств на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

3. Постановление Администрации города Волгодонска от 18.03.2015 № 1196 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 № 5 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Указанным постановлением подпрограмма 2 дополнена основным мероприятием 2.5. «Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям».

4. Постановление Администрации города Волгодонска от 16.04.2015 № 229 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Указанным постановлением подпрограмма 2 дополнена основными мероприятиями 2.6. «Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта» и 2.7. «Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам».

5. Постановление Администрации города Волгодонска от 16.06.2015 № 934 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 № 77 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с необходимостью приведения муниципальной программы в соответствие с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» для сохранения мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги во II полугодии 2015 года.

6. Постановление Администрации города Волгодонска от 09.09.2015 № 1806 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города

Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Указанным постановлением подпрограмма 2 дополнена основным мероприятием 2.8 «Актуализация разработанной схемы теплоснабжения» и увеличением расходов на:

-субсидирование управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям работ по замене насосного оборудования на системе теплоснабжения и по устройству линии теплоснабжения жилых домов, а также на проведение городского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома 2015»;

-погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам;

-на актуализацию разработанной схемы теплоснабжения;

приведена в соответствие с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» для сохранения мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги во II полугодии 2015 года

7. Постановление Администрации города Волгодонска от 29.10.2015 № 2180 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 № 115 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Указанным постановлением подпрограмма 1 дополнена основным мероприятием 1.4. «Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан» уточнены объемы финансирования и перераспределения экономии городского бюджета по мероприятиям, направленным на проведение ремонта части муниципальных помещений выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан и капитальным ремонтом лифтов, в подпрограмме 2 уточнены объемы финансирования и перераспределения экономии городского бюджета по мероприятиям, направленным на проведение субсидирования управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам (устройства пандусов, установка подъёмников, поручней) и капитальным ремонтом лифтов.

8. Постановление Администрации города Волгодонска от 01.12.2015 № 2461 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 № 115 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Указанным постановлением в подпрограмме 2

-исключено основное мероприятие 2.8. «Актуализация разработанной схемы теплоснабжения»;

-уточнены объемы финансирования и перераспределения экономии городского бюджета по мероприятиям, направленным на проведение ремонта части муниципальных помещений выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан и на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам за счёт сложившейся экономии по обеспечению капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок.

9. Постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2015 № 2910 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 145 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Указанным постановлением подпрограмма 2

-дополнена основным мероприятием 2.9. «Расходы в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.11.2015 № 2310 «О выделении средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска»;

- снятие экономии городского бюджета по основному мероприятию 2.6. «Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта»;

-приведение муниципальной программы в соответствие с государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» для сохранения мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги во II полугодии 2015 года.

Сведения об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 19.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2015 году.

Муниципальная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических значений муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим критериям:

1. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 16.

Недостежение планового значения по показателю (индикатору) 2.2., 2.4, вызвано объективными причинами и не свидетельствует о неэффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

2. Целевой параметр «Фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий»:

Значение целевого параметра «Фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий» равно 61,2%.

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы   
в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году привлекались средства внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы ответственными исполнителями в рамках установленных бюджетных полномочий исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей

муниципальной программы в 2015 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2015 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году предлагается дополнить перечень основных мероприятий

Подпрограмма 1. «Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул., М. Кошевого, 27.»

Подпрограммы 2 . «Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры».

Финансирование новых мероприятий планируется осуществить за счёт средств местного бюджета в рамках муниципальной программы.

Сектор надзора

за градостроительной деятельностью

комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин

Муниципальное казенное

учреждение «Департамент строительства» А.Ф. Блажко

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ | | | | | |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" за 2015 года. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | | | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" | Всего | 282687,1 | 281639,0 | 218127,5 | |
| Федеральный бюджет | 120527,7 | 120527,7 | 120425,4 | |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  | |
| Областной бюджет | 59771,9 | 59771,9 | 34483,3 | |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  | |
| Местный бюджет | 101339,4 | 101339,4 | 62214,7 | |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  | |
| Внебюджетные источники | 1048,1 | 0,0 | 1004,1 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Всего | 4813,6 | 4813,6 | 4112,4 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 4813,6 | 4813,6 | 4112,4 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Всего | 4322,5 | 4322,5 | 3748,5 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | |
| Местный бюджет | 4322,5 | 4322,5 | 3748,5 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | 57,6 | 57,6 | 27,6 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 57,6 | 57,6 | 27,6 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Всего | 249,1 | 249,1 | 241,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | |
| Местный бюджет | 249,1 | 249,1 | 241,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан | Всего | 184,4 | 184,4 | 95,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 184,4 | 184,4 | 95,3 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Всего | 266551,5 | 265503,4 | 203050,6 | |
| Федеральный бюджет | 120527,7 | 120527,7 | 120425,4 | |
| Областной бюджет | 59771,9 | 59771,9 | 34483,3 | |
| Местный бюджет | 85203,8 | 85203,8 | 47137,8 | |
| Внебюджетные источники | 1048,1 | 0,0 | 1004,1 | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Всего | 192118,3 | 192118,3 | 131602,7 | |
| Федеральный бюджет | 120527,7 | 120527,7 | 120425,4 | |
| Областной бюджет | 34199,2 | 34199,2 | 9124,7 | |
| Местный бюджет | 37391,4 | 37391,4 | 2052,6 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Мероприятие 2.2.1.Повышение эксплуатационной надежности жилых домов по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. | Всего | 190065,6 | 190065,6 | 129550,1 | |
| Федеральный бюджет | 120527,7 | 120 527,7 | 120425,4 | |
| Областной бюджет | 34199,2 | 34199,2 | 9124,7 | |
| Местный бюджет | 35338,7 | 35 338,7 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Мероприятие 2.2.2. Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. | Всего | 2052,7 | 2052,7 | 2052,6 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 2052,7 | 2 052,70 | 2052,6 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 39586,5 | 39 586,50 | 39 254,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 25572,7 | 25 572,7 | 25358,6 | |
| Местный бюджет | 14013,8 | 14 013,8 | 13896,3 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | Всего | 2207,0 | 2207,0 | 1550,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 2207,0 | 2207,0 | 1550,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Мероприятие 2.4.1.Разработка ПСД по объекту: **«**Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области» | Всего | 657,0 | 657,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 657,0 | 657,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Мероприятие 2.4.2. Разработка ПСД по объекту» «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Всего | 1550,0 | 1 550,00 | 1 550,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 1550,0 | 1 550,0 | 1550,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 29313,4 | 29122,5 | 27814,8 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 29122,5 | 29122,5 | 27640,4 | |
| Внебюджетные источники | 190,9 | 0,0 | 174,4 | |
|  | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 14231,5 | 14040,6 | 12732,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 14040,6 | 14040,6 | 12558,5 | |
| Внебюджетные источники | 190,9 | 0,0 | 174,4 | |
|  | - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Всего | 11883,2 | 11764,4 | 11778,7 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 11764,4 | 11 764,4 | 11 660,6 | |
| Внебюджетные источники | 118,8 | 0,0 | 118,1 | |
|  | - устройство обводной линии теплоснабжения многоквартирного дома №3 по ул.Гагарина (протяжённостью 120 п.м.) | Всего | 167,5 | 117,20 | 143,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 117,2 | 117,2 | 100,3 | |
| Внебюджетные источники | 50,3 | 0,0 | 43,0 | |
|  | - организация проведения городского смотра-конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска» | Всего | 1131,3 | 1120,0 | 611,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 1120,0 | 1 120,0 | 600,0 | |
| Внебюджетные источники | 11,3 | 0,0 | 11,3 | |
|  | - замена насосного оборудования на системе теплоснабжения жилого дома № 66 по ул.Морской | Всего | 847,5 | 839,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 839,0 | 839,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 8,5 | 0,0 | 0,0 | |
|  | - устройство пандусов, установка подъёмников, поручней | Всего | 202,0 | 200,0 | 199,6 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 197,6 | |
| Внебюджетные источники | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
|  | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 15081,9 | 15 081,90 | 15 081,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 15081,9 | 15 081,9 | 15081,9 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Всего | 2 857,2 | 2 000,0 | 2446,8 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1617,1 | |
| Внебюджетные источники | 857,2 | 0,0 | 829,7 | |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Всего | 305,5 | 305,5 | 217,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 305,5 | 305,5 | 217,9 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.8 Расходы в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.11.2015 № 2310 «О выделении средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска» | Всего | 163,6 | 163,6 | 163,5 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 163,6 | 163,6 | 163,5 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 11322,0 | 11 322,0 | 10 964,5 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 11322,0 | 11322,0 | 10964,5 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Всего | 11322,0 | 11322,0 | 10964,5 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 11322,0 | 11322,0 | 10964,5 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  |  |  | |

Директор МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко

Исп.: Т.Г. Михайлова 29 15 49

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 18 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | |
| о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия | | | | |
| муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных | | | | |
| конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме | | | | |
| в 2015 году | | | | |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" | | | | |
|  | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) | |
|
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск». | 574,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами, а также проведён городской конкурс «Лучший совет многоквартирного дома 2015», победители конкурса награждены дипломами и призами. | 30,0 | 0,3 |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | В полном объёме оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации. | 8,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан | Профилактика правонарушений несовершеннолетними и защита их прав | Проведён ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан, с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав. | 89,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 2.2.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  | 60 515,6 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап | Выполнение работ согласно графика производства работ | Работы выполнены на 66 % от запланированного объема 2015 года. | 41 673,3 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области | Завершение работ по жилому дому № 1 по ул. 50 лет СССР. | Работы выполнены на 65 % от запланированного объема 2015 года. | 9 843,2 | 135,0 |
| Мероприятие 2.2.3. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Выполнение работ согласно графика производства работ | Работы выполнены на 77 % от запланированного объема 2015 года. | 8 999,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов | Выполнение работ по инструментальному наблюдению за осадками и вертикальностью многоквартирных домов | выполнено инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Предоставлена субсидия ООО «ВТС» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги. | 331,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности. | Разработана проектно-сметная документация на строительство двух объектов | 657,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Улучшение эстетического вида придомовых территорий, пополнение оборотных средств муниципальному предприятию | результате предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья, за счёт средств бюджета города проведены следующие работы:-обустройство микрорайонов города (устройство МАФов, ремонт проездов к многоквартирным домам, валка и омолаживающая обрезка деревьев); - устройство пандусов и установка подъёмников и поручней жилого дома № 5 по ул.Дружбы; - устройство обводной линии теплоснабжения жилого дома № 3 по ул.Гагарина; -заменено насосное оборудование на системе теплоснабжения жилого дома № 66 по ул.Морской. | 1 498,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | капитально отремонтировано 105 лифтов, отработавших нормативный срок службы. | 410,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Устранение нарушений статьи 155 Жилищного кодекса РФ и законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению | Исполнение статьи 155 Жилищного кодекса РФ и законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению. | 87,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Создание условий для реализации государственной программы |  | 357,5 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 64 559,6 | 135,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «Департамент строительства» | |  | А.Ф. Блажко | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| Исп.:Т.Г Михайлова 29 15 49 |  |  |  | |

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий | | | | | | |
| муниципальной программы города Волгодонска | | | | | | |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" в 2015 году | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 64,6 | 35,4 | 9 124,6 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | 64,6 | 35,4 | 4 507,7 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области | 64,6 | 35,4 | 1,1 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | 64,6 | 35,4 | 4 615,9 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | 64,6 | 35,4 | 25 358,6 | 64,6 | 13 896,3 | 35,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко

Исп.: Т.Г. Михайлова 29 15 49

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ | | | | | | | |
| о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, | | | | | | | |
| подпрограмм муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение | | | | | | | |
| качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2015 год | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2014 год | отчетный 2015 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель 1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | - | 14 | 14 | - | |
| 2 | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 49 | 51,2 | - | |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | | | | | | | |
| 1.1. | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | количество | - | 91 | 91 | - | |
| 1.2. | Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м. | - | 58,8 | 58,8 | - | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | | | | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 2.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | - | 99,95 | 99,95 | - | |
| 2.2. | Целевой показатель 2.2 Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 50,1 | 77,3 | Отклонение сложились в результате разницы стоимости основных средств поставленных на баланс более 30 лет назад и стоимости в нынешних ценах | |
| 2.3. | Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | процентов | 12 | 12 | 12 | - | |
| 2.4. | Целевой показатель 2.4 Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом | кв.м. | 16977 | 59911,1 | 43292,6 | На невыполнение данного показателя повлияли следующие факторы: ограничение доступа, собственниками квартир в жилые помещения для выполнения работ; необходимость внесения изменений в ПСД. | |
| 2.5. | Целевой показатель 2.5 Протяженность вновь построенных сетей инженерных коммуникаций | м. | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2.6. | Целевой показатель 2.6 Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | количество | 99 | 105 | 105 | - | |
| 2.7. | Количество получателей субсидий | количество | - | 21 | 21 | - | |
| 2.9. | Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | количество | - | 3 | 3 | - | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель 3.1 Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | процентов | - | 3,2 | 3,2 | - | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Директор МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко

Исп.: Т.Г. Михайлова 29 15 49

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| сумма (тыс.рублей) (+), (-) | причины изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | -89,0 | На увеличения лимита на ремонт муниципального помещения по ул.Ленинад. 4, кв.3 | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| 2 | Основное мероприятие 1. 4 Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приема граждан | 95,4 | за счёт уменьшения лимита на Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
|  |  | 89,0 | за счёт уменьшения лимита на Оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 18 681,5 | увеличение бюджетных средств за счет федерального бюджета | Решение ВГД от 19.02.2015 № 5 |
| 16 597,9 | увеличение бюджетных средств за счет местного бюджета | Решение ВГД от 19.02.2015 № 5 |
| 22 207,7 | увеличение бюджетных средств за счет федерального бюджета | Решение ВГД от 18.06.2015 № 93 |
| 4 | Основное мероприятие 2. 3 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | -19 060,6 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД от 11.08.2015 № 105 |
| -10 444,9 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств софинансирования за счёт местного бюджета к областному бюджета на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД от 11.08.2015 № 105 |
|  | 0,1 | для соблюдения процента софинансирования за счёт уменьшения лимита на Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
|  | 102,4 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД от 17.12.2015 № 145 |
|  | 56,2 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств софинансирования за счёт местного бюджета к областному бюджета на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД от 22.10.2015 № 115 |
| 5 | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | -2 633,4 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств | Решение ВГД от 18.06.2015 № 93 |
| -3 532,6 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| -2932,1 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств | Решение ВГД от 17.12.2015 № 145 |
| 6 | Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | 11 764,4 | Увеличение бюджетных ассигнований | Решение ВГД № 5 от 19.02.2015 |
|  | 4) 200,0 на устройство пандусов за счёт уменьшения лимита на Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| 2 276,2 | Увеличение бюджетных ассигнований | Решение ВГД от 18.06.2015 № 93 |
| 15 081,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт плавучей насосной станции | Решение ВГД от 19.03.2015 № 30 |
| 7 | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | 3 000,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет собственных средств местного бюджета | Решение ВГД от 19.03.2015 № 30 |
| -95,4 | На увеличение лимита на Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приема граждан | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| -0,1 | На увеличение лимита на Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| -5,5 | На увеличение лимита на Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным. | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| -200,0 | Устройство пандусов, установка подъёмников, поручений | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| -199,0 | Снятие экономии | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| -500,0 | Снятие экономии | Решение ВГД от 17.12.2015 №145 |
| 8 | Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам. | 200,0 | Увеличение лимита | Решение ВГД от 19.03.2015 № 30 |
| 100,0 | Увеличение лимита | Решение ВГД № 93 от 18.06.2016 |
| 5,5 | Увеличение лимита за счёт уменьшения лимита на Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| 9 | Основное мероприятие 2.8. Актуализация схемы теплоснабжения | 296,0 | Увеличение лимита | Решение ВГД № 93 от 18.06.2016 |
| -296,0 | Уменьшение лимита | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| 10 | Основное мероприятие 2.9. Расходы в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.11.2015 № 2310 «О выделении средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска" | 163,6 | Увеличение лимита за счёт резервного фонда | Решение ВГД от 17.12.2015 №145 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | 27,3 | Увеличение лимита | Решение ВГД от 11.08.2015 № 105 |
| 813,2 | Увеличение лимита | Решение ВГД № 115 от 22.10.2015 |
| 125 | Увеличение лимита | Решение ВГД от 17.12.2015 №145 |
|  | Всего | 51605,7 |  |  |

Директор МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко

Исп.: Т.Г. Михайлова 29 15 49

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2015 год | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | МКУ «ДС» |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник ПТО Т.В.Курмак | 31.12.2015 | 11.11.2015 | 31.12.2015 | Выполнение работ согласно графика производства работ | | Работы выполнены на 66 % от запланированного объема 2015 года. | Необходимость внесения изменений в ПСД. | |
| 1.2. | Мероприятие 2.2.2.Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Волгодонске Ростовской области | Начальник ПТО Т.В.Курмак | 31.12.2015 | 10.11.2015 | 31.12.2015 | Завершение работ по жилому дому № 1 по ул. 50 лет СССР. | | Работы выполнены на 65 % от запланированного объема 2015 года. | Отсутствие своевременного допуска в жилые помещения. Собственники квартир отказывают в проведении работ , тем самым делают невозможным исполнение принятых на себя обязательств подрядчиком. | |
| 1.3. | Мероприятие 2.2.3. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник ПТО Т.В.Курмак | 31.12.2015 | 10.11.2015 | 31.12.2015 | Выполнение работ согласно графика производства работ | | Работы выполнены на 77 % от запланированного объема 2015 года. | Отсутствие своевременного допуска в жилые помещения. Собственники квартир отказывают в проведении работ , тем самым делают невозможным исполнение принятых на себя обязательств подрядчиком. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| Директор МКУ «Департамент строительства» | |  | А.Ф. Блажко | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| Исп.:Т.Г Михайлова 29 15 49 |  |  |  | |
|  |  |  |  | |