Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

за 2017 год

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2017 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций».

Цели муниципальной программы - Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Волгодонске и совершенствование системы защиты населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (далее - МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»).

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено за счет средств местного бюджета всего 26 043,2 тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | 100% 984чел. 40 % 14 публикаций. | 100% 1023чел. 40 % 14 публикаций. | 26 699,5 | 25 913,3 | 25 721,5 |
| 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | 100% 984чел. 40 % 14 публикаций | 100% 1023чел. 40 % 14 публикаций | 33,2 | 129,9 | 120,5 |
| 3. ВСЕГО: | х | х | 26 732,7 | 26 043,2 | 25 842,0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы.

По мероприятию 1 выполнена следующая работа:

| мероприятие | количество |
| --- | --- |
| 1. Проведено городских учений и тренировок | 6 |
| 2. Городские соревнования санитарных дружин и санитарных постов | 1 |
| 3. Проведено тренировок по оповещению и информированию населения в случае возникновения ЧС с передачей сигнала «Внимание Всем!» и использованием аппаратуры автоматизированной системы оповещения, посыльных и машин с громкоговорящей связью | 12 |
| 4. Проведено тренировок с ЕДДС по вводным оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области с отработкой различных сценариев; | 6 |
| 5. На предприятиях и организациях города проведено: |  |
| - командно-штабных учений | 114 |
| - объектовых тренировок | 55 |
| - комплексных учений | 2 |
| - тактико-специальных учений | 12 |
| 6. Отделом подготовки руководящего состава в области безопасности и жизнедеятельности обучено: |  |
| - сотрудников среднего звена различных организаций города | 1023 чел. |
| 7. Прошли обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области: |  |
| - руководящего состава | 55 чел. |

В 2017 году поисково-спасательной службой выполнено 1394 выездов. По вызовам отработано взаимодействие со службами 01, 02, 03.

| выезды | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| - помощь населению, спасение на воде, выезды на работы связанные со взрывоопасными предметами, сбор ртути, загазованность, ДТП. | 470 | 429 |
| - профилактика | 1000 | 965 |
| всего выездов: | 1470 | 1394 |
| Количество спасенных | 152 | 133 |

С каждым годом возрастает значение единой дежурно-диспетчерской службы города Волгодонска. За 2017 год в ЕДДС города от граждан поступило 78566 звонков, что на 48% больше, чем  за тот же период 2016 года (52937 звонков).

В настоящее время в проекте «Система-112» на базе ЕДДС города Волгодонска участвуют ДДС службы-01, службы-02, службы-03.

В 2017 году были продолжены мероприятия по созданию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город». На данный момент времени в городе установлено и функционирует 29 видеокамер.

Чрезвычайных ситуаций в 2017 г., как и в 2016 г., на территории города Волгодонска не произошло.

По мероприятию 2 выполнена следующая работа:

- техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации в здании учреждения МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» на сумму 18,0 тыс.руб.;

- обучение работников АХО и АУП по пожарному минимуму на сумму 2,9 тыс.руб.;

- устранение нарушений по Предписанию Пожнадзора (ремонт проводки сигнализации) 99,6 тыс.руб.

Данные работы позволили повысить защищенность от пожара здания спасательной станции и учреждения МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» и обеспечить более безопасную среду для выполнения возложенных задач.

Нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий программы нет.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Фактические расходы за 2017 год на реализацию программы за счет средств местного бюджета составили 25842,0 тыс. руб., в том числе:

1) на мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности»  - 25 721,5 тыс. руб.

2) на мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» -120,5  тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы отражены в таблице №15. Исполнение Программы составило 99,2%.

Сумма неиспользованных остатков бюджетных ассигнований составила 201,2 тыс.руб. Остаток бюджетных ассигнований в размере 49,1 тыс.руб. образовался в связи с кредиторской задолженностью по услугам за декабрь 2017 года. Экономия сложилась в размере 152,1 тыс.руб.

Информация о неиспользованных остатках представлена в таблице №18.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показывает, что планируемые показатели выполнены на 100%. При базовом показателе ежегодного обучения руководящего состава и должностных лиц по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в количестве 984 человека, в 2017 году согласно поданных заявок учреждений, прошли обучение 1023 человек.

Сведения о достижении значений показателей в 2017 году отражены в таблице №16.

6. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2017 года принято пять постановлений Администрации города Волгодонска о внесении изменений  в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»:

-  В соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 № 40 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  и постановлением Администрации города Волгодонска от 26.06.2017 №787 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» - перераспределением расходной части в связи со сложившейся экономией по итогам аукциона по предоставлению 29 точек доступа к сети VIP MPLS для сети видеонаблюдения и  необходимостью оплаты услуг по продлению лицензии УФСБ России, перерасчета классности спасателям, восстановления средств, направленных на оплату кредиторской задолженности на 01.01.2017 года по ПФР;

- В соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Администрации города Волгодонска от 12.10.2017 №1565 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» - со сложившейся экономией по итогам аукциона по предоставлению 29 точек доступа к сети VIP MPLS для сети видеонаблюдения и  необходимостью оплаты повышения квалификации начальника режимно-секретного подразделения, приобретения форменной одежды и кресел для ЕДДС , покупкой ГСМ и  устранения замечания Пожнадзора;

- В соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 № 90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Администрации города Волгодонска от 24.11.2017 №1971 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» - в связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий в 2018 – 2020 годах.

- В соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 97 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Администрации города Волгодонска от 21.12.2017 №2349 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» - изменения финансового обеспечения обусловлены уменьшением расходной части, за счет сокращения лимитов (экономия);

- В соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 №111 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Администрации города Волгодонска от 29.12.2017 №2463 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3938 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» - изменения финансового обеспечения обусловлены уменьшением расходной части, за счет сокращения лимитов (экономия).

Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году представлена в таблице №19.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

Фактическое исполнение  за 2017 год на реализацию программы составило  25 842,0 тыс. руб., в том числе:

1) На муниципальную услугу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) – обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации»   за счет средств местного бюджета – 11 650,4 тыс. руб. и 120,5 тыс.руб., что составило 98,4% и 92,8% соответственно.

2) На муниципальную услугу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) – поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах)»  за счет средств местного бюджета – 8 991,3 тыс. руб., что составило 100%.

3) На муниципальную услугу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) – обеспечение повседневной оперативной деятельности»  за счет средств местного бюджета – 3 960,0 тыс. руб., что составило 100 %.

4) На муниципальную услугу «Мероприятия в сфере гражданской обороны - подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны»  за счет средств местного бюджета – 995,3тыс. руб., что составило 100%.

5) На муниципальную услугу «Обеспечение безопасности населения на водных объектах - обеспечение безопасности на водных объектах»  за счет средств местного бюджета – 124,5 тыс. руб., что составило 100%.

Информация об исполнении муниципального задания и реализации муниципальной программы отражены таблице № 22.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Программой меры муниципального и правового регулирования не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы
на 2018 год планируется в процессе реализации Программы корректировать мероприятия Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

Начальник МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска»							     О.Л. Растегаев

СОГЛАСОВАНО

И.о.заместителя главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

С.С.Волкова

«___»_______________2018 г.