ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Рост уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | 05.05.2017 | 01.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 4,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 379,0 | 379,0 | 46,4 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Конкурс социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов | 01.04.2017 | 01.11.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 329,0 | 329,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование правовой основы проведения конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Разработано положение о проведении Конкурса социальных проектов в 2017 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. Указанное положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 05.06.2017 №606. | 27.03.2017 | 05.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска в течение всего периода приема заявок для участия в конкурсе оказывались индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки социальных проектов, подготовке документов, необходимых для участия в конкурсе. | 01.04.2017 | 16.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1 Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам проведения заседания комиссии конкурса в качестве его победителей комиссией были признаны следующие 3 СО НКО: - Региональная общественная организация содействия Донскому туризму и сохранению духовно-культурного наследия «Дон гостеприимный»; - Городская общественная организация «Волгодонской клуб моряков-подводников военно-морского флота»; - СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ССО». Принято постановление Администрации города Волгодонска от 11.07.2017 №861 «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2017 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей». | 23.06.2017 | 23.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с п.5.2 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 конкурс проходит в три этапа: 1 этап: с 15 сентября до 31 октября – прием от претендентов документов для участия в конкурсе; 2 этап: с 1 ноября до 30 ноября – рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса; 3 этап: с 1 декабря до 31 декабря – собеседование с финалистами конкурса, подведение итогов конкурса | 15.09.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 4,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 46,4 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» в 2016 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» победители конкурса были награждены главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. Победителям конкурса Чуриловой С.Н., Езерской Д.С.,Гереге-Баженовой А.П. были вручены дипломы соответствующей степени и выплачено денежное вознаграждение в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей соответственно | 01.03.2017 | 21.04.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 4,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 46,4 |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 Совершенствование правовой основы проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска будет подготовлено постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» | 01.07.2017 | 14.09.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3 Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2017 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» приме заявок будет осуществляться отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска в период с 15 сентября по 31 октября 2017 года. | 15.09.2017 | 31.10.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.4 Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2017 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» заседания конкурсной комиссии будут проведены в период 1 ноября по 31 декабря 2017 года | 01.11.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.5 Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» голосования за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Черноусова С.М., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» «on-line» голосование будет проведено в декабре 2017 года. | 01.12.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2 Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2016 году» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» победители конкурса были награждены главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. Победителям конкурса Чуриловой С.Н., Езерской Д.С.,Гереге-Баженовой А.П. были вручены дипломы соответствующей степени и выплачено денежное вознаграждение в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей соответственно | 21.04.2017 | 21.04.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 4,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 46,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их содержания. | 09.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В течение отчетного периода отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска на постоянной основе оказывается руководителям и активистам СО НКО содействие в реализации ими социальных проектов и программ. За период 1-го полугодия 2017 года оказано содействие в проведении 19-ти мероприятий («круглые столы, встречи, семинары и пр.) | 09.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2 Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Лиховшева О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В рамках подготовки к проведению VI Ярмарки СО НКО г.Волгодонска отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска 28.06.2017г. проведено совещание с руководителями и сотрудниками СО НКО. 18.07.2017г. состоится выездное совещание по вопросу определения мест расположения экспозиций СО НКО на правой аллее МАУК «Парк Победы». VI Ярмарка СО НКО г.Волгодонска включена в план городских мероприятий в рамках 67-й годовщины со дня основания города Волгодонска и состоится 29.07.2017г. В данном мероприятии планируют принять участие порядка 35-х СО НКО г.Волгодонска | 01.07.2017 | 29.07.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3 Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан. Осуществляли работу «Школа начинающего предпринимателя» (проведено 5 занятий) и «Школа правовых знаний» (проведено 3 занятия). Занятия «школ» посетили порядка 70-ти человек. Проведена городская благотворительная акция «Подарим детям радость!», охват более 500 человек. Проведен вебинар «Точка отчета» организованный Фондом доноров г.Москва. Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска за отчетный период составило 300 человек. | 09.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3 Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». | 09.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4 Мониторинг реализации социальных проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска и ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В течение всего периода реализации социальных проектов СО НКО-победителями конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями будет вестись работа по мониторингу качества реализации социальных проектов. Реестр НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска 10.04.2012 №939 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Волгодонска» в записи реестра по окончании проведения конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска внесены соответствующие дополнения. | 11.07.2017 | 01.11.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 5 Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Святогорова И.Г., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1-го полугодия 2017 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. | 09.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 6 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 1 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 1 – по теме: «Электронные услуги», 28 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Эффективность муниципального управления». По итогам повышения квалификации 30 муниципальных служащих получили удостоверения о повышении квалификации. | 25.04.201730.05.2017 08.06.2017 | 26.04.2017 02.06.2017 09.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 101,7 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.1 Определение потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска собраны предложения от структурных подразделений и изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации. Подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 10.02.2017 № 43 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2017 год» | 12.01.2017 | 10.02.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.2 Подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | При подготовке распоряжения Администрации города Волгодонска от 10.02.2017 № 43 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2017 год» были учтены предложения структурных подразделений Администрации города Волгодонска по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих, а также были включены мероприятия из плана-графика по реализации мероприятий по профессиональному развитию кадров государственного и муниципального управления на 2017 год, утвержденного Заместителем Губернатора РО Рудым В.В. 11.01.2017 | 01.02.2017 | 24.02.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.3 Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2017 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Распоряжением от 10.02.2017 № 43 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2017 год» | 01.02.2017 | 10.02.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.4 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 1 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 1 – по теме: «Электронные услуги», 28 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Эффективность муниципального управления». По итогам повышения квалификации 30 муниципальных служащих получили удостоверение о повышении квалификации | 25.04.201730.05.2017 08.06.2017 | 26.04.2017 02.06.2017 09.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 101,7 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.5 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Муниципальные служащие Администрации города Волгодонска регулярно принимают участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи, проводимых Правительством РО. В I полугодии 2017 года состоялись видеосеминары на следующие темы: «Ценообразование и регулирование тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд», «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения. Предоставление транспортных услуг населению», «Правила землепользования и муниципальный земельный контроль. Градостроительная деятельность». В семинарах приняли участие 10 муниципальных служащих. | 01.02.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.6 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска обеспечивается также участие муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 6 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска получили дополнительное профессиональное образование в виде повышения квалификации, по итогам которого получили документы о повышении квалификации. | 25.04.201730.05.2017 08.06.2017 | 26.04.2017 02.06.2017 09.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2 муниципальных контракта на общую сумму 101,7 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 7 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров в первом полугодии подготовлены распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.03.2017 № 92, от 26.06.2017 № 124 «О внесении изменений в приложения к распоряжению Администрации города Волгодонска от 19.03.2012 № 60 «Об утверждении муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска». Также отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе: комплектование личных дел, подготовка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития и последующий анализ их реализации, обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. | 11.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.1 Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по комплектованию личных дел муниципальных служащих для резерва кадров. По итогам за 1-е полугодие 2017 года укомплектовано 116 личных дел на лиц, включенных в кадровый резерв. | 11.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.2 Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска регулярно ведется работа по подготовке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | 11.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.3 Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска проведен анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. По итогам проведенного анализа будет проведен ряд мероприятий по повышению эффективности планирования индивидуального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв. | 11.01.2017 | 30.06.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.4 Мониторинг использования кадрового резерва | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За 1-е полугодие 2017 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы были назначены 7 человек, из них 2 человека из муниципального резерва управленческих кадров на должности муниципальной службы, относящиеся к главной группе должностей, 1 человек – руководитель МКУ, 4 человека из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска, на должности муниципальной службы, относящиеся к ведущей и старшей группе должностей муниципальной службы. | 11.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.5 Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров для заседания комиссии подготовлены документы лиц, включаемых в кадровый резерв. В первом полугодии состоялось одно заседание комиссии. | 01.02.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.6 Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска в соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от 24.04.2017 № 43 «Об организации практики студентов» организовано прохождение практики одним студентом. | 24.02.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 8 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 08.02.2017 №37 «Об утверждении состава аттестационной комиссии по проведению в 2017 году аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска; списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2017 году; графика проведения в 2017 году аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска» | 31.05.2017 | 25.11.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 8.1 Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска за отчетный период организовано и проведено 3 заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 14.04.2017 | 25.11.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 8.2 Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска обеспечено участие 10 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих. | 14.04.2017 | 25.11.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 8 Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | За 1-е полугодие 2017 года успешно аттестовано 12 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 14.04.2017 | 25.11.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 517,0 | 517,0 | 46,4 |  |

Начальник отдела

по организационной работе и взаимодействию

с общественными организациями

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                И.К. Подласенко

Начальник отдела бухгалтерского учета-

главный бухгалтер Администрации города Волгодонска                                                                                              Е.И. Быкадорова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

Финансового управления города Волгодонска                                                                                                                        М.А. Вялых

Ирина Геннадьевна Святогорова

т: 8 (8639) 22-77-17