## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2014											№ 299

г.Волгодонск

(в редакции распоряжений Администрации города Волгодонска от 20.03.2015 № 54,

от 28.04.2015 № 49)

Об утверждении Плана

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан в городе Волгодонске» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» на 2015 год согласно приложению.

2. Сектору координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердова.

Мэр города Волгодонска                                                                      В.А.Фирсов

Проект вносит сектор координации отраслей

городского хозяйства города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 19.11.2014  № 299

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова, Управление образования г.Волгодонска Н.В.Белан | Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий | Х | 55206,3 | 11650,8 | 36317,7 | 7237,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников программы | 2015 | 18888,6 | 11650,8 | 0,0 | 7237,8 | 0,0 |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Мероприятие Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи молодым семьям | Еженедельно (вторник, четверг) | Финансирования не требуется |
| 1..1.2 | Мероприятие Осуществление признания молодых семей участниками программы | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Постановление о включении молодой семьи в число участников программы | 2015 | Финансирования не требуется |
| 1.1.3 | Мероприятие Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | III-IV квартал 2015 (по мере поступления бюджетных средств) | Финансирования не требуется |
| 1.1 | Контрольное событие программы Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | 16 свидетельств | 2015 | Х | X | X | X | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие Оказание мер социальной поддержки по обеспечению | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» | Улучшение жилищных условий ветеранов, | 2015 | 25667,7 | 0,0 | 25667,7 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Л.В.Скакунова | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Еженедельно (вторник, четверг) | Финансирования не требуется |
| 1.2.2 | Мероприятие Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Выдача ветеранам ВОВ копии постановлений о принятии на учет | 2015 | Финансирования не требуется |
| 1.2.3 | Мероприятие Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей- инвалидов | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Выдача выписки из постановления о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 2015 | Финансирования не требуется |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Контрольные события программы Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | 23 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2015 | Х | X | X | X | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление образования г.Волгодонска Н.В.Белан | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 | 10650,0 | 0,0 | 10650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | Управление образования г.Волгодонска Н.В.Белан | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ежеквартально | Финансирования не требуется |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2 | Мероприятие Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска Е.В.Ерохин | Оформление свидетельств о государственной регистрации права | 2015 | Х | X | X | X | Х |
| 1.3.3 | Мероприятие Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о предоставлении жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда | Жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 | Финансирования не требуется |
| 1.3 | Контрольные события программы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования г.Волгодонска Н.В.Белан, жилищный отдел МКУ «ДСиГХ» Л.В.Скакунова | 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 | Х | X | X | X | Х |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС» | Увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», уменьшение предельного срока прохождения всех процедур | 2015 | 8 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 100.0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 2015 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Техническое задание на разработку графических | Декабрь 2015 | X | X | X | X | X |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | 85 сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | 2015 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольные события программы Подбор и формирование земельных участков | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | 85 сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | 2015 | X | X | X | X | X |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС» | Сформированные территории для жилищного строительства | 2015 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»; проведение заседаний координационного совета по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки, генеральный план муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | Не реже одного раза в квартал | X | X | X | X | X |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.2 | Выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | 130 земельных участков, предполагаемых к предоставлению многодетным гражданам | 2015 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (третья очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области под приоритетное жилищное строительство (53,9808 га) | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Проект планировки, проект межевания, сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет 200 земельных участков | 2015 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольные события программы Формирование земельных участков для предоставления многодетным гражданам | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | 130 земельных участков, предполагаемых к предоставлению многодетным гражданам | 2015 | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятие «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 2015 | X | X | X | X | X |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | барьеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | Ежемесячно | X | X | X | X | X |
| 2.3.2 | Мероприятие Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | Выдача градостроительного плана земельного участка | Ежемесячно | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Контрольные события программы Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | 116 дней | 2015 | X | X | X | X | X |
| 2.4 | Основное мероприятие «Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС» | Откорректированный генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск» | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4.1 | Мероприятие Проведение заседаний координационного совета по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС» | Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск» | По мере формирования повестки дня | X | X | X | X | X |
| 2.4.2 | Выполнение проекта генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов, МКУ «ДС» | Картографический и текстовый материал | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольные события программы Утверждение генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» | Комитет по градостроительству и архитектуре Ю.С.Забазнов | 1 проект | 2015 | X | X | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 63306,3 | 11650,8 | 36317,7 | 15337,8 | 0,0 |

----------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами                                                                                                                  И.В.Орлова