Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций», отчетный период  6 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 1: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | О.Л. Растегаев | Проведено 6 плановых тренировок оповещения населения, в ходе которых отрабатывались вопросы привлечения автотранспорта с ГГС и посыльных. Процент оповещаемых составляет - 100%. Выполнено 526 выездов ПСС на проведение поисково-спасательных работ. Спасено 51человек. Проведено 3 учения с ГЗ ОП РСЧС. На объектах экономики города проведено 1 комплексное учение, 33 объектовых тренировки, 63 командно-штабных учения. Обучено руководящего состава в области ГОЧС – 817человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 2216,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26699,5 | 26699,5 | 11320,7 |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска | О.Л. Растегаев | Подведение итогов деятельности ГЗ ОП РСЧС и выполнения мероприятий ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год, обмен опытом, совершенствование методов работы в области ГО и ЧС. |  | Февраль 2017 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | О.Л. Растегаев | техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | - | - | - | 11,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 11,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - | 2226,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26732,7 | 26732,7 | 11332,1 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска»			                                          		                                             О.Л. Растегаев