**Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Молодежь Волгодонска»**

**города Волгодонска**

**за 2014 год**

Отчет

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2014 год

1.Основные результаты

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» города Волгодонска утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937, принята с целью создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

 Задачами муниципальной программы являются:

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
3. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи.

Реализация программы осуществлялась через мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| План | Факт | Предусмотренные на начало периода | Предусмотренные на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений- 7% | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений-7,4% | 1 337,1 | 1 337,1 | 1334,3 |
| Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику-20 000 человек | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику-22 500 человек |
| Основное мероприятие 1.2Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики-3 штуки | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики-6 штук | 262,9 | 262,9 | 262, 9 |
| Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет-3 публикации | Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет-8 публикаций |

Целевым показателем, характеризующими степень достижения стратегической цели результативности реализации программы является увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений до 8,5%; увеличение количества молодых людей, вовлеченных в социальную практику до 25 000 человек; увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики до 5 едениц; увеличение количества публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет до 5 единиц. Сведения о достижении показателей представлены в таблице №11.

Ответственный исполнитель программы – отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Волгодонска» осуществляется за счет средств местного бюджета и составило 1 600,0 тыс. рублей.

На реализацию первого основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи» предусмотрено финансирование в размере 1 337,1 тыс. рублей. По итогам 2014 года исполнение составило 99,7 % (1334,3 тыс. руб.) и позволило реализовать комплекс мер по обеспечению системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; реализовать мероприятия, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и привлечения институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций.

Отделом по молодежной политике Администрация города Волгодонска в соответствии с календарным планом мероприятий в 2014 году проведено 102 городских мероприятия с участием молодежи.

Наиболее массовыми и популярными у молодежи стали мероприятия:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи (5000 участников);

- городской этап областного фестиваля «российская студенческая весна» (500 участников);

- фестиваль молодых семей (500 участников);

- фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» (300 участников).

 На реализацию второго основного мероприятия «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы» предусмотрено финансирование в размере 262,9 тыс. рублей. По итогам 2014 года исполнение составило 100 % (262,9 тыс. рублей) и позволило выполнить организацию мероприятий по созданию системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе. В рамках реализации второго основного мероприятия отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска изготовлено и распространено 9 видов методических материалов – общим количеством 25 500 экземпляров, размещено в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) 8 публикаций по основным направлениям реализации государственной молодежной политики. 140 молодых и одаренных людей смогли принять участие в областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах.

Информация об объемах финансирования мероприятий программы, фактическом освоении средств по источникам финансирования, возникновении экономии и мероприятиям программы в 2014 году приведена в таблицах №14, 15 к настоящему отчету.

2. Основные результаты реализации программы

Выполнение основных задач программы осуществляется по трём основным направлениям:

- формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи. В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий.

 С целью пропаганды культуры супружеских отношений, благоприятных условий воспитания детей, утверждения духовных ценностей семьи, укрепления семейных традиций и связи поколений, формирования активной социальной позиции молодой семьи в современных условиях отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска проводится Фестиваль молодых семей. В рамках фестиваля проводятся такие конкурсы как: «Молодая семья года», конкурс детской моды «Смелый портняжка», фотоконкурс «Родные лица», «Парад колясок».

На территории города Волгодонска осуществляет свою деятельность семейный клуб «Семей\*Ка», целью которого является пропаганда семейных ценностей.

Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска совместно с клубом проводятся мероприятия, направленные на развитие и сохранение семейных ценностей, приуроченные к памятным датам и праздникам: 8 марта, День семьи, любви и верности, День защиты детей, День здоровья и мероприятия в рамках празднования Дня молодежи и Дня города.

Особое внимание уделяется развитию и пропаганде волонтерского движения в городе Волгодонске. Направления деятельности волонтеров города Волгодонска разнообразны – помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи людям с ограниченными возможностями, проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, помощь пожилым людям.

Для создания условий вовлечения молодежи в общественно – значимую деятельность, возможностей реализации личностного потенциала молодых людей, отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска совместно с МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» ежегодно проводится молодежная акция оказания адресной социальной помощи «Мы Отдаем Свое Тепло» - «МОСТ». Акция проводится два раза в год - весной и осенью. В акции принимают участие студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования города Волгодонска, молодежные общественные организации.

Ежегодно отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска проводит городской конкурс «Волонтер года», который направлен на создание высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди молодежи. Его участники – молодые люди, являющиеся членами волонтерских отрядов или занимающиеся волонтерской деятельностью самостоятельно, члены некоммерческих организаций, действующих на территории города Волгодонска.

С целью развития форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления, поддержки талантливой и одаренной молодёжи формирования имиджевых характеристик благополучного молодого человека отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска были разработана и реализуется программа конференции «Лидер». Ежегодно в конференции принимают участие молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет – это представители молодежных организаций, студенты учреждений профессионального образования, учащиеся общеобразовательных школ города Волгодонска.

Конференция «Лидер» проводится с целью развития лидерских качеств молодых людей, целеустремленности, получения ими опыта социально активного поведения и проходит в форме социально – педагогического тренинга.

В рамках работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи 2014 году были проведены:

- рождественская встреча Мэра города Волгодонска с одаренной и талантливой молодежью;

- городской этап областного конкурса «Лидер года»;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России.

Самая талантливая и активная молодежь Волгодонска получила возможность принять участие во всех сменах федерального образовательного форума «Селигер-2014», а также региональных форумах «Ростов 2014» и Молодая волна 2014».

В декабре 2014 года проведена выплата премий для одаренной и талантливой молодежи города. 40 молодых человек получили премию в размере 6,995 тыс. рублей за достижения в сферах образования и науки, культуры, спорта, профессионального мастерства и общественной деятельности.

Примером поддержки инициатив талантливой молодежи на территории города является фестиваль молодежной субкультуры «Без границ». Идея проведения фестиваля принадлежит молодым людям, которые не только явились инициаторами проведения мероприятия на территории города (определили его форму, номинации, символы, систему поощрения за участие), но и стали активными помощниками организаторов.

Целями организации и проведения Фестиваля являются: развитие творческого потенциала, системы активного досуга подростков и молодежи; профилактика социально – негативных явлений в молодежной среде. Задачи фестиваля: содействие самореализации неформальной молодежи в социально-успешных видах деятельности; формирование установки на здоровый образ жизни в молодежной среде; взаимодействие представителей молодежных коллективов различных субкультур. В программу включены номинации: «Брэйк Данс», «Хип – Хоп», «Воркаут». В фестивале принимают участие делегации Ростов-на-Дону, Семикаракорска, Цимлянска, Каменска, Усть – Донецка, Константиновского района.

2014 год был объявлен Годом культуры. В рамках данного направления было проведено 10 мероприятий. Одними из наиболее крупных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи, которые были организованы и проведены в 2014 году являются:

- Зональный этап областного фестиваля «Российская студенческая весна»;

- Всероссийская акция «Тотальный диктант»;

- «АРТ-пикник», творческое мероприятие для молодых дизайнеров фотографов и музыкантов;

- «Фотоохота» - соревнование молодых фотографов;

- «Буккроссинг» - акция по обмену книгами;

- в рамках игры «Encounter» схватка «Город, в котором я живу».

Молодежные общественные организации являются важным ресурсом, оказывающим содействие развитию молодежного сотрудничества.

В городе Волгодонске работают 14 молодежных и детских общественных организаций (объединений). Наиболее активно с отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска взаимодействуют и принимают активное участие в реализации мероприятий, направленных на формирование позитивных ценностей и навыков, профилактику негативных явлений: ГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; ВГМОО «Волгодонская правовая школа»; АНОР РЦ «Здоровая семья»; ВГМОО «Новое поколение»; Семейный клуб «Семей\*Ка», Молодежное правительство при Администрации города Волгодонска.

Институт молодежного самоуправления является не только эффективным механизмом интеграции молодежи в общественно-политический процесс, но и активно действующим кадровым резервом органов муниципальной власти, в рамках Программы в 2014 году был проведен 4 конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска. Основной задачей Молодежного правительства является реализация социальных проектов, направленных на решение задач местного уровня.

Шесть проектов, названных по итогам конкурсного отбора победителями, в 2015 году будут включены в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» три из которых будут профинансированы за счёт средств местного бюджета (проект «Без прошлого нет будущего», проект «Дружба крепкая. Не сломается», проект «Голос молодёжи»).

На территории города Волгодонска осуществляет свою деятельность Координационный совет молодежных общественных организаций, целью которого является организация эффективного взаимодействия Администрации города Волгодонска и молодежных общественных объединений. В состав Координационного совета входят представители 8 молодежных общественных объединений. Информация о деятельности молодежных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска.

С целью оказания поддержки молодежным общественным организациям, в рамках реализации Программы «Молодежь Волгодонска» проводится конкурс социальных проектов, направленных на совершенствование работы с молодежью.

Конкурс позволяет оказать поддержку молодежным общественным организациям в их работе путем предоставления муниципальных грантов. В 2014 году победителем конкурса стал проект «Поколение - Плюс», разработанный **Союзом детских объединений Центра детского творчества** на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей **Центра детского творчества.**

В 2015 году вся страна отмечает 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. В рамках подготовки праздничных мероприятий отдел по молодёжной политике в 2014 году провёл:

- в апреле-мае 2014 года акцию «Непокоренные». На безвозмездной основе проект поддержал фотограф города Анатолий Фирсов и Владимир Соков, осуществивший пост-обработку фотографий.

- в марте-апреле 2014 года информационные встречи «Уроки мужества» для учащихся учреждений профессионального образования начального, среднего и старшего звена с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, «детьми войны», войнами - афганцами и участниками первой и второй чеченских компаний. Также во встречах приняли участие члены городского Штаба имени Козьмы Крючкова, которые рассказали о подвиге донского казака, первого награждённого георгиевским крестом в Первую мировую войну;

- акция «Удели внимание ветерану». В рамках которой волонтёры в течение года оказывали шефскую помощь участникам ВОВ;

- акция «Письмо Победы» - изготовление писем-конвертов для ветеранов с пожеланиями здоровья и с благодарностью за Победу. Были вручены ветеранам 9 мая 2014 года;

- «Память поколений» - акция, направленная на благоустройство мест боевой славы, памятников и прилежащих к ним территорий;

- «Георгиевская ленточка» - распространение волонтерами Георгиевских лент на территории муниципального образования «Город Волгодонск»;

- конкурс эссе «Весна Победы» - конкурс проходил в течение апреля месяца, участниками конкурса стали студенты и учащиеся учреждений общего образования.

3.Оценка эффективности реализации программы

Информация об объемах финансирования мероприятий программы и фактическом освоении средств по источникам финансирования и мероприятиям программы в 2014 году приведена в таблицах №14 к настоящему отчету.

При реализации программы в рамках установленных бюджетных полномочий отдел по молодежной политике Администрации Волгодонска исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного программой объема средств.

Все произведенные в рамках реализации программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

Исполнение программы в 2014 году в среднем по всем разделам составило 99,8 %, планируемые показатели - превысили ожидаемые значения показателей.

В целом, можно констатировать, что реализация программы «Молодежь Волгодонска» осуществляется эффективно с положительной динамикой и в соответствии с поставленными целями и задачами.

В течение финансового года было принято три постановления Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (от 03.02.2014 № 150, от 22.04.2014 № 1376, 24.12.2014 № 4718) в связи с необходимостью корректировки направлений расходов программных мероприятий и объемов финансирования мероприятий.

4. Дальнейшая реализация программы

Глава Ростовской области Василий Голубев предложил объявить следующий, 2015-й год Годом молодежи Дона. Решение проблем, волнующих молодежь, является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития страны. Объявление 2015 года Годом молодежи в Ростовской области привлечет дополнительное внимание широкой общественности к вопросам реализации основных направлений государственной молодежной политики, а празднование в 2015 году юбилея Великой Победы даст мощный патриотический стимул для молодежи.

Начальник отдела А.П.Баженова

М.В. Мельникова, 22 23 52

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 7 | 7 | 7,4 |  |
| 2. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | Чел. | 43 000 | 20 000 | 22 500 |  |
| 3. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики | Ед. | 3 | 3 | 6 |  |
| 4. | Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет | Ед. | 3 | 3 | 8 |  |

\*Данные за 2014 год не сопоставимы с данными за 2013 год, так как в 2014 году ряд мероприятий муниципальной программы перераспределены в другие муниципальные программы.

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска А.П.Баженова

М.В.Мельникова, 222352

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» |
| 1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи.  | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений.Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в социальную практику. | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений.Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в социальную практику. |  |
| 1.1 | Рождественская встреча Мэра города с одаренной и талантливой молодежью города | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014  | 31.03.2014  | 14.01.2014 | 14.01.2014 | Развитие системы поддержки одаренной и талант-ливой молодежи  | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи. Охват 50 человек |  |
| 1.2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014  | 31.03.2014  | 25.01.2014 | 25.01.2014 | Выявление и поддержка талантли-вой молодежи | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 90 человек |  |
| 1.3 | Образовательная программа «Школа молодого добровольца» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014  | 31.03.2014  | 28.03.2014 | 28.03.2014 | Повышение эффективности функционирования института во-лонтерства | Повышение эффективности функционирования института волонтерства. Охват 60 человек |  |
| 1.4 | Семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014  | 31.03.2014  | 26.03.2014 | 26.03.2014 | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан. Охват 200 человек |  |
| 1.5 | Городской этап областного конкурса «Лидер года» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | Создание условий для выявления и поддержки талант-ливой и инициатив-ной молодежи | Создание условий для выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи. Охват 10 человек |  |
| 1.6 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 28.06.2014 | 28.06.2014 | Выявление и поощрение талант-ливой молодежи | Выявление и поощрение талантливой молодежи. Охват 5000 человек |  |
| 1.7 | Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | Выявление и поддержка талантли-вой молодежи | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 554 человека |  |
| 1.8 | Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 26.06.2014 | 26.06.2014 | Привлече-ние молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения | Привлечение молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения. Охват 15 человек. |  |
| 1.9 | Молодежная акция «МОСТ» | Е.А. Оленюк  | 01.04.201401.10.2014 | 30.06.201431.12.2014 | 03.04.201401.10.2014 | 29.05.201410.11.2014 | Развитие добро-вольчества | Развитие добровольчества. Охват 185 человек. |  |
| 1.10 | Молодежная акция «Улицы нашего города» | Е.А. Оленюк  | 01.04.201401.10.2014 | 30.06.201431.12.2014 | 27.03.201408.10.2014 | 27.04.201408.11.2014 | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся. Охват 480 человек. |  |
| 1.11 | Конференция для работающей молодежи «Профи» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 31.05.2014 | 31.05.2014 | Повышение социальной активности работающей молодежи | Повышение социальной активности работающей молодежи. Охват 30 человек. |  |
| 1.12 | Фестиваль молодых семей | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 17.05.2014 | 17.05.2014 | Формиро-вание активной социальной позиции молодой семьи | Формирование активной социальной позиции молодой семьи. Охват 649 человек. |  |
| 1.13 | Акция «Ростовская область – территория здоровья» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | Профи-лактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни | Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни. Охват 24 446 человек. |  |
| 1.14 | Молодежная акция «Семья - это прекрасно!», посвященная всероссийскому дню семьи, любви и верности | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 08.07.2014 | Поддержка позитивного образа семьи | Поддержка позитивного образа семьи.Охват 500 человек. | В связи с открытием памятника возникла необходимость перенесения мероприятия. |
| 1.15 | Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 25.03.2014 | 25.03.2014 | Развитие системы патриотиче-ского воспитания, выявление и поддержка талантли-вой молодежи | Развитие системы патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливой молодежи Охват 330человек. | В связи с изменением сроков проведения областного фестиваля возникла необходимость проведения городского этапа в I квартале. |
| 1.16 | Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 27.06.2014 | 27.06.2014 | Профила-ктика социально-негативных явлений, взаимо-действие предста-вителей молодеж-ных субкультур | Профилактика социально-негативных явлений, взаимодействие представителей молодежных субкультур. В соревнованиях приняли участие 448 человек. |  |
| 1.17 | Городской этап областной акции «Наследники Победы» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 30.04.2014 | 30.04.2014 | Развитие системы патриотического воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 60 человек. |  |
| 1.18 | Организация участия в областной акции «Наследники «Победы» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 29.04.2014 | 29.04.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. В поездке приняли участие 6 человек |  |
| 1.19 | Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 07.05.2014 | 09.05.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 5000 человек |  |
| 1.20 | Молодежная акция «Память поколений» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.09.2014 | 05.06.2014,20.06.2014 | 05.06.2014,20.06.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 30 человек. |  |
| 1.21 | Молодёжная акция «Письмо с фронта» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 01.04.2014 | 09.05.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 300 человек. |  |
| 1.22 | «Уроки мужества» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 13.03.2014 | 27.04.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 400 человек |  |
| 1.23 | Городской конкурс «Весна Победы» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 01.04.2014 | 07.05.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Организация и проведение городского конкурса. |  |
| 1.24 | «ART- пикник» - творческое мероприятие молодых дизайнеров фотографов и музыкантов, посвященное Году культуры | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 25.05.2014 | 25.05.2014 | Выявление талант-ливой молодежи, развитие системы активного досуга  | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 400 человек |  |
| 1.25 | Молодежная акция, посвященная Дню российского предпри-нимательства «Есть идея» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | Выявление и трансляция наиболее успешных инновационных проектов молодых предпринимателей | Выявление и трансляция наиболее успешных инновационных проектов молодых предпринимателей. Охват – 60 человек. |  |
| 1.26 | Конкурс профес-сионального мастерства «Лучший по профессии» | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 14.04.014 | 29.04.014 | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства. Охват – 8 человек. |  |
| 1.27 | Молодежная акция, посвященная Дню без табака | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | Пропаганда здорового образа жизни | Пропаганда здорового образа жизни.Всего в акции приняли участие 120 человек. |  |
| 1.28 | Конференция «Лидер» | Е.А. Оленюк  | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 | Создание условия для развития социальной активности молодежи | Создание условий для развития социальной активности молодежи. Охват 40 человек. |  |
| 1.29 | Конференция «Патриот» | Е.А. Оленюк  | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 15.08.2014 | 15.08.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 20 человек. |  |
| 1.30 | Молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государствен-ного флага Российской Федерации | Е.А. Оленюк  | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 22.08.2014 | 22.08.2014 | Развитие системы патриоти-ческого воспитания | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 500 человек. |  |
| 1.31 | Молодежная концертная программа, посвященная Дню города | Е.А. Оленюк  | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 26.07.2014 | 26.07.2014 | Выявление талант-ливой молодежи, развитие системы активного досуга | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 400 человек. |  |
| 1.32 | Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 01.09.2014  | 31.10.2014 | Развитие системы поддержки одаренной и талант-ливой молодежи | Развитие системы поддержки одаренной и талант-ливой молодежи. Охват 72 человека. |  |
| 1.33 | Конкурс социальных проектов, направленных на совершенствование работы с молодежью | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 25.08.2014  | 31.10.2014 | Совершенствование механизма взаимо-действия с молодеж-ными обществен-ными организа-циями, выявление инновацион-ных форм работы с молодежью | Совершенствование механизма взаимо-действия с молодеж-ными обществен-ными организа-циями, выявление инновацион-ных форм работы с молодежью. Выявлено 5 успешных проектов. |  |
| 1.34 | Городской конкурс «Волонтер года» | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 05.12.2014  | 05.12.2014  | Привле-чение к добро-вольческой деяте-льности | Привле-чение к добро-вольческой деяте-льности. Охват – 60 человек. |  |
| 1.35 | День призывника | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 14.10.2014  | 14.10.2014  | Развитие системы патрио-тического воспитания | Развитие системы патрио-тического воспитания. Охват- 200 человек. |  |
| 1.36 | Тренинг «Арифметика безопасности», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 10.12.2014  | 10.12.2014  | Пропаганда здорового образа жизни | Пропаганда здорового образа жизни. Охват – 45 человек. |  |
| 1.37 | Молодежная акция «Самая любимая», посвященная Дню матери | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | Поддержка позити-вного образа материн-ства | Поддержка позити-вного образа материн-ства. Охват- 20 человек. |  |
| 1.38 | Фестиваль народов Дона | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 06.11.2014 | 06.11.2014 | Профи-лактика экстре-мизма, этнической, рели-гиозной и расовой ксенофобии | Профи-лактика экстре-мизма, этнической, рели-гиозной и расовой ксенофобии. Охват – 700 человек. |  |
| 1.39 | Фестиваль КВН | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 28.09.2015 | 28.09.2015 | Выявление талант-ливой молодежи, развитие системы активного досуга | Выявление талант-ливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват – 500 человек. |  |
| 1.40 | Мониторинг наркоситуации | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 10.11.2014 | 10.11.2014 | Орга-низация информа-ционного контроля над процессом распростра-нения психо-активных веществ (ПАВ) в моло-дежной среде. | Орга-низация информа-ционного контроля над процессом распростра-нения психо-активных веществ (ПАВ) в молодежной среде. Охват- 5000 человек. |  |
| 1.41 |  Реализация социального проекта «Первое молодежное радио» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активиза-ция деятельности молоде-жных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприя-тий | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий. Охват 900 человек. Трансляция – постоянно в социальных сетях интернет. |  |
| 1.42 | Реализация социального проекта «Интел-лектуальный досуг молодежи» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В течение года | В течение года | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи. Охват 1200 человек |  |
| 1.43 | Реализация социального проекта «Ворошиловский стрелок» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В течение года | В течение года | Создание условий для участия молодежи в соревнова-ниях, способству-ющих активизации накоплен-ных в процессе учебы знаний, повышению мотивации к познаватель-ной деятельнос-ти | Создание условий для участия молодежи в соревнованиях, способствующих активизации накопленных в процессе учебы знаний, повышению мотивации к познавательной деятельности. Охват 96 человек. |  |
| 1.44 | Реализация социального проекта «Декрет недетский отпуск» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Организа-ция содержа-тельного досуга молодых семей | Организация содержательного досуга молодых семей. Охват 220 человек. |  |
| 1.45 | Реализация социального проекта «Блог Молодежного правительства» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В течение года | В течение года | Освещение наиболее значимых городских мероприя-тий | Освещение наиболее значимых городских мероприятий. Охват 900 человек. |  |
| 1.46 | Реализация социального проекта «Мечтаем с пользой» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Развитие деятель-ности творческих молодеж-ных объедине-ний | Развитие деятельности творческих молодежных объединений. Охват 250 человек. |  |
| 1.47 | Реализация социального проекта «На страже детства» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Комплекс-ное решение проблемы профилакти-ки безнадзор-ности и правона-рушений детей и подростков | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков. Снятие с учета КДНиЗП Администарции города Волгодонскапо исправлению 2 несовершеннолетних. Проведено 23 рейда, составлено 7 протоколов по факту продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. |  |
| 1.48 | Реализация социального проекта «Разработка организационно-технических решений по повышению экологической безопасности урбоэкосистемы города Волгодонска» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Повышение экологи-ческой гра-мотности молодежи | Повышение экологической грамотности молодежи. Охват 100 человек. |  |
| 1.49 | Реализация социального проекта «Здоровье – главная цель» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Органи-зация работы лекторских групп в учебных заведениях, санитарно-просве-тительская деяте-льность | Организация работы лекторских групп в учебных заведениях, санитарно-просветительская деятельность. Охват – 500 человек. |  |
| 1.50 | Реализация социального проекта «Доноры Волгодонска» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Создание группы в социальных сетях | Создание группы в социальных сетях. |  |
| 1.51 | Реализация социального проекта «Привлечение молодежи к уличным видам спорта» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Органи-зация городских соревно-ваний по воркауту | Организация городских соревнований по воркауту. Проведено 3 соревнования. |  |
| 1.52 | Реализация социального проекта «Волгодонская правовая школа» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Развитие молодеж-ного самоупра-вления, формиро-вание правовой культуры | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры. Охват – 300 человек. |  |
| 1.53 | Реализация социального проекта «Безопасные каникулы» | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 26.06.2014 | 01.01.2014 | 26.06.2014 | Создание условий для организован-ного отдыха детей в канику-лярное время | Создание условий для организованного отдыха детей в каникулярное время. Проведено 24 тематических мероприятия |  |
| 1.54 | Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия | Е.А. Оленюк  | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 17.06.2014 | 17.06.2014 | Гражданско-патриотическое воспитание молодых людей | Гражданско-патриотическое воспитание молодых людей. Охват – 20 человек. |  |
| 1.55 | Тренинг для студентов учреждений профессионального образования и молодых рабочих предприятий города, посвященный областной декаде толерантности | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | Комплекс-ное решение проблем, направленных на решение проблем межнационального и межконфессионального согласия | Комплексное решение проблем, направленных на решение проблем межнационального и межконфессионального согласия. Охват- 45 человек. |  |
| 1.56 | Круглый стол для студентов учреждений профессионального образования на тему: «Межнациональные отношения в молодёжной среде» | Е.А. Оленюк  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | Комплекс-ное решение проблем, направленных на решение проблем межнационального и межконфессионального согласия | Комплексное решение проблем, направленных на решение проблем межнационального и межконфессионального согласия. Охват- 50 человек. |  |
| 1.57 | Лекции по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде | Е.А. Оленюк  | 01.04.201401.10.2014 | 30.06.201431.12.2014 | 27.03.201401.10.2014 | 15.04.201420.10.2014 | Повышение уровня правовой гра-мотности молодежи | Повышение уровня правовой гра-мотности молодежи. Охват -2002 человека. |  |
| 2. | Основное мероприятие. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы. | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе  | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе  |  |
| 2.1 | Подготовка и изготовление информационно-просвети-тельских, методических и агитационно-пропа-гандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание системы информи-рования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе  | Создание системы информи-рования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе. 9 видов методических материалов.  |  |
| 2.2 | Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание системы информи-рования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе  | Создание системы информи-рования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе. 6 публикаций. |  |
| 2.3 | Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15.04.2014,28.04.2014,11-15.05.2014,17.06.2014 | 15.04.2014,28.04.2014,11-15.05.2014,17.06.2014 | Выявление и поддержка одаренной и талантли-вой молодежи | Выявление и поддержка одаренной и талантли-вой молодежи. Охват – 140 человек. |  |
| 3 | Контрольное событие программы  | Е.А. Оленюк  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% выполнение плана мероприя-тий | 100% выполнение плана мероприя-тий |  |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска А.П.Баженова

М.В.Мельникова

222352

Таблица 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов

 и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

 «Молодёжь Волгодонска»

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,основногомероприятия,мероприятияВЦП | Источникифинансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Муниципальная программа города Волгодонска "Молодёжь Волгодонска" на 2014-2020 годы | **всего** | **1 600,0** | **1 597,2** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **1 600,0** | **1 597,2** |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | всего | 1 337,1 | 1 334,3 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 337,1 | 1 334,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 262,9 | 262,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 262,9 | 262,9 |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Баженова

 (подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Иванова

 (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Белякова

 (подпись)

Таблица 15

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
муниципальной программы города Волгодонска **«Молодёжь Волгодонска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | 1 337,1 | 1 334,3 | 2,8 | 2,8 |
| ВСЕГО: |   |   | 2,8 | 2,8 |

 |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска А.П.Баженова

М.В.Мельникова

222352