**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ**

**ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011 – 2013 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | Наименование показателя | | Единица измерения | | Целевые значения показателей | | | | | |
| План на 1-е полугодие 2013г | | Факт по состоянию на 01.07.2013г. | | Отклонение | |
| I. Показатели медицинской результативности | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Младенческая смертность | | на 1000 родившихся живыми | | 8,8 | | 13,6 | | + 35,2% Рост показателя выше планируемого значения за счет летальности недоношенных новорожденных с тяжелой врожденной патологией на фоне экстремально низкой массы тела. | |
| 1.2. | | Смертность населения в трудоспособном возрасте | | количество случаев на 100 тыс. человек населения | | 202,3 | | 124,6 | | - 38,6% | |
| 1.3. | | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | | количество случаев на 100 тыс. человек населения | | 87,0 | | 48,8 | | -43,9% | |
| 1.4. | | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | **%** | | 86,0 | | 86,8 | | 0,3% | |
| 1.5. | | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | | **%** | | 78,49 | | 78,49 | | - | |
| 1.6. | | Удовлетворенность населения медицинской помощью | | **%** | | 49,2 | | Данные отсутствуют | | Данные по году | |
| П. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | | дни | | Не менее 160,5 | | 161,86 | | +0,84% | |
| 2.2. | | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | | **%** | | Не более 10,6 | | 7,3 | | - 3,3% | |
| 2.3. | | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | | **%** | | Не более 11,6 | | 8,4 | | - 3,2% | |
| 2.4. | | Размер дефицита обеспеченности врачебными | | **%** | | Не более 8,3 | | 2,6 | | -5,7% | |
|  | кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | | **%** | | Не более 27,2 | | 38 | | +11% | |
| 2.6. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | | рубли | | 14732,00 | | 16265,0 | | +10,4% | |
| 2.7. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | | рублей на одного врача | | 2327980,31 | | 2327980,31 | | - | |
| 2.8. | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | | рублей на один квадратный  метр площади зданий и  сооружений | | 12878,4 | | 12878,4 | | - | |
| 2.9. | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | | **%** | | 50 | | 50 | | - | |
| 2.10. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | | **%** | | 66,6 | | 66,6 | | - | |

Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска В.Я.Гапон