**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ**

**ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Модернизация здравоохранения города Волгодонска на 2011 – 2013 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей |
| План на 1-е полугодие 2013г | Факт по состоянию на 01.07.2013г. | Отклонение |
| I. Показатели медицинской результативности |
| 1.1. | Младенческая смертность  | на 1000 родившихся живыми | 8,8 | 13,6 | + 35,2% Рост показателя выше планируемого значения за счет летальности недоношенных новорожденных с тяжелой врожденной патологией на фоне экстремально низкой массы тела. |
| 1.2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 202,3 | 124,6 | - 38,6% |
| 1.3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 87,0 | 48,8 | -43,9% |
| 1.4. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | **%** | 86,0 | 86,8 | 0,3% |
| 1.5. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | **%** | 78,49 | 78,49 | - |
| 1.6. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | **%** | 49,2 | Данные отсутствуют | Данные по году |
| П. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |
| 2.1. | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни |  Не менее 160,5 | 161,86 | +0,84% |
| 2.2. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | **%** |  Не более 10,6 | 7,3 | - 3,3% |
| 2.3. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | **%** | Не более 11,6 | 8,4 | - 3,2% |
| 2.4. | Размер дефицита обеспеченности врачебными | **%** | Не более 8,3 | 2,6 | -5,7% |
|  | кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь |  |  |  |  |
| 2.5. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | **%** | Не более 27,2 | 38 | +11% |
| 2.6. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 14732,00 | 16265,0  | +10,4% |
| 2.7. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на одного врача | 2327980,31 | 2327980,31 | - |
| 2.8. | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на один квадратныйметр площади зданий исооружений | 12878,4 | 12878,4 | - |
| 2.9. | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | **%** | 50 | 50 | - |
| 2.10. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | **%** | 66,6 | 66,6 | - |

Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска В.Я.Гапон