ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения  города Волгодонска на 2011 – 2012 годы»

(ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"января  2013 года)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель на 01.01.2013г | Фактический по состоянию на 01.01.2013 | Отклонение от планируемого значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,3 | 8,5 | Показатель выше запланированного по году (8.3) на 2,4%. Всего в 2012 году умерли 16 детей, из которых – 2 ребенка отказные, 1 ребенок – мать не имеет регистрации РФ, зарегистрированы как жители города – 13 человек. Из 13 зарегистрированных городских жителей - 4 постоянно проживали в Ростове, где и умерли, в МУЗ города не наблюдались. |
| 1.2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 500,0 | 402,5 | На 19,5% лучше планового значения |
| 1.3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 176,0 | 173,2 | На 1,59 % лучше планового значения |
| 1.4. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 86 | 86,0 | Соответствует плановому значению |
| 1.5. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 54,0 | 90,5 | Показатель на 36,5% лучше запланированного значения |
| 1.6. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 49,2 | - | Рассчитывается Администрацией РО |
| 2.1. | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 337,00 | 320,42 | Показатель ниже планового значения на 4,9%.. Низкое значение показателя объясняется необходимостью закрытия отделения сестринского ухода и временного размещения на базе этого отделения ОПБ родильного дома на период профилактического ремонта в родильном доме МУЗ « ГБ №1» (так как родильное отделение МУЗ «Родильный дом» было закрыто на капитальный ремонт в рамках программы модернизации). |
| 2.2. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 13,6 | 10,6 | Показатель на 3% лучше запланированного |
| 2.3. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 14,5 | 11,6 | Достигнутый показатель на 2,9% лучше запланированного |
| 2.4. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 13,07 | 8,3 | Достигнутый показатель на 4,77% лучше запланированного |
| 2.5. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 31,5 | 27,2 | Достигнутый показатель на 4,3% лучше запланированного |
| 2.6. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 15392 | 14653 | Показатель на 4,8% ниже запланированного |
| 2.7. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на одного врача | 1092920 | 2224301,89 | Показатель выше запланированного более чем в 2 раза |
| 2.8. | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 10387 | 12500,34 | Показатель выше запланированного в 1,2 раза |
| 2.9. | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 50 | 50 | Соответствует плановому значению |
| 2.10. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 57,1 | 66,66 | Показатель перевыполнен на 9,56% |
| 2.11. | Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 51,76 | 69,5 | Показатель перевыполнен на 17,74% |
| 2.12. | Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 33,61 | 65,6 | Показатель перевыполнен на 31,99% |

Начальник

Управления здравоохранения г.Волгодонска                                                                В.Я.Гапон

# Главный бухгалтер                                                                                                           Т.А. Морозова