**Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Волгодонска»**

**города Волгодонска**

**за 2015 год**

Отчет

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2015 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» города Волгодонска утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937, принята с целью создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города. В целях реализации постановления Администрации города Волгодонска распоряжением Администрации города Волгодонска от 27.11.2014 №317 утвержден план реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2015 год.

Вышеуказанная цель достигается посредством решения следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
3. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи.

Реализация программы осуществлялась через мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | Предусмотренные на начало периода | Предусмотренные на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений- 7,5% | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений-7,5% | 1 400,0 | 1 550,5 | 1520,0 |
| Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику-20 000 человек | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику-24 872 человек |
| Основное мероприятие 1.2  Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики-3 штуки | Количество видов выпущенных  информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики-6 штук | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет-3 публикации | Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет-4 публикаций |

В 2015 году в рамках реализации подпрограмм достигнуты следующие результаты:

- увеличена доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений до 7,5%;

- увеличено количество молодых людей, вовлеченных в социальную практику до 24 872 человек;

- увеличено количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики до 6 единиц;

- увеличено количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет до 4 единиц.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Волгодонска» осуществляется за счет средств местного бюджета и составило 1 750,5 тыс. рублей.

На реализацию первого основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи» предусмотрено 1 550,5 тыс. рублей. По итогам 2015 года исполнение составило 1 520,0 тыс. руб. или 98%. Это позволило реализовать комплекс мер по обеспечению системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; реализовать мероприятия, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и привлечения институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций.

Отделом по молодежной политике Администрация города Волгодонска в соответствии с календарным планом мероприятий в 2015 году проведено более 112 городских мероприятия с участием молодежи (24 872).

Наиболее массовыми и популярными у молодежи стали мероприятия:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи (5000 участников);

- городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» (500 участников);

- молодежный проект «Арт-пикник» (400 человек);

- фестиваль молодых семей (500 участников);

- фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» (500 участников);

- первый «Форум молодежи города Волгодонска» (200 человек);

- Фестиваль народов Дона (800 человек);

- Фестиваль Волгодонской лиги КВН (1 000 человек);

В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов были проведены следующие мероприятия:

- акция «Георгиевская ленточка» (8 000 человек);

- акция «Память поколений» (53 человека);

- областная встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы» (память поколений);

- сетевая акция (он-лайн эстафета) #100ДнейДоПобеды – 100 добрых дел (#100DaysToVictory);

- Месячник волонтерского движения «Победа! 70 лет».

На реализацию второго основного мероприятия «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы» предусмотрено 200,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года исполнение составило 200,0 тыс. рублей или 100%. Это позволило выполнить организацию мероприятий по созданию системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе. В рамках реализации второго основного мероприятия отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска изготовлено и распространено 6 видов методических материалов – общим количеством 10 803 экземпляра, размещено в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) 4 публикации по основным направлениям реализации государственной молодежной политики. Около 200 молодых и одаренных людей приняли участие в региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. На региональных мероприятиях «Я успешный предприниматель», «Доброволец года», конкурс «Лидер года», Конгресс молодежных правительств, «Папа, мама, я – спортивная семья» участники от города Волгодонска заняли призовые места.

Реализация программы имеет важное социально-экономическое значение для города Волгодонска, позволило в 2015 году добиться позитивных результатов в сфере молодежной политики:

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Выполнение основных задач программы осуществляется по трём основным направлениям:

- формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи.

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий.

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация исполнителем программы основных мероприятий, а именно:

С целью поддержки талантливой и одаренной молодёжи формирования имиджевых характеристик благополучного молодого человека, развития форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска была разработана и реализуется программа конференции «Лидер». В 2015 году конференция «Лидер» проведена с 20 по 24 июля. В мероприятии приняли участие 25 активных и инициативных студента волгодонских ВУЗов и СУЗов. На конференции обсуждались вопросы добровольчества.

В рамках работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи 2015 году были проведены:

- рождественская встреча Мэра города Волгодонска с одаренной и талантливой молодежью;

- городской этап областного конкурса «Лидер года»;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России.

- зональный этап областного фестиваля «Российская студенческая весна»;

- «АРТ-пикник», творческое мероприятие для молодых дизайнеров фотографов и музыкантов;

- «Фотоохота» - соревнование молодых фотографов;

- Фестиваль КВН;

- Студенческий бал.

- фестиваль молодежной субкультуры «Без границ».

В декабре 2015 года проведена выплата премий для одаренной и талантливой молодежи города. 40 молодых человек получили премию в размере 6,995 тыс. рублей за достижения в сферах образования и науки, культуры, спорта, профессионального мастерства и общественной деятельности.

Самая талантливая и активная молодежь Волгодонска получила возможность принять участие во всех сменах федерального образовательного форума «СелиАс», «Таврида», а также региональных форумах «Ростов 2015» и «Молодая волна 2015».

Для создания условий вовлечения молодежи в общественно – значимую деятельность, возможностей реализации личностного потенциала молодых людей, отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска совместно с МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» ежегодно проводится молодежная акция оказания адресной социальной помощи «Мы Отдаем Свое Тепло» - «МОСТ». Акция проводится два раза в год - весной и осенью. В акции принимают участие студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования города Волгодонска, молодежные общественные организации. В 2015 году в акции приняли участие 70 человек, оказана помощь 62 адресатам.

В декабре 2015 года отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска провел городской конкурс «Волонтер года», который направлен на создание высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди молодежи. Его участники – молодые люди, являющиеся членами волонтерских отрядов или занимающиеся волонтерской деятельностью самостоятельно, члены некоммерческих организаций, действующих на территории города Волгодонска.

Молодежные общественные организации являются важным ресурсом, оказывающим содействие развитию молодежного сотрудничества.

В городе Волгодонске работают 17 молодежных и детских общественных организаций (объединений). Наиболее активно с отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска взаимодействуют и принимают активное участие в реализации мероприятий, направленных на формирование позитивных ценностей и навыков, профилактику негативных явлений: ГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; ВГМОО «Волгодонская правовая школа»; АНОР РЦ «Здоровая семья»; КМО «Донцы Восточного казачьего округа», ВМО «Спортивные волонтеры города Волгодонска», Семейный клуб «Семей\*Ка», Молодежное правительство при Администрации города Волгодонска.

Институт молодежного самоуправления является не только эффективным механизмом интеграции молодежи в общественно-политический процесс, но и активно действующим кадровым резервом органов муниципальной власти. В рамках Программы в 2015 году был проведен конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска. Основной задачей Молодежного правительства является реализация социальных проектов, направленных на решение задач местного уровня.

11 проектов, названных по итогам конкурсного отбора победителями, в 2016 году включены в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» два из которых профинансированы за счёт средств местного бюджета.

На территории города Волгодонска осуществляет свою деятельность Координационный совет молодежных общественных организаций, целью которого является организация эффективного взаимодействия Администрации города Волгодонска и молодежных общественных объединений. В состав Координационного совета входят представители 8 молодежных общественных объединений. Информация о деятельности молодежных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска.

С целью пропаганды культуры супружеских отношений, благоприятных условий воспитания детей, утверждения духовных ценностей семьи, укрепления семейных традиций и связи поколений, формирования активной социальной позиции молодой семьи в современных условиях отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска в мае 2015 года проведен Фестиваль молодых семей.

На территории города Волгодонска осуществляет свою деятельность семейный клуб «Семей\*Ка», целью которого является пропаганда семейных ценностей.

Особое внимание уделяется развитию и пропаганде волонтерского движения в городе Волгодонске. Направления деятельности волонтеров города Волгодонска разнообразны – помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи людям с ограниченными возможностями, проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, помощь пожилым людям. В марте 2015 года на базе филиала «ЮФУ» состоялась образовательная программа «Школа молодого добровольца». Программа состояла из информационной и тренинговой частей.

С целью содействия формирования правовых, культурных и нравственных ценностей в сентябре 2015 года проведена молодежная акция «Молодежь за будущее». В акции приняли участие 2 240 человек.

С целью гражданского образования и патриотического воспитания молодежи в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в мае – апреле 2015 года были проведены следующие мероприятия:

- акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «Память поколений»;

- областная встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы»;

- городской конкурс «Весна Победы»;

- молодежная акция «Письмо победы»;

- «Уроки мужества».

С целью формирования у молодежи российской идентичности в августе 2015 года проведена молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации.

Отделом по молодежной политике в 2015 году мероприятии муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» выполнены в полном объеме.

3.Анализ

факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стало замедление темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2015 года, что повлекло неисполнение расходных обязательств 2015 года по ряду муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации основных мероприятий Программы. Оплата по данным муниципальным контрактам в размере 30,0 тыс. рублей произведена в январе 2016 года.

4.Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

План расходов на реализацию программы на 2015 год составил 1 750,5 тыс. рублей (источник финансирования местный бюджет).

Исполнение расходов по программе в 2015 году составило 1 720,0 тыс. рублей.

В связи с замедлением темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2015 года, оплата муниципальных контрактов по мероприятиям «Фестиваль народов Дона» и «Волонтер года» в размере 30,0 тыс. рублей произведена в январе 2016 года.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия составила 10 000 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы представлены в приложении к настоящему отчету (таблица 15, таблица 18).

5.Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий программы в 2015 году характеризуются следующими значениями показателей:

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений- 7,5%. Что говорит о благоприятных условиях и возможностях для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику-20 000 человек.

Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики-3 штуки.

Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет-3 публикации.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, выполнено – 4.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении к настоящему отчету (Таблица 16).

6.Информация

о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Администрации города Волгодонска.

В течение 2015 года принято два постановления Администрации города Волгодонска о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска».

Постановлением Администрации города Волгодонска от 18.08.2015 № 1560 в муниципальную программу внесены изменения в части приведения объема финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Постановлением Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 № 2889 в муниципальную программу внесены изменения в части приведения объема финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 145 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Администрации города Волгодонска представлены в приложении к настоящему отчету (Таблица 19)

7.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году осуществляется путем ежегодного сопоставления планируемых значений целевых показателей с достигнутых за отчетный год.

Планируемые показатели превысили ожидаемые значения трех показателей.

При реализации программы отдел по молодежной политике Администрации Волгодонска исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного программой объема средств.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Волгодонска» в 2015 году составило 1 750,5 тыс. рублей. Исполнение программы составило 1720,2 тыс. рублей.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов программы, можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2015 году.

Бюджетная эффективность реализации программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

8.Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования.

Программой меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.

9. Дальнейшая реализация программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы «Молодежь Волгодонска» выполнены, значения целевых показателей программы достигнуты, оценка бюджетной эффективности программы в 2015 году составила 98% отдел по молодежной политике считает целесообразным продолжить реализацию программы.

Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска определены основные задачи на 2016 год:

1. Исполнение показателей муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2016 год.

2. Исполнение плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на 2016 год.

3. Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодёжи.

4. Разработка и проведение мероприятий, направленных на пропаганду труда и профессионального мастерства. Содействие повышению престижа человека труда посредством организации конкурсов профессионального мастерства среди молодых специалистов предприятий.

1. Увеличение качества проектных идей и их реализации молодыми людьми на территории города Волгодонска.

Начальник отдела

по молодежной политике

Администрации города Волгодонска О.В. Шемитов

Евдокия Андреевна Нецветаева,

22 23 52

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Молодёжь Волгодонска» за 2015 год

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска "Молодёжь Волгодонска" | всего | **1 750,5** | **1 750,5** | **1720,0** |
| федеральный бюджет, |  |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
| областной бюджет, |  |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
| местный бюджет | **1 750,5** | **1 750,5** | **1720,0** |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  | - |
| внебюджетные источники, |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Организация мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | всего | **1550,5** | **1550,5** | **1 520,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **1550,5** | **1550,5** | **1 520,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

(подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Быкадорова

(подпись)

(подпись)

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» | | | | | | |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 7,4 | 7,5 | 7,5 | - |
| 2. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | Чел. | 22 500 | 20 000 | 24 872 | В связи с ростом увеличения количества участников в мероприятиях патриотической направленности, приуроченных празднованию 70 - летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. |
| 3. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики | Ед. | 6 | 3 | 6 | - |
| 4. | Количество публикаций, теле- и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет | Ед. | 8 | 3 | 4 | - |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

(подпись)

Таблица 18

ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году  **«Молодёжь Волгодонска»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат  (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат  (тыс. руб.) | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)\* | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | 1 760,0 | 1 720,0 | 10,0 | 10,0 | | ВСЕГО: |  |  | 10,0 | 10,0 |   \*Сумма кредиторской задолженности в размере 30,0 тыс. рублей в связи с неисполнением доходной части бюджета. |   Начальник отдела  по молодёжной политике  Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов  (подпись) |

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы

в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| сумма  (тыс. рублей)  (+), (-) | причины  изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | + 160,00  -9,5 | В связи с необходимостью проведения мероприятия по формированию правовых, культурных и нравственных ценностей «Молодежь за будущее».  В связи с проведением конкурентноспособных процедур и выявленной экономии денежных средств по расходам на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» | Постановлением Администрации города Волгодонска от 18.08.2015 № 1560 в муниципальную программу внесены изменения в части приведения объема финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  Постановлением Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 № 2889 в муниципальную программу внесены изменения в части приведения объема финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 145 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

(подпись)