**Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Молодежь Волгодонска»**

**города Волгодонска**

**за 2016 год**

Отчет

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2016 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» города Волгодонска утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937, принята с целью создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города. В целях реализации постановления Администрации города Волгодонска распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.11.2015 №291 утвержден план реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2016 год.

Вышеуказанная цель достигается посредством решения следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи.

Реализация программы осуществлялась через мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| План | Факт | Предусмотренные на начало периода | Предусмотренные на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений – 8% | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений – 8% | 869,0 | 841,5 | 834,1 |
| Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику -25 000 человек | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику -25 000 человек |
| Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение – 16% | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение– 16% |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 10% | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 10% |
| Основное мероприятие 1.2Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-6 штук | Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-6 штук | 221,0 | 210,5 | 210,5 |

В 2016 году в рамках реализации подпрограмм достигнуты следующие результаты:

- увеличена доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений до 8 %;

- увеличено количество молодых людей, вовлеченных в социальную практику до 25 000 человек;

- увеличена доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение до16%;

- увеличена доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям до10%;

- увеличено количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 6 единиц.

Финансирование мероприятий программы «Молодежь Волгодонска» осуществляется за счет средств местного бюджета и составило 1 044,6 тыс. рублей.

На реализацию первого основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи» предусмотрено 841,5 тыс. рублей. По итогам 2016 года исполнение составило  834,1 тыс. руб. или 99,1%. Это позволило реализовать комплекс мер по обеспечению системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; реализовать мероприятия, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и привлечения институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций.

Отделом по молодежной политике Администрация города Волгодонска в соответствии с календарным планом мероприятий в 2016 году проведено более 120 городских мероприятий с участием молодежи (26 700).

Наиболее массовыми и популярными у молодежи стали мероприятия:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи (3 000 участников);

- городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» (500 участников);

- молодежный проект «Арт-пикник» (500 человек);

- Праздник молодых семей (500 участников);

- фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» (500 участников);

- Фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества» (500 человек);

- Фестиваль народов Дона (800 человек);

- Фестиваль Волгодонской лиги КВН (1 000 человек);

- молодежная развлекательная программа «Зачетный день» (700 человек).

В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов были проведены следующие мероприятия:

- акция «Георгиевская ленточка» (2 200 человек);

- акция «Память поколений» (92 человека) волонтерами были благоустроены 370 могил;

- Месячник волонтерского движения «Волонтеры Победы».

На реализацию второго основного мероприятия «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы» предусмотрено 210,5 тыс. рублей. По итогам 2016 года исполнение составило 210,5 тыс. рублей или 100%. Это позволило выполнить организацию мероприятий по созданию системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе. В рамках реализации второго основного мероприятия отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска изготовлено и распространено 6 видов методических материалов – общим количеством 8 950 экземпляров, размещено в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) 9 публикаций по основным направлениям реализации государственной молодежной политики. Около 220 молодых и одаренных людей приняли участие в региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. На региональных мероприятиях «Гвоздики Отечества», «Доброволец года» участники от города Волгодонска стали победителями.

Самая талантливая и активная молодежь Волгодонска получила возможность принять участие во всех сменах федерального образовательного форума, а также региональных форумах «Ростов 2016» и «Молодая волна 2016».

Отделом по молодежной политике в 2016 году мероприятии муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» выполнены в полном объеме.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Выполнение основных задач программы осуществляется по трём основным направлениям:

 - формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;

 - вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

 - формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи.

 В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация исполнителем программы основных мероприятий, а именно:

С целью поддержки талантливой и одаренной молодёжи формирования имиджевых характеристик благополучного молодого человека, развития форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска была разработана и реализуется программа «Лидер». В 2016 году форум «Лидер» был проведен 23 сентября. В мероприятии приняли участие 100 активных и инициативных школьников, студентов и молодых специалистов. На форуме обсуждались вопросы добровольчества и самореализации.

В рамках работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи 2016 году были проведены:

- праздничное мероприятие, посвященное Дню студента;

- городской этап областного конкурса «Лидер года»;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России;

- зональный этап областного фестиваля «Российская студенческая весна»;

- «АРТ-пикник», творческое мероприятие для молодых дизайнеров фотографов и музыкантов;

- Фестиваль КВН;

- конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска;

- Студенческий бал;

- фестиваль молодежной субкультуры «Без границ».

В декабре 2016 года проведена выплата премий для одаренной и талантливой молодежи города. 20 молодых человек получили премию в размере 5 935,00 тыс. рублей за достижения в сферах образования и науки, культуры, спорта, профессионального мастерства и общественной деятельности.

Самая талантливая и активная молодежь Волгодонска получила возможность принять участие во всех сменах федерального образовательного форума «Территория смыслов», а также региональных форумах «Ростов 2016» и «Молодая волна 2016».

Для создания условий вовлечения молодежи в общественно – значимую деятельность, возможностей реализации личностного потенциала молодых людей, отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска совместно с МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» ежегодно проводится молодежная акция оказания адресной социальной помощи «Мы Отдаем Свое Тепло» - «МОСТ». Акция проводится два раза в год - весной и осенью. В акции принимают участие студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования города Волгодонска, молодежные общественные организации. В 2016 году в акции приняли участие 140 человек, оказана помощь 70 адресатам.

В декабре 2016 года отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска провел городской конкурс «Волонтер года», который направлен на создание высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди молодежи. Его участники – молодые люди, являющиеся членами волонтерских отрядов или занимающиеся волонтерской деятельностью самостоятельно, члены некоммерческих организаций, действующих на территории города Волгодонска.

Молодежные общественные организации являются важным ресурсом, оказывающим содействие развитию молодежного сотрудничества.

В городе Волгодонске работают 13 молодежных и детских общественных организаций (объединений). Наиболее активно с отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска взаимодействуют и принимают активное участие в реализации мероприятий, направленных на формирование позитивных ценностей и навыков, профилактику негативных явлений: АНОР РЦ «Здоровая семья», КМО «Донцы Восточного казачьего округа», ГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Молодежное правительство при Администрации города Волгодонска и Молодежный парламент при Волгодонской городской Думе.

Институт молодежного самоуправления является не только эффективным механизмом интеграции молодежи в общественно-политический процесс, но и активно действующим кадровым резервом органов муниципальной власти. В рамках Программы в 2016 году был проведен конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска. Основной задачей Молодежного правительства является реализация социальных проектов, направленных на решение задач местного уровня.

13 проектов, названных по итогам конкурсного отбора победителями, в 2016 году включены в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска».

На территории города Волгодонска осуществляет свою деятельность Координационный совет молодежных общественных организаций, целью которого является организация эффективного взаимодействия Администрации города Волгодонска и молодежных общественных объединений. В состав Координационного совета входят представители 8 молодежных общественных объединений. Информация о деятельности молодежных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска.

С целью пропаганды культуры супружеских отношений, благоприятных условий воспитания детей, утверждения духовных ценностей семьи, укрепления семейных традиций и связи поколений, формирования активной социальной позиции молодой семьи в современных условиях отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска в мае 2016 года проведен Праздник молодых семей.

Особое внимание уделяется развитию и пропаганде волонтерского движения в городе Волгодонске. Направления деятельности волонтеров города Волгодонска разнообразны – помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи людям с ограниченными возможностями, проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, помощь пожилым людям. В марте 2016 года на базе филиала «ЮФУ» состоялась образовательная программа «Школа молодого добровольца». Программа состояла из информационной и тренинговой частей.

С целью содействия формирования правовых, культурных и нравственных ценностей в сентябре 2016 года проведена молодежная акция «Зачетный день». В акции приняли участие 700 человек.

 С целью гражданского образования и патриотического воспитания молодежи в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в мае – апреле 2016 года были проведены следующие мероприятия:

- акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «Память поколений»;

- областная встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы»;

- городской конкурс «Весна Победы»;

- молодежная акция «Письмо Победы»;

- «Вахта памяти»;

- информационные встречи «Дни воинской славы».

С целью формирования у молодежи российской идентичности в августе 2016 года проведена молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации.

Отделом по молодежной политике в 2016 году мероприятии муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» выполнены в полном объеме.

3.Анализ

факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стала оптимизация работы по заключению контрактов (котировочного типа), своевременное выполнение должностных обязанностей всеми участниками контрактного процесса. План реализации программных мероприятий на 2016 год, составленный с учетом опыта прошлых лет, позволил исполнить план мероприятий в полном объеме и в заявленный срок.

4.Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

План расходов на реализацию программы на 2016 год составил 1 052,0 тыс. рублей (источник финансирования местный бюджет).

Исполнение расходов по программе в 2016 году составило 1 044,6 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия составила 7 437 рублей 80 копеек. Из них 5 935,0 руб сумма отказа лауреата от премии одаренной и талантливой молодежи.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлены в приложении к настоящему отчету (таблица 15), сведения о неиспользованных остатках бюджетных средств на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году (таблица 18).

5.Сведения о достижении значений показателей

 муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей:

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений- 8%. Что говорит о благоприятных условиях и возможностях для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику-25 000 человек.

Количество молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение -16%.

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям -10%;

Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 6 единиц.

6.Информация

о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Администрации города Волгодонска.

В течение 2016 года принято пять постановлений Администрации города Волгодонска о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска».

Постановлением Администрации города Волгодонска от 04.02.2016 № 160 в муниципальную программу внесены изменения в части ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановлением Администрации города Волгодонска от 08.06.2016 № 1470 в муниципальную программу внесены изменения в части ресурсного обеспечения муниципальной программы и расходов бюджета на реализацию муниципальных программ.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 03.11.2016 № 2759 в муниципальную программу внесены изменения в части изменения целевых показателей муниципальной программы.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.11.2016 № 2930 в муниципальную программу внесены изменения в части ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.12.2016 № 3239 в муниципальную программу внесены изменения в части изменения кода бюджетной классификации.

Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Администрации города Волгодонска представлены в приложении к настоящему отчету (Таблица 19)

7.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году осуществляется путем ежегодного сопоставления планируемых значений целевых показателей с достигнутых за отчетный год.

Планируемые показатели достигли ожидаемых значений по всем пунктам.

При реализации программы отдел по молодежной политике Администрации Волгодонска исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного программой объема средств.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию мероприятий программы «Молодежь Волгодонска» 2016 году составил 1 052,0 тыс. рублей. Исполнение программы составило 1 044,6 тыс. рублей или 99,3%.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов программы, можно сделать вывод об эффективной реализации программы в 2016 году.

Бюджетная эффективность реализации программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

8.Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования.

Программой меры государственного и правового регулирования не предусмотрены.

9. Дальнейшая реализация программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы «Молодежь Волгодонска» выполнены, значения целевых показателей программы достигнуты, оценка бюджетной эффективности программы в 2016 году составила 99,3% отдел по молодежной политике считает целесообразным продолжить реализацию программы.

Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска определены основные задачи на 2017 год:

1. Исполнение показателей муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2017 год.

2. Исполнение плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на 2017 год.

Начальник отдела

по молодежной политике

Администрации города Волгодонска О.В. Шемитов

Герега-Баженова Анастасия Петровна

22 23 52

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Молодёжь Волгодонска» за 2016 год

| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска "Молодёжь Волгодонска" на 2014-2020 годы | всего  | 1 052,0 | 1 052,0 | **1 044,6** |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | - | - | - |
| областной бюджет,  | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | - | - | - |
| местный бюджет  | 1 052,0 | 1 052,0 | **1 044,6** |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие. Организация мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки | всего | 841,5 | 841,5 | 834,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет  | 841,5 | 841,5 | 834,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы | всего  | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет  | 210,5 | 210,5 | 210,5 |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

 (подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Быкадорова

 (подпись)

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 8 | 8 | 8 | - |
| 2. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | Чел. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - |
| 3. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 16 | 16 | 16 | - |
| 4. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | % | 10 | 10 | 10 | - |
| 5. | Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 6 | 6 | 6 | - |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

Таблица 18

ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году **«Молодёжь Волгодонска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия(тыс. рублей)\* |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи | 1 052,0 | 1 044,6 | 7,4 | 1,5 |
| ВСЕГО: |  |  | 7,4\* | 1,5 |

\* 5 935,00 сумма единичной премии |

Начальник отделапо молодёжной политикеАдминистрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов (подпись)Начальник отдела бухгалтерского учёта – главного бухгалтераАдминистрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Быкадорова (подпись)  |

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы

в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| сумма (тыс. рублей)(+), (-) | причиныизменений  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежиОсновное мероприятие 1.2 Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы. | - 27,5-10,5 | В связи с мерами по оптимизации расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году по сокращению расходов на 15% | Постановлением Администрации города Волгодонска от 03.11.2016 № 2759 в муниципальную программу внесены изменения в части приведения объема финансирования в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2016 № 1423  |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Быкадорова

Плановые значения

целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Волгодонска на 2017 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей | Ф.И.О., должность, контрактный телефон ответственного за исполнение показателя |
| 1 полугодие 2017 года | 9 месяцев 2017 года | 2017 год |
| 1 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 5 | 7 | 8 | О.В.Шемитов |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | Чел. | 19 000 | 23 000 | 25 000 | О.В.Шемитов |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 12 000  | 15 000 | 16,2 | О.В.Шемитов |
| 4 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | % | 8 | 10 | 11 | О.В.Шемитов |
| 5 | Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 6 | 7 | 8 | О.В.Шемитов |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

 (подпись)