ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В.Скакунова | Заключены соглашение №60712000-1-2018-002 от 30.03.2018 и дополнительное соглашение №60712000-1-2018-002/1 от 23.08.2018 на семь молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году в размере 7 784,9 тыс. рублей | 30.03.2018 23.08.2018 | 24.09.2018 | федеральный бюджет | 2404,5 | 2404,5 | 2404,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3146,3 | 3146,3 | 3146,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2564,3 | 2564,3 | 2234,3 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 608 бесплатной информационной помощи молодым семьям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками программы | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Включено 11 молодых семей в число участников программы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформлено и выдано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 11.04.2018 05.09.2018 | 11.04.2018 05.09.2018 | Финансирования не требуется |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 7 штук | 11.04.2018 05.09.2018 | 11.04.2018 05.09.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены: договор №46-В от 22.02.2018 и дополнительное соглашение от 01.08.2018 к договору в размере 2696,688 тыс. рублей; - договор № 46-И от 01.08.2018 в размере 674,172 тыс. рублей | 22.02.2018 01.08.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 3370,9 | 3370,9 | 1348,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 53 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.01.2018 (еженедельно) | 31.12.2018 (еженедельно) | Финансирования не требуется |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Определены 3 ветерана ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 10 | Мероприятие 1.2.3 Выдача выписки из постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Выданы выписки двум ветеранам ВОВ и одному инвалиду | 13.03.2018 13.08.2018 15.08.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 11 | Контрольное событие программы 1.2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Обеспечен жилым помещением 10.04.2018 один ветеран ВОВ, исполнение мероприятия по оставшимся ветерану ВОВ и инвалиду планируется в IV квартале 2018 года | 13.03.2018 13.08.2018 15.08.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник Управления образования г.Волгодонска (далее – УО)/ Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены договор № 46-ДС от 19.01.2018 и допсоглашения от 18.06.2018 № 1, 23.08.2018 №2 к договору о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 33 детей-сирот на общую сумму 30145,0 тыс. рублей | 19.01.2018 18.06.2018 23.08.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия бюджетных средств в размере 50,0 тыс.рублей образовалась в связи с приобретением жилых помещений в муниципальную собственность по ценам квартала, в котором осуществлялась закупка |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 30195,0 | 30195,0 | 30145,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено 3 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот. Включено в муниципальный список 9 детей-сирот, всего в списке – 107 детей-сирот | 23.03.2018 15.06.2018 25.09.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 14 | Мероприятие 1.3.2 Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И.Кулеша | Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 33 выписки из ЕГРН | 23.03.2018 21.05.2018 23.05.2018 25.05.2018 23.07.2018 25.07.2018 | 26.03.2018 27.03.2018 23.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 25.07.2018 26.07.2018 30.07.2018 | Финансирования не требуется |
| 15 | Мероприятие 1.3.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены договора найма жилого помещения с 32 детьми-сиротами, с оставшимся ребенком-сиротой планируется заключить договор найма в IV квартале 2018 года | 16.04.2018 06.06.2018 15.06.2018 20.08.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 16 | Контрольное событие программы 1.3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УО/ Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 32 человека | 17.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 21.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 29.08.2018 04.09.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ Ю.Ю.Медведев | Увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», уменьшение предельного срока прохождения всех процедур | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2018 год | 01.11.2018 | 25.11.2018 | Финансирования не требуется |
| 21 | Контрольное событие 2.1 программы Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Утвержденное техническое задание | 25.11.2018 | 28.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документацией по планировке территорий с целью формирования земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные земельные участки для жилищного и иного строительства | 10.01.2018 | 30.11.2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2248,5 | 2248,5 | 690,2 |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | За истекший период проведено 7 заседаний комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: 25.01.2018, 09.02.2018, 06.04.2018, 10.05.2018, 21.06.2018, 07.08.2018, 03.10.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 (не реже одного раза в квартал) | Финансирования не требуется |
| 24 | Мероприятие 2.2.2 Разработка проектов планировки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь), выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Муниципальный контракт от 05.05.2017 № Ф.2017.140507 с ООО «Зенит» на Проект планировки и проект межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | 05.05.2017 | 30.11.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,3 средства на оплату неисполненных расходных обязательст2017 года |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,3 | 500,3 | 500,3 |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.3 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального бразования «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 15.08.2017 | 07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 221,0 | 221,0 | 190,0 | средства на оплату несвоевременно выполненных работ 2017 года, изменение объема выполненных работ |
| 26 | Мероприятие 2.2.4 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 02.04.2018 | 10.05.2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Муниципальный контракт от 30.05.2018 №Ф.2018.222921 с ООО «Зенит» на разработку проектов планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | 30.05.2018 | 30.11.2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
| 28 | Мероприятие 2.2.6 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в квартале Медгородок №2 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 10.08.2018 | 01.09.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.2.7 Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.8 Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на кадастровый учет в соответствии с проектами планировки и межевания в мкр. В-14 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 10.07.2018 | 02.08.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.9 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания части микрорайона В-1, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 10.07.2018 | 03.08.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.2.10 Разработка проекта планировки и межевания части микрорайонов В-1, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | 03.08.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.11 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ части квартала №7 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 10.07.2018 | 03.08.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.2.12 Разработка проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ части квартала №7 | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | 03.08.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 2.2.13 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 10.07.2018 | 09.08.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 2.2.14 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 09.08.2018 | 30.11.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 207,2 | 207,2 | 0,0 |  |
| 37 | Контрольное событие 2.2 программы Формирование земельных участков с целью реализации права аренды или права собственности с аукциона и освоения незастроенных городских территорий, предоставление земельных участков многодетным гражданам | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | 10.01.2018 | 31.11.2018 | X | X | X | X | X |
| 38 | Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |
| 39 | Мероприятие 2.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 10.01.2018 (ежемесячно) | 31.12.2018 (ежемесячно) | Финансирования не требуется |
| 40 | Мероприятие 2.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | На 01.10.2018 год выдано 432 градостроительного плана земельного участка | 10.01.2018 (ежемесячно) | 31.12.2018 (ежемесячно) | Финансирования не требуется |
| 41 | Контрольное событие 2.3 программы Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | КГиА/ Ю.Ю.Медведев | 56 дней | 10.01.2018 | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 42 | Итого по муниципальной программе | КГиА/ Ю.Ю.Медведев, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И.Кулеша, УО/ Т.А.Самсонюк | X | X | X | федеральный бюджет | 5775,4 | 5775,4 | 3752,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 33341,3 | 33341,3 | 33291,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4812,8 | 4812,8 | 2924,6 |  |
| Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |  | Е.Н. Рындина |
| Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска |  | Е.И. Быкадорова |
| Директор МКУ «Департамент строительства» |  | С.А. Попов |