## табл. 11
Таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2016 года, требующих финансового обеспечения в 2017 году
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам расходам на капитальный ремонт - в разрезе объектов) | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе |  |  | Причины
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
1. | Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города | 0.097146 | 0.097146 | 0 | 0 | Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом
| Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | 2566.3 | 2566.3 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 2566.3971 | 0.097146 | 0 | 0
Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства
Администрации города Волгодонска | [5 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [5 empty] | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | Е.А. Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17

## табл.14
Таблица 14
ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска "Благоустроенный город" за 2016 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме
|  |  | начала реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | Развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры. Охват населения города Волгодонска городским пассажирским транспортом общего пользования 100%
1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-07-10 | 2015-12-31 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги Выполнение работ по капитальному ремонту 6-ти автодорог протяженностью 3,57 км | Выполнены работы по капитальному ремонту 5-ти автодорог протяженностью 2,3 км | 1.Предусмотренные средства больше фактически необходимых средств, предусмотренных на капитальный ремонт автомобильных дорог, в соответствии с имеющейся проектной документацией. 3. Заключение дополнительных соглашений на уменьшение объемов работ в связи с не выполнением отдельных видов работ.
2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяжённостью 6,6 км | 1. Экономия от проведенных аукционов
3. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоустройства В.А.Нагибин | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Содержание автомобильных дорог протяжённостью 350 км | 1. Экономия от проведённых аукционов
4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП «ГПТ») главный экономист Г.В.Сальникова | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров | Горэлектро-транспортом перевезено 8351,9 тысяч пассажиров (33,5% от общего количества перевезённых за год пассажиров)
1. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС») | 2015-01-01 |  |  |  | Строительство 2 -х подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям - 1,62 км и 1-ой внутриквартальной автомобильной дороги - 0,51 км | Построена внутриквартальная автомобильная дорога протяженностью 0,51 км
1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города
| Разработка ПСД на строительство объектов муниципальной собственности | МКУ «ДСиГХ» Начальник оперативного отдела А.А. Леонов | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2016-05-17 | 2017-06-01 | Разработка ПСД | Разработана ПСД | Не проведена экспертиза проекта
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | [8 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [8 empty] | А.А. Шайтан
И.В. Бондаренко
25 28 17

## табл.15
Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Благоустроенный город» за 2016 год.
№ п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.)
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | всего | 162728.3 | 162728.3 | 154931.4
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 0 | 0 | 14907.1
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 162728.3 | 162728.3 | 154931.4
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 14907.1 | 14907.1 | 14907.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | всего | 69875.2 | 69875.2 | 67958.3
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 1823.6692 | 1823.6692
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 69875.2 | 69875.2 | 67958.3
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 1823.6692 | 1823.6692
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 74973.4 | 74973.4 | 69394.3
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 3105.9 | 3105.9
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 74973.4 | 74973.4 | 69394.3
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 3105.9 | 3105.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 27 | 27 | 26.2
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 8.3 | 8.3
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 27 | 27 | 26.2
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 8.3 | 8.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | всего | 17852.7 | 17852.7 | 17552.6
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 17852.7 | 17852.7 | 17552.6
из них: неиспользованные средства отчетного финансового года
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0
5. | Основное мероприятие 5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | всего | 0 | 0 | 0
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 0.1 | 0.1
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | из них: неиспользованные средства отчетного финансового года | 0.1 | 0.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | С.С. Волкова
Директор МКУ "ДСиГХ" |  |  | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  | Е.А. Ястребова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. | 25 28 17
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер
Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | Е.И. Быкадорова

## табл.16
Таблица 16
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска "Благоустроенный город" за 2016 год
№ п/п | Показатель (наименование) | Ед.изме-рения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа города Волгодонска "Благоустроенный город"
1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города
1. | Содержание зеленых насаждений | тыс.кв.м. | 12988.1 | 13064.6 | 13064.6
2. | Содержание и ремонт ливневой канализации | км | 85.2 | 85.2 | 85.2
3. | Содержание сетей уличного освещения | км | 175.3 | 195.5 | 195.5
4. | Благоустройство мест захоронений | га | 67.4 | 67.4 | 82 | В связи с вводом в эксплуатацию третьего пускового комплекса городского кладбища № 2
5. | Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения | км | 4.95 | 0.324 | 0.324
6. | Количество построенных объектов захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | шт. | 0 | 1 | 0 | Сроки реализации мероприятия перенесены на 2017 год
7. | Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения | км | 0.9 | 0 | 0
Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства
Администрации города Волгодонска | [5 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [5 empty] | А.А. Шайтан
И.В. Бондаренко
25 28 17

## табл.18
Таблица 18
ИНФОРМАЦИЯ
о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме, муниципальной программы города Волгодонска "Благоустроенный город" в 2016 году
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей)
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Обеспечено содержание объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | 1823.6692 | 192.95
1.1 Озеленение территории городского округа | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Обеспечены чистота и порядок на территории города | 399.3192 | 192.4
1.2 Лесосохранные и лесовосстановительные мероприятия | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры (акация) | Обеспечены сохранность и чистота и порядка на территории города | 0.05 | 0.05
1.3 Отлов безнадзорных животных (включая эвтаназию) | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 0.02 | 0.02
1.4 Организация проведения смотра- конкурса на звание лучшая городская ёлка, лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | Проведены Новогодние и Рождественские мероприятия на территории города | 0 | 0
1.5 Содержание сетей уличного освещения | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 0.12 | 0.12
1.6 Содержание и ремонт ливневой канализации | Поддержание санитарных норм города | Обеспечены чистота и порядок на территории города | 1270.9 | 0
1.7 Доставка неопознанных, невостребованных трупов | Поддержание санитарных норм города. | Соблюдены санитарные нормы на территории города. | 76.5 | 0
1.8 Содержание мест захоронений | Поддержание санитарных норм города. | Соблюдены санитарные нормы на территории города. | 76.7 | 0.3
1.9 Энергоснабжение наружного освещения | Освещение городских территорий в ночное время | Освещённые городские территории в ночное время | 0.06 | 0.06
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Исполненные муниципальные задания | 3105.9 | 0
Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Обеспечение сохранности имущества | Обеспечена сохранность имущества | 0.8 | 0
Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности |  | Построены сети | 300.1 | 0
Строительство сетей наружного освещения в кварталах 3А,5,6,41 города Волгодонска Ростовской области | Строительство сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города протяженностью 0,324 км | Построены сети протяженностью 0,324 км | 0 | 0
Строительство городского кладбища №3 в городе Волгодонске (ограждение и подготовительные работы по планировке территории кладбища №3) | Строительство городского кладбища №3 | Выполнены работы по ограждению и подготовительные работы по планировке территории кладбища №3 | 300.1 | 0
4.2 Разработка проектно-сметной документации на строительство сетейнаружного освещения, строительство кладбища №3 | Обеспечение проектной документацией строительство сетей наружного освещения | Разработана проектная документация на строительство сетей наружного освещения. | 315.3 | 0
4.3 Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | Обеспечение проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | 0.1 | 0
ВСЕГО: |  |  | 5230.4692 | 192.95
Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации
города Волгодонска |  |  |  | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  |  | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  | Е.А.Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17

## табл.19
Таблица 19
Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований
основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска "Благоустроенный город" в 2016 году
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятий подпрограмм мероприятий ведомственных целевых программ |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений
1 | 2 | 3 | 4
Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | -7302
| -2101.8 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по благоустройству территории в связи с экономией по торгам | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
| -60.7 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по благоустройству территории в связи с переносом в раздел 0501 на ремонт отмостки по ул.Морская д.92 | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
| -2000 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по благоустройству территории города в связи с экономией по торгам | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20
| -630 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на благоустройство территории в связи с переносом в раздел 0505 для оплаты исполнительных листов и административных штрафов | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
| -120.6 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на благоустройство территории в связи с переносом в раздел 0501 на ремонт муниципальных квартир | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
|  | Содержание, капитальный и текущий ремонт зелёных насаждений, в т.ч. объекты благоустройства | Решение ВГД от 26.05.2016 № 41
|  | Содержание ливневой канализации | Решение ВГД от 26.05.2016 № 42
| 280 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на установку МАФ в квартале В-25 (городская территория) | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
| -50 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на благоустройство территории в связи с экономией | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50
| -828.9 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по лесоохранным мероприятиям в связи с экономией по торгам, содержание приобретенного автотранспорта для производственного сектора | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| -1236.3 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на благоустройство территории, содержание приобретенного автотранспорта для производственного сектора | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| -1437.6 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на проектно-сметную документацию по проектированию инженерных систем очистных сооружений ливневой канализации в связи со сложившейся экономией от проведения торгов, содержание приобретенного автотранспорта для производственного сектора | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| 1209.6 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату решения арбитражного суда по капитальному ремонту ул. 50 лет СССР | Решение ВГД от 17.11.2016 № 70
Решение ВГД от 17.11.2016 № 71
Решение ВГД от 17.11.2016 № 72
| 883.9 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на благоустройство территорий на оплату электропотребления на уличное освещение | Решение ВГД от 17.11.2016 № 70
| -1209.6 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на оплату задолженности за выполненные работы по исполнительному листу по капитальному ремонту ул. 50 лет СССР в связи с отменой его оплаты | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | 6032.9
| -462.4 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по земельному налогу и налогу на имущество в связи с перемещением в раздел 0501 на ремонт муниципальной квартиры, на конкурс «Лучший микрорайон» за 2015 год | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
| 630 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на уплату судебной экспертизы и административных штрафов | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
| 50 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на уплату административного штрафа | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50
| 912.8 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на выплату заработной платы | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| 275.7 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на начисления на выплаты по заработной плате | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| 1722.1 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на содержание производственного сектора в связи с его созданием | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| 85.4 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по земельному налогу и налогу на имущество | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
| 31 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по транспортному налогу в связи с приобретением для вновь образованного производственного сектора | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
|  | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 | 26
| 1561.7 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на приобретение программы 1С:Камин, уплату госпошлины и судебных издержек, уплату земельного налога и госпошлины за регистрацию новой коммунальной техники | Решение ВГД от 17.11.2016 № 70
| 1608.9 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату земельного налога и налога на имущество | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
| -277.2 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам по коммунальным услугам, прочим работам и услугам, приобретению материальных запасов в связи со сложившейся экономией от проведения торгов | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
| -105.1 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам по исполнительному листу в связи с отменой его оплаты | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | -17 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам по противопожарным мероприятиям, в связи со сложившейся экономией от проведения торгов | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | 13304
4.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 13024.8
| 6994.5 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату переходящих контрактов с 2015 года по строительству сетей наружного освещения (мкр. В-5, В-12, к.10, мкр. В-С, В-Р, В-П, кВ. ПТУ, мкр. В-7, мкр. В-18, пешеходной дорожки по пер. Западный | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
| 35.4 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату переходящих контрактов с 2015 года по авторскому надзору по строительству сетей наружного освещения (мкр. В-5, В-12, к.10, мкр. В-С, В-Р, В-П, кВ. ПТУ, мкр. В-7, мкр. В-18, пешеходной дорожки по пер. Западный | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
| 1759.5 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату переходящих контрактов с 2013 года по строительству сетей наружного освещения (кв. ЮЗР, ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3) | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
Решение ВГД от 18.02.2016 № 2
| -1876.4 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату переходящих контрактов с 2013 года по строительству сетей наружного освещения (кв. ЮЗР, ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3) в связи с уточнением КБК и переносом в раздел 0501 | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20
Решение ВГД от 24.03.2016 № 21
| 234.2 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на расходы по строительству сетей наружного освещения (кв. 3А, 5, 6, 41) | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20
Решение ВГД от 24.03.2016 № 21
| 6500 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на расходы по строительству кладбища №3 | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40
| -38.8 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам по строительству сетей уличного освещения в связи с экономией | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50
| -583.6 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на строительство кладбища №3 в связи со сложившейся экономией от проведения торгов | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60
4.2. Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство сетей наружного освещения, строительство кладбища №3 | 279.2
| 279.2 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату переходящих контрактов с 2015 года на изготовление ПСД на строительство сетей наружного освещения (мкр. В-19, мкр. В-3, кв.5, кв. А, А-2) | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
4.3. Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | 0
| 2155.1 | Увеличение бюджетных ассигнований на строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1
| 90548.3 | Увеличение бюджетных ассигнований на строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50
| -92703.4 | Уменьшение бюджетных ассигнований на строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов в связи с отсутствием работ | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85
ВСЕГО: | 12017.9
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  | Е.А.Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер
Администрации города Волгодонска |  |  | Е.И. Быкадорова

## табл.22
Таблица 22
ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска
"Благоустроенный город" в 2016 году
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017
|  | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей)
Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»
Организация озеленения территории городского округа | 0 | 3574,6 тыс.кв.м | 20345.9 | 3574,6 тыс.кв.м | 14062.9 | Экономия при проведении торгов, потребность в оплате земельного налога, штрафов, исполнения судебных актов, уплата иных платежей | 3574,6 тыс.кв.м | 13851 | 0
Организация охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий | 0 | 949 | 1278.6 | 949 га | 449.7 | Экономия при проведении торгов, потребность в средствах на содержание приобретенного автотранспорта, выполняющего работы по благоустройству | 949 га | 449.7 | 0
Организация отлова безнадзорных животных | 0 | 1860 голов | 2540.7 | 1860 голов | 2456 | Экономия при проведении торгов | 1877 голов | 2456 | 0
Организация благоустройства территории городского округа (организация проведения смотра-конкурса на звание лучшая городская ёлка, лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка) | 0 | 1 меро приятие | 15.1 | 1 меро приятие | 30.2 | Погашение кредиторской задолженности | 1 меро приятие | 30.2 | 0
Организация благоустройства территории городского округа (обеспечение работоспособности сетей наружного освещения) | 0 | 195,5 км | 13000 | 195,5 км | 11618.9 | Экономия при проведении торгов | 195,5 км | 11525.7 | 0
Организация благоустройства территории городского округа (содержание и ремонт ливневой канализации) | 0 | 85,2 км | 5741.3 | 85,2 км | 4190.6 | Экономия при проведении торгов, потребность в средствах на содержание приобретенного автотранспорта, выполняющего работы по содержанию дорог | 85,2 км | 2919.7 | 0
Ритуальные услуги (доставка неопознанных, невостребованных трупов) | 0 | 140 погребенных | 76.5 | 140 погребенных | 77.8 | Отсутствие работ | 0 | 1.3 | 0
Организация содержания мест захоронения (благоустройство мест захоронения) | 0 | 67,4 га | 2684.1 | 67,4 га | 1727.4 | Экономия при проведении торгов,дополнительные работы не выполнены в связи с невыполнением плана по доходам местного бюджета | 82,0 га | 1727.1 | 0
Организация освещения улиц (электропотребление на уличное освещение) | 0 | 5290,6тыс.кВт.час | 31495 | 5290,6 тыс.кВт.час | 35261.7 | Потребность в оплате дополнительных объмов на объектах введеных в конце 2015 года | 5655,8 тыс.кВт.час | 34997.6 | 0
Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (строительство внутриквартальных сетей, строительство кладбища №3) | 0 | 0 | 4548.7 | 2 объекта | 17573.5 | Выделение дополнительных средств на выполнение работ | 2 объекта | 17273.4 | 0
Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (строительство сетей наружного освещения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | Погашение кредиторской задолженности | 0 объектов | 279.2 | 0
ВСЕГО: | 0 |  | 81725.9 |  | 87727.9 |  |  | 85510.9 | 0
Начальник отдела координации
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | [8 empty] | С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ» | [8 empty] | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [8 empty] | Е.А.Ястребова
И.В. Бондаренко
25 28 17