Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

на 01.07.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции  меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И | За 6 месяцев 2018 г. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 40,0 %, это на 1,6% выше, чем в 2017 г. 1583 человека прошли испытания ВФСК «ГТО», в том числе 888 чел. выполнили нормативы на знаки отличия. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21712,6 | 21712,6 | 9521,7 |
| 1.1 | Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»-В.В. Тютюнников | В 2018 г. в рамках календарного плана проведено 31 спортивное мероприятие городского уровня, спортсмены приняли участие в 20-и соревнованиях областного, и 4-и российского уровня. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4940,0 | 4940,0 | 2494,0 |
| 1.2 | Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Тютюнников В.В., директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках установленного муниципального задания на базе подведомственных учреждений на бесплатной основе предоставлялись услуги для сборных команд города Волгодонска по хоккею на траве, волейболу, баскетболу, футболу, сборной команде участников Спартакиады Дона и др. На базе тренажерного зала стадиона «Труд» оказаны услуги по организации занятий групп для людей с ограниченными возможностями здоровья, клуба любителей бега «Бриз» для пенсионеров и инвалидов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11631,5 | 11631,5 | 4714,6 |
| 1.3 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по  месту проживания граждан | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | В микрорайонах города организовано 83 спортивно-оздоровительные группы с общим охватом более 1136 человек. Инструкторами микрорайонов в 2017году проведено 105 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом 4209 чел., жители микрорайонов активно принимали участие в массовых городских соревнованиях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3889,8 | 3889,8 | 1790,6 |
| 1.4 | Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства в 2018 году организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор». В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Мероприятия календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 1 полугоие 2018 года исполнены в полном объеме. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1191,3 | 1191,3 | 522,5 |
|  | Контрольное событие программы:  Исполнение календарного плана 2017 года | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И | Реализация в полном объеме запланированных физкультурных и спортивных мероприятий программы, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н.,  директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУДО СДЮСШОР №3-Боева Н.В. | Сохранность контингента обучающихся является одним из основных показателей оценки деятельности учреждения. В 2018 году сохранность контингента в среднем по спортивным школам составила 87,9% (СДЮСШОР №2 – 89,7%, СДЮСШОР №3 – 83%,  ДЮСШ №5 – 91%.)  В 1-м полугодии 2018 г. выполнено 559 спортивных разрядов, из них I разряд – 1 чел., КМС – 6 чел..  6 спортсменов вошли в состав сборных команд РФ, 14 чел. и команда девушек до 17 лет по водному поло в составе 15 человек- в сборную РО. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 63335,5 | 63335,5 | 30719,8 |
|  |
|  | Контрольное событие программы:  **-** сохранить контингента учащихся (спортсменов) на уровне не ниже уровня 2016 года | Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н.,  директор МБУДО ДЮСШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУДО СДЮСШОР №3-Боева Н.В. | Выполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Своевременное и качественное исполнение мероприятий программы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4970,1 | 4970,1 | 2033,2 |
|  | Контрольное мероприятие:  Отчет о реализации программы за 2017 год | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | Исполнение муниципальной программы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И.  Директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО СДЮСШОР №3 Боева Н.В., директор МБУ ДО ДЮСШ №5- Гаджамура В.Я. | Ежемесячно ведется техническое обслуживание систем автоматизированной пожарной сигнализации |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 220,3 | 220,3 | 86,1 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И. | В 1 полугодии на курсах повышения квалификации по 18-часовой программе прошел 1сотрудник Спорткомитета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6.  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска -Криводуд А.И. | Ежемесячно обновляются автоматизированные информационные системы, информация о физкультурно-спортивной работе публикуется в местных и региональных СМИ (о внедрении комплекса ГТО, реклама спортивных мероприятий, Дня физкультурника и т.д.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 208,0 | 208,0 | 114,2 |
|  | Контрольное событие программы: увеличение в 2017 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,7% | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска -Криводуд А.И.,  директор МБУДО СДЮСШОР №2-Косарь А.Н., директор МБУДО СДЮСШОР №3 Боева Н.В., директор МБУДО ДЮСШ №5- Гаджамура В.Я., директор  МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-  Побединский А.В.,  Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- В.В. Тютюнников | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске, что характеризуется ростом количественных показателей, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан города  Волгодонска, достижение спортсменами высоких спортивных результатов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 90476,5 | 90476,5 | 42475,0 |

Председатель Комитета А.И.Криводуд

Главный бухгалтер Е.В.Филатова