Отчет о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в городе Волгодонске»

за 2014 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865 (в редакции постановлений от 04.02.2014 № 178, от 29.09.2014 № 3333). Цель программы – совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан. Основные задачи Программы:

1.Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений.

2.Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

3.Предупреждение террористических проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения.

4.Создание условий для формирования антинаркотической культуры, потребности в ведении здорового образа жизни и, как следствие, сокращение масштабов наркотизации населения города Волгодонска.

1.1. Информация

о финансировании мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2014 году предусмотрено 5 046,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 466,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 580,0 тыс. рублей. Объем фактически произведенных расходов составил 5 044,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 466,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 578,7 тыс. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий Программы за 2014 год представлены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотренные на начало периода | Предусмотренные на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан | Показатель 1 – количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске, на 100 тыс. населения – 48,09. Показатель 5 – количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 55. | Показатель 1 – количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске, на 100 тыс. населения – 54,9. Показатель 5 – количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 55. | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| Основное мероприятие 2 Организация работы казачьей дружины | Показатель 5 – количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 55. | Показатель 5 – количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 55. | 0,0 | 4 466,2 | 4 466,2 |
| Основное мероприятие 3 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Показатель 2 – количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины – 7. Показатель 3 – количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции – 48. Показатель 4 – количество проведенных заседаний Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска – 78. | Показатель 2 – количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины – 12. Показатель 3 – количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции – 48. Показатель 4 – количество проведенных заседаний Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска – 78. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4 Профилактика социально-негативных явлений | Показатель 6 – охват несовершеннолетних и молодежи в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы – 2 700. Показатель 7 – Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности – 10. | Показатель 6 – охват несовершеннолетних и молодежи в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы – 2 849. Показатель 7 – Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности – 10. | 84,0 | 84,0 | 82,7 |

1.2. Основные результаты, достигнутые за 2014 год

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан.

В 2014 году проведено 4 заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 3 заседания городской Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

На данных комиссиях осуществлялся сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике правонарушений, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки в городе Волгодонске.

По итогам 2014 года на территории города Волгодонска зарегистрировано 2129 преступлений, что на 10,7% больше аналогичного периода прошлого года, в 2013 году зарегистрировано 1924 преступления. На улице совершено 487 преступлений против 418 в прошлом году, на 16% больше. Лицами, ранее судимыми, совершено 540 преступлений  против 385 преступлений в отчетном периоде прошлого года, рост составил 40%.

Отмечается снижение преступлений, совершенных несовершенно-летними 54 факта против 86 в прошлом году (на 6% меньше аналогичного периода прошлого года).

Увеличение общего числа преступлений на территории города и числа преступлений, совершенных в общественных местах обусловлено несоответствием штатной численности строевых подразделений по отношению к плотности населения города и, как следствие, недостаточная плотность патрульно-постовых нарядов наружных служб.

В рамках организации обеспечения охраны общественного порядка при проведении общественных, массовых мероприятий на территории города Администрацией города Волгодонска в 2014 году были заключены муниципальные контракты с ООО «Охранное агентство «Арсенал-М» на общую сумму 385,4 тыс.рублей. Контракты исполнены полностью.

Администрация города Волгодонска, понимая важность направления правоохранительной деятельности, оказывает всемерную поддержку по созданию условий для народных дружин. Работа по правовой организации деятельности дружины в Волгодонске завершена. Изданы все необходимые нормативные акты, определен порядок вступления и создания отрядов добровольных народных дружин. Разработаны программы правовой и специальной подготовки дружинников.

В соответствии с требованиями областного закона от 08.07.2014 №184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области» добровольная народная дружина приобрела новый правовой статус. 27.08.2014 создана городская общественная организация охраны общественного порядка «Народная дружина города Волгодонска», в состав которой вошли члены ранее действующей добровольной народной дружины.

ГОО ООП «Народная дружина города Волгодонска» внесена в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 05.10.2014 за №194 (свидетельство выдано на основании решения Главного управления МВД РФ по Ростовской области).

Решением Волгодонской городской Думы от 23.10.2014 №84 установлены границы территории для создания народной дружины в городе Волгодонске в границах муниципального образования «Город Волгодонск».

Командиром народной дружины сроком на три года избран Неополькин Алексей Владимирович, штаб народной дружины располагается по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, ул.К.Маркса, д.14. Штаб народной дружины города обеспечен помещением, средствами связи и оргтехникой: принтером, персональным компьютером с выходом в «Интернет».

В состав ГОО ООП «Народная дружина города Волгодонска» вошли члены ранее действующей добровольной народной дружины и члены казачьей дружины, всего 115 человек (предельный возраст дружинников – 58 лет, средний –27). Добровольцам выданы удостоверения и отличительные знаки – нарукавные повязки «Дружинник», изготовленные в соответствии с приложением №1 к Областному закону от 08.07.2014 №184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области».

В 2014 году при участии членов народной дружины города Волгодонска к административной ответственности привлечено 3422 человек, из них: по ст.12 КоАП РФ (нарушение ПДД) – 1999; по ст.14.16 КоАП РФ (нарушение антиалкогольного законодательства) – 1300; по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 21; прочие нарушения – 102.  Дружинники принимали участие и способствовали раскрытию 12 преступлений, из них: по ст.116 УК РФ (побои) – 1; по ст.166 УК РФ (завладение чужим автотранспортом без цели хищения) – 2; по ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) – 1;  по ст.158 УК РФ (кража) – 1; по ст.228 УК РФ (незаконное хранение, приобретение наркотических веществ) – 2; по ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных ресурсов) – 4; по ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) – 1. Проведено 988 профилактических бесед, направленных на предупреждение правонарушений, в том числе 122 с несовершеннолетними.

Добровольцы приняли участие в 56 оперативно-профилактических операциях «Лес-2014», «Пешеход», «Нетрезвый водитель», «Автобиржа-автомобиль-Большегруз», «Гражданское оружие», «Квартира», «Путина», «Подросток», «Безопасный дом-2014», «Ель», «Лада-Самара», Полицейский Дед Мороз», «Пиротехника», «Улица», «Анаконда» проводимых УМВД «Волгодонское» (задействовано 307 чел.). Дружинники принимали участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в 119 культурно-массовых, спортивных,  общественных мероприятий и православных праздников на территории города Волгодонска.

Отряды народной дружины еженедельно в наиболее криминогенные дни – в пятницу и субботу заступают на дежурство в пешие патрули. Два отряда, созданные по территориальной принадлежности, из числа жителей 10 и 17 микрорайонов патрулируют в границах своего административного участка. Координирует деятельность общественных формирований правоохранительной направленности отдел по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска.

Другая форма работы, направленная на профилактику правонарушений, любых отклонений от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. Решением Волгодонской городской Думы от 03.06.2009 № 73 созданы Советы профилактики правонарушений в микрорайонах города. Ежеквартально проводятся заседания, на которых рассматривались вопросы по направлению правоохранительной деятельности и персональные дела отдельных граждан, относящихся к «группе риска» (это - неработающие граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, нарушители правопорядка, ранее судимые).

В составы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города входят 186 человек: помощники депутатов – председатели Советов; члены Советов профилактики: участковые уполномоченные полиции – заместители председателей; инспектора по делам несовершеннолетних, члены молодежного парламента, педагоги общеобразовательных учреждений города, специалисты по социальной работе с подростками ГБУСОН РО СРЦ, председатели Советов ветеранов, спортивные инструкторы, председатели многоквартирных домов, члены общественных организаций, предприниматели, жители микрорайонов.

Работа Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города строилась в соответствии с планами работ на 2014 год, Методическими рекомендациями по организации работы.

В 2014 году проведено 96 заседаний, на которых рассмотрено 142 вопроса:

-об итогах работы Советов профилактики правонарушений;

-организация эффективного досуга и отдыха несовершеннолетних детей и молодежи в летний период;

-о посещении на дому подростков, состоящих на профилактических учетах, с целью контроля за посещением занятий в учебных заведениях;

-об оказании помощи семьям, где в отношении детей были возбуждены уголовные дела, но прекращены за примирением сторон;

- о мерах по оказанию помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;

-о контроле за семьями, где пенсионеры проживают с неблагополучными взрослыми детьми;

-о профилактике правонарушений, предусмотренных пунктами 10,11 части 1 статьи 12 ФЗ-15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

-о мерах воздействия на владельцев автомашин, оставляющих свои машины на газонах, детских игровых площадках;

-о привлечении жителей микрорайонов к работе по содействию правоохранительным органам;

-о состоянии работы по предупреждению алкоголизма и наркотической зависимости, проведение рейдов по выявлению наркопритонов;

-о состоянии работы в микрорайоне по пропаганде здорового образа жизни, проведении культурно-массовых мероприятий.

В соответствии с графиком проверок рабочей группы городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 2014 году изучено состояние профилактической работы, проводимой Советами профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска.

Членами Советов профилактики правонарушений совместно с правоохранительными органами, представителями Администрации города Волгодонска, общественности, казачества проведено 174 рейда в границах территории микрорайонов по: несанкционированной торговле; выявлению нарушений по распитию спиртных напитков; проверке мест массового скопления несовершеннолетних; нарушению парковки личного автотранспорта на газонах и тротуарах; проверке лиц ранее и условно осужденных; проверке лиц, имеющих на хранении огневое оружие.

В ходе проведения профилактических мероприятий проверены 26 осужденных по месту жительства. Регулярно проводятся беседы данной категории лиц об оказании положительного воздействия на их воспитания и становления на путь исправления.

Силами членов Советов профилактики проводилась работа по выявлению машин, припаркованных на газонах, клумбах. С автовладельцами проведены профилактические беседы. В микрорайоне №7 06.03.2014 комиссия в составе членов Совета профилактики, сотрудника полиции, представителя муниципальной инспекции провели рейд, в ходе которого составлено 2 протокола об административном правонарушении и сделано 15 запросов (на основании фото-таблиц) в ГИБДД. В 13 микрорайоне составлено 4 протокола, в микрорайоне №21 – 5 протоколов. В микрорайонах №10, №15, №25 совместно с муниципальной инспекцией Администрации города Волгодонска проведено 5 рейдов по выявлению несанкционированных парковок личного автотранспорта, составлено 9 протоколов об административном правонарушении. В микрорайоне №18 участковым уполномоченным полиции Кузнецовым И.Б. составлено 72 административных протокол на 25 собственников транспортных средств за нарушение правил парковки.

В микрорайоне №12 в ходе проведенных профилактических мероприятий выявлено 2 случая торговли спиртосодержащей продукцией. В микрорайоне №25 по итогам рейда по проверке рекламы пива составлена и передана информация отдел потребительского рынка Администрации города.

В микрорайоне «Соленовский» проведено 6 рейдов в рамках проверки санитарного состояния улиц. Также велась работа по выявлению граждан, занимающихся торговлей спиртосодержащей продукции домашней выработки; занимающихся употреблением и распространением наркотических веществ. В ходе проведенной работы, нарушений не выявлено.

Всего проведено 475 бесед профилактического характера с семейными дебоширами, лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией, освобожденными из мест лишения свободы. 19 профилактических бесед проведено с гражданами, которые были осуждены по ст.228 УК РФ (хранение, употребление, сбыт наркотических веществ).

В результате информирования жителей об ответственности, предусмотренной пунктами 10,11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» количество жителей, курящих на лестничных площадках значительно уменьшилось.

В 2014 году проведено 186 патрульных мероприятий, составлено 488 административных протоколов (микрорайон №2 – 101; микрорайон №10 – 71; микрорайон №12 – 121; микрорайон №17 – 43; микрорайон №21 – 126, микрорайон №24 – 26).

В соответствии с разработанной КДНиЗП программой индивидуальной реабилитации с несовершеннолетними проводится ряд мероприятий, включающий в себя взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, учет посещений занятий подростком, беседы и организация досуга. В микрорайоне №6 в течение всего года проводилась работа с подростками У., Е., осужденными за угон автотранспорта. На данный момент подшефные трудоустроены, занимаются в спортивном клубе и приминают активное участие в проводимых профилактических мероприятиях.

6 подростков (пять из которых воспитанники детского дома «Теремок»), состоящих на учете в КДНиЗП включены в состав футбольной команды микрорайона №25. Работу с несовершеннолетними также ведут спортинструктора: проводят беседы с подростками, в микрорайонах работают различные кружки по интересам, спортивные секции.

Во всех микрорайонах города строится и проводится планомерная работа с несовершеннолетними «группы риска». Советами профилактики правонарушений налажено взаимодействие с органами системы профилактики, проводятся Дни большой профилактики, индивидуальные беседы, встречи в рамках городской лекторской группы.

В течение 2014 года проведено 18 встреч с населением микрорайонов.

Проведено 32 собрания с гражданами по месту жительства.

Рассмотрено 62 обращения граждан, по всем фактам, указанным вобращениях, участковыми уполномоченными полиции и их помощниками проведены рейды и профилактические беседы, приняты меры.

Жители информированы о телефонах доверия психологической помощи взрослым и детям, все данные размещены на стендах в общественных приемных депутатов избирательных округов.

В целях реализации Федерального закона  «О полиции» от 07.02.2011г. №3-ФЗ, приказа МВД России от 31.12.2012г №1166 «Об утверждении Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции» Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» в 2014 году запланировано проведение 67 сходов. По итогам года на территории города Волгодонска проведено 49 сходов, с охватом жителей 344 человека, не проведено 18 сходов, что составляет около 25% от общего числа сходов.  На личных приемах участковых уполномоченных полиции принято 2017 граждан.

Администрацией города и аппаратом Волгодонской городской Думы, в соответствии с утвержденными графиками, осуществляется постоянный контроль проведения участковыми уполномоченными сходов с гражданами.

Основными  вопросами, рассматриваемыми на сходах, были связаны с парковкой автомобилей в неустановленных местах, распитием спиртных напитков и курение в общественных местах, с нарушением тишины и покоя граждан во дворах, подъездах, улицах гражданами совершеннолетними и несовершеннолетними, с необходимостью ночного патрулирования города, несвоевременностью реагирования  сотрудников полиции  на жалобы граждан.

Основное мероприятие 2. Организация работы казачьей дружины.

В городе Волгодонске в установленном порядке зарегистрировано Волгодонское городское казачье общество. Совместная работа строится на основании договора об оказании содействия в осуществлении установленных задач и функций, заключенного Администрацией города Волгодонска с Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское».

Казачья дружина осуществляет деятельность в соответствии с областным законом от 29.09.1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области». Штатная численность дружины составляет 30 человек, по факту 20 человек, некомплект 10 человек. Командиром дружины ведется работа по кадровому набору, в настоящее время двое кандидатов проходят проверку на предмет совершенных административных правонарушений или уголовных деяний.

Форма несения службы казачьими дружинниками – охрана общественного порядка с ротой патрульно-постовой службы по маршрутам патрулирования и на оперативных заслонах ГИБДД.

Администрацией города Волгодонска созданы все необходимые условия для деятельности казачьей дружины. Штаб дружины находится по адресу: ул.К.Маркса, д.14. Помещение передано в безвозмездное пользование на неопределенный срок Волгодонскому городскому казачьему обществу. Штаб оборудован оргтехникой: принтером, персональным компьютером с выходом в «Интернет».

Обеспечение несения службы казачьей дружины города Волгодонска осуществляется в рамках договора об оказании содействия  в осуществлении установленных задач и функций., заключенного Администрацией  города Волгодонска с Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 №3865. Объем финансирования на 2014 год составил 4 466,0 тыс. рублей.

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» постановлением Администрации города Волгодонска от 30.12.2014 года №4840 утверждено Положение о порядке использования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета.

Казачья дружина города Волгодонска обеспечена помещением и средствами связи. Подразделение КД располагается по адресу: город Волгодонск, ул.К.Маркса, д.14, помещение передано в собственность безвозмездно на основании постановления главы Администрации города Волгодонска от 01.03.1999 года №188.

При участии дружинников казачьей дружины г.Волгодонска в 2014 году привлечено 3422 человек, из них: по ст.12 КоАП (нарушение ПДД) – 1999, по ст.14.16 КоАП (нарушение антиалкогольного законодательства) – 1300, по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) – 21, прочие нарушения – 102.

Проведено 988 профилактических бесед, направленных на предупреждение правонарушений, в том числе 122 с несовершеннолетними. Профилактическая работа ведется на постоянной основе дружинниками КД, работающими совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних, филиалом, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.

Приняли участие в 56 оперативно-профилактических операциях «Лес-2014», «Пешеход», «Нетрезвый водитель», «Автобиржа-автомобиль-Большегруз», «Гражданское оружие», «Квартира», «Путина», «Подросток», «Безопасный дом-2014», «Ель», «Лада-Самара», Полицейский Дед Мороз», «Пиротехника», «Улица», «Анаконда» проводимых УМВД «Волгодонское» (задействовано 307 чел.).

Дружинники принимали участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в 27 культурно-массовых мероприятий и православных праздников на территории города Волгодонска (задействовано 350 чел.).

Отчеты о деятельности и планы работ казачьей дружины размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска.

Обеспечение правопорядка членами КД осуществляется совместно с силами строевых подразделений отдела охраны общественного порядка МУ МВД России «Волгодонское». Подготовка к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий начинается с уточнения программы, места, времени и порядка его проведения,  возможного количества и состава участников, а также наличия или отсутствия факторов, требующих запрещения на проведение массовой акции. После чего подготавливается письменное указание начальника МУ МВД России «Волгодонское» и план организационно-практических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения массового мероприятия.

Совместно с организаторами массового мероприятия и представителями заинтересованных ведомств осуществляется комиссионное обследование места проведения массового мероприятия, определяется его пригодность к организации надлежащей охраны общественного порядка, и принимаются меры к устранению недостатков.

Проводится рекогносцировка местности, в процессе которой изучаются особенности территории, маршрутов движения транспорта и пешеходов, определяются пункты сбора, порядок следования и размещения людей, места стоянки транспорта, необходимость изменений в организации движения транспорта и пешеходов, а также границы зон, секторов, участков, необходимое количество сил и средств, место размещения резерва.

В день проведения массового мероприятия руководителями подразделений УМВД «Волгодонское», командиром казачьей дружины проводится проверка личного состава дружинников и его экипировки, рабочий инструктаж, сообщается о возможных изменениях о времени начала и порядке проведения планируемого мероприятия и других изменениях в оперативной обстановке, обеспечивается расстановка имеющихся сил и средств, устанавливается взаимодействие с организаторами мероприятия.

Во исполнение плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» на 2014 год Администрацией города Волгодонска совместно с МРОН УФСКН по РО, Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» 19.09.2014 проведен семинар по вопросам деятельности казачьей дружины города Волгодонска, в ходе которого рассмотрены правовые основы деятельности казачьей дружины в соответствии с действующим законодательством, порядок несения службы в казачьей дружине, а также особенности по выявлению лиц с первичными признаками наркотического опьянения.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства

С целью формирования у молодежи города патриотизма и гражданского долга 18.04.2014 проведен ежегодный смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!», в котором приняли участие отряды 28 образовательных учреждений. По итогам смотра лучшие девять отрядов-участников вместе с тремя отрядами, занявшими призовые места, приняли участие в параде поколений, посвященном Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который ежегодно проходит 9 Мая на площади Победы.

Конкурс проведен в полном соответствии с требования постановления Администрации города Волгодонска от 24.03.2014 № 833 «О проведении ежегодного смотра строя и песни молодежных отрядов «Мы – будущее России!».

Информация размещена на сайте Администрации города Волгодонска: анонс о проведении смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» 26.03.2014 в разделе «Публикации»; итоги смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» 18.04.2014 в разделе «Публикации».

Призовой фонд конкурса составил 50,0 тыс. рублей на развитие военно-патриотического воспитания в 3-х учреждениях-победителях.

## Во исполнение решения городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 15.12.2011 от №4, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 №3865, 13.12.2013 проведен конкурс на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» в 2014 году по трем номинациям:

- «Профилактика и предупреждение правонарушений»;

## «Обеспечение общественного порядка»;

- «Предупреждение правонарушений несовершеннолетних».

Основная цель проведения конкурса стимулирование добровольного участия граждан в охране общественного порядка; выявление лучших дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

В 2014 году поступило 24 заявки на участие в конкурсе членов народной дружины, участвующие в обеспечении правопорядка на территории города Волгодонска (казачья дружина –7, отряд «РоАЭС» –7, отряд «Гвардия» –3, отряд «СФГА» –4, отряд «10 микрорайон» –1, отряд «17 микрорайон» –2), из них мужчин – 19 человек, женщин – 6 человек. Для участия в конкурсе командиры отрядов выдвинули кандидатуры наиболее образцовых, исполнительных и дисциплинированных дружинников.

Выявление победителей конкурса осуществлялось по балльной системе оценок, полученных за выполнение испытаний по следующим видам дисциплин:

- основные показатели работы дружинника;

## правовая подготовка;

## физическая подготовка.

В тест по правовой подготовке вошли вопросы по знанию основ уголовного и административного законодательства, законодательства в сфере охраны общественного порядка, регламентирующего деятельность народных дружин на территории Ростовской области. Знания на «отлично» по правовой подготовке показали 8 конкурсантов Неополькин А.В. (казачья дружина), Моргунова Е.В., Придворная Л.Н. (отряд «17 микрорайон»), Степикин А.В. (отряд «Гвардия»), Бороздин Н.В. (отряд «10 микрорайон»), Бердник М.В., Смирнова Е.М., Старикова Т.Ю. (отряд «СФГА»).

Испытания по физической подготовке разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". Выполнение нормативов включало в себя различные физические упражнения на силу и выносливость (подтягивание на перекладине, подъем ног в висе на перекладине, силовое комплексное упражнение, челночный бег 10х10 метров (мужчины) и 4х10 метров (женщины). При оценке уровня физической подготовленности конкурсанты выполняли спортивные нормативы, соответствующие своей группе по состоянию здоровья (возрастные группы №1-6).

Конкурс проведен в полном соответствии с требования постановления Администрации города Волгодонска от 28.11.2014 №4220 «О проведении конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» в 2014 году».

Призовой фонд конкурса составил 50,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 4. Профилактика социально-негативных явлений.

На мероприятие выделено 84,0 тыс. рублей, израсходовано 82,7 тыс. рублей. Неисполнение расходов составило 1,3 тыс. рублей в связи с экономией при заключении договоров:

-публикация статей с СМИ антинаркотической направленности – 0,2 тыс. рублей;

-опубликование в печатных СМИ информационно-аналитических материалов о реализации в городе Волгодонске мероприятий по противодействию коррупции – 0,3 тыс. рублей;

-изготовление баннера антинаркотической направленности – 0,4 тыс. рублей;

-изготовление баннера, направленных на формирование толерантного стиля поведения среди населения города, – 0,4 тыс. рублей.

Основными факторами, оказывающими влияние на наркоситуацию в городе Волгодонске, являются климатические условия, национальная неоднородность населения, активные миграционные процессы. Благоприятные климатические условия способствуют формированию сырьевой базы для производства наркотиков – дикорастущая конопля. Наибольшее количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота в городе Волгодонске составляет каннабис – 2 716,9 гр. из общего количества 4 814,76 гр.

Анализ сведений медицинской наркологической статистики на конец 2014 года показал, что зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учете в Волгодонском филиале ГБУ РО «Наркологический диспансер» с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомании), – 244 человека, что на 3 человека больше, чем в 2013 году. Среди них не зарегистрировано несовершеннолетних, как и в 2013 году. Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью всего – 7 человек (2013 год – 9 человек), среди которых нет умерших от передозировки наркотиками, как и в 2013 году. Анализ показателей деятельности правоохранительных органов по снижению предложения на наркотики в 2014 году следующий:

-правоохранительными органами зарегистрировано 284 преступления, связанных с наркотиками, что на 108 больше, чем в 2013 году;

-привлечено к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, 124 человека, что на 30 меньше, чем в 2013 году;

-изъято из незаконного оборота 4 814,76 гр. наркотических средств, психотропных веществ, что на 646,24 гр. больше, чем в 2013 году;

-зарегистрировано правоохранительными органами 81 административное правонарушение, связанное с наркотиками, что на 11 больше, чем в 2013 году;

-ликвидировано 5 наркопритонов, что на 9 меньше, чем в 2013 году.

С целью координации и совершенствования системы профилактики наркомании среди различных целевых аудиторий проведено:

-4 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска;

-организована деятельность двух рабочих групп антинаркотической комиссии города Волгодонска по изучению состояния антинаркотической работы в 4-х учреждениях среднего профессионального образования и 5-и муниципальных общеобразовательных учреждений. По итогам деятельности рабочей группы в каждое посещенное учреждение направлены информационно-аналитические справки с предложениями и рекомендациями по усилению антинаркотической работы. Итоги рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска 27.03.2014 и совещании заместителей директоров по воспитательной работе муниципальных общеобразовательных учреждений 27.11.2014;

-проведено 8 совещаний, 5 семинаров и 2 круглых стола для специалистов и участников профилактической антинаркотической работы.

В январе 2014 года проведен мониторинг наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске. Участниками мониторинга представлены статистические данные до 20.01.2014. Аналитическая справка по итогам социологического опроса по изучению отношения молодых людей к проблемам употребления психоактивных веществ и определению масштабов распространения психоактивных веществ, проведенного в ноябре-декабре 2013 года, и анализ статистических данных представлены на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска 27.03.2014 (протокол № 1).

В соответствии с приказом Управления образования г.Волгодонска от 14.01.2014 № 11 с 03.03.2014 по 31.03.2014 проведен городской конкурс среди учреждений образования на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде. На конкурс представлено 19 проектов. По итогам конкурса места распределены следующим образом:

1 место – МОУ СОШ № 7 им. Героя РФ полковника М.В.Ревенко за проект «В стране волшебников – нет места компьютерным играм»;

2 место – МБОУ СОШ «Центр образования» за проект «Искусство жить!», МБОУ СОШ № 23 за проект «Профилактика ненормативной лексики в молодежной среде»;

3 место – МОУ гимназия № 1 «Юнона» за проект «Я знаю. Я верю. Я есть!», МОУ лицей № 11 за проект «Лицейский центр профилактики».

С целью формирования у молодежи города системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения, проводились мероприятия по духовно-нравственному и культурно-эстетическому воспитанию, мероприятия, направленные на сохранение и развитие семейных ценностей, и развитие социальной активности молодежи:

-классные часы, конкурсно-развлекательные программы, праздничные концерты, спортивно-развлекательные мероприятия, конкурсы рисунков, выпуск стенгазет;

-заседание городского Совета президентов «Беседа за круглым столом «Чужих детей не бывает»;

-конкурс творческих работ «Взгляните в мамины глаза»;

-Фестиваль молодых семей;

-конкурсная программа «Семьей сильны, семьей богаты»;

-детская спортивно-игровая программа «Спортивная семья»;

-цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности;

-конференция «Лидер» для молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет;

-акция «Буду здорова!»;

-молодежная акция «Все свои»;

-и другие.

В июне 2014 года в целях активизации профилактики злоупотребления психоактивным и веществами, пропаганды здорового образа жизни, реализации Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области на территории города Волгодонска проводилась областная акция «Ростовская область – территория здоровья!». В рамках акции были проведены тематические лекции, беседы, викторины, конкурсы рисунков на асфальте, спортивно-массовые мероприятия, акции, конкурсные программы. В акции приняло участие 24 436 человек.

С целью профилактики наркомании в части информирования учащихся и студентов образовательных учреждений и их родителей о содержании проблемы наркомании, в рамках реализации плана межведомственной антинаркотической лекторской группы на 2014 год проведено 12 встреч в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 10 встреч в учреждениях профессионального образования, 3 встречи в государственных казенных общеобразовательных учреждениях, 4 родительские конференции, 1 общегородское родительское собрание «Мы в ответе за наших детей» с охватом 1 700 учащихся и студентов, 504 родителя. Педагогом-психологом МОУ ЦППРК «Гармония» проведены 37 мероприятий (тренинговые занятия «Спасибо, нет!», деловые игры «Победи своего дракона», адаптивно-формирующие занятия «У тебя есть шанс») с 929 учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений.

18.02.2014 прошел антинаркотический лекторий в доме творчества и ремесел «Радуга» г.Волгодонск, организованного Родительским комитетом г.Волгодонска и общественной организации «Ростов без наркотиков». Работа лектория началась с епископа Волгодонского и Сальского Корнилия. Затем показан профилактический документальный фильм. Выступили Н.О.Новопашин – основатель сети православных реабилитационных центров на Юге России, представитель ФСКН, И.В.Соломония – руководитель отдела ресоциализации РООО «Ростов без наркотиков», А.Н.Лисицкий – четырехкратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса, победитель кубка Северной Америки, Европы по фристайлу. Участники антинаркотического лектория: подростки и молодёжь из группы риска; семьи, непосредственно столкнувшиеся с проблемой наркомании; протоиерей Анатолий Петрусак; представители Родительского комитета города Волгодонска; заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук; секретарь АНК г.Волгодонска А.Н.Гаврисова; президент ВГОО «Федерация КУДО» С.В.Клочков; заместитель командира казачьей дружины А.В.Неополькин; представитель КДНиЗП Администрации города Волгодонска. По окончании официальной части состоялся круглый стол, за которым обсуждались перспективы сотрудничества Волгодонской епархии, Администрации и общественных организации города с правоохранительными органами и общественной организацией «Ростов без наркотиков».

В марте и сентябре 2014 года серии встреч в учреждениях профессионального образования города организованы с целью повышения информированности студентов об административных и уголовных правонарушениях за потребление (распитие) алкогольной продукции, потребление наркотических средств в общественных местах. К участию в проведении информационных встреч привлечены сотрудники МУ МВД России «Волгодонское», специалисты КДНиЗП, представители молодежных общественных организаций и объединений города Волгодонска. Всего в информационных встречах приняли участие 2 852 студента 1-го и 2-го курсов.

На рекламных щитах на ул.Морской размещались баннеры «Жизни – ДА!» в течение года, «Сообщи, где торгуют смертью» в ноябре. Баннер «Сообщи, где торгуют смертью» стоимостью 3,6 тыс. рублей изготовлен в марте 2014 года.

В марте в рамках проведения третьего Всероссийского Интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать!» изготовлены и распространены памятки для родителей (охват 574 человека).

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы профилактической направленности, в том числе авторские и рабочие программы профилактической направленности: «Программа по профилактике употребления ПАВ» (МОУ СОШ № 1), «Истоки» (МОУ гимназия № 5), «Профилактика наркомании в школе» (МОУ СОШ № 7), «Здоровое поколение» (МОУ СОШ № 8), «Вектор» (МОУ СОШ № 9), «Фактор успеха» (МБОУ СОШ «Центр образования»), «Школа без наркотиков», «Дорогою добра» (МОУ лицей № 11, СОШ № 8), «Росток» (МОУ СОШ № 12), «Твое здоровье – в твоих руках» (МОУ СОШ № 15), «Я принимаю мир» (МОУ лицей № 16, № 24), «Линия жизни» (МОУ СОШ       № 18), «За здоровый образ жизни» (МОУ СОШ № 22), «Путь к здоровью» (МОУ лицей «Политэк»), «Выбор» (МОУ СОШ № 21), «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» (МБОУ СОШ № 23), «Программа по профилактике социально-негативных явлений в подростковой среде в условиях общеобразовательного учреждения» (МОУ гимназия № 1 «Юнона»), «Профилактика социально-негативных и противоправных явлений в детской и молодежной среде» (МОУ гимназия «Юридическая»), «Поверь в себя» (МОУ гимназия «Шанс»).

В 1-ом полугодии 2014 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены круглые столы на темы: «Здоровым быть – век не тужить», «Мое здоровье – мой успех», «Не такой, как все», «Я – автор своей жизни», «Остановись и задумайся», «Качества человека», «Вредные привычки», «Молодежи о наркотиках», акции «Хочу спросить», «Мы выбираем жизнь», тренинги «Вредным привычкам – нет!», викторины по ЗОЖ с участием представителей молодежного парламента, лекции «Психические нарушения при употреблении наркотических и токсических веществ», «Профилактика самовольных уходов из дома», социологические опросы, встречи с инспекторами ОДН, врачами-наркологами, специалистами автономной некоммерческой организации «Стремление жить!» на темы: «Наслаждение или боль», анкетирование учащихся 9-11 классов на тему: «Увлечения, хобби, свободное время, отношение к употреблению ПАВ», проведение заседаний клуба «Три «П» (поговорим, подумаем, поспорим), работа «Почты доверия», конкурсы плакатов «Я выбираю спорт», спортивные соревнования «Физкультура и здоровая жизнь – вот что сегодня нужно людям», ознакомительные лекции «Игры антинаркотической направленности» в рамках учебных курсов биологии и ИКТ (охват 7 445 человек).

В сентябре-декабре 2014 года в общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по профилактике табакокурения: дискуссии, круглые столы, классные часы, встречи с сотрудниками полиции и врачами-наркологами, конкурсы плакатов, рисунков, демонстрация социальных роликов, совещания педагогических коллективов, родительские собрания, оформление уголков и информационных стендов, рейды по выявлению лиц, курящих на территории общеобразовательного учреждения (охват 7 639 детей, 1 590 родителей).

В мае 2014 года специалистами МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» доведено до сведения руководителей управляющих, подрядных благоустроительных организаций, ТСЖ, ЖСК, что незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений (дикорастущая конопля, белладонна, красавка, дурман обыкновенный, белена черная, клещевина), содержащих наркотические вещества, ведет к уголовной ответственности, а неприятие мер по уничтожению дикорастущих растений – к административной ответственности. Управляющими организациями размещены листовки «Призыв к населению о включению в работу по выявлению распространителей наркотиков, точек сбыта наркотиков, наркопритонов в г.Волгодонске» на рекламных щитах (242 шт.) и на досках объявлений на подъездах многоквартирных домов (4 387 шт.). На сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Информация для населения» размещена листовка «Призыв к руководителям организаций города, собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков о необходимости отслеживания и уничтожения ими очагов произрастания наркосодержащих наркосодержащих, ядовитых растений и растений с атропиноподобным действием на городских территориях, о недопустимости выращивания этих растений».

В мае 2014 года МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» совместно с Волгодонским МРОН УФСКН России по РО направлено «Предписание-предупреждение» руководителям предприятий и организаций города.

В мае-сентябре 2014 года специалистами МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» проводилось обследование территорий города Волгодонска, не обслуживаемых управляющими организациями, на предмет произрастания дикорастущей конопли. Выявлено 2 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 125 кв.м, уничтожено 5,1 кг вышеуказанных растений.

С целью формированию антинаркотической культуры у населения города проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:

-городская Спартакиада учащихся;

-цикл мероприятий к Всемирному дню здоровья;

-спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей «Здравствуй, лето – 2014!»;

-спортивные мероприятия в микрорайонах города;

-и другие.

В целях организации индивидуальной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в городе Волгодонске в 2014 году специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска, ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Волгодонска», Управления образования г.Волгодонска, совместно с инспекторами ОДН Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», проведено:

-40 рейдов по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении (проверено 86 семей, составлены акты обследования жилищных условий, проведены беседы о пожарной безопасности, о поведение детей на замерзших водоемах, о правилах дорожного движения, о гарантиях и правах ребенка, о содержании и воспитании несовершеннолетних детей, даны консультации по предоставлению комплекса социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации);

-6 рейдов по месту жительства несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, токсических и наркотических веществ (посещено 18 несовершеннолетних). В ходе рейдов проводились профилактические беседы о пагубном влиянии алкоголя, токсикомании на подростковый организм, о ведении здорового образа жизни, об административной ответственности предусмотренной ст.6.10, ст.20.20, ст.20.21, ст.20.22 КоАП РФ. Несовершеннолетним даны рекомендации по организации досуговой занятости;

-11 рейдов по выявлению бродяжничающих, попрошайничающих несовершеннолетних (проверены улицы и рынки старого и нового города, территория отдела ЗАГС, вокзал), выявлено 2 несовершеннолетних, попрошайничающих во время свадебных церемоний;

-6 рейдов по месту жительства условно осужденных несовершеннолетних и несовершеннолетних, к которым применены меры воспитательного воздействия (в ходе рейдов выявлено 3 нарушения, 1 несовершеннолетний направлен в Азовскую воспитательную колонию за нарушение условий отбывания наказания, 1 несовершеннолетний условно досрочно освобожден от отбывания наказания).

В декабре 2014 года проведен социологический опрос по изучению отношения молодых людей к проблемам употребления психоактивных веществ и определению масштабов их распространения среди учащихся 9 и 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, учащихся и студентов 2 года обучения учреждений профессионального образования.

В 2014 году опубликовано 6 материалов в газете «Волгодонская правда», посвященных проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию, на сумму 15 753,60 рублей.

С целью координации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма проведено:

-4 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска;

-проведено 1 совещание и 4 семинара по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе.

В январе 2014 года проведен мониторинг в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории города Волгодонска. Участниками мониторинга представлены статистические данные до 20.01.2014. Составлена справка по итогам анализа статистических данных.

Издано постановление Администрации города Волгодонска от 07.03.2014 № 603дсп «О создании рабочей группы по изучению состояния антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности категорированных и паспортизированных объектов, расположенных на территории города Волгодонска, в 2014 году» (в редакции постановления от 18.04.2014 № 1338дсп о внесении изменений). В состав рабочей группы вошли представители Администрации города Волгодонска, МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска», МУ МВД России «Волгодонское», отдела УФСБ России по РО в г.Волгодонске. В соответствии с постановлением в 2014 году рабочей группой осуществлено 70 посещений объектов. Руководителям объектов даны рекомендации, проверено исполнение ранее данных рекомендаций.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в учебных программах по окружающему миру (1-4 классы), истории, обществознанию, ОБЖ, литературе, МХК, предусмотрены разделы, темы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля поведения, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения. С целью формирования и совершенствования духовно – нравственных качеств в МОУ города введен курс «Основы православной культуры и светской этики», который изучается в форме курсов по выбору, элективного курса, кружковой работы. Данный курс направлен на воспитание взаимоуважения и активной позиции подростков по противодействию проявлениям национальной и религиозной розни.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на укрепление гражданского единства, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов с целью недопущения радикализации молодежи, ее вовлечения в экстремистскую деятельность. Наряду с программами, утвержденными министерством общего и профессионального образования Ростовской области, Ростовским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования, Областным центром психолого-педагогическим реабилитации и коррекции, в общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются авторские и рабочие программы профилактической направленности: «Уроки толерантности», «Истоки», «Я – человек», «Программа профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних «группы риска», «Фактор успеха», «Дорогою добра», «Росток», «Твое здоровье – в твоих руках», «За здоровый образ жизни», «Путь к здоровью», «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», «Я в обществе», «Профилактика социально-негативных  и противоправных явлений в детской и молодежной среде», «Поверь в себя».

В апреле-мае 2014 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены: классные часы «Крым и Севастополь, добро пожаловать домой!», «События в Крыму. Толерантность и терпимость»; уроки истории «Крымская история. Севастополь»; встреча с представителями ВГКО, участниками охраны правопорядка во время проведения референдума о статусе Автономной республики Крым; круглый стол на тему «Каждый человек имеет право»; презентации «Россия и Крым – мы едины», «Внешняя политика Екатерины Второй»; лекции «Россия многонациональное государство». Охват 7 380 человек.

03.09.2014, в День солидарности в борьбе с терроризмом во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведена акция «Дети Волгодонска против террора и насилия!», которая включала минуты памяти, классные часы, беседы «Скажи терроризму: «Нет!».

16.09.2014 в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены памятные мероприятия, посвященные 15-летию со дня совершения террористического акта в городе Волгодонске (минуты памяти, митинги, общешкольные линейки). В данных мероприятиях приняли участия 13 800 учащихся.

В сентябре-октябре 2014 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены родительские собрания, конференции в повестку дня которых включен вопрос о профилактике экстремизма, агрессии на межнациональной почве среди  детей и подростков, правовой ответственности за противоправные действия. В мероприятиях приняли участия инспектора ОДН ОП-1, ОП-2 МУ МВД РФ «Волгодонское»; секретарь антитеррористической комиссии города Волгодонска; настоятель Прихода храма первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Владимир Самигулин. Охват родителей составил 4 744 человека.

12.11.2014 на общегородском родительском  собрании «Предупредить - значит спасти!» в повестку дня включен вопрос о профилактике агрессии, экстремизма в молодежной среде. В общегородском родительском собрании приняли участие 156 родителей из числа председателей управляющих советов, родительских комитетов муниципальных общеобразовательных учреждений.

С 10 по 16 ноября 2014 года в библиотеках МУК «Централизованная библиотечная система» проведен цикл мероприятий, посвященных Международному дню терпимости (толерантности): литературное путешествие «В дружной семье народов Дона», диалог «Толерантность – право или обязанность», час толерантности «Все мы разные, а Родина одна», урок толерантности «Многоликая Россия» и другие. С помощью обзора «Нам жить семьёй одной большущей нужно» сотрудники библиотеки № 11 рассказали пенсионерам, обслуживаемым ЦСО №2, об истории Международного дня терпимости. Так же была предложена презентация «Волгодонск многонациональный», которая рассказала, какие национальности проживают в Волгодонске. В заключении присутствующие спели казачьи и украинские песни.

С 17 по 20 ноября 2014 года в библиотеке для юношества № 3 МУК «Централизованная библиотечная система» прошел марафон национальных культур «Многонациональный мир глазами молодежи» для студентов-первокурсников Волгодонского медицинского колледжа. Первокурсники дискутировали на тему этого непростого понятия. Видеоролик «Мы разные, но мы вместе» познакомил с историей появления Дня толерантности и с художественными произведениями, в которых нашла отражение эта тема. Студенты рассказали об особенностях и культурных традициях своих народов: чеченского, армянского, украинского, осетинского, дагестанского. Выступления, иллюстрированные презентациями, сопровождаемые народной музыкой, превратили мероприятия в настоящий парад национальных культур.

В марте 2014 года проведены серии встреч в учреждениях профессионального образования города Волгодонска с привлечением сотрудников МУ МВД «Волгодонское» и специалистов КДНиЗП Администрации города Волгодонска. В рамках встреч студентам рассказали об административной и уголовной ответственности за некоторые виды правонарушений, напомнили о правилах поведения в общественных места и на дорогах. Всего в информационных встречах приняли участие 900 студентов 1-2 курса.

08.12.2014 проведен семинар на тему: ««Не довести до беды» для воспитанников творческих коллективов МАУК ДК «Октябрь» проблемам межнациональных конфликтов и противодействия идеологии терроризма и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Участие в семинаре приняли: настоятель Храма святых Апостолов Петра и Павла  протоиерей Владимир Самигулин, заместитель руководителя по качеству образования и воспитательной работе ВИТИ НИЯУ МИФИ В.Т.Корниенко, атаман Волгодонского казачьего общества В. Б. Бардаков.

Реализован комплекс мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде, в соответствии с Планом мероприятий по предупреждению террористических актов в жилищном фонде на 2014 год, разработанным МКУ «ДСиГХ» и утвержденным заместителем главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердовым.

В 2014 году в отделе подготовки МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» обучено способам защиты и действиям в чрезвычайной ситуации 737 человек.

В марте 2014 года изготовлен баннер «Если в нашем городе каждый будет уважать каждого, то тебя будут уважать все!» стоимостью 3,6 тыс. рублей. Баннер размещался в июне 2014 года на рекламном щите на ул.Морской.

Вопросы координации деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики в городе возложены на комиссию по противодействию коррупции. За отчетный период проведено 4 заседания.

В установленный законом срок (до 30.04.2014) муниципальные служащие и члены их семей отчитались о своих доходах, а также расходах. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

За отчетный период проведено 8 семинаров по вопросам противодействия коррупции при участии ответственных лиц прокуратуры города, следственного комитета, УМВД «Волгодонское». 11 совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и органами Администрации города Волгодонска.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Противодействие коррупции» размещены 14 муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в 2014 году.

В целях пропаганды антикоррупционного поведения, развития в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также в целях формирования у муниципальных служащих гражданской позиции относительно коррупции, в рамках программы смонтирован и продемонстрирован 10-ти минутный фильм «Стоп коррупция». В ноябре 2014 фильм был трижды продемонстрирован по телевизионному каналу РЕН ТВ Волгодонск, два раза в вечернее время и один раз в дневное. На изготовление и демонстрацию фильма израсходовано 50,0 тыс. рублей.

В целях вовлечения населения города Волгодонска в реализацию антикоррупционной политики с февраля месяца в Администрации города работает «Телефон доверия», по телефону 22-58-69 граждане могут сообщать о фактах проявления коррупционного поведения муниципальных служащих.

Определены материалы наглядной агитации и места размещения материалов наглядной агитации по вопросам противодействия коррупции.

За отчетный период жалоб и обращений, содержащих факты злоупотребления муниципальными служащими своим служебным положением, не поступило.

В газете «Волгодонская правда» опубликовано 4 статьи по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» на сумму 9,75 тыс. рублей.

В постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013   № 3865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2014 году дважды вносились изменения:

-постановление Администрации города Волгодонска от 04.02.2014      № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» – включение в Программу средств областного бюджета в сумме 4 466,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности казачьей дружины города Волгодонска, РзПр, ЦСР, ВР;

-постановление Администрации города Волгодонска от 29.09.2014      № 3333 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» – изменение финансирования Программы в соответствии с решениями Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Все мероприятия Программы, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме.

Принятые в рамках Программы организационные и практические меры позволили добиться определенных положительных результатов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые усилия и некоторые положительные изменения, оперативная обстановка в муниципальном образовании остается сложной.

И.о. начальника отдела

по военно-мобилизационной

работе и взаимодействию

с федеральными структурами

Администрации города Волгодонска                                            А.А.Гончарова

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2014 году

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» |
| 1. | Количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске, на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | 46,0 | 48,0 | 54,9 | +6,9 увеличение показателя обусловлено вступлением в ряды народной дружины членов казачьего общества г.Волгодонска |
| 2. | Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины. | ед. | 6 | 7 | 12 | +5 увеличение показателя обусловлено активизацией работы народных дружинников и увеличением численности отрядов |
| 3. | Количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции | ед. | 48 | 48 | 48 | нет |
| 4. | Количество проведенных заседаний Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска | ед. | 76 | 78 | 78 | нет |
| 5. | Количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка | ед. | 54 | 55 | 55 | нет |
| 6. | Охват несовершеннолетних и молодежи в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы | чел. | 2600 | 2700 | 2 849 | +149 увеличение показателя произошло по причине активизации профилактической работы среди учащихся образовательных учреждений |
| 7. | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности. | ед. | 10 | 10 | 10 | нет |

И.о.начальника отдела по военно-

мобилизационной работе и взаимодействию

с федеральными структурами														А.А.Гончарова

221622

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» |
| 1 | Основное мероприятие 1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан | Попов С.В., начальник отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска Горовов М.М., заместитель начальника Межмуниципального УМВД «Волгодонское» по охране общественного порядка | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1.Нейтрализация, предупреждение и устранение всех существующих и возможных препятствий и угроз безопасности в период подготовки и проведения указанных мероприятий. 2.Защита жизни, и здоровья участников и гостей мероприятий. | Показатель 1 – количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске, на 100 тыс. населения – 54,9. Показатель 5 – количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 55. | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация работы казачьей дружины | Попов С.В., начальник отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. | Показатель 5 – количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 55. | - |
| 3 | Основное мероприятие 3 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Попов С.В., начальник отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска Гаврисова А.Н., секретарь антинаркотической, антитеррористической комиссий города Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1.Активизация и распространение положительного опыта деятельности дружинников в городе Волгодонске. 2.Формирование у молодежи города патриотизма, гражданского долга, ответственности за свое поведение | Показатель 2 – количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины – 12. Показатель 3 – количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции – 48. Показатель 4 – количество проведенных заседаний Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска – 78. | - |
| 4 | Основное мероприятие 4 Профилактика социально-негативных явлений | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Гончарова А.А., ведущий специалист отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска Гаврисова А.Н., ведущий специалист Администрации города Волгодонска – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1.Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции 2.Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению 3. Антитеррористи-ческая и антиэкстремистская пропаганда среди населения 4.Пропаганда антинаркотической культуры среди населения | Показатель 6 – охват несовершеннолетних и молодежи в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы – 2 849. Показатель 7 – Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности – 10. | - |

И.о.начальника отдела по военно-

мобилизационной работе и взаимодействию

с федеральными структурами														А.А.Гончарова

221622

### Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

за 2014г.

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации города Волгодонска от 24.03.2014 № 833 «О проведении ежегодного смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» (в редакции постановления Администрации города Волгодонска от 16.04.2014 № 1313 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.03.2014 № 833 «О проведении ежегодного смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!») | Формирование у молодежи города патриотизма, гражданского долга, ответственности за свое поведение | Гаврисова А.Н., секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска Попов С.В., начальник отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска | до 30.04.2014 | 24.03.2014 16.04.2014 | Конкурс проведен 18.04.2014, в котором приняли участие 28 образовательных учреждений |
| 2 | Постановление Администрации города Волгодонска от 28.04.2014 № 1475 «О награждении победителей ежегодного смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | Формирование у молодежи города патриотизма, гражданского долга, ответственности за свое поведение | Попов С.В., начальник отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска | до 30.04.2014 | 28.04.2014 | По итогам конкурса места распределились следующим образом: I место – отряд МОУ СОШ № 21, награжден дипломом 1 степени и денежной премией в размере 21 750 рублей; II место – отряд МОУ лицея «Политэк», награжден дипломом 2 степени и денежной премией в размере 13 050 рублей; III место – отряд МОУ гимназии «Шанс», награжден дипломом 3 степени и денежной премией в размере 8 700 рублей. Денежные премии на развитие военно-патриотического воспитания увеличены на величину налога на доходы физических лиц |
| 3 | Постановление Администрации города Волгодонска от 28.11.2014 № 4220 «О проведении конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» в 2014 году» | Выявления лучших дружинников, участвующих в охране общественного порядка, добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств | Гончарова А.А., ведущий специалист отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска | до 30.04.2014 | 28.11.2014 | Отклонения в связи с изменением федерального и областного законодательства – № 44-ФЗ от 02.04.2014 «Об участии жителей в охране общественного порядка», № 184-ЗС от 08.07.2014 «Об участии жителей в охране общественного порядка на территории Ростовской области». Конкурс проведен 13.12.2014, в котором приняли участие 24 дружинника |
| 4 | Постановление Администрации города Волгодонска от 18.12.2014 № 4626 «О награждении победителей конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» в 2014 году» | Выявления лучших дружинников, участвующих в охране общественного порядка, добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств | Гончарова А.А., ведущий специалист отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска | до 07.11.2014 | 18.12.2014 | Отклонения в связи с изменением федерального и областного законодательства – № 44-ФЗ от 02.04.2014 «Об участии жителей в охране общественного порядка», № 184-ЗС от 08.07.2014 «Об участии жителей в охране общественного порядка на территории Ростовской области». По итогам конкурса места распределились следующим образом. В номинации «Профилактика и предупреждение правонарушений»: I место – А.В.Неополькин, казачья дружина, награжден дипломом 1 степени и денежной премией в размере 6 500 рублей; II место – Д.В.Аболемов, казачья дружина, награжден дипломом 2 степени и денежной премией в размере 5 500 рублей; III место – А.П.Теплов, казачья дружина, награжден дипломом 3 степени и денежной премией в размере 4 500 рублей. В номинации «Обеспечение общественного порядка»: I место – Л.Н.Придворная, отряд «17 микрорайон», награждена дипломом 1 степени и денежной премией в размере 6 000 рублей; II место – А.П.Степикин, отряд «Гвардия», награжден дипломом 2 степени и денежной премией в размере 5 000 рублей; III место – Е.В.Моргунова, отряд «17 микрорайон», награждена дипломом 3 степени и денежной премией в размере 4 000 рублей. В номинации «Предупреждение правонарушений несовершеннолетних»: I место – Н.В.Бороздин, отряд «10 микрорайон», награжден дипломом 1 степени и денежной премией в размере 5 000 рублей; II место – М.Д.Бердник, отряд «СФГА», награждена дипломом 2 степени и денежной премией в размере 4 000 рублей; III место – Е.М.Смирнова, отряд «СФГА», награждена дипломом 3 степени и денежной премией в размере 3 000 рублей. Денежные премии на развитие военно-патриотического воспитания увеличены на величину налога на доходы физических лиц. |
| 5 | Постановление Администрации города Волгодонска от 21.05.2014 № 1713 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и исполнения межбюджетных трансфертов для обеспечения исполнения членами Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» обязательств по оказанию содействия Администрации города Волгодонска» (утратил силу) | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений | Гончарова А.А., ведущий специалист отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска |  | 21.05.2014 | Организована работа дружинников казачьих дружин и основным видам деятельности казачьих обществ |
| 6 | Постановление от 30.12.2014 № 4840 «Об утверждении Положения о порядке использования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений | Гончарова А.А., ведущий специалист отдела по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Администрации города Волгодонска |  | 30.12.2014 | Организована работа дружинников казачьих дружин и основным видам деятельности казачьих обществ |

И.о.начальника отдела по военно-

мобилизационной работе и взаимодействию

с федеральными структурами														А.А.Гончарова

221622

### Таблица 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2014г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» | всего | 5046,2 | 5044,9 |
|  |  | областной бюджет | 4466,2 | 4466,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 580,0 | 578,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан | всего | 396,0 | 396,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 396,0 | 396,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Организация работы казачьей дружины | всего | 4466,2 | 4466,2 |
|  |  | областной бюджет | 4466,2 | 4466,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Профилактика социально-негативных явлений | всего | 84,0 | 82,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 84,0 | 82,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

И.о.начальника отдела по военно-

мобилизационной работе и взаимодействию

с федеральными структурами________________________________________А.А.Гончарова

Главный бухгалтер –

начальник отдела бухгалтерского учета ________________________________М.В.Иванова

### Таблица 15

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Основное мероприятие 4 Профилактика социально-негативных явлений. п.4.1.7 Публикация статей в СМИ антинаркотической направленности п.4.1.8 Изготовление баннеров антинаркотической направленности для размещения на рекламных щитах города. п.4.1.18 Изготовление баннеров, направленных на информирование толерантного стиля поведения п.4.2.4 Опубликование в печатных СМИ информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции 84,0 16,0 4,0 4,0 10,0 82,7 15,75 3,6 3,6 9,75 1,3 0,25 0,4 0,4 0,25 1,3 0,25 0,4 0,4 0,25 ВСЕГО: 84,0 82,7 1,3 1,3 И.о.начальника отдела по военно- мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами А.А.Гончарова 221622