**Отчет**

**по муниципальной программе города Волгодонска**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2014 год**

 Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 (далее - Программа).

 Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

 Задачами Программы являются - организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета, повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет, а также организация эффективного функционирования системы закупок для муниципальных нужд.

 Ведомственные целевые программы в рамках Программы не реализуются.

Ответственным исполнителем Программы является Финансовое управление города Волгодонска.

Соисполнителями Программы являются: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (весь период), Управление по муниципальному заказу города Волгодонска (до 30.03.2014 года).

Программа содержала следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»;
2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
3. Подпрограмма 3 «Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Реализация данной подпрограммы завершена в связи, с принятием решения Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №89 о ликвидации Управления по муниципальному заказу города Волгодонска.

В целях реализации постановления Администрации города Волгодонска [от 26.08.2013 № 3467](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=121929) приказом Финансового управления города Волгодонска [от 03.10.2013 № 43](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128000) утвержден План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год. Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год, в результате установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты не выполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Результаты реализации основных мероприятий Программы за 2014 год представлены в таблице:

Таблица

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| План | Факт | Предусмотренные  | Фактические расходы |
| на начало периода | на конец периода |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** (*Показатель 1 Программы:**Качество управления финансами города Волгодонска, определяемое Министерством финансов Ростовской области)* | **1** | **1** | **158483,3** | **21287,3** | **20001,4** |
| 1. Управлением муниципальным долгом города Волгодонска

(*Показатель 1 Подпрограммы: Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета)* | ≤ 15,00 | 0,0 | 8633,8 | 47,7 | 47,7 |
| 2. Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | - | - | 131138,1 | 1251,5 | 0,0 |
| 1. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

*(Показатель 5 Подпрограммы: Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета)* | > 4,00 | 4,56 | - | - | - |
| 1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

*(Показатель 4 Подпрограммы: Доля проверенных в текущем году муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений)* | > 20,00 | 32,7 | - | - | - |
| 1. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение
 | - | - | 514,9 | 409,3 | 409,1 |
| 1. Организация повышения квалификации
 | - | - | 50,0 | 31,1 | 31,0 |
| 1. Обеспечение реализации подпрограммы

*(Показатель 2 Подпрограммы: Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступления* | <100,00 | 0,0 | 18146,5 | 19547,7 | 19513,6 |
| *Показатель 3 Подпрограммы: Отношение дефицита местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений)* | ≤ 10,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»***(Показатель 2 Программы: Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год)* | 100 | 100 | **26828,7** | **29954,3** | **29610,3** |
| 1. Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом

*(Показатель 1 Подпрограммы:* *Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск»* | 96,0 | 96,0 | 3135,1 | 4899,5 | 4590,3 |
| *Показатель 2 Подпрограммы:* *Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа* | 86,0 | 86,0 |
| *Показатель 3 Подпрограммы:* *Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего* | 1,6 | 1,6 |
| *Показатель 4 Подпрограммы:**Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»)* | 96,5 | 96,5 |
| 1. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение
 |  |  | 329,5 | 885,2 | 885,2 |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
 |  |  | 30,3 | 19,2 | 19,2 |
| 1. Организация повышения квалификации
 |  |  | 25,0 | 72,0 | 72,0 |
| 1. Обеспечение реализации подпрограммы
 |  |  | 23308,8 | 24078,4 | 24043,6 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 году осуществлялся за счет средств местного бюджета и составил 52 007,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- 1 «Управление муниципальными финансами» - 21 287,3 тыс. рублей;

- 2 «Управление муниципальным имуществом» - 29 954,3 тыс. рублей.

- 3 «Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»- 765,9 тыс. рублей. Освоение в рамках реализации Подпрограммы 3 – 765,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% процента от запланированных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2014 ГОД

Основными результатами реализации Программы стали:

- формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств города Волгодонска;

- оптимальная долговая нагрузка с созданием механизма и условий для оценки эффективности бюджетных расходов;

- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности в связи с ежемесячным мониторингом кредиторской задолженности;

- обеспечение своевременной технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной собственности;

- пополнение доходной части местного бюджета за счет эффективного управления муниципальным имуществом.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты:

Принято решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с обеспечением долгосрочной сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год принят министерством финансов Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции от 26.10.2012 №138). По состоянию на 01.01.2015 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета осуществляется Финансовым управлением города Волгодонска, которое ведет постоянную работу по совершенствованию бюджетного процесса. Данный факт отражен в итоговой оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, проводимой Министерством финансов Ростовской области, так городу Волгодонску единственному из 12 городских округов области на протяжении ряда лет по итогам 2010, 2011, 2012 и 2013 годов присваивалась I степень качества управления бюджетным процессом.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Волгодонска.

Эффективная система учета и контроля муниципального имущества, обеспечение сохранности, эффективного функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности и земельных участков в интересах городского сообщества является источником для поступления денежных средств в бюджет города.

Выполнение целевых показателей Программы представлены в таблице №11 «Сведения о достижении значений показателей».

Результаты реализации Программы представлены в таблице №12 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ».

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлены в таблице №14.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены:

в таблице №15 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году». В данной таблице для объективной информации по использованию средств отражена не только экономия бюджетных средств, но и неиспользованные остатки лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2015, причины неосвоения указаны в разделе «Реализация основных мероприятий».

в таблице №16 «Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Целями подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами»** являются: обеспечение нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности, обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, управление муниципальным долгом и зарезервированными в установленном порядке средствами, повышение качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.

Достижение поставленных целей позволяет обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и внесение в Волгодонскую городскую Думу в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, качественную организацию исполнения местного бюджета, утверждение отчета об исполнении местного бюджета.

Исполнителем подпрограммы 1 является Финансовое управление города Волгодонска.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 20001,4 тыс. рублей, что составляет 94% процента от уточненного плана 21287,3 тыс. рублей. Сокращение первоначального плана на 137196 тыс. рублей связано с распределением инвестиционного резерва и выделением средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, способствовало достижению следующих результатов:

В рамках исполнения основного мероприятия «Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета» своевременно и качественно разработаны нормативные правовые акты города Волгодонска в части совершенствования бюджетного процесса:

1. Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска:

«О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 30.12.2013 №45Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2014 год» в количестве 22 штук.

«О внесении изменений в Финансовое управление города Волгодонска от 04.10.2013 № 32Б «О порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов» в количестве 30 штук.

«О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 03.10.2013 №43 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год» в количестве 8 штук.

1. Изданы постановления Администрации города Волгодонска:

от 23.05.2014 № 1741 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.2013 №4772 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в городе Волгодонске на 2013-2016 годы»;

от 26.06.2014 №2132 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в городе Волгодонске»;

от 16.10.2014 №3576 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 – 2017 годы».

Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов. Важным элементом также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта местного бюджета.

Для своевременного формирования местного бюджета на 2015-2017 годы принято постановление Администрации города Волгодонска от 11.06.2014 № 2006 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В установленные сроки до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска доведены предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - 05.11.2014.

 В целях реализации с 1 января 2014 года решения о местном бюджете принято постановление Администрации города Волгодонска от 31.12.2013 № 5199 «О мерах по реализации решения Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета».

На реализацию данного мероприятия расходы местного бюджета не предусмотрены.

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в установленные сроки:

до 20.04.2014 принято постановление Администрации города Волгодонска от 15.04.2014 №1281 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года»;

до 20.07.2014 принято постановление Администрации города Волгодонска от 11.07.2014 №2378 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2014 года»;

до 20.10.2014 принято постановление Администрации города Волгодонска от 14.10.2014 №3565 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года».

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» Финансовым управлением города обеспечивается проведение регулярной оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета, являющейся инструментом мотивации к повышению эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование этой оценки.

На уровне города Волгодонска принято постановление Администрации города Волгодонска от 22.08.2013 № 3358 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета».

В целях реализации вышеуказанного постановления и повышения качества финансового менеджмента Финуправлением за 2013 год и за 1 полугодие 2014 года проводился мониторинг качества управления финансами по главным распорядителям средств местного бюджета.

По итогам оценки сформированы рейтинги главных распорядителей средств местного бюджета. В зависимости от набранных баллов в рейтинге присваивается место. Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в срок.

На реализацию данного мероприятия расходы местного бюджета не предусмотрены.

В результате выполнения основного мероприятия показатель «*Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета*» фактически составил 4,56 балла при плановом значении более 4 баллов. Данный результат свидетельствует о том, что уровень качества управления главными распорядителями средств местного бюджета растет.

На реализацию основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» расходы местного бюджета не предусмотрены.

 В рамках выполнения данного мероприятия проводился контроль:

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

- за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;

- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;

- за соблюдением законодательства в сфере закупок;

- за обеспечением достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;

- за обеспечением экономности, результативности и эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Целью контроля является предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации.

Контрольные мероприятия, запланированные на 2014 год согласно утвержденному начальником Финансового управления города Волгодонска плану контрольной деятельности Финансового управления города Волгодонска по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2014 год, выполнены своевременно и в полном объеме.

Финансовым управлением города Волгодонска осуществлялись 3 формы финансового контроля:

- предварительный (согласование проектов постановлений, соглашений, отчетов, муниципальных контрактов, договоров и др.);

- текущий (ежедневные и ежемесячные камеральные проверки);

- последующий (проверки с выходом на место, проведение мониторингов).

1. **Предварительный контроль**

За отчетный период было проверено представленных на согласование:

- проектов постановлений Администрации города Волгодонска – 313 ед., из них возвращено на доработку – 131 ед., которые были повторно рассмотрены и согласованы после доработки.

- проектов муниципальных контрактов и договоров для размещения конкурсной и аукционной документации – 248 ед., из них возвращено на доработку – 153 ед., повторно проверенных и согласованных после доработки.

Основными причинами возврата проектов муниципальных контрактов и договоров являлись:

- замечания при формировании начальной (максимальной) цены контракта;

- нарушения при указании информации в заявках на размещение заказа и проектах контрактов;

- отсутствие в проектах контрактов (договоров) сроков оплаты, порядка осуществления заказчиком приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг, обязательных условий об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором);

- отсутствие закупки в плане-графике;

- отсутствие документов, являющихся приложением к контрактам;

-наименование предмета контракта не соответствует наименованию предоставляемой субсидии;

- отсутствие проектно-сметной документации;

- другие нарушения.

2. В рамках **текущего контроля** Финансовым управлением города Волгодонска осуществлялись:

2.1. На стадии финансирования расходов ежедневные проверки заявок главных распорядителей средств местного бюджета на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств и представленных первичных документов в качестве оснований принятия этих обязательств.

Объем проверенных средств за 2014 год составил 1715368,3 тыс. рублей. Объем выявленных нарушений составил 61785,5 тыс. рублей.

В ходе проверок были установлены следующие нарушения:

- нарушения при оформлении подтверждающих документов, дающих право на осуществление расходования денежных средств;

- неприменение к подрядчику мер ответственности при нарушении условий договора;

- нарушение сроков оплаты по коммунальным услугам, услугам связи, аренде помещений, заработной плате работников, разработке ПСД на строительство объекта, работам по содержанию имущества, штрафам, оказание образовательных услуг, за выполненные работы;

- нарушения в части применения бюджетной классификации расходов;

- непредставление учреждениями образования документов согласно приказам Финансового управления города Волгодонска № 32Б,;

- отсутствие информации о заключенном контракте в реестре;

- отсутствие обоснования и определения цены контракта;

- прочие нарушения.

2.2. Ежемесячные проверки заявок на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств (кассовый план на месяц) и по мере поступления в течение месяца заявок на изменение ассигнований кассового плана.

В основном нарушений не установлено, за исключением отдельных случаев в части представления заявок на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств при отсутствии заявленных средств по указанной бюджетной классификации в кассовом плане.

2.3. Ежемесячные камеральные проверки бюджетной отчетности (в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и бухгалтерской отчетности (в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений).

Финансовым управлением города в 2014 году проведены проверки годовой отчетности главных распорядителей средств местного бюджета за 2013 год.

Нарушений при заполнении форм ежемесячной и ежеквартальной бухгалтерской и бюджетной отчетности, а также нарушений сроков сдачи отчетности в течение 2014 года не установлено.

3. В рамках **последующего контроля в 2014 году** Финансовым управлением города Волгодонска были проведены следующие контрольные мероприятия.

3.1. В соответствии с планом контрольной деятельности на 2014 год проведены плановые проверки соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок в следующих учреждениях: Управления образования г.Волгодонска и подведомственными ему учреждениями, МКУ «ДС и ГХ», Отдела культуры г.Волгодонска и подведомственными ему учреждениями, КУИ города Волгодонска, Спорткомитетом г Волгодонска и подведомственным ему учреждением МОУ ДОД СДЮСШОР №2, Управления здравоохранения г.Волгодонска и Контрольно-счетной палатой города Волгодонска.

В результате проверок установлены следующие нарушения:

- Планы-графики на 2014 год размещены на официальном сайте без учета особенностей определенных Приказом Минэкономразвития РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013;

- изменения в Планы-графики на 2013 год по заказам со сроком исполнения в 2014 году, в части изменения способа размещения заказа, изменения начальной (максимальной) цены контракта, изменения предмета закупки, не внесены и на официальном сайте не размещены, либо внесены с нарушением установленных сроков;

- информация и документы о заключенных договорах, подлежащие включению в реестр государственных и муниципальных контрактов, не направляются или направляются с нарушением сроков;

- размещение отчетов об исполнении контрактов в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 не осуществляется.

- допускается нарушение сроков оплаты за оказанные услуги, работы;

- в нарушение норм статьи 94 Закона №44-ФЗ при исполнении договоров установление соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора приемочной комиссией или с привлечением экспертов не осуществлялось, либо проведение экспертизы носило формальный характер;

- отсутствие в реестре принятых обязательств на дату проведения проверки ранее принятых в соответствии с заключенными контрактами обязательств;

- нарушения при обосновании НМЦК;

- при заключении контрактов и согласовании условий контракта выявлены нарушения ст.34 Закона № 44-ФЗ и Постановления №1063.

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги в учреждениях образования выявлены нарушения при отражении в документах учета списания продуктов питания:

- при обеспечении молоком учащихся 1-4 классов, установлены случаи списания молока без учета фактически отсутствующих в учреждении учащихся;

- при обеспечении бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей установлены случаи несоответствия данных о количестве учащихся, указанных в табелях учета посещаемости детей из малообеспеченных семей, и табелях учета посещаемости детей класса, что приводит к необоснованному списанию продуктов питания;

- установлены случаи не соблюдения калькуляции при изготовлении отдельных блюд.

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара в МУК «ДСиГХ» выявлены нарушения при отражении в документах учета материальных запасов, несвоевременное их списание при направлении на нужды учреждения.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки были установлены нарушения в МОУ ДОД ЦДОД «Радуга» в части приобретения памятных подарков для награждения при проведении культурно-массовых мероприятий и МОУ СОШ №24 в части оказания услуг по обслуживанию программного обеспечения для учебного процесса и выполнению текущего ремонта учебного оборудования.

По результатам проведенных проверок выдано 22 предписания об устранении выявленных нарушений, осуществлен контроль за своевременностью и достаточностью исполнения данных предписаний.

3.2. В 2014 году проведены проверки полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального задания МБДОУ д/с «Космос», МОУ ДОД ШИ «ДЦДР», МБОУ СОШ «Центр образования», МОУ ДОД ЦДЮТ ВК «Пилигрим».

По результатам проверок были установлены следующие нарушения:

- в отчетах о выполнении муниципальных заданий отражены недостоверные данные, характеризующих плановый и фактический объем предоставленных муниципальных услуг, не указаны причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, отсутствуют пояснительные записки к отчетам;

- нарушение срока представления отчета о выполнении муниципального задания главному распорядителю, либо непредставление отчета вообще;

- несоблюдение в полной мере требований, предъявляемых к качеству оказываемых муниципальных услуг, в части требований к квалификации специалистов, ведения книги обращений, к организации питания детей в учреждениях образования - необоснованное списание продуктов питания, несоблюдение калькуляции при приготовлении отдельных блюд;

- необоснованное расходование средств от приносящей доход деятельностина цели, не предусмотренные Положением о платных услугах, не указаны источники доходов, получаемые учреждением;

- отсутствие указания в Уставе учреждения в перечне видов деятельности отдельных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;

- в нарушение требований Приказа №86н не размещение документов на официальном сайте в сети Интернет или размещение с нарушением установленных сроков.

По результатам проведенных проверок всем учреждениям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, осуществлен контроль за своевременностью и достаточностью исполнения данных предписаний.

3.3. В 2014 году проведены проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на иные цели МУЗ «ГБСМП» г.Волгодонск, Ростовской области и МОУ гимназия №5.

По результатам проверок установлены следующие нарушения:

- в нарушение Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 18.07.2011 №1856, в Соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидий на иные целине определены меры ответственности сторон за несвоевременное или ненадлежащее исполнение условий Соглашений, а также порядок и случаи изменения объема предоставляемых субсидий;

- не своевременное направление требования по уплате неустойки к исполнителю за просрочку обязательств, предусмотренных условиями договора, установлены случаи несоблюдения требований постановления Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 при расчете пени за просрочку обязательств, предусмотренных условиями договора;

- нарушение муниципальными учреждениями сроков оплаты за оказанные услуги;

- установлены случаи необоснованного списания продуктов питания в объемах, не соответствующих фактически израсходованному количеству продуктов на изготовление блюд.

По результатам проведенных проверок МОУ гимназия №5 выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое своевременностью исполнено – нарушения устранены.

3.4. В августе 2014 года по поручению Мэра города Волгодонска проведена внеплановая проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных на текущее содержание МОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина Дона» в 2014 году, а также целесообразности осуществления данных расходов.

По результатам проверки учреждения установлено следующее:

* должным образом не ведется учет основных средств и материальных ценностей, не осуществляется своевременное списание пришедших в негодность оборудования и хозяйственного инвентаря;
* находящиеся на балансе учреждения оборудование и хозяйственный инвентарь не используются по назначению в связи с приостановкой деятельности Учреждения;
* необоснованное завышение штатной численности учреждения;
* осуществляется планирование завышенных объемов потребления электроэнергии, отсутствует должный контроль за потреблением электроэнергии и за производимыми ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» расчетами за потребленную электроэнергию.

По результатам проверки Финансовым управлением города были предложены мероприятия, проведение которых позволило бы сократить расходы местного бюджета на содержание учреждения, деятельность которого приостановлена, а также использовать по назначению имущество, находящееся в рабочем состоянии:

- ликвидировать МОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина Дона» путем слияния с МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка», сократив 12,9 штатных единиц;

- поручить Управлению образования г.Волгодонска имущество МОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина Дона», пригодное к использованию, передать для дальнейшего использования в другие учреждения образования, пришедшее в негодность имущество списать, демонтировать оборудование, установленное на насосной станции и находящееся в рабочем состоянии;

- поручить Управлению образования г.Волгодонска принять меры по недопущению необоснованного расходования электроэнергии.

Акты по результатам проведения проверок размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска, что позволяет главным распорядителям средств местного бюджета и муниципальным учреждениям города проводить анализ выявленных в ходе проверок нарушений и замечаний с целью недопущения их в дальнейшем в своей деятельности.

Сотрудниками Финансового управления города ежедневно проводится устная консультативная работа, как с главным распорядителям средств местного бюджета, так и непосредственно с муниципальными учреждениями города.

Финансовое управление города Волгодонска в ходе постоянного контроля за устранением нарушений добивалось максимального исполнения своих замечаний, предложений и рекомендаций. В целях устранения главными распорядителями выявленных нарушений, а также недопущения их в дальнейшем в их адрес направлялись письма с указанием выявленных нарушений, способов их устранения, рекомендаций по усилению контроля за подведомственными учреждениями.

В рамках выполнения основного мероприятия показатель «*Доля проверенных в текущем году муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений*» фактически составил 32,7% при плановом значении более 20%.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» проводилась взвешенная долговая политика, в результате муниципальный долг города Волгодонска находится на экономически безопасном уровне.

По состоянию на 01.01.2014 года муниципальный долг составлял 20 000,0 тыс. руб., за счет привлечения кредита (декабрь 2013 года) в ОАО Банк ВТБ, согласно муниципальному контракту об оказании услуг кредитной организацией по предоставлению кредитной линии № 7071 от 16.05.2011 года на покрытие дефицита бюджета, который погашен в январе 2014 года. В связи, с чем произведены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 47,7 тыс. рублей, что составляет 0,003% от объема расходов за счет собственных средств местного бюджета и не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом РФ.

Потребность в привлечении кредита в 2014 году отсутствовала.

В результате проведения взвешенной долговой политики показатель «*Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета*» равен 0 при плановом значении не более или равно 15%, что является положительной динамикой для данного показателя. Данный факт свидетельствует о рациональном, эффективном использовании средств местного бюджета.

На реализацию основного мероприятия «Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1251,5 тыс. рублей, отклонение от первоначального плана (131138,1 тыс. рублей) связано с тем, что в течение года осуществлялось распределение средств из инвестиционного резерва на мероприятия инвестиционного характера и на софинансирование субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета, таким образом, обеспечены в полном объеме принятые обязательства за счет средств областного бюджета и за счет собственных средств местного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено формирование резервного фонда Администрации города Волгодонска и расходование его в порядке, установленном постановлением Администрации города Волгодонска от 27.01.2010 № 191 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда Администрации города Волгодонска».

За 2014 год из резервного фонда Администрации города Волгодонска при плане 1000,0 тыс. рублей выделено всего 237,3 тыс. рублей, в том числе в соответствии с постановлениями Администрации города Волгодонска:

от 08.07.2014 № 2324 «О выделении средств резервного фонда Администрации города Волгодонска» - 145,6 тыс. руб. для перечисления муниципальному автономному учреждению культуры муниципального образования «Город Волгодонск» «Дворец культуры «Октябрь» (далее - МАУК ДК «Октябрь») на закупку 50 кроватей и комплектов постельных принадлежностей;

от 05.12.2014 № 4315 «О выделении средств резервного фонда Администрации города Волгодонска» - 91,7 тыс. руб. в целях предотвращения критической ситуации с теплоснабжением жилых помещений, для перечисления муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» на погашение задолженности ООО «Речной порт» за собственников и нанимателей жилых помещений, находящихся по адресу: ул. Портовая, д.2, за потребленный газ перед Волгодонским участником по реализации газа потребителям ООО «Газпроммежрегионгаз Ростов-на-Дону».

На реализацию основного мероприятия «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» выделено 409,3 тыс. рублей израсходовано 409,1 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,9%.

В целях обновления материально-технической базы Финансовым управлением города Волгодонска были приобретены основные средства на сумму 85,4 тыс. рублей: 2 персональных компьютера, 2 концентратора, 22 накопителя USB, 4 офисных кресла, 2 стула, 2 калькулятора, 3 чайника, 3 штампа самонаборных.

Регулярно проводилось обновление действующего программного обеспечения, поддержание баз в актуальном состоянии. На эти цели было израсходовано 229,2 тыс. рублей. Финансовое управление города Волгодонска подключено к системе электронного документооборота с МРИ ФНС РФ, ПФР по г.Волгодонску, органами статистики. Для этого осуществлялись мероприятия по предоставлению права доступа к программе Контур-Экстерн и оказание услуг абонентского обслуживания в системе на сумму 5,3 тыс. рублей.

В 2014 году Финансовым управлением были приобретены неисключительные права на использование программ для ЭВМ ESET NOD 32, Outpost Firewall Pro, Trаffic Inspector, Windows Professional, Office Home and Business на сумму 76,6 тыс. рублей.

Финансовое управление города Волгодонска осуществляет подписку на следующие периодические печатные издания: журнал «Бюджет», газета «Наше время». Расходы на эти цели составили 12,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация повышения квалификации. выделено 31.1 тыс. рублей израсходовано 31,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,7%.

В рамках мероприятия повышение квалификации прошел 1 муниципальный служащий по программе «Актуальные вопросы развития региональных бюджетных систем и информационных технологий в соответствии с концепцией «Электронного бюджета».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» предусмотрены расходы 19 547,7 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Финансового управления города Волгодонска, израсходовано – 19 513,6 тыс. рублей, или 99,8%.

Неисполнение расходов на содержание аппарата в сумме 34,1 тыс. рублей связано с уменьшением количества минут соединения по услугам связи.

В 2014 году на обеспечение реализации подпрограммы заключено 12 контрактов на общую сумму 475,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4 контракта на оказание услуг связи на сумму 38,7 тыс. рублей,

 - 3 контракта на обслуживание орг.техники на сумму 47,6 тыс.рублей,

 - 1 контракт на монтажные работы по прокладке кабеля – 18,1 тыс. рублей,

 - 7 контрактов на приобретение запасных частей к орг.технике, канцтоваров на сумму – 272,8 тыс.рублей.

В целом исполнение данного мероприятия позволило реализовать подпрограмму в целом, так как в полном объеме использовались трудовые и материальные ресурсы. Финансовое управление города в полном объеме обеспечено мебелью, техникой, канцелярскими товарами. Своевременно оплачивались все работы и услуги. Отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в установленные сроки, так утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 17.03.2014 №751 «О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год». Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» 28.03.2014г.

Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 23.10.2014 №3658 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене "Волгодонск официальный" 28.10.2014г.

В результате выполнения основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

«*Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений*» равен 0 при плановом значении не более 100%;

«*Отношение дефицита местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений*» равен 0 при плановом значении не более 10,0%.

Это является положительной динамикой для данных показателей и свидетельствует о рациональном, эффективном использовании средств местного бюджета.

Контрольное событие Подпрограммы исполнено в установленные сроки:

сопроводительным письмом от 25.04.2014 №78-1/7.1-26 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год» с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2014;

сопроводительным письмом от 07.11.2014 №186-1/7.1-26 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов» в установленные сроки.

**Основной целью подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»** является повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Исполнителем является Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

Одним из важнейших вопросов в сфере управления имуществом является учет имущества и регистрация права собственности на объекты имущества.

В соответствии с федеральным законодательством четко определено, что государственная регистрация является единственным доказательством существования права на объекты недвижимости.

Законодательством определено, что для регистрации права собственности на объекты недвижимости необходимы технические паспорта на объекты капитального строительства и кадастровые планы на земельные участки под ними. Таким образом, регистрация прав на объекты недвижимого имущества невозможна без проведения кадастровых работ, и, в свою очередь, проведение регистрации права на земельные участки не осуществляется без оформления соответствующих прав на объект капитального строительства, а оценка объекта недвижимости невозможна без технической инвентаризации.

В соответствии с Положением о КУИ города Волгодонска арендодателем муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, продавцом муниципального имущества и земельных участков, на которых оно расположено, продавцом и организатором торгов по продаже имущества и земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а также права на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений выступает КУИ города Волгодонска. Для реализации данных полномочий необходимо проводить рыночную оценку имущества.

Также, КУИ города Волгодонска, как Арендодатель, обязан осуществлять теплоснабжение, охрану и содержание свободных от аренды помещений и возмещать расходы управляющим компаниям на содержание доли муниципального имущества в общедомовом имуществе.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 29610,3тыс. рублей, что составляет 98,9 процента от запланированных средств 29 954,3 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, способствовало достижению следующих результатов:

В ходе реализации основного мероприятия «Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» проводились работы:

Запаспортизированы 34 участка сетей газоснабжения, 3 участка ливневых канализаций, автомобильная дорога, для дальнейшей постановки на кадастровый учет и приема в муниципальную собственность;

Получены справки о зарегистрированных правах собственности на жилые помещения в количестве 13 шт. по запросам Жилищного отдела, для обращения в суд о взыскании задолженности;

Внесены изменения в техническую документацию на жилые и нежилые помещения.

Проведена оценка 14 бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций для приема в муниципальную собственность.

Проведена работа по оценке муниципального имущества для дальнейшей приватизации объектов. От приватизации в бюджет поступило 24574,3 тыс. руб. Осуществлялся контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами. В 2014 году в бюджет города Волгодонска поступило 3532,6 тыс. руб. отчислений от прибыли.

Заключено и исполнено 23 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости 213 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды.

Заключено 3 контракта на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже земельных участков.

За 2014г. заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ. В результате чего сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 5 земельных участков и вынесено границ в натуру 147 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Заключен контракт с ООО «НПК БКТ» на сопровождение ПК АС УМЗ: оказание услуг по поддержке целостности базы данных системы, корректировке отчетов и обновлению данных ГИС карты по требованию.

Проведена работа по пресечению нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков. За 2014 г. составлено 21 протокол об административном правонарушении, выдано 13 предписаний, направлено 35 претензий.

Заключен 1 контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже права аренды муниципального имущества.

Заключены и исполнены 12 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества и права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли, по результатам которых произведен перерасчет арендной платы по 163 муниципальным объектам, 25 объектам рекламы и 483 объектам электрических, газовых и тепловых сетей. В связи с продажей права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на аукционных торгах на основании оценки рыночной стоимости права на заключение договора, фактическое поступление средств составило 6570673,28 рублей или 219% от запланированного объема поступлений.

Заключены 7 контрактов с эксплуатирующими организациями на содержание муниципального имущества (содержание и ремонт общедомового имущества, теплоснабжение) по следующим адресам: ул. М. Горького, д. 91, ул. М. Горького, д. 153, ул. Степная, д. 189,пр. Строителей, д. 12/15, ул. Пионерская, д. 105.

Заключено Соглашение между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений муниципального образования «Город Волгодонск» по 169 адресам.

Проведение работ по данному мероприятию способствовали выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества.

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого экономического развития города Волгодонска является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Результаты выполнения поставленных задач в подпрограмме 2 характеризуются следующими показателями:

1. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск» - 96,0 %.
2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа – 86,0 %.

3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего – 1,6 га.

4. Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» 96,5%.

5. Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год. 100%.

На реализацию основного мероприятия «Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» выделено бюджетных средств 4 899,5 тыс. рублей, из них израсходовано – 4 590,3 тыс. рублей.

Неисполнение расходов составило 309,2 тыс. рублей, связано с :

* кредиторской задолженностью по оплате теплоснабжения свободных от аренды помещений- 11,4 тыс. рублей,
* экономией расходов на теплоснабжение свободных от аренды помещений- 174,8 тыс. рублей,
* экономией по расходам на содержание общего имущества в МКД и остатком неиспользованных средств на исковые требования -0,1 тыс. рублей,
* экономией расходов на публикацию информации по продаже земли, имущества, рыночной оценке – 20,9 тыс. рублей,
* отсутствием расходов на уплату госпошлины при подаче исковых заявлений- 3,4 тыс. рублей,
* остатком средств в сумме 98,6 тыс. рублей на оплату взноса на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в МКД по фактически предоставленным к оплате документам за май-ноябрь 2014 года.

На реализацию основного мероприятия «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» в 2014 году выделено 885,2 тыс. рублей, израсходовано – 885,2тыс. рублей.

Во исполнение данного мероприятия заключены и исполнены контракты на обновление ИБ системы «Консультант», контракт на обслуживание ПК «Контур Экстерн», продлена лицензия Крипто-Про, изготовлялись сертификаты ключа, обновлялось ПК «1С Предприятие».

Начался первый этап внедрения автоматизации процесса управления муниципальным имуществом, в рамках которого приобретены несколько лицензий на ПО «АС Управление муниципальной собственностью» у ООО НПЦ «Космос-2» на сумму 265,3 тыс. рублей, проведено обучение специалистов, ведущих реестр муниципальной собственности, осуществлена настройка, конвертация и перенос базы данных из Реестра муниципальной собственности в новое ПО.

Осуществлялось обновление вычислительной и оргтехники: закуплены на сумму 335,0 тыс. рублей: ПК-6шт, сканер-2шт, МФУ-4 штуки, приобретен VipNet Coordinator, закуплена мебель: шкаф-стеллаж – 5шт., шкаф – 1 шт., стеллаж низкий – 2 шт., кресло -5шт., закуплена мини-АТС на 24 номера, приобретены светильники потолочные.

Для поддержания работоспособности оборудования Комитета регулярно проводится с привлечением сторонних специалистов и организаций техническое обслуживание вычислительной и оргтехники. Всего было проведено мероприятий на сумму 95,1 тыс. рублей, приобретено запчастей к вычислительной технике на сумму 58,1 тыс. рублей.

По мере необходимости в связи с обновлением морально устаревшего и вышедшего из строя оборудования, вычислительной и оргтехники, осуществляется его ремонт, списание.

Также регулярно проводится обновление действующего программного обеспечения, поддержание баз в актуальном состоянии, проводится доработка программ, связанных с учетом договоров и платежей. Комитет осуществляет электронный документооборот с МРИ ФНС РФ, ПФР по г.Волгодонску, органами статистики, с УФК по Ростовской области по осуществлению операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в виде задатков по торгам, перечислению их в городской бюджет и возврату плательщикам, службой судебных приставов. Для этого осуществлялись мероприятия по изготовлению и обновлению ЭЦП, сертификатов ключа.

Выполнение работ по данному мероприятию позволило повысить эффективность деятельности работников Комитета по управлению имуществом, качество управления имущественно земельным комплексом автоматизировать ведение процесса использования земельных участков и объектов о состоянии имущества казны, ведение бюджетного учета администрируемых поступлений.

В рамках реализации основного мероприятия«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» заключены и оплачены 2 договора на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации на сумму 19,2 тыс. рублей. Выполнение работ осуществлялось ежемесячно.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация повышения квалификации» заключены и исполнены 2 контракта на повышение квалификации на сумму 72,0 тыс. рублей.

Прошли повышение квалификации 4 муниципальных служащих по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» предусмотрены расходы на содержание аппарата Комитета по управлению имуществом города Волгодонска в сумме 24 078,4 тыс. рублей, израсходовано – 24 043,6 тыс. рублей или 99,9 %.

Неисполнение расходов на содержание аппарата в сумме 34,8 тыс. рублей связано с экономией по оплате труда и страховым взносам в размере 3,1 тыс. рублей в связи с пониженной ставкой страховых взносов, экономией расходов на услуги междугородной электросвязи 3,0 тыс. рублей, с наличием кредиторской задолженности за услуги электросвязи в размере 8,0 тыс. рублей, экономией суточных 1,7 тыс. рублей, экономией по транспортным расходам 1,7 тыс. рублей, кредиторской задолженностью по оплате теплоснабжения в размере 5,9 тыс. рублей, экономией расходов по коммунальным платежам 10,9 тыс. рублей (электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению), экономией по оплате прочих услуг -0,5 тыс. рублей.

Неисполнение по расходам в сумме 0,9 тыс. рублей связано с уточнением суммы транспортного налога, уплачиваемого с транспортных средств, зарегистрированных за КУИ города Волгодонска, налога на имущество организаций.

В целом исполнение данного мероприятия позволило реализовать подпрограмму в целом, так как в полном объеме использовались трудовые, материальные ресурсы. Комитет по управлению имуществом в полном объеме обеспечен мебелью, техникой, канцелярскими товарами. Своевременно оплачивались все работы и услуги. Отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

Исполнение мероприятий в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» делает возможным реализовать конституционные нормы и гарантии права собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли и иной недвижимости в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2014 года принято 7 постановлений Администрации города о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 №3864 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом».

Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования Программы, редакции отдельных мероприятий и наименований исполнителей, а также включением новых мероприятий.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.01.2014 № 107 были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 14.04.2014 № 1258 исключен целевой показатель программы «Экономия бюджетных средств по итогам закупок», внесены изменения в паспорт подпрограммы 1 по строкам «Задачи подпрограммы», «Целевые показатели», в разделы 2,3 подпрограммы 1 муниципальной программы. В подпрограмме 3 произошли изменения по строкам «Целевые показатели подпрограммы», «Ожидаемые результаты подпрограммы», «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Ресурсное обеспечение подпрограммы», в разделы 2,4. Приведение расходов местного бюджета в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 20.03.2014 №20.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 10.07.2014 № 2366 были внесены изменения в основные мероприятия в части уточнения расходов местного бюджета. Включено мероприятие «Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне».

Постановлениями Администрации города Волгодонска от 07.08.2014 № 2773, от 29.09.2014 № 3330, от 24.12.2014 № 4710, от 30.12.2014 № 4906 внесены изменения в основные мероприятия в части уточнения расходов местного бюджета.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на период до 2020 года. Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ города Волгодонска. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

В ходе реализации Программы в 2014 году принято решение по исключению на 2015-2020 годы из Программы расходов по основному мероприятию «Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами» в связи с тем, что в течение года осуществляется распределение средств из инвестиционного резерва на мероприятия инвестиционного характера и на софинансирование субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета.

И.о. начальника Финансового управления

города Волгодонска М.А. Вялых

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»** |
| 1 | Качество управления финансами города Волгодонска, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами |
| 1.1 | Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,20 | ≤ 15,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 1,16 | <100,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Отношение дефицита местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 8,40 | ≤ 10,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Доля проверенных в текущем году муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений | % | 20,7 | > 20,00 | 32,70 |  |
| 1.5 | Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | балл | 4,56 | > 4,00 | 4,56 |  |
| Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом |
| 2.1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 95,70 | 96,0 | 96,0 |  |
| 2.2. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | га | 83,68 | 86,0 | 86,0 |  |
| 2.3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 3,03 | 1,6 | 1,6 |  |
| 2.4. | Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | % | - | 96,5 | 96,5 |  |

И.о. Начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Таблица 12 |
|   | Сведения |   |
|   | о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятийведомственных целевых программ  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами** |
| 1.1 | Основное мероприятие Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова,начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | 01.01.2014  | 31.12.2014 | 14.02.2014 | 31.12.2014 | Подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования. Подготовка и принятие нормативных правовых актов и методических документов по вопросам исполнения местного бюджета | Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска: |   |
| "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 30.12.2013 №45Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2014 год» в количестве 27 штук |
| 26.02.2014 | 31.12.2014 | "О внесении изменений в Финансовое управление города Волгодонска от 04.10.2013 № 32Б "О порядке применения бюджетной классификацииместного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов" в количестве 30 штук |
| 04.02.2014 | 31.12.2014 | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 03.10.2013 №43 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год" в количестве 8 штук |
| Утверждены постановления Администрации города Волгодонска: |
| 05.05.2014 | 23.05.2014 | "О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.2013 №4772 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в городе Волгодонске на 2013-2016 годы» |
| 05.05.2014 | 26.06.2014 | "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в городе Волгодонске" |
| 1.1.1 | Мероприятие Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина,начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | 01.05.2014 | 30.06.2014 | 01.05.2014 | 11.06.2014 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Утверждено Постановление Администрации города Волгодонска от 11.06.2014 №2006 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |   |
| 1.1.2 | Мероприятие Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина | 01.08.2014 | 31.08.2014 | 01.08.2014 | 31.08.2014 | Обеспечение основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | Доведены до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. |   |
| 1.1.3 | Мероприятие Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 –2017 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | 01.10.2014 | 31.10.2014 | 01.10.2014 | 16.10.2014 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 – 2017 годы» | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 16.10.2014 №3576 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 – 2017 годы» |   |
| 1.1.4 | Мероприятие Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета  | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) |   |
| 1.1 | Контрольное событие Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска:  | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина,начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова |  01.01.2014 | 20.04.2014  | 01.01.2014 | 15.04.2014 | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством |   |   |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года» | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №1281 от 15.04.2014 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года"в срок не позднее 20.04.2014 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2014 года»  | 01.01.2014 | 20.07.2014 | 01.01.2014 | 11.07.2014 | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №2378 от 11.07.2014 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2014 года" в срок не позднее 20.07.2015 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года» | 01.01.2014 | 20.10.2014 | 01.01.2014 | 14.10.2014 | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №3565 от 14.10.2014 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года" в срок не позднее 20.10.2015 |
| 1.2 | Основное мероприятие Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялыхначальник отдела финансового контроляЕ.Н. Петракова  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета |   |
| 1.2. | Контрольное событие Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела финансового контроляЕ.Н. Петракова | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 01.03.2014 | 07.04.2014 | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами: -за 2013 год | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами:- за 2013 год размещен на сайте Администрации города в разделе "Экономика-Бюджет города -Мониторинг финансового управления". Доклад по качеству управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета рассматривался на планерке 07.04.2014г. |   |
| 01.09.2014 | 30.09.2014 | 01.08.2014 | 04.09.2014 |  за 1 полугодие 2014 года. | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами: - за 1 полугодие 2014 года размещен на сайте Администрации города в разделе "Экономика-Бюджет города -Мониторинг финансового управления". |   |
| 1.3. | Основное мероприятие Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Начальник отдела финансового контроляЕ.Н. Петракова  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. |  Проведено 36 проверок , выдано 27 предписаний об устранении выявленных нарушений |   |
| 1.3.1 | Мероприятие Утверждение и выполнение плана проверок внутреннего финансового контроля и контроля за применением законодательства в сфере закупок | Начальник отдела финансового контроляЕ.Н. Петракова  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. | Утвержден план проверок приказом Финансового управления от 07.02.2014 №7 "Об утверждении плана контрольной деятельности Финансового управления города Волгодонска по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2014 год". Проведено 36 проверок согласно утвержденному плану, акты по результатам размещены на сайте Администрации города Волгодонска.  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Отчеты по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 1 квартал 2014г,2 квартал 2014г. и за 3 квартал рассмотрены на планерном заседании при Мэре города и размещены на сайте Администрации города. |   |
| 1.4 | Основное мероприятие Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга  | В январе 2014 года произведены расходы по погашению кредита, привлеченного в декабре 2013 года, в связи с чем произведены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 47,7 тыс. рублей. Потребность в привлечении кредита за отчетный период 2014 года отсутствовала, в связи с чем отсутствуют расходы на обслуживание муниципального долга  |   |
| 1.5 | Основное мероприятие Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Своевременное выделение бюджетных средств по решению Мэра города Волгодонска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов в целях исключения рисков при исполнении местного бюджета. | Своевременное выделение бюджетных средств по решению Мэра города Волгодонска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов в целях исключения рисков при исполнении местного бюджета и своевременного выделения средств на софинансирование с областным бюджетом. |   |
| 1.6 | Основное мероприятие Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела информатизации Финансового управления города ВолгодонскаИ.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Своевременное обновление баз данных.Своевременное сопровождение программного продукта.Своевременное приобретение и введение в эксплуатацию основных средств | Своевременное обновление баз данных.Заключены контракты на: услуги "Консультант+"; услуги по информационно-технологическому сопровождению программ 1С; подписку на периодические издания; приобретение оборудования к орг.технике |   |
| 1.7 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник сектора правовой и кадровой работы Финансового управления города Волгодонска Н.А. Дрозденко,начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 03.07.2014 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Заключен контракт на услуги по организации проживания в период проведения семинара. Семинар проводился бесплатно. |   |
| 1.8 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |   |
| 1.8.1 | Мероприятие Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С.Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города Волгодонска Н.В.Галкина,начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение:1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета.2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска.3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности.4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов. | По итогам исполнения бюджета за 2014 год сложился профицит бюджета . Бюджетная отчетность представлена в установленные сроки.Информация о состоянии муниципальных финансов регулярно размещается на сайте Администрации города в разделе «Экономика-Бюджет города» |   |
| 1.8 | Контрольное событие основного мероприятия Проведение публичных слушаний: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых |   |   |   |   | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 17.03.2014 №751 "О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год". Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене "Волгодонск официальный" 28.03.2014г.  |   |
| об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 01.03.2014 | 26.03.2014 |
| о проекте местного бюджета на 2015-2017 годы | 01.11.2014 | 30.11.2014 | 01.11.2014 | 05.11.2014 | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 23.10.2014 №3658"О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене "Волгодонск официальный" 28.10.2014г.  |   |
|   | Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы:- об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялыхначальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина |  01.01.2014 | 01.05.2014 | 01.01.2014 | 25.04.2014 | Своевременное внесение проектов решений Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год, о бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  | Сопроводительным письмо от 25.04.2014 №78-1/7.1-26 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год" с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2014 |   |
| о бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | 01.06..2014 | 15.11.2014 | 01.06.2014 | 15.11.2014 | Сопроводительным письмом от 07.11.2014 №186-1/7.1-26 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы "О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |   |
| **2** | **Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом** |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом  | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов, начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко, начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов, начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета.Полная паспортизация муниципального имущества. Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков.Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства.Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | Проведены работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета. Достигнуты запланированные показатели по: паспортизации муниципального имущества – 96,0%, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков – 86,0, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства – 1,6 га, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества – 96,5%. |   |
| 2.1.1 | Мероприятие Проведение паспортизации газопроводов, объектов ливневой канализации и иных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Паспортизация муниципального имущества. | Заключены 34 контракта на паспортизацию сетей газопроводов и 3 участка ливневой канализации, так же заключены и исполнены 14 контрактов на оценку бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность, получены справки о зарегистрированных правах собственности на жилые помещения в количестве 13 шт.  |   |
| 2.1.2 | Мероприятие Приватизация муниципального имущества  | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города ВолгодонскаВ.И. Абрамов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана приватизации, утвержденного Решением Волгодонской городской Думы | Заключено 11 муниципальных контрактов на оценку муниципального имущества и 1 контракт на публикацию информационных материалов о приватизации |   |
| 2.1.3 | Мероприятие Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города ВолгодонскаВ.И. Абрамов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Получение от МУПов отчислений в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов  | Отчисления за 2014 год МУПов в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов, составили 3532.6 тыс.руб.  |   |
|   |   | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Проведение балансовой комиссии. | Проведены заседания балансовой комиссии 23.04.2014, 30.09.2014  |   |
| 2.1.4 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков  | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства. Пополнение бюджета города. | Заключены и исполнены 23 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости 213 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды. Заключено 3 контракта на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже земельных участков |   |
| 2.1.5 | Мероприятие Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности | За 2014г. заключено 7 муниципальных контракта на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет 5 земельных участков и по выносу границ в натуру 147 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. |   |
| 2.1.6 | Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков. | Составлен 21 протокол об административном правонарушении, выдано13 предписаний, направлено 35 претензий |   |
| 2.1.7 | Мероприятие Программное сопровождение Программного Комплекса «АС УМЗ г.Волгодонск»: поддержка актуального состояния карты, обновление данных ГИС по кадастровым кварталам, приобретение программного модуля в целях организация web-портала для предоставления арендаторам информации в электронной форме. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение оперативности учета земель, и землепользователей в границах города Волгодонска.Получение арендаторами информации о задолженности по арендным платежам в электронном виде | Заключен контракт с ООО «НПК БКТ» на сопровождение ПК АС УМЗ: оказание услуг поподдержке целостности базы данных системы, корректировке отчетов и обновлению данных ГИС карты по требованию. Срок исполнения -декабрь |   |
| 2.1.8 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и содержанию имущества казны. | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. Пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками. | Заключены и исполнены 12 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества для продажи права аренды. Заключен 1 контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже права аренды муниципального имущества. Заключены 7 контрактов с эксплуатирующими организациями на содержание муниципального имущества, произведен перерасчет арендной платы по 163 муниципальным объектам, 25 объектам рекламы и 483 объектам электрических, газовых и тепловых сетей. |   |
| 2.1.9 | Мероприятие Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне  | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Своевременно вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | Заключено Соглашение между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений муниципального образования «Город Волгодонск» по 169 адресам» |   |
| 2.1 | Контрольные события основного мероприятия Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин, Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью КУИ города ВолгодонскаВ.И. Абрамов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 15.11.2014 | Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы | Решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 97 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы» |   |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф. Косенко | 01.01.2014 | 31.12.2014 |   | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячное предоставление информации в Минимущество Ростовской области | За 2014 год подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 40 отчетов |   |
| 2.2 | Основное мероприятие. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | Приобретена орг.техника, обновлены ИБ системы «Консультант+», проведено обучение 5 специалистов, ведущих реестр муниципальной собственности,  |   |
| 2.2.1 | Мероприятие Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Использование в работе информационных услуг «1С», «Консультант+». Использование электронного документооборота по системе Дело-WEB. | Заключены контракты на обновление ИБ системы «Консультант+», на обслуживание «КонтурЭкстерн» и ЭЦП |   |
| 2.2.2 | Мероприятие Приобретение основных средств, предметов длительного использования | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | Улучшение материально-технического обеспечения Комитета | Заключены и исполнены 6 контрактов на приобретение оборудования и основных средств. |   |
| 2.2.3 | Мероприятие Автоматизация функций по управлению муниципальной собственностью и земельными участками, расположенными на территории города Волгодонска | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов о состоянии имущества казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Начался первый этап внедрения автоматизации процесса управления муниципальным имуществом, в рамках которого приобретены несколько лицензий на ПО «АС Управление муниципальной собственностью» у ООО НПЦ «Космос-2», проведено обучение специалистов, ведущих реестр муниципальной собственности, осуществлена настройка, конвертация и перенос базы данных из Реестра муниципальной собственности в новое ПО исполнение-декабрь  |   |
| 2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности |   |   |
| 2.3.1 | Мероприятие Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Квалифицированные, своевременные действия сотрудников в случае возникновения пожароопасной ситуации | Проведен инструктаж по пожарной безопасности |   |
| 2.3.2 | Мероприятие Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии | Заключен договор на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. |   |
| 2.4 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Заключены и исполнены 2 контракта на повышение квалификации.Прошли повышение квалификации 4 муниципальных служащих по программе «Управление государственными и муниципальными закупками) |   |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.А. Цыгулева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |   |
| 3 | **Подпрограмма. 3 Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** |
| 3.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник Управления по муниципальному заказу города Волгодонска С.Ю. Гладченко  | 01.01.2014 | 31.03.2014 | 01.01.2014 | 31.03.2014 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Проведена работа по ликвидации Управления по муниципальному заказу города Волгодонска |   |

И.о. Начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

Главный бухгалтер Н.М. Фалина

Исполнитель Шакланова Ю.А.

Таблица 14

Сведения

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом** | **всего**  | **52007.5** | **50377.4** |
|  | **областной бюджет**  | 0 | 0 |
|  | **федеральный бюджет** | 0 | 0 |
|  | **местный бюджет**  | 52007.5 | 50377.4 |
|  | **внебюджетные источники** | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 1**  | **Управление муниципальными финансами** | ***всего***  | ***21287.3*** | ***20001.4*** |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет  | 21287.3 | 20001.4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | ***всего***  | *0* | *0* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  |   |   |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1. 2 | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | ***всего***  | *0* | *0* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  |   |   |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1. 3 | Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, контроля за применением законодательства в сфере закупок | ***всего***  | *0* | *0* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  |   |   |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1. 4 | Управлением муниципальным долгом города Волгодонска | ***всего***  | *47.7* | *47.7* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 47.7 | 47.7 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1. 5 | Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | ***всего***  | *1251.5* | *0* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 1251.5 | 0 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1. 6 | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | ***всего***  | *409.3* | *409.1* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 409.3 | 409.1 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1.7 | Организация повышения квалификации | ***всего***  | *31.1* | *31.0* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 31.1 | 31.0 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение реализации подпрограммы | ***всего***  | *19547.7* | *19513.6* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 19547.7 | 19513.6 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | **Подпрограмма 2**  | **Управление муниципальным имуществом** | ***всего***  | ***29954.3*** | ***29610.3*** |
|  | областной бюджет  | 0.0 |   |
|  | федеральный бюджет | 0.0 |   |
|  | местный бюджет  | 29954.3 | 29610.3 |
|  | внебюджетные источники | 0.0 |   |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | ***всего***  | *4899.5* | *4590.3* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 4899.5 | 4590.3 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | ***всего***  | *885.2* | *885.2* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 885.2 | 885.2 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ***всего***  | *19.2* | *19.2* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 19.2 | 19.2 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 2.4 | Организация повышения квалификации | *всего*  | *72.0* | *72.0* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 72.0 | 72.0 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение реализации подпрограммы | *всего*  | *24078.4* | *24043.6* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 24078.4 | 24043.6 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | **Подпрограмма 3** | **Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | **всего**  | **765.9** | **765.7** |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 765.9 | 765.7 |
|  | внебюджетные источники |   |   |
|  | Основное мероприятие 3.5 | Обеспечение реализации подпрограммы | ***всего***  | *765.9* | *765.7* |
|  | областной бюджет  |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |
|  | местный бюджет  | 765.9 | 765.7 |
|  | внебюджетные источники |   |   |

И.о. Начальника

Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

Главный бухгалтер Н.М. Фалина

Исполнитель Шакланова Ю.А.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году**«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом».**(наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами  | 1 251,5 | 0,0 | 1251,5 |   |
|  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | 409,3 | 409,1 | 0,2 |   |
| Организация повышения квалификации | 31,1 | 31,0 | 0,1 |   |
| Обеспечение реализации подпрограммы 1 | 19 547,7 | 19 513,6 | 34,1 |  |
| Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | 4 899,5 | 4 590,3 | 309,2 |  |
| Обеспечение реализации подпрограммы 2 | 24 078,4 | 24 043,6 | 34,8 |  |
| **ВСЕГО:** | **50 217,5** | **48 587,6** | **1 629,9** |   |

 И.о. Начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых |
|  |

|  |
| --- |
| Таблица 16Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонскав отчетном году**«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»**(наименование программы) |

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| **Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами** |
| Управление муниципальным долгом города Волгодонска | -8586,1 | В связи с отсутствием необходимости привлечения кредитных средств | Решение Волгодонской городской Думы от 20.03.2014г. №20, от 19.06.2014г. №41, от 27.11.2014г. №90 |
| Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | -129886,6 | Использование средств резервного фонда и резерва на финансирование инвестиционных проектов | Решение Волгодонской городской Думы от 20.03.2014г. № 20, от 19.06.2014г. №41,от 17.07.2014г. №50, от 18.09.2014г. №70,Справка №02/904/18 от 05.12.2014г. Справка №03/904/19 от 08.12.2014г. |
| Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | -105,6 | Уменьшение расходов в связи с отсутствием необходимости приобретения основных средств  |  Решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014г. №90  |
| Организация повышения квалификации | -18,9 | Уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности |  Решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014г. №90  |
| Обеспечение реализации подпрограммы | +1401,2  | Выделение дополнительных средств в связи с изменением штатного расписания,выделение дополнительных средств в форме дотаций за присвоение I степени качества управления бюджетным процессом по итогам 2013г. -выделение дополнительных средств на выплату единовременной выплаты за полные годы стажа муниципальной службы при выходе на пенсию,-выделение дополнительных средств на оплату судебных расходов за счет средств казны города Волгодонска по исполнительному листу,-перераспределение средств для выплаты ежегодного вознаграждения за выслугу лет | Решение Волгодонской городской Думы от 20.03.2014г. №20, от 19.06.2014г. №41, от 27.11.2014г. №90, от 24.12.2014г. №101Справка №02/904/18 от 05.12.2014г. |
| **Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом** |
| Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | +1764,4  | Увеличение расходов на межевание земельных участков и их рыночную оценку и публикацию информации по продаже земли, увеличение расходов на содержание муниципального имущества (теплоснабжение), выделение ассигнований на уплату взноса на капитальный ремонт нежилых муниципальных помещений, расположенных в МКД, уменьшение расходов на паспортизацию муниципального имущества в связи с экономией по торгам | Решения Волгодонской городской Думы от 20.03.14 № 20, от 19.06.14 № 41, от 18.09.14 №70, от 27.11.14 № 90.Справка № 02/914/23 от 06.11.14 |
| Информационное, программное и материально-техническое обеспечение  | + 555,7 | Выделение ассигнований на приобретение основных средств в связи с увеличением штатной численности и в целях обновления материально - технической базы; перераспределение с другого мероприятия на приобретение ПО «Автоматизированная система «Учет муниципальной собственности» | Решения Волгодонской городской Думы от 20.03.14 № 20, от 18.09.14 №70.Справка № 02/914/23 от 06.11.14 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  |  -11,1 | Уменьшение расходов на техобслуживание ОПС, заправку огнетушителей  | Решение Волгодонской городской Думы от 19.06.14 № 41.Справка № 02/914/23 от 06.11.14 |
| Организация повышения квалификации  | + 47,0 | Увеличение расходов на повышение квалификации 4-х муниципальных служащих по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»  | Решение Волгодонской городской Думы от 19.06.14 № 41.Справка № 02/914/23 от 06.11.14 |
| Обеспечение реализации подпрограммы | +769,6 | Увеличение расходов на оплату труда, страховые взносы, услуги связи в связи с увеличением штатной численности, уменьшение расходов на уплату страховых взносов (по прочим выплатам), увеличение расходов на оплату исполнительных листов, уменьшение расходов на уплату транспортного налога | Решения Волгодонской городской Думы от 20.03.14 № 20, от 19.06.14 № 41.Справка № 02/914/23 от 06.11.14 |
| ВСЕГО: | -134070,4  |   |   |

И.о. Начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых