Таблица № 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализа-ции меро-приятия, наступле-ния конт-рольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муни-ципальной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан с привлечением казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Нейтрализация, предупреждение и устранение всех существующих и возможных препятствий и угроз безопасности в период подготовки и проведения общественных и культурно-массовых, спортивных мероприятий с привлечением казачьей дружины города Волгодонска. Защита жизни, и здоровья участников и гостей указанных мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 149,7,0 | 1 149,7,0 | 0,0 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Создание условий по обеспечению исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органу местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.В. Неополькин, командир ГОО ООП «Народная дружина г.Волгодонска | Администрацией города Волгодонска Волгодонскому городскому казачьему обществу Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» предоставлено муниципальное помещение по адресу: ул. Маркса, д. 14. Помещение оборудовано необходимой оргтехникой, имеется подключение к сети «Интернет». Администрацией города Волгодонска из средств местного бюджета ежемесячно оплачиваются расходы на оплату телефонной связи, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 149,7 | 1 149,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. | Контрольное событие основного мероприятия 1.1: Заключение договора Администрации города Волгодонска с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» о единовременном вознаграждении членов казачьей дружины города Волгодонска за оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории города Волгодонска | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.В. Неополькин, командир казачьей дружины города Волгодонска, ГОО ООП «Народная дружина г.Волгодонска | Ведется работа по заключению договора Администрации города Волгодонска с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» о единовременном вознаграждении членов казачьей дружины города Волгодонска за оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории города Волгодонска | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Оказание содействия органам полиции членами казачьей дружины города Волгодонска в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 005,6 | 4 005,6 | 2 050,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.1 Участие казачьей дружины города Волгодонска в мероприятиях по обеспечению правопорядка на территории города: - патрулирование и выставление постов в общественных местах; - содействие уполномоченным лицам государственных органов в предупреждении и выявлении правонарушений и лиц, их совершивших; - содействие в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений; - участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального УМВД «Волгодонское», А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Члены казачьей дружины приняли участие в 30 оперативно-профилактических операциях, в 436 патрулированиях совместно с сотрудниками полиции, а также в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении 35 культурно-массовых мероприятий на территории города Волгодонска. При участии дружинников выявлено 739 административных правонарушений. Дружинники участвовали в раскрытии 40 преступлений. Проведено профилактических 485 бесед, из них 265 с несовершеннолетними | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 005,6 | 4 005,6 | 2 050,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Контрольное событие основного мероприятия 1.2: Проведение семинара по вопросам организации работы дружинников казачьей дружины города Волгодонска и основным видам деятельности казачьих обществ | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 25.04.2018 проведены обучающие занятия с дружинниками по повышению уровня их правовой и специальной подготовки для оказания содействия сотрудникам полиции в охране общественного порядка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 8. | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» | С.В. Попов, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Распространение положительного опыта деятельности дружинников казачьей дружины города Волгодонска. Выявление и поощрение лучших дружинников казачьей дружины города Волгодонска. Обеспечение дополнительной мотивации качественной и активной работы дружинников казачьей дружины города Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 9. | Контрольное событие основного мероприятия 1.3: Награждение победителей конкурса на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» | С.В. Попов, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Активизация и распространение положительного опыта деятельности казачьих дружинников в городе Волгодонске |  | до 30.11.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 10. | Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры | И.К. Подласенко, начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями органами Администрации города Волгодонска (далее – орготдел), Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | Обеспечение сохранения исторических, культурных и духовных традиций Донского казачества. Обеспечение патриотического воспитания учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений с использованием исторических, культурных и духовных традиций Донского казачества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 11. | Мероприятие 1.4.1 Проведение Городских краеведческих чтений школьников | И.К. Подласенко, начальник орготдела, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | Привитие подрастающему поколению патриотизма, знаний о казачьей культуре | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 12. | Мероприятие 1.4.2 Проведение встреч, бесед воспитанников дошкольных и учащихся общеобразовательных учреждений г. Волгодонска с представителями Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | И.К. Подласенко, начальник орготдела, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | Представители Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» провели 7 встреч, бесед с воспитанниками дошкольных и учащимися общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 13. | Мероприятие 1.4.3 Праздничные мероприятия в честь годовщины со дня рождения атамана Донского казачьего войска, генерала от кавалерии М.И. Платова | И.К. Подласенко, начальник орготдела, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | Укрепления духовных, нравственных основ донского казачества на территории г.Волгодонска | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 14. | Мероприятия 1.4.4 Проведение праздника «Посвящения в казачата» | И.К. Подласенко, начальник орготдела, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | Привитие подрастающему поколению патриотизма, знаний о казачьей культуре | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 15. | Мероприятия 1.4.5 Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | И.К. Подласенко, начальник орготдела, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | Представители Волгодонского городского казачьего общества Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» приняли участие в 6 мероприятиях в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 16. | Контрольное событие основного мероприятия 1.4: Проведение совещания с руководителями дошкольных и общеобразовательных учреждений города по вопросу использования в образовательном процессе культурно-исторических традиции Донского казачества | И.К. Подласенко, начальник орготдела, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | Содействие более широкому развитию использования в образовательном процессе культурно-исторических традиций Донского казачества |  | декабрь 2018 года | Х | X | Х | X | X |
| 17. | Подпрограмма 2 Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске |
| 18. | Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в городе Волгодонске. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 19. | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение отчетов (сходов) и личных приемов участковыми уполномоченными полиции перед населением административных участков | Н.П. Полякова, инспектор отделения охраны общественного порядка Межмуниципального управления МВД «Волгодонское» А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проведено 95 сходов с гражданами. Участковые уполномоченные полиции территориальных подразделений ОП № 1, 2 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» осуществляют прием граждан в 19 помещениях | согласно графика проведения сходов | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 20. | Мероприятие 2.1.2 Проверка состояния работы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Советами профилактики правонарушений за 1 полугодие 2018 года проведено 52 заседания, на которых рассмотрено 112 вопросов, 316 профилактических бесед, 123 совместных с УУП рейда. Проведено 35 встреч и собраний с жителями округов. Проведено 162 культурно-массовых мероприятия, 128 спортивно-массовых мероприятий | до 25 числа последнего месяца квартала | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 21. | Мероприятие 2.1.3 Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального УМВД «Волгодонское», Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 52 рейда по выявлению несовершеннолетних в общественных местах. Изъято и передано законным представи-телям 36 подростков, на родителей состав-лено 36 протоков по ст. 5.35 КоАП РФ. На заседаниях КДНиЗП рассмотрено 45 административных протоколов в отноше-нии родителей по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ. | до 25 числа последнего месяца квартала | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 22. | Мероприятие 2.1.4 Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проверено 266 услов-но осужденных по месту жительства, 91 условно осужденный по месту работы, уче-бы. Выявлено 24 ад-министративных пра-вонарушения за нару-шение общественного порядка. Выявлено 139 нарушений порядка и условий отбывания наказания, обязанностей, возложенных судом, вынесено 92 предупреждения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 23. | Контрольное событие основного мероприятия 2.1: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проведено 1 заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | 1 раз в полугодие | 23.05.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 24. | Основное мероприятие 2.2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО | Пропаганда антинаркотической культуры среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 8,5 |  |
| 25. | Мероприятие 2.2.1 Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО | Мониторинг наркоситуации проведен до 15.02.2018, рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска 23.03.2018 (протокол № 1) | 01.01.2018 | 15.02.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 26. | Мероприятие 2.2.2 Организационно-управленческие мероприятия по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, И.С. Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска, круглый стол «Антинаркотическое воспитание», 1 тематическое засед-ание координацион-ного совета молодеж-ных общественных организаций, городской конкурс среди учреждений образования на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде, изучена антинаркотическая работа в 6-и муниципальных общеобразова-тельных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 27. | Мероприятие 2.2.3 Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска в части проведения мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, развитие социальной активности молодежи, участие в областной антинаркотической акции | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, И.С. Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска» | Проведено 18 мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей; образовательная программа для волонтеров «Ты нужен людям», направленные на развитие социальной активности молодежи; 47 мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 28. | Мероприятие 2.2.4 Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска в части информирования учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей о содержании проблемы наркомании; формирования у учащихся общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности; проведения мероприятий профилактической направленности в учреждениях культуры и образования; информирования жителей города о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – КДНиЗП), А.В. Захаров, директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска» | Исполнителями прове-дено 177 мероприятий профилактической направленности. В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуются программы профилактической направленности. МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» совместно с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, ТСН, подрядными благоустроительными организациями проведена работа по информированию жителей города о действующем законодательстве в сфере незаконного оборота наркотиков, размещены листовки «Призыв к населению по выявлению распространения наркотиков, точек наркопритонов и сбыта наркотиков» с перечнем номеров и адресов установки ящиков «Почты доверия» на рекламных щитах в количестве 108 штук, и на досках объявлений – 2 684 штуки; руководителям организаций и пред-приятий города на-правлено «Предписа-ние-предупреждение» о необходимости уничтожения наркосодержащих растений. Сотрудниками полиции Составлено по ст. 6.9 КоАП РФ 5 административных протоколов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 29. | Мероприятие 2.2.5 Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска в части проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, А.И. Криводуд, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | Проведено 37 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 105 мероприятий по месту жительства, организовано 83 группы здоровья | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 30. | Мероприятие 2.2.6 Публикация статей в средствах массовой информации антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО | Опубликовано 4 статьи антинаркотической направленности в газете «Вечерний Волгодонск» | 16.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 7,0 |  |
| 31. | Мероприятие 2.2.7 Размещение на отдельно стоящих рекламных конструкциях города баннеров антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО | Размещено 2 баннера «Сообщи, где торгуют смертью» и «Пусть всегда будет жизнь!» | 28.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 1,5 |  |
| 32. | Мероприятие 2.2.8 Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и с семьями, находящимися в социально опасном положении, в том числе привлечение несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в секциях, кружках, объединениях, организация летнего отдыха детей «группы риска» | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска», А.И. Криводуд, председатель Комитета по физической культуре и спорта города Волгодонска | В едином муниципа-льном банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении состоит 41 семья, в которых проживают 78 детей. С целью проведения профилактической ра-боты, оказания педаго-гической помощи ро-дителям в вопросах воспитания и взаимо-действия с детьми регулярно проводятся межведомственные рейды по месту их жи-тельства. 75 % таких подростков привле-чены к дополнитель-ным занятиям на базе образовательных уч-реждений, 20 % зани-маются в учреждениях дополнительного об-разования, 5 % охваче-ны трудовой занятос-тью. 9 несовершенно-летних «группы рис-ка» привлечено к заня-тиям в спортивных секциях и по месту жительства. Специа-листами ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска» оказывается консуль-тативная и психолого-педагогическая помощь – 1 155 услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 33. | Мероприятие 2.2.9 Проведение мероприятий: - по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе, в образовательной среде, в местах досуга; - по реализации проекта «Почта доверия»; - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе; - по пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений; - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, А.В. Захаров, директор МКУ «ДСиГХ»,, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях действует служба доверия, имеются ящики «Почта доверия», размещена информация о детском телефоне доверия, который находится в ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонска». Управляющими организациями установлено 70 ящиков «Почты доверия». Очагов произрастания дикорастущей конопли не выявлено | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 34. | Мероприятие 2.2.10 Лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых больных, проведение тестирования подростков и молодежи на предмет употребления наркотических средств | Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | Получили консультации 2 390 человек, лечение 23 человека. Поставлено на диспансерный учет 14 человек, на профилактический учет 12 человек | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 35. | Мероприятие 2.2.11 Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО | Изготовлена полиграфическая продукция антинаркотической направленности: - 3 000 буклетов; - 3 000 карманных календарей; - 2 500 анкет | 11.05.2018 | 30.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 Акт выполненных работ от 29.06.2018 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 42,4 | 42,4 | 0,0 |  |
| 36. | Контрольное событие основного мероприятия 2.2: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО | Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска | ежеквартально | 26.02.2018 23.03.2018 07.06.2018 | Х | X | Х | X | X |
| 37. | Основное мероприятие 2.3 Профилактика террористических и экстремистских появлений в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО | Антитеррористическая и антиэкстремистская пропаганда среди населения. Реализация ежегодного Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 38. | Мероприятие 2.3.1 Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО | Мониторинг проведен и рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска 14.02.2018 (протокол № 1) | 01.01.2018 | 16.02.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 39. | Мероприятие 2.3.2 Организационно-управленческие мероприятия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска», Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Проведено 2 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска, 4 тематических совещания, 10 заседаний постоянно-действующих рабочих групп антитеррористической комиссии города Волгодонска, проведено обследование антитеррористической защищенности и техногенной безопасности 26 объектов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 40. | Мероприятие 2.3.3 Проведение мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в части реализации в муниципальных образовательных учреждениях образовательных программ. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля поведения, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, И.С. Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуются тематические программы профилактической направленности. Проведено 74 профилактических мероприятия, 76 тематических информационных встреч со студентами и школьниками, 8 Дней большой профилактики в учреждениях образования. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 41. | Мероприятие 2.3.4 Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | В 1-ом полугодии 2018 года обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 782 человека. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 42. | Мероприятие 2.3.5 Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде | А.В. Захаров, директор МКУ «ДСиГХ» | Комплекс мер осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по предупреждению террористических актов в жилищном фонде на 2018 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 43. | Мероприятие 2.3.6 Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материалов антитеррористического характера, материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО, О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» размещено на сайте 2 памятки по антитеррористической безопасности. В разделах «Антитеррористическая комиссия» и «Антитеррористическая деятельность» размещены и регулярно обновляются материалы антитеррористического характера и направленные на усиление бдительности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 44. | Мероприятие 2.3.7 Реализация Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий ОВПО | Мероприятия Комплексного плана в 1-ом полугодии 2018 года выполнены в полном объеме в установленные сроки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 45. | Контрольное событие основного мероприятия 2.3: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО | Проведено 2 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска | ежеквартально | 14.02.2018 19.04.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46. | Основное мероприятие 2.4 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции. Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 2,5 |  |
| 47. | Мероприятие 2.4.1 Опубликование в печатных средствах информации информационно-аналитических материалов о реализации в городе Волгодонске мероприятий по противодействию коррупции | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Опубликовано 2 статьи антикоррупционной направленности в газете «Вечерний Волгодонск» | 16.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 2,5 |  |
| 48. | Мероприятие 2.4.2 Проведение выездных личных приемов в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | В 1-ом полугодии 2018 года проведено 4 выездных личных приема граждан в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска | ежемесячно каждый второй вторник | 09.01.2018 13.02.2018 13.03.2018 10.04.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 49. | Мероприятие 2.4.3 Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 22.02.2018 проведен инструктивно-методический семинар с муниципальными служащими Отдела ЗАГС Администрации города Волгодонска по теме: «Превентивные меры по недопущению коррупционных правонарушений» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 50. | Мероприятие 2.4.4 Опубликование, путем размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.С. Горбачева, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Противодействие коррупции» размещены и опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за 2017 год в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | 01.01.2018 | 15.05.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 51. | Мероприятие 2.4.5 Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Н.М. Копылкова, начальник правового управления Администрации города Волгодонска | В 1-ом полугодии 2018 года в отноше-нии 274 проектов нор-мативных правовых актов проведена антикоррупционная экспертиза. При этом выявлено и исключено 6 коррупциогенных факторов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 52. | Мероприятие 2.4.6 Размещение на отдельно стоящих рекламных конструкциях города баннеров антикоррупционной направленности | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | 28.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  |
| 53. | Мероприятие 2.4.7 Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антикоррупционной направленности | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Изготовлена полиграфическая продукция антикоррупционной направленности: - 2 000 буклетов; - 800 карманных календарей; - 2 500 анкет | 11.05.2018 | 30.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,7 Акт выполненных работ от 29.06.2018 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,7 | 21,7 | 0,0 |  |
| 54. | Мероприятие 2.4.8 Организация и проведение мероприятий: - по вопросам профилактики коррупционных проявлений с учащимися и студентами; - опрос учащихся и студентов по вопросам профилактики коррупционных проявлений; - конкурс плакатов по вопросам профилактики коррупционных проявлений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению подростков и молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 55. | Контрольное событие основного мероприятия 2.4: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | ежеквартально | 04.04.2018 21.06.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 56. | Итого по муниципальной программе | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, И.К. Подласенко, начальник орготдела, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 Акты выполненных работ от 29.06.2018 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 005,6 | 4 005,6 | 2 050,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 306,8 | 1 306,8 | 11,0 |  |

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска                                                                                                                                                             А.А. Елисеев

Начальник отдела бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер Администрации

города Волгодонска                                                                                                                                                             Е.И. Быкадорова