**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодёжь Волгодонска» отчётный период 6 мес. 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель  руководителя  ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации  мероприятия  (краткое  описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая  дата  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов  на  отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную  дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи. | О.В.Шемитов | | - | 2015 год | 2015 год | 1400,0 | 428,4 | 908,5 |
| 1.1 | Рождественская встреча Мэра города с одаренной и талантливой молодежью города | О.В.Шемитов | | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи. Охват 600 человек | I квартал | 26.01.2015 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 1.2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 250 человек. | I квартал | 23.01.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3 | Образовательная программа «Школа молодого добровольца» | О.В.Шемитов | | Повышение эффективности функционирования института волонтерства. Охват 60 человек | I квартал | 26.03.2015 | 8,0 | 6,6 | 6,6 |
| 1.4 | Молодежная акция, посвященная Году молодежи Дона | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 200 человек. | I квартал | 25.02.2015 | 13,5 | 11,4 | 11,4 |
| 1.5 | Семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий | О.В.Шемитов | | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан. Охват 200 человек. | I квартал | 21.03.2015 | 14,0 | 11,5 | 11,5 |
| 1.6 | Ярмарка товаров и услуг для молодых семей | О.В.Шемитов | | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан. Охват 200 человек. | I квартал | 21.03.2015 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 300 человек. | I квартал | 11.03.2015 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.8 | Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 500 человек. | II квартал | 25.03.2015 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.9 | Городской этап областного конкурса «Лидер года» | О.В.Шемитов | | Создание условий для выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи. Охват 11 человек. | II квартал | 01.04.2015-22.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Фестиваль КВН | О.В.Шемитов | | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 480 человек. | II, IV квартал | 05.04.2015 | 74,0 | 33,9 | 67,8 |
| 1.11 | День призывника | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 360 человек. | II, IV квартал | 21.04.2015 | 19,0 | 10,9 | 17,9 |
| 1.12 | Молодежная акция «МОСТ» | О.В.Шемитов | | Развитие добровольчества. Охват 176 человек. | II, IV квартал | 01.04.2015-30.05.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Молодежная акция «Улицы нашего города» | О.В.Шемитов | | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся | II, IV квартал | 18.03.2015 - 18.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Городской конкурс «Весна Победы» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват – 92 человека. | II квартал | 01.04.2015-25.04.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.15 | Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват – 8 000 человек. | II квартал | 22.04.2015-09.05.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.16 | Молодёжная акция «Письмо Победы» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват – 120 человек. | II квартал | 01.04.2015-09.05.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | «Уроки мужества» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 1000 человек. | II квартал | 06.04.2015-22.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Молодежная акция «Память поколений» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания | II, III квартал | 16.04.2015, 17.04.2015, 25.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | «Энкаунтер» - активная городская игра | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 30 человек. | II квартал | 25.04.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.20 | Фестиваль молодых семей | О.В.Шемитов | | Формирование активной социальной позиции молодой семьи. Охват 600 человек. | II квартал | 15.05.2015 | 60,0 | 51,5 | 51,5 |
| 1.21 | «ART- пикник» - творческое мероприятие молодых дизайнеров фотографов и музыкантов, посвященное Году культуры | О.В.Шемитов | | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 500 человек. | II квартал | 22.05.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.22 | Молодежная акция, посвященная Дню без табака | О.В.Шемитов | | Пропаганда здорового образа жизни. Охват 100 человек. | II квартал | 31.05.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.23 | Студенческий бал | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 200 человек. | II квартал | 05.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.24 | Конференция для работающей молодежи «Профи» | О.В.Шемитов | | Повышение социальной активности работающей молодежи. Охват 45 человек. | II квартал | 30.05.2015 | 40,0 | 37,7 | 37,7 |
| 1.25 | Молодежная акция, посвященная Дню российского предпринимательства «Есть идея» | О.В.Шемитов | | Выявление и трансляция наиболее успешных инновационных проектов молодых предпринимателей. Охват 200 человек. | II квартал | 05.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Организация участия в областной акции «Наследники «Победы» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 4 человека. | II квартал | 28.04.2015 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.27 | Акция «Ростовская область – территория здоровья» | О.В.Шемитов | | Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни. Охват 29 192 человек. | II квартал | 01.06.2015-30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска | О.В.Шемитов | | Привлечение молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения. Охват 20 человек. | II квартал | 25.06.2015 | 5,0 | 0,6 | 5,0 |
| 1.29 | Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» | | О.В.Шемитов | Профилактика социально-негативных явлений, взаимодействие представителей молодежных субкультур. Охват 500 человек. | II квартал | 26.06.2015 | 90,0 | 12,0 | 90,0 |
| 1.30 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | | О.В.Шемитов | Выявление и поощрение талантливой молодежи. Охват 5000 человек. | II квартал | 27.06.2015 | 330,0 | 7,0 | 327,8 |
| 1.31 | Молодежная акция «Семья - это прекрасно!», посвященная всероссийскому дню семьи, любви и верности | | О.В.Шемитов | Поддержка позитивного образа семьи | II квартал | - | 7,0 | 0 | 7,0 |
| 1.32 | Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | | О.В.Шемитов | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства. 14 работ. | II квартал | 01.06.2015-30.06.2015 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| 1.33 | Конференция «Лидер» | | О.В.Шемитов | Создание условия для развития социальной активности молодежи | III квартал | - | 92,4 | 0 | 2,4 |
| 1.34 | Молодежная концертная программа, посвященная Дню города | | О.В.Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | III квартал | - | 15,0 | 0 | 2,0 |
| 1.35 | Конференция «Патриот» | | О.В.Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | III квартал | - | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.36 | Молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации | | О.В.Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | III квартал | - | 10,0 | 0 | 0 |
| 1.37 | Фотоохота, мероприятие для молодых фотографов города | | О.В.Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | III квартал | - | 4,0 | 0 | 3,7 |
| 1.38 | Мониторинг наркоситуации | | О.В.Шемитов | Организация информационного контроля над процессом распространения психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде. | IV квартал | - | 5,0 | 0 | 3,9 |
| 1.39 | Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | | О.В.Шемитов | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи | IV квартал | - | 282,4 | 2,6 | 2,6 |
| 1.40 | Фестиваль народов Дона | | О.В.Шемитов | Профилактика экстремизма, этнической, религиозной и расовой ксенофобии | IV квартал | - | 40,0 | 21,0 | 25,0 |
| 1.41 | Молодежная акция «Самая любимая», посвященная Дню матери | | О.В.Шемитов | Поддержка позитивного образа материнства | IV квартал | - | 26,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.42 | Тренинг «Арифметика безопасности», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом | | О.В.Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | IV квартал | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.43 | Городской конкурс «Волонтер года» | | О.В.Шемитов | Привлечение к добровольческой деятельности | IV квартал | - | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.44 | Реализация социального проекта «Голос молодежи» | | О.В.Шемитов | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.45 | Реализация социального проекта «Без прошлого нет будущего» | | О.В.Шемитов | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 10,5 | 7,5 | 10,5 |
| 1.46 | Реализация социального проекта «Блог Молодежного правительства» | | О.В.Шемитов | Освещение наиболее значимых городских мероприятий | В течение года | В течение года | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.47 | Реализация социального проекта «Дружба- крепкая! Не сломается» | | О.В.Шемитов | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.48 | Реализация социального проекта «Интеллектуальный досуг молодежи» | | О.В.Шемитов | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.49 | Реализация социального проекта «Первое молодежное радио» | | О.В.Шемитов | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | Реализация социального проекта «Ворошиловский стрелок» | | О.В.Шемитов | Создание условий для участия молодежи в соревнованиях, способствующих активизации накопленных в процессе учебы знаний, повышению мотивации к познавательной деятельности | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.51 | Реализация социального проекта «Мечтаем с пользой» | | О.В.Шемитов | Развитие деятельности творческих молодежных объединений | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.52 | Реализация социального проекта «Молодежный дискуссионный клуб» | | О.В.Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.53 | Реализация социального проекта «Казачьи посиделки» | | О.В.Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.54 | Реализация социального проекта «Моя профессия» | | О.В.Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.55 | Реализация социального проекта «На страже детства» | | О.В.Шемитов | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков | В течение года | В течение года | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы. | | О.В.Шемитов |  | 2015 год | 2015 год | 200,0 | 151,0 | 168,9 |
| 2.1 | Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | | О.В.Шемитов | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года | В течение года | 20,0 | 15,5 | 15,5 |
| 2.2 | Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | | О.В.Шемитов | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года | В течение года | 30,0 | 0 | 17,9 |
| 2.3 | Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. | | О.В.Шемитов | Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи | В течение года | 21.01.2015  14.04.2015  16.04.2015  12.05.2015  16.05.2015  06.06.2015  09.06.2015 | 150,0 | 135,5 | 135,5 |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

(подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Быкадорова

(подпись)

Пояснительная записка

к отчету об использовании финансовых средств,

выделенных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 и направлена на создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

Исполнителем программы «Молодежь Волгодонска» в 2015 году является отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году запланировано 1 600,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 июля 2015 года фактическая сумма освоения составила 579,4тыс. рублей.

В первом полугодии организованы и проведены мероприятия, финансирование которых было осуществлено в III квартале (до 16 июля 2015 года), такие как:

- п.1.30 «Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи» - 327,8 тыс. рублей;

- п. 1.28 «Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска» - 4,6 тыс. рублей;

- п.1.29 «Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» - 78,0 тыс. рублей.

В связи с проведением конкурентноспособных процедур определения поставщика товара (услуги) выявлена экономия средств по п. 1.3 «Образовательная программа «Школа молодого добровольца», п. 1.4 «Молодежная акция, посвященная Году молодежи Дона», п.1.5 «Семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий», п. 1.20 «Фестиваль молодых семей», п. 1.24 «Конференция для работающей молодежи «Профи», 1.30 «Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи». Сумма сэкономленных средств составляет 19.8 тыс. рублей. В данный момент готовится проект распоряжения о внесении изменений в план мероприятий программы «Молодёжь Волгодонска», где изменения в суммах финансирования данных мероприятий будут учтены.

Начальник отдела О.В.Шемитов

М.В.Мельникова, 22 23 52