ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за отчетный период 9 мес. 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Рост уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | 03.05.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - | 0,1 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 379,0 | 379,0 | 378,9 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Конкурс социальных проектов в 2018 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов | 03.05.2018 | 30.11.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 329,0 | 329,0 | 329,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование правовой основы проведения конкурса социальных проектов в 2018 году среди СО НКО осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Разработано Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета на 2018 год Указанное Положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 30.05.2018 №1265 | 02.04.2018 | 30.05.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2018 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска в течение всего периода приема заявок для участия в конкурсе оказывались индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки социальных проектов, подготовке документов, необходимых для участия в конкурсе | 01.06.2018 | 01.08.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1 Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2018 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам проведения заседания комиссии конкурса в качестве его победителей комиссией будут выбраны 4 СО НКО | 01.08.2018 01.12.2018 | 31.08.2018 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2 Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с п.5.2 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 конкурс проходит в три этапа: 1 этап: с 15 сентября до 31 октября – прием от претендентов документов для участия в конкурсе; 2 этап: с 1 ноября до 30 ноября – рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса; 3 этап: с 1 декабря до 31 декабря – собеседование с финалистами конкурса, подведение итогов конкурса | 15.09.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - | 0,1 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 49,9 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» в 2017 году» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» победители конкурса были награждены главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. Победителям конкурса в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления в Российской Федерации Хачароевой М.М., Серебряковой Т.А., Фомичевой М.А. вручены дипломы соответствующих степеней, выплачено денежное вознаграждение в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей соответственно | 01.03.2018 | 20.04.2018 | федеральный бюджет | - | - | - | 0,1 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 49,9 |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 Совершенствование правовой основы проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска во втором полугодии будет подготовлено постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» | 01.07.2018 | 14.09.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.3 Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» приме заявок осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска в период с 15 сентября по 31 октября 2018 года | 15.09.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.4 Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» заседания конкурсной комиссии будут проведены в период с 1 ноября по 31 декабря 2018 года | 01.11.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.5 Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» голосования за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Черноусова С.М., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Во втором полугодии 2018 года будут внесены изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» «on-line» в части исключения из положения пункта о возможности голосования за финалистов конкурса в режиме оn-line на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по причине его неэффективности | 01.08.2018 | 15.09.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2 Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2017 году» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» победители конкурса были награждены главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления 20.04.2018. Победителям конкурса Хачароевой М.М., Серебряковой Т.А., Фомичевой М.А. были вручены дипломы соответствующей степени и выплачено денежное вознаграждение в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей соответственно | 20.04.2018 | 20.04.2018 | федеральный бюджет | - | - | - | 0,1 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 49,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их содержания | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В течение отчетного периода отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска на постоянной основе оказывалось руководителям и активистам СО НКО содействие в реализации ими социальных проектов и программ. За 1-ое полугодие 2018 года оказано содействие в проведении 70-ти мероприятий («круглые столы, встречи, семинары и пр.) | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2 Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В рамках подготовки к проведению VII Ярмарки СО НКО г.Волгодонска отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска 20.06.2018г. проведено совещание с руководителями и сотрудниками СО НКО. VII Ярмарка СО НКО г.Волгодонска включена в план городских мероприятий в рамках 68-й годовщины со дня основания города Волгодонска и состоится 28.07.2018 г. | 20.06.2018 | 28.07.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3 Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан. Осуществляла работу «Школа начинающего предпринимателя» (проведено 5 занятий). Занятия «школы» посетили 67 человек. Проведена городская благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями «Согрей своим теплом ребенка!», охват более 100 человек. На базе Центра общественных организаций регулярно проводятся встречи и круглые столы по правовым вопросам с сотрудниками Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, территориальных и федеральных органов исполнительной власти и СО НКО, семинары «От носа до кончика хвоста» о пропаганде и реализации гуманных методов по сокращению численности бездомных животных и внедрению культуры их пристройства, творческие мастер-классы. семинары по вопросам подготовки заявок для участия в грантовых конкурсах. С целью информирования жителей города Волгодонска в социальной сети «Вконтакте» существует информационная группа «Центр общественных организаций города Волгодонска», в мессенджере «Whatsapp» группа «НКО города Волгодонска», где ежедневно публикуется информация о планируемых и проведенных мероприятиях. Вся информация дополнительно размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на сайте «Гражданский форум Ростовской области» и сайте Общественной палаты города Волгодонска. Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска за отчетный период составило около 500 человек | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3 Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор» | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4 Мониторинг реализации социальных проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска и ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В течение всего периода реализации социальных проектов СО НКО-победителями конкурса социальных проектов в 2017 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска ведется работа по мониторингу качества реализации социальных проектов. Реестр СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска 10.04.2012 №939 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Волгодонска» в записи реестра по окончании проведения конкурса социальных проектов в 2018 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, будут внесены соответствующие дополнения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 5 Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1-го полугодия 2018 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. За отчетный период было сделано более 20-ти публикаций | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 6 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в первом полугодии 2018 года отделом муниципальной службы и кадров организовано проведение повышения квалификации для 36 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска по следующим темам: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение»; «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»; «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»; «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»; «Проектное управление в органах государственной власти»; «Управление муниципальными образованиями». По итогам повышения квалификации 36 муниципальный служащий получили удостоверения о повышении квалификации | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 209,0 | 209,0 | 91,8 |  |
|  | Мероприятие 6.1 Определение потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска собраны предложения от структурных подразделений и изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации | 12.01.2018 | 22.02.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.2 Подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 20.02.2018 № 64 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2018 год» были учтены предложения структурных подразделений Администрации города Волгодонска по направлениям деятельности, а также были включены мероприятия из плана-графика по реализации мероприятий по профессиональному развитию кадров государственного и муниципального управления на 2018 год, утвержденного 10.01.2018 Заместителем Губернатора Ростовской области В.В. Рудым. | 01.02.2018 | 24.02.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.3 Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2018 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | План дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2018 году утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 20.02.2018 №64 | 12.01.2018 | 22.02.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.4 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 1- ом полугодии 2018 года 36 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 7 – по теме «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение»; 1 – по теме «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»; 1 – по теме «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»; 1 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 25 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Проектное управление в органах государственной власти»; 1 – по теме: «Управление муниципальными образованиями». По итогам повышения квалификации 36 муниципальных служащих получили удостоверения о повышении квалификации. До конца года планируется направить на повышение квалификации 6 муниципальных служащих, в том числе заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.Макарова и заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 209,0 | 209,0 | 91,8 |  |
|  | Мероприятие 6.5 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Муниципальные служащие Администрации города Волгодонска регулярно принимают участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи, проводимых Правительством Ростовской области. За 1-ое полугодие 2018 года состоялись видеосеминары на следующие темы: «Актуальные вопросы законодательства о контрактной системе в сфере закупок»; «Актуальные вопросы заполнения форм статистической отчетности в сфере ЖКХ»; «Последние изменения в законодательстве об осуществлении закупок»; «Актуальные вопросы применения законодательства о противодействии коррупции» В видеосеминарах приняли участие 10 муниципальных служащих. Также в соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2018 году для работников структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска в первом полугодии проведены три семинара по следующим темам: «О предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)»; «О соблюдении муниципальными служащими Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; «Об исполнении Регламента Администрации города Волгодонска». В семинарах приняли участие 164 человека | 01.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6.6 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска обеспечивается участие муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения. Во 2-ом полугодии 2018 года запланировано повышение квалификации трех муниципальных служащих комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска с использованием дистанционных технологий | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 6 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 1-ом полугодии в 2018 года 36 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 7 – по теме «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение»; 1 – по теме «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»; 1 – по теме «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»; 1 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 25 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Проектное управление в органах государственной власти»; 1 – по теме: «Управление муниципальными образованиями». По итогам повышения квалификации 36 муниципальный служащий получил удостоверения о повышении квалификации | 09.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 209,0 | 209,0 | 91,8 |  |
|  | Основное мероприятие 7 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В 1-ом полугодии 2018 года отделом муниципальной службы и кадров подготовлены следующие правовые акты, регулирующие работу с кадровым резервом: постановление Администрации города Волгодонска от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении положения о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска и ее состава», от 14.03.2018 № 547 «Об утверждении положения о формировании муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска и работе с ним»; от 28.02.2018 № 443 «Об утверждении перечня руководящих должностей в сфере муниципального управления, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска». Постановлением Администрации города Волгодонска от 03.05.2018 № 145 «Об утверждении муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска». Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска на постоянной основе ведется работа по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе: комплектование личных дел, подготовка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития и последующий анализ их реализации, обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров, а также обучение лиц, состоящих в кадровом резерве. В рамках аппаратного обучения 7-8 июня 2018 года 18 муниципальных служащих, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров Администрации города Волгодонска, прошли повышение квалификации по теме «Проектное управление в органах государственной власти». За 1-ое полугодие 3 человека были назначены на должность муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | 20.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.1 Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по комплектованию личных дел муниципальных служащих для резерва кадров. За отчетный период укомплектовано 122 личных дела на лиц, включенных в кадровый резерв. Отделом муниципальной службы и кадров на регулярной основе ведется работа с подбором кандидатов для включения в кадровый резерв | 03.05.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.2 Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска регулярно ведется работа по подготовке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. В целях развития муниципальных служащих, Состоящих в кадровом резерве, 7-8 июня 2018 18 муниципальных служащих, состоящих в муниципальном резерве управленческих кадров Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Проектное управление в органах государственной власти» | 20.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.3 Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска проведен анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. По итогам указанного анализа проведен ряд мероприятий по повышению эффективности планирования индивидуального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв. | 20.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.4 Мониторинг использования кадрового резерва | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За 1-ое полугодие 2018 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы были назначены 3 человека, 1 человек на должность муниципальной службы, относящейся к высшей группе; 2 человека на должности муниципальной службы, относящихся в главной группе должностей | 20.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.5 Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В целях организационных мероприятий отделом муниципальной службы и кадров подготовлены постановления Администрации города Волгодонска, регулирующие порядок формирования муниципального резерва управленческих кадров и порядок работы комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров: от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении положения о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска и ее состава», от 14.03.2018 № 547 «Об утверждении положения о формировании муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска и работе с ним»; В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров для заседания комиссии подготовлены документы лиц, включаемых в кадровый резерв. В отчетном периоде состоялось одно заседание комиссии – 06.04.2018 г. | 01.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 7.6 Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска в соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от 21.05.2018 № 194 л/с, от 29.06.2018 № 257 л/с «Об организации практики студентов» организовано прохождение практики шестерых студентов | 24.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 8 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено Распоряжение Администрации города Волгодонска от 13.02.2018 №57 «Об утверждении состава аттестационной комиссии по проведению в 2018 году аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска; списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2018 году; графика проведения в 2018 году аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска». В 2018 году аттестации подлежат 26 муниципальных служащих | 13.04.2018 | 01.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 8.1 Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска за отчетный период организовано и проведено 3 заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска (13.04.2018, 11.05.2018, 15.06.2018) | 13.04.2018 | 01.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 8.2 Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска обеспечено участие 9 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих. По итогам заседания аттестационной комиссией даны 6 рекомендаций пяти муниципальным служащим | 13.04.2018 | 01.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 8 Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За первое полугодие 2018 года успешно аттестовано 11 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 13.04.2018 | 01.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 9 Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Пушкина Л.В., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска | 01.10.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.1 Фестиваль народов Дона | Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска Фестиваль народов Дона включен в план городских мероприятий на IV квартал 2018 года. Мероприятие проводится ежегодно и направлено на активизацию межнационального культурного обмена, укрепление творческих контактов и взаимопонимание между представителями разных национальностей | 01.11.2018 | 30.11.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.2 Концертная программа, посвященная Дню народному единства | Пушкина Л.В., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Отделом культуры г. Волгодонска будет составлена концертная программа, которая состоится 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства | 04.11.2018 | 04.11.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.3 Дни казачьей культуры | Пушкина Л.В., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Отделом культуры г. Волгодонска разрабатывается план мероприятий в рамках проведения Дней казачьей культуры. Мероприятия направлены на приобщение населения к народным традициям казачества Донского края, обеспечение исторической преемственности поколений и развитие казачьей культуры | 01.10.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 9 Повышение уровня гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Пушкина Л.В., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска. Увеличение доли населения, участвующей в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений в 2018 году до 10% от общего числа жителей города | 31.12.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 678,0 | 678,0 | 470,7 |  |

И.о. начальника отдела

по организационной работе и взаимодействию

с общественными организациями

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                М.С. Меренцова

Начальник отдела бухгалтерского учета -

главный бухгалтер Администрации города Волгодонска                                                                                              Е.И. Быкадорова

Мария Сергеевна Меренцова, тел: 8 (8639) 22-25-96