Приложение к приказу

от 18.04.2014 №57

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | улучшение жилищных условий молодых семей | X | 19627,3 | 12579,3 | X | 7048,0 | X |
| 1.1 | Контрольные события мероприятия | Х | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Консультации молодых семей по вопросам участия в программе | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | выдача перечня документов для участия в программе | еженедельно | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Принятие документов от молодых семей для включения в число участников программы | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | включение в число участников программы | ежемесячно | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | выдача свидетельств | по мере поступления бюджетных средств | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | X | 14843,6 | X | 14843,6 | X | X |
| 2.1 | Контрольные события мероприятия | Х | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 2.1.1 | Консультации ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по вопросам участия в программе | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | выдача перечня документов для участия в программе | еженедельно | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | выдача постановление о принятии на учет | ежемесячно | X | X | X | X | X |
| 2.1.3 | Подготовка проекта постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | выдача постановления | по мере поступления бюджетных средств | X | X | X | X | X |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством)» | Начальник управления образования г.Волгодонска  Н.В.Белан | обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | 5190,0 | 5190,0 | X | X | X |
| 3.1 | Контрольные события мероприятия | Х | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 3.1.1 | Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | Начальник управления образования г.Волгодонска  Н.В.Белан | включение в список | ежемесячно | X | X | X | X | X |
| 3.1.2 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот | Председатель КУИГ  Е.В.Ерохин | оформление свидетельств о государственной регистрации права | по мере поступления бюджетных средств | X | X | X | X | X |
| 3.1.3 | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда | Начальник жилищного отдела  Л.В.Скакунова | выдача постановления | по мере поступления документов от КУИГ о приобретении жилых помещений | X | X | X | X | X |
| 4 | Формирование земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства | Председатель комитета по градостроительству и архитектуре  Ю.С.Забазнов | Сформированные территории для жилищного строительства |  | 2700,0 | X | X | 2700,0 | Х |
| 4.1 | Контрольные события мероприятия | Х | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 4.1.1 | Проведение публичных слушаний по проекту планировки и застройки территории | Комитет по градостроительству и архитектуре | Решение по застройке территории | публикация – август,2014;  проведение – октябрь, 2014 | X | X | X | X | X |
| 4.1.2 | Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | Комитет по градостроительству и архитектуре | Разрешение на проведение инженерных сетей | сентябрь 2014 | X | X | X | X | X |
| 4.1.3 | Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям | Комитет по градостроительству и архитектуре | Предоставление земельных участков\*\* | 2014 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | 42360,9 | 17769,3 | 14843,6 | 9748,0 | Х |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<\*\*>После выполнения работ по разработке ПСД на инженерные коммуникации.