## Лист1
Приложение
в редакции приказа от 21.04.2014 № 45
План
реализации муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"
на 2014 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддерка населения» | Пашко А.А. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот | X | 859683.4 | 620613.6 | 217390.6 | 21679.2 | 0
1.1 | 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 37833.6 | 37833.6 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 31537.9 | 31537.9
1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 6295.7 | 6295.7
1.2 | 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 182845.5 | 182845.5 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 153006.5 | 153006.5
1.2.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 29839 | 29839
1.3 | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 6694.3 | 6694.3 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 5939.4 | 5939.4
1.3.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 754.9 | 754.9
1.4 | 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 254620.6 | 254620.6
1.5 | 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Дыхно Л.И. | Оказание материальной помощи гражданам | 2014-12-31 | 1074.4 | 1074.4 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Выплата социального пособия на погребение | Дыхно Л.И. | Оказание материальной помощи гражданам | 2014-12-31 | 904.4 | 904.4
1.5.2 | Возмещение расходов по погребению специализированным службам | Дыхно Л.И. | Оказание материальной помощи гражданам | 2014-12-31 | 170 | 170
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 4000 |  |  | 4000
1.7 | 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 163259.7 |  | 163259.7
1.7.1 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 0
1.7.2 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 0
1.7.3 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 0
1.8 | 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 2286.1 | 2286.1
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 6417.5 | 0 | 0 | 6417.5 | 0
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 360 |  |  | 360
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 72 |  |  | 72
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Дыхно Л.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 5985.5 |  |  | 5985.5
1.10 | 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2014-12-31 | 44650.4 | 44650.4
1.11 | 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2014-12-31 | 14054.3 | 14054.3
1.12 | 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2014-12-31 | 20824 | 20824
1.13 | 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материальной по-мощи с целью укрепле-ния и повышения ста-туса семьи | 2014-12-31 | 2003.1 |  | 2003.1
1.14 | 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Ескина М.В. | Материальное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2014-12-31 | 431.3 | 431.3
1.15 | 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2014-12-31 | 5854.7 | 5854.7
1.16 | 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2014-12-31 | 52127.8 |  | 52127.8
1.17 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2014-12-31 | 16124.7 | 16074.7 | 0 | 50 | 0
1.17.1 | Предоставление компенсации гражданам за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2014-12-31 | 5542 | 5492 |  | 50
1.17.2 | Закупка путевок в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для детей из малообеспечен-ных семей; предоставление компенсации организациям за приобретенные путевки в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для детей своих сотрудников | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2014-12-31 | 10582.7 | 10582.7
1.18 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2014-12-31 | 6282.6 |  |  | 6282.6
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 301.3 |  |  | 301.3
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 21 |  |  | 21
1.18.1 | Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему. | Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2014-12-31 | без затрат
1.18.2 | Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке. | Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2014-12-31 | без затрат
1.18.3 | Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2014-12-31 | без затрат
1.18.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2014-12-31 | 1547.6 |  |  | 1547.6
1.18.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | Гнатовская Т.Я. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2014-12-31 | 105.8 |  |  | 105.8
1.18.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014-12-31 | 174.5 |  |  | 174.5
1.18.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2014-08-31 | 513.2 |  |  | 513.2
1.18.8 | Оплата стоимости коллективного проезда детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, к месту оздоровления и обратно, услуг сопровождающих | Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2014-12-31 | 514 |  |  | 514
1.18.9 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2014-12-31 | 690 |  |  | 690
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | Декабрь | 10 |  |  | 10
1.18.11 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-07-31 | 1443.8 |  |  | 1443.8
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 6 |  |  | 6
1.18.12 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-12-31 | 625 |  |  | 625
1.18.13 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2014-12-31 | 27.4 |  |  | 27.4
1.18.14 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-12-21 | 90 |  |  | 90
1.18.15 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2014-10-31 | 22.4 |  |  | 22.4
1.18.16 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2014-11-30 | 14.4 |  |  | 14.4
1.18.17 | Организация информирования жителей города Волгодонска о летней оздоровительной компании | Ескина М.В. | Информирование о возможности оздоровления детей от 6 до 18 лет в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях | 2014-04-30 | 9.9 |  |  | 9.9
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.18.18 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-01-31 | 37.5 |  |  | 37.5
1.18.19 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-02-15 | 24.6 |  |  | 24.6
1.18.20 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-04-26 | 76 |  |  | 76
1.18.21 | Дню защиты детей | Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, отцовства и детства | 2016-06-01 | 23.2 |  |  | 23.2
1.18.22 | Дню памяти и скорби | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-06-22 | 6.6 |  |  | 6.6
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.18.23 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-08-22 | 94.9 |  |  | 94.9
1.18.24 | Всемирному дню глухонемых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-09-29 | 15.8 |  |  | 15.8
1.18.25 | Дню пожилых людей | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-10-01 | 12.7 |  |  | 12.7
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.18.26 | Дню памяти жертв политических репрессий | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-10-30 | 25.5 |  |  | 25.5
1.18.27 | Международному дню слепых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-11-13 | 18.5 |  |  | 18.5
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 0
1.18.28 | Дню Матери | Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2014-11-30 | 34.9 |  |  | 34.9
1.18.29 | Международному дню инвалидов | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-03 | 42.9 |  |  | 42.9
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.18.30 | Годовщине битвы под Москвой | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-05 | 5.5 |  |  | 5.5
1.18.31 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-11 | 34 |  |  | 34
1.19 | 1.20. Обеспечение реализации подпрограммы | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 37976.2 | 33369.7 | 0 | 4606.5 | 0
1.19.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 591.2 | 0 |  | 591.2
1.19.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Дыхно Л.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 34039.2 | 30986.9 |  | 3052.3
1.19.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Дыхно Л.И. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 3345.8 | 2382.8 |  | 963
1.20 | 1.21. Организация повышения квалификации | Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 59.5 |  |  | 59.5
1.21 | Информационное, программное и материально-техничесекое обеспечение | Дыхно Л.И. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 0
1.21 | 1.22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-12-31 | 263.1 |  |  | 263.1
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | Гнатовская Т.Я. | Развитие совершенной системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг | X | 48132.1 | 43229 | 0 | 1826.5 | 3076.6
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 37945.1 | 36569.7 | 0 | 375.4 | 1000
2.1 | 2.1. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-12-31 | 47885.4 | 43229 | 0 | 1579.8 | 3076.6
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 37807.8 | 36569.7 | 0 | 323.5 | 914.6
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-12-31 | 956.9 |  |  | 953.4 | 3.5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 17 |  |  | 3.6 | 13.4
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-12-31 | 42841.4 | 40533.9 |  |  | 2307.5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 35544.2 | 34859.2 |  |  | 685
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-12-31 | 4087.1 | 2695.1 |  | 626.4 | 765.6
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 2246.6 | 1710.5 |  | 319.9 | 216.2
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-12-31 | 146.7 |  |  | 146.7
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 137.3 |  |  | 51.9 | 85.4
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Гнатовская Т.Я. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-12-31 | 100 |  |  | 100
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 0
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда | Козырь М.М. | Социальная интеграция инвалидов в общество | 2014-12-31 | 611.8 | 0 | 211.8 | 400 | 0
3.1 | 3.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Козырь М.М. | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2014-12-31 | без затрат
3.1.1 | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Козырь М.М. | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | 2014-12-31 | без затрат
3.1.2 | Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | Козырь М.М. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | 2014-12-31 | без затрат
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2014-12-31 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
3.2.1 | Возмещение расходов по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры | Гнатовская Т.Я. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2014-12-31 | 400 |  |  | 400
3.3 | 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 211.8 |  | 211.8
| Итого по муниципальной программе |  |  | X | 946372.4 | 700412.3 | 217602.4 | 24281.1 | 4076.6
| Директор |  |  |  |  | А.А.Пашко