## Лист1
Приложение
В редакции приказа от 20.05.2015 № 137
План
реализации муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"
на 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. Социальная поддерка населения | Пашко А.А. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот | X | 886478.5 | 631568.8 | 233400.8 | 21508.9 | 0
1.1 | 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 54247.9 | 54247.9 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31
1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31
1.2 | 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 188445.4 | 188445.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.2.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.3 | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 6248.2 | 6248.2 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.3.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.4 | 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 233067.5 | 233067.5
1.5 | 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2015-12-31 | 1285.3 | 1285.3 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Выплата социального пособия на погребение | Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2015-12-31
1.5.2 | Возмещение расходов по погребению специализированным службам | Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2015-12-31
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 4000 |  |  | 4000
1.7 | 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 151296.6 |  | 151296.6
1.7.1 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.7.2 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.7.3 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.8 | 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 1600 | 1600
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 6417.5 | 0 | 0 | 6417.5 | 0
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 360 |  |  | 360
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 72 |  |  | 72
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 5985.5 |  |  | 5985.5
1.10 | 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2015-12-31 | 46929.3 | 46929.3
1.11 | 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2015-12-31 | 13639.9 | 13639.9
1.12 | 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2015-12-31 | 18585.2 | 18585.2
1.13 | 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материальной по-мощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2015-12-31 | 385.3 |  | 385.3
1.14 | 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Ескина М.В. | Материальное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2015-12-31 | 455.5 | 455.5
1.15 | 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2015-12-31 | 31876.5 | 12686.9 | 19189.6
1.16 | 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2015-12-31 | 8061.6 | 8061.6
1.17 | 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2015-12-31 | 53902.1 |  | 53902.1
1.18 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-12-31 | 16158.8 | 16158.8 | 0 | 0 | 0
1.18.1 | Предоставление компенсации гражданам за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-12-31 | 3890.6 | 3890.6
1.18.2 | Закупка путевок в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для детей из малообеспечен-ных семей; предоставление компенсации организациям за приобретенные путевки в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для детей своих сотрудников | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-12-31 | 12268.2 | 12268.2
1.19 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2015-12-31 | 6002.6 |  |  | 6002.6
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2015-12-31 | 289.9 |  |  | 289.9
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2015-12-31 | 32.6 |  |  | 32.6
1.19.1 | Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему. | Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2015-12-31 | без затрат
1.19.2 | Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке. | Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2015-12-31 | без затрат
1.19.3 | Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2015-12-31 | без затрат
2015-12-31
2015-12-31
1.19.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2015-12-31 | 1600.7 |  |  | 1600.7
1.19.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | Батлуков И.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2015-12-31 | 137.2 |  |  | 137.2
1.19.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Батлуков И.В. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2015-12-31 | 120.1 |  |  | 120.1
1.19.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2015-08-31 | 271.5 |  |  | 271.5
1.19.8 | Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2015-09-30 | 528.5 |  |  | 528.5
1.19.9 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2015-12-31 | 705 |  |  | 705
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | Декабрь | 0 |  |  | 0
1.19.10 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-07-31 | 1418.8 |  |  | 1418.8
|  | Батлуков И.В. |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 6 |  |  | 6
1.19.11 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-12-31 | 625 |  |  | 625
1.19.12 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2015-12-31 | 27.4 |  |  | 27.4
1.19.13 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-12-31 | 90 |  |  | 90
1.19.14 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2015-10-31 | 22.4 |  |  | 22.4
1.19.15 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2015-11-30 | 16.4 |  |  | 16.4
1.19.16 | Организация информирования жителей города Волгодонска о летней оздоровительной компании | Ескина М.В. | Информирование о возможности оздоровления детей от 6 до 18 лет в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях | 2015-05-31 | 9.9 |  |  | 9.9
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.19.17 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-02-28 | 36.6 |  |  | 36.6
1.19.18 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-02-28 | 14.6 |  |  | 14.6
1.19.19 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-05-20 | 45.2 |  |  | 45.2
1.19.20 | Дню защиты детей | Батлуков И.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2015-06-30 | 11.6 |  |  | 11.6
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 11.6 |  |  | 11.6
1.19.21 | Дню памяти и скорби | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-07-20 | 6.6 |  |  | 6.6
|  | Батлуков И.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.22 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-09-30 | 36.7 |  |  | 36.7
1.19.23 | Всемирному дню глухонемых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-10-31 | 15.8 |  |  | 15.8
1.19.24 | Дню пожилых людей | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-10-31 | 12.7 |  |  | 12.7
|  | Батлуков И.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.25 | Дню памяти жертв политических репрессий | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-11-30 | 25.5 |  |  | 25.5
1.19.26 | 55 лет Всероссийскому обществу слепых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-06-30 | 35 |  |  | 35
1.19.27 | Международному дню слепых | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-20 | 18.5 |  |  | 18.5
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 0
1.19.28 | Дню Матери | Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2015-12-20 | 34.9 |  |  | 34.9
1.19.29 | Международному дню инвалидов | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-20 | 42.9 |  |  | 42.9
|  | Батлуков И.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.30 | Годовщине битвы под Москвой | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-20 | 5.5 |  |  | 5.5
1.19.31 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-20 | 34 |  |  | 34
1.20 | 1.20 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 8627.2 |  | 8627.2
1.21 | 1.21. Обеспечение реализации подпрограммы | Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 35132.4 | 30157.3 | 0 | 4975.1 | 0
1.21.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 591.2 | 0 |  | 591.2
1.21.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 31107.1 | 27902 |  | 3205.1
1.21.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Столяр И.О. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 3434.1 | 2255.3 |  | 1178.8
1.19.4. | Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 0
1.22 | 1.22. Организация повышения квалификации | Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 6 |  |  | 6
1.21 | Информационное, программное и материально-техничесекое обеспечение | Столяр И.О. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 0
1.23 | 1.23. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2015-12-31 | 107.7 |  |  | 107.7
1.21.1 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-12-31 | 0
1.21.2 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-09-30 | 0
1.22 | 1.24 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 0
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | Батлуков И.В. | Развитие совершенной системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг | X | 39854.4 | 34539.3 | 0 | 1726.3 | 3588.8
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 31464.4 | 29188.8 | 0 | 475.6 | 1800
2.1 | 2.1. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» | Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-12-31 | 39717.9 | 34539.3 | 0 | 1589.8 | 3588.8
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 31309.7 | 29188.8 | 0 | 335.3 | 1785.6
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-12-31 | 961.4 |  |  | 953.4 | 8
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 8.6 |  |  | 3.6 | 5
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-12-31 | 35909.4 | 33038.4 |  |  | 2871
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 30062.3 | 28637.9 |  |  | 1424.4
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-12-31 | 2847.1 | 1500.9 |  | 636.4 | 709.8
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 1238.8 | 550.9 |  | 331.7 | 356.2
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Батлуков И.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2015-12-31 | 86.5 |  |  | 86.5
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 104.7 |  |  | 90.3 | 14.4
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-06-30 | 50 |  |  | 50
|  | Горчанюк Т.Г. |  |  | 50 |  |  | 50
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда | Козырь М.М. | Социальная интеграция инвалидов в общество | 2015-12-31 | 811.8 | 0 | 211.8 | 600 | 0
3.1 | 3.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Козырь М.М. | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2015-12-31 | без затрат
3.1.1 | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Козырь М.М. | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | 2015-12-31 | без затрат
3.1.2 | Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | Козырь М.М. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | 2015-12-31 | без затрат
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | Батлуков И.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2015-12-31 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
3.2.1 | Возмещение расходов по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры | Батлуков И.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2015-12-31 | 600 |  |  | 600
3.3 | 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 211.8 |  | 211.8
3.4 | Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды | Белан Н.В. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2014-12-31 | 0
3.5 | Приобретение оборудования | Белан Н.В. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2014-12-31 | 0
| Итого по муниципальной программе |  |  | X | 958609.1 | 695296.9 | 233612.6 | 24310.8 | 5388.8
| Директор |  |  |  |  | А.А.Пашко