## Лист1
Приложение
В редакции приказа от 29.01.2016 № _______
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" на 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. Социальная поддерка населения | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот | X | 21230.2 | 0 | 0 | 21230.2 | 0
1.1 | 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 0
1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2014-12-31 | 0
1.2 | 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.2.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.3 | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки в виде денежной выплаты | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.3.2 | Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.4 | 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.5 | 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2015-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Выплата социального пособия на погребение | Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2015-12-31 | 0
1.5.2 | Возмещение расходов по погребению специализированным службам | Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2015-12-31 | 0
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-31 | 4000 |  |  | 4000
1.7 | 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.7.1 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.7.2 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.7.3 |  |  | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.8 | 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-31 | 6294.5 | 0 | 0 | 6294.5 | 0
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-31 | 360 |  |  | 360
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-31 | 72 |  |  | 72
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-31 | 5862.5 |  |  | 5862.5
1.10 | 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2015-12-31 | 0
1.11 | 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2015-12-31 | 0
1.12 | 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2015-12-31 | 0
1.13 | 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материальной по-мощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2015-12-31 | 0
1.14 | 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2015-12-31 | 0
1.15 | 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2015-12-31 | 0
1.16 | 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2015-12-31 | 0
1.17 | 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2015-12-31 | 0
1.18 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.18.1 | Предоставление компенсации гражданам за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-12-31 | 6729.3 |  | 6729.3
1.18.2 | Закупка путевок в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для детей из малообеспечен-ных семей; предоставление компенсации организациям за приобретенные путевки в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для детей своих сотрудников | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-12-31 | 11846.6 |  | 11846.6
1.19 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2016-12-31 | 5962.3 |  |  | 5962.3 | 0
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2016-12-31 | 225.5 |  |  | 225.5
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2016-12-31 | 32.6 |  |  | 32.6
1.19.1 | Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2016-12-31 | без затрат
1.19.2 | Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2016-12-31 | без затрат
1.19.3 | Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2016-12-31 | без затрат
2015-12-31
2015-12-31
1.19.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2016-12-31 | 1514.6 |  |  | 1514.6
1.19.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2016-12-31 | 64.2 |  |  | 64.2
1.19.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2016-12-31 | 128.7 |  |  | 128.7
1.19.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2016-08-31 | 300 |  |  | 300
1.19.8 | Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2016-09-30 | 740 |  |  | 740
1.19.9 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2016-12-31 | 785.9 |  |  | 785.9
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | Декабрь | 0 |  |  | 0
1.19.10 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2016-07-31 | 1318.8 |  |  | 1318.8
|  | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 6 |  |  | 6
1.19.11 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2016-12-31 | 631.1 |  |  | 631.1
1.19.12 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2016-12-31 | 27.4 |  |  | 27.4
1.19.13 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2016-12-31 | 90.2 |  |  | 90.2
1.19.14 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2016-10-31 | 22.4 |  |  | 22.4
1.19.15 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2016-12-31 | 16.4 |  |  | 16.4
1.19.16 | Организация информирования жителей города Волгодонска о летней оздоровительной компании | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Информирование о возможности оздоровления детей от 6 до 18 лет в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях | 2016-05-31 | 9 |  |  | 9
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.19.17 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-02-28 | 36.6 |  |  | 36.6
1.19.18 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-02-28 | 22.8 |  |  | 22.8
1.19.19 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-05-20 | 37 |  |  | 37
1.19.20 | Дню защиты детей | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2016-06-30 | 11.6 |  |  | 11.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 11.6 |  |  | 11.6
1.19.21 | Дню памяти и скорби | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-07-20 | 6.6 |  |  | 6.6
|  | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.22 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-09-30 | 36.7 |  |  | 36.7
1.19.23 | Всемирному дню глухонемых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-10-31 | 15.8 |  |  | 15.8
1.19.24 | Дню пожилых людей | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-10-31 | 12.7 |  |  | 12.7
|  | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.25 | Дню памяти жертв политических репрессий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-11-30 | 25.5 |  |  | 25.5
| 55 лет Всероссийскому обществу слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-06-30 | 0
1.19.26 | Международному дню слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-20 | 18.5 |  |  | 18.5
|  | Гнатовская Т.Я. |  |  | 0
1.19.27 | Дню Матери | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2016-12-20 | 0 |  |  | 0
1.19.28 | Международному дню инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-20 | 0 |  |  | 0
|  | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.29 | Годовщине битвы под Москвой | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-25 | 2.2 |  |  | 2.2
1.19.30 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-12-25 | 34 |  |  | 34
1.20 | 1.20. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.21 | 1.21. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
1.22 | 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 4662.5 | 0 | 0 | 4662.5 | 0
1.22.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 380.1 |  | 0 | 380.1
1.22.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 3099.2 |  |  | 3099.2
1.22.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 1183.2 |  |  | 1183.2
1.19.4. | Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-12-31 | 0
1.23 | 1.23. Организация повышения квалификации | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 26.9 |  |  | 26.9
1.21 | Информационное, программное и материально-техничесекое обеспечение | Столяр И.О. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 0
1.24 | 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2016-12-31 | 284 |  |  | 284
1.21.1 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-12-31 | 0
1.21.2 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-09-30 | 0
1.22 | 1.24 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 0
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Развитие совершенной системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг | X | 6214.6 | 0 | 0 | 1894.8 | 4319.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 2370.2 | 0 | 0 | 542.5 | 1827.7
2.1 | 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-12-31 | 6018.2 | 0 | 0 | 1698.4 | 4319.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 2217.9 | 0 | 0 | 390.2 | 1827.7
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-12-31 | 912.5 |  |  | 909.3 | 3.2
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 6.1 |  |  | 1.1 | 5
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-12-31 | 3455.8 |  |  |  | 3455.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 1554.4 |  |  |  | 1554.4
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-12-31 | 1649.9 |  |  | 789.1 | 860.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 657.4 |  |  | 389.1 | 268.3
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2016-12-31 | 146.4 |  |  | 146.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 102.3 |  |  | 102.3
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2016-06-30 | 50 |  |  | 50
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 50 |  |  | 50
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Социальная интеграция инвалидов в общество | 2016-12-31 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0
3.1 | 3.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016-12-31 | без затрат
3.1.1 | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | 2016-12-31 | без затрат
3.1.2 | Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | 2016-12-31 | без затрат
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2016-12-31 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0
3.2.1 | Возмещение расходов по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры | И.о.директора МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2015-12-31 | 650 |  |  | 650
3.3 | 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-31 | 0
3.4 | Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды | Начальник Управления образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2015-12-31 | 0
3.5 | Приобретение оборудования | Начальник Управления образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2015-12-31 | 0
| Итого по муниципальной программе |  |  | X | 30465 | 0 | 0 | 24317.5 | 6147.5
| Директор | [5 empty] | А.А.Пашко