## Лист1
Приложение
Приложение к приказу от 31.05.2017 № 122
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" на 2017 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. Социальная поддерка населения | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот | X | 884964.7 | 219222.9 | 640806.2 | 24895.6 | 40
1.1 | 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 68068.4 |  | 68068.4
1.2 | 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 200768.4 |  | 200768.4
1.3 | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 6798.3 |  | 6798.3
1.4 | 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 182722.9 |  | 182722.9
1.5 | 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Оказание материальной помощи гражданам | 2017-12-31 | 1415.6 |  | 1415.6
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 4000 |  |  | 4000
1.7 | 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 116346.6 | 116346.6
1.8 | 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 1336.6 |  | 1336.6
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 10916.8 | 0 | 0 | 10916.8 | 0
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 302.9 |  |  | 302.9
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 72 |  |  | 72
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 10541.9 |  |  | 10541.9
1.10 | 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2017-12-31 | 52523.5 |  | 52523.5
1.11 | 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2017-12-31 | 14966.8 |  | 14966.8
1.12 | 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2017-12-31 | 17598 |  | 17598
1.13 | 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материальной по-мощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2017-12-31 | 409.6 | 409.6
1.14 | 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2017-12-31 | 706.8 |  | 706.8
1.15 | 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2017-12-31 | 57446.8 | 25506.4 | 31940.4
1.16 | 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2017-12-31 | 7266.8 |  | 7266.8
1.17 | 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2017-12-31 | 56939.5 | 56939.5
1.18 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2017-12-31 | 21927.9 |  | 21902.9 | 25
1.19 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2017-12-31 | 4748 |  |  | 4708 | 40
|  | Гнатовская Т.Я. |  | 2017-12-31 | #REF! |  |  | #REF!
|  | Горчанюк Т.Г. |  | 2017-12-31 | 32.6 |  |  | 32.6
1.19.1 | Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2017-12-31 | без затрат
1.19.2 | Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2017-12-31 | без затрат
1.19.3 | Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2017-12-31 | без затрат
2017-12-31
2017-12-31
1.19.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2017-12-31 | 1085.3 |  |  | 1085.3
1.19.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2017-12-31 | 64.2 |  |  | 64.2
1.19.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2017-12-31 | 128.7 |  |  | 128.7
1.19.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2016-08-31 | 0
1.19.7 | Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2017-09-30 | 1029 |  |  | 1029
1.19.8 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2017-12-31 | 918 |  |  | 918
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | Декабрь | 0 |  |  | 0
1.19.9 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2017-07-31 | 845.6 |  |  | 845.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 46 |  |  | 6 | 40
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 6 |  |  | 6
1.19.10 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2017-12-31 | 252.5 |  |  | 252.5
1.19.11 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2017-12-31 | 24.7 |  |  | 24.7
1.19.12 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2017-12-31 | 90 |  |  | 90
1.19.13 | Чествование участников Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, в преддверии новогодних и рожденственских праздников | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2017-12-31 | 0
1.19.13 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2017-10-31 | 18 |  |  | 18
1.19.14 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2017-12-31 | 20 |  |  | 20
1.19.15 | Организация информирования жителей города Волгодонска о летней оздоровительной компании | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Информирование о возможности оздоровления детей от 6 до 18 лет в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях | 2016-05-31 | 0 |  |  | 0
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.19.15 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-02-28 | 27.6 |  |  | 27.6
1.19.16 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-02-28 | 14.3 |  |  | 14.3
1.19.17 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-05-31 | 36.2 |  |  | 36.2
1.19.18 | Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2017-06-30 | 11.6 |  |  | 11.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 11.6 |  |  | 11.6
1.19.19 | Дню памяти и скорби | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-07-31 | 0
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.20 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-09-30 | 25 |  |  | 25
1.19.21 | Всемирному дню глухонемых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-10-31 | 13.4 |  |  | 13.4
1.19.22 | Дню пожилых людей | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-10-31 | 0
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.23 | Дню памяти жертв политических репрессий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-11-30 | 3.8 |  |  | 3.8
| 55 лет Всероссийскому обществу слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-06-30 | 0
1.19.24 | Международному дню слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 12.7 |  |  | 12.7
1.19.27 | Дню Матери | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2016-12-20 | 0 |  |  | 0
1.19.25 | Международному дню инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 9.8 |  |  | 9.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 5
1.19.26 | Годовщине битвы под Москвой | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 2.2 |  |  | 2.2
1.19.27 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 21.8 |  |  | 21.8
1.20 | 1.20. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 9327.4 | 9327.4
1.21 | 1.21. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 10693.4 | 10693.4
1.22 | 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-31 | 37863.3 | 0 | 32790.8 | 5072.5 | 0
1.22.1 | Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-31 | 359.1 |  | 0 | 359.1
1.22.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-31 | 31772.3 |  | 28672.9 | 3099.4
1.22.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-31 | 4161.9 |  | 2998.5 | 1163.4
1.22.4. | Приобретение компьютерной техники | Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-01 | 1570 |  | 1119.4 | 450.6
1.22.4. | Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-31 | 0
1.23 | 1.23. Организация повышения квалификации | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2017-12-31 | 20 |  |  | 20
1.21 | Информационное, программное и материально-техничесекое обеспечение | Столяр И.О. Юдина Т.И Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2016-12-31 | 0
1.24 | 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2017-12-31 | 153.3 |  |  | 153.3
1.21.1 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-12-31 | 0
1.21.2 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2014-09-30 | 0
1.22 | 1.24 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2014-12-31 | 0
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Развитие совершенной системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг | X | 59694.2 | 0 | 52148.5 | 1985.4 | 5560.3
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 44252.3 | 0 | 38911.1 | 541.2 | 4800
2.1 | 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2017-12-31 | 59510.4 | 0 | 52148.5 | 1849 | 5512.9
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 44099.4 | 0 | 38911.1 | 390.4 | 4797.9
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2017-12-31 | 913.7 |  |  | 896 | 17.7
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 5 |  |  | 1 | 4
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2017-12-31 | 54242.9 |  | 49516.6 |  | 4726.3
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 42283.1 |  | 38052.2 |  | 4230.9
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2017-12-31 | 4353.8 |  | 2631.9 | 953 | 768.9
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 1811.3 |  | 858.9 | 389.4 | 563
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2017-12-31 | 133.8 |  |  | 86.4 | 47.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 102.9 |  |  | 100.8 | 2.1
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2017-07-31 | 50 |  |  | 50
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  |  | 50 |  |  | 50
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Социальная интеграция инвалидов в общество | 2017-12-31 | 1006.9 | 56.9 | 0 | 950 | 0
3.1 | 3.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2017-12-31 | без затрат
3.1.1 | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | 2017-12-31 | без затрат
3.1.2 | Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | 2017-12-31 | без затрат
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2017-12-31 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0
3.2.1 | Возмещение расходов по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2016-12-31
3.3 | 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2017-12-31 | 56.9 | 56.9
3.4 | 3.4. Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2016-12-31 | 0
3.5 | 3.5. Приобретение оборудования в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Тимохина Е.Н. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2016-12-31 | 0
3.6 | 3.6. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях социального обслуживания населения | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов, в учреждениях социального обслуживания | 2016-12-31 | 0
3.7 | 3.7. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Бачинский В.Ю. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов, в учреждениях здравоохранения | 2016-12-31 | 0
3.8 | 3.8. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Криводуд А.И. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов, в спортивных учреждениях | 2016-12-31 | 0
| Итого по муниципальной программе |  |  | X | 989918.1 | 219279.8 | 731865.8 | 28372.2 | 10400.3
| Директор | [5 empty] | А.А.Пашко