Утвержден

Приказом Отдела культуры

 г. Волгодонска

 30.12.2014 №213

План

реализации

муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска " на 2015 год

 Отдел культуры г. Волгодонска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов 2015 года (тыс. руб.) |
| всего | областнойбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры"** | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер В.А. Фесенко |  | X | **103074,5** | **0,0** | **0,0** | **82424,5** | **20650,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей  | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2015 года | 101421,7 | 0,0 | 0,0 | 80771,7 | 20650,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко учреждения дополнительного образования детей | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2015 года | 1343,3 | 0,0 | 0,0 | 1343,3 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2015 года | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 309,5 | 0,0 |
|  |
|  | **Контрольное событие подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей.  |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2015 года | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание"**  | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер В.А. Фесенко «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | До 31.12. 2015 года | **36725,5** | 0,0 | 0,0 | **36595,5** | **130,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания  | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Увеличение количества пользователей библиотек | До 31.12. 2015 года | 36225,9 | 0,0 | 0,0 | 36095,9 | 130,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности  | До 31.12. 2015 года | 398,1 | 0,0 | 0,0 | 398,1 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова  | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2015 года | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** **подпрограммы:** создание условий для обеспечения  | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная  | Количество пользователей библиотек не менее 69 425 чел. | До 31.12. 2015 года | X | X | X | X | X |
|  | эффективной деятельностимуниципальных библиотекмуниципальных библиотек | библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 "Организация досуга"** | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер В.А. Фесенко  |  | До 31.12. 2015 года | **122073,0** | 0,0 | 0,0 | **98153,0** | **23920,0** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Ведущий специалист Н.А. Просвернина | Увеличение количества участников клубных формирований | До 31.12. 2015 года | 114487,3 | 0,0 | 0,0 | 90567,3 | 23920,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2015 года | 1406,2 | 0,0 | 0,0 | 1406,2 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Просвернина | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2015 года | 6179,5 | 0,0 | 0,0 | 6179,5 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** **Подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  |  Количество участников клубных формирований не менее 4319 чел. | До 31.12. 2015 года |  |  |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 4 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Заместитель начальника Л.В. Пушкина главный бухгалтер В.А. Фесенко |  | До 31.12. 2015 года | **10972,4** | 0,0 | 0,0 | **10972,4** | **0,0** |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер В.А. Фесенко | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | До 31.12. 2015 года | 10646,0 | 0,0 | 0,0 | 10646,0 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко | Обеспечение пожарной безопасности  | До 31.12. 2015 года | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.И. Черкасова | Повышение квалификации муниципальных служащих | До 31.12. 2015 года | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера Т.П. Маслова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2015 года | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 202,6 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** **Программы:** создание условий для реализации муниципальной программы.  |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | До 31.12. 2015 года |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  |  | Х | **272845,4** | 0,0 | 0,0 | **228145,4** | **44700,0** |

 Начальник Отдела Н.Г. Бондаренко