Утвержден

Приказом Отдела культуры

 г. Волгодонска

23.05.2014. №43

План

реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

на 2014 год

 Отдел культуры г. Волгодонска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов 2014 года (тыс. руб.) |
| всего | областнойбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры"** | Заместитель начальника Н.А. Просвернина Главный бухгалтер В.А. Фесенко |  | X | **90339,7** | **0,0** | **0,0** | **70339,7** | **20 000,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей  | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2014 года | 89543,2 | 0,0 | 0,0 | 69 543,2 | 20 000,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко учреждения дополнительного образования детей | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2014 года | 637,0 | 0,0 | 0,0 | 637,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2014 года | 159,5 | 0,0 | 0,0 | 159,5 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей.  |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2014 года | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание"**  | Заместитель начальника Н.А. Просвернина Главный бухгалтер В.А. Фесенко «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | До 31.12. 2014 года | **32437,6** | 0,0 | 0,0 | **32287,6** | **150,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания  | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Увеличение количества пользователей библиотек | До 31.12. 2014 года | 32102,6 | 0,0 | 0,0 | 31952,6 | 150,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности  | До 31.12. 2014 года | 313,5 | 0,0 | 0,0 | 313,5 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова  | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2014 года | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** **подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Количество пользователей библиотек не менее 69 425 чел. | До 31.12. 2014 года | X | X | X | X | X |
| 3 | **Подпрограмма 3 "Организация досуга"** | Заместитель начальника Н.А. Просвернина Главный бухгалтер В.А. Фесенко  |  | До 31.12. 2014 года | **80883,8** | 0,0 | 0,0 | **61883,8** | **19000,0** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Ведущий специалист Е.А. Жайворонок | Увеличение количества участников клубных формирований | До 31.12. 2014 года | 77354,9 | 0,0 | 0,0 | 58354,9 | 19000,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2014 года | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 439,4 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Е.А. Жайворонок | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2014 года | 3089,5 | 0,0 | 0,0 | 3089,5 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** **Подпрограммы:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  |  Количество участников клубных формирований не менее 4319 чел. | До 31.12.2014 года |  |  |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 4 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Заместитель начальника Н.А. Просвернина, главный бухгалтер В.А. Фесенко |  | До 31.12. 2014 года | **11035,5** | 0,0 | 0,0 | **11035,5** | **0,0** |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Н.А. Просвернина Главный бухгалтер В.А. Фесенко | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | До 31.12. 2014 года | 10832,2 | 0,0 | 0,0 | 10832,2 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист О.А. Назаренко | Обеспечение пожарной безопасности  | До 31.12. 2014 года | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.И. Черкасова | Повышение квалификации муниципальных служащих | До 31.12. 2014 года | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера Т.П. Маслова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2014 года | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 187,8 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** **Программы:** создание условий для реализации муниципальной программы.  |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | До 31.12. 2014 года |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  |  | Х | **214696,6** | 0,0 | 0,0 | **175546,6** | **39150,0** |

 И.о. начальника Отдела Н.А. Просвернина