Пояснительная

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2014 года.

На исполнение плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.2014 за счет средств местного бюджета на 2014 год предусмотрено 131 049,1 тыс. рублей, в том числе:

*На реализацию подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами»* предусмотрено 102 085,8 тыс. рублей, исполнение составило 9 294,3 тыс. рублей. За исключением мероприятий по управлению муниципальным долгом города Волгодонска и управлению резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами, которые при оценке не учитываются, составило 9246,6 тыс. рублей при плане 19 804,0 тыс. рублей или 46,7%, в том числе по мероприятиям на:

- информационное и материально-техническое обеспечение израсходовано 116,8 тыс. рублей при плане 514,9 тыс. рублей, по средствам в сумме 398,1 тыс. рублей расходы планируются во втором полугодии 2014 года;

- организацию повышения квалификации расходы, согласно условиям заключенного контракта, будут произведены в 3 квартале 2014 года;

- обеспечение реализации подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 19239,1 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Финансового управления города Волгодонска, исполнено 9126,4 тыс. рублей или 47,4%.

*На реализацию подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»* предусмотрено 28 093,6 тыс. рублей. Исполнение составило 11 235,8 тыс. рублей или 40%, в том числе на реализацию мероприятий по:

- совершенствованию механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом исполнение составило 376,8 тыс. рублей или 10,9%. Согласно плану-графику закупок значительная часть закупок будет осуществлена в 3-4 кварталах 2014 года, а также в связи с длительными сроками выполнения работ по паспортизации и кадастровым работам. Заключены контракты на паспортизацию муниципального имущества со сроком выполнения работ в 4 квартале, публикацию информации, оценку имущества и права аренды, предпродажную подготовку на общую сумму 1254,2 тыс. рублей. В связи с увеличением лимитов на теплоснабжение свободных от аренды помещений расходы будут осуществляться в 3-4 кварталах после заключения контрактов.

- информационному и материально-техническому обеспечению израсходовано 144,1 тыс. рублей из 609,7 тыс. рублей. Средства в сумме 280,2 тыс. рублей предусмотрены на увеличение стоимости основных средств, закупка которых согласно графику планируется в 3 квартале 2014 года.

- обеспечению первичных мер пожарной безопасности исполнение составило 8,0 тыс. рублей или 26,4%. Основное исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2014 года.

- организации повышения квалификации расходы запланированы в 4 квартале 2014 года;

- обеспечению реализации подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 23971,5 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом КУИ города Волгодонска, исполнено 10706,9 тыс. рублей или 44,7%.

*На реализацию подпрограммы 3 «Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»* предусмотрено 869,7 тыс. рублей. Исполнение составило 765,7 тыс. рублей или 88%. Решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2014 №50 были сняты лимиты на сумму 103,8 тыс. рублей в связи с ликвидацией Управления по муниципальному заказу города Волгодонска.

Начальник Финансового управления

города Волгодонска Н.В. Белякова

Шакланова Ю.А.

223526