Пояснительная

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение  качественными   жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

за  9 месяцев  2015 года

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение  качественными   жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»  предусмотрено - 289417,0 тыс.рублей, в том числе:

-средства областного бюджета - 59669,5  тыс.руб.;

- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;

- средства местного бюджета - 107 756,4 тыс.руб;

- внебюджетные средства -1463,4 тыс.руб.

Фактические расходы составили  - 68295,4,0 тыс.руб., в том числе за счет:

-средств областного бюджета - 24 148,9  тыс.руб.;

- средства федерального бюджета  - 0,0 тыс.руб.;

- средства местного бюджета - 43 451,1 тыс.руб;

- внебюджетные средства - 695,4 тыс.руб.

Исполнение по программе за 9 месяцев составило- 24 %.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»

Предусмотрено -  4718,2 тыс.рублей,  за счет средств местного бюджета..

Мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений  		В соответствии с 154 ст. ЖК РФ, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов и улучшения качества проживания граждан города Волгодонска на оплату капитального ремонта муниципальных квартир региональному оператору бюджетом города было предусмотрено 4411,5 тыс.рублей из них освоено за отчётный период 3129,1 тыс.рублей. (70,9%).

Мероприятие 1.2.Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

На освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ (изготовление информационных табличек, изготовление печатной информационной продукции и т.п.) и на приобретение подарочной продукции для проведения городского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» бюджетом города предусмотрено 57,6 тыс.рублей. Освоение запланировано на 4 квартал текущего года.

Мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей  жилых помещений.

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск». Для осуществления услуг по начислению платы за наём бюджетом города предусмотрено 249,1 тыс.рублей из них освоено 156,5 тыс.рублей (62,8%).

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска».

Предусмотрено - 274 199,7 тыс.руб., в том числе:

-средства областного бюджета - 59669,5  тыс.руб.;

- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;

- средства местного бюджета - 92 539,1 тыс.руб;

- внебюджетные средства -1463,4 тыс.руб.

Фактические расходы составили  - 57080,0 тыс.руб., в том числе за счет:

-средств областного бюджета - 24 148,9  тыс.руб.;

- средства федерального бюджета  - 0,0 тыс.руб.;

- средства местного бюджета - 32 353,8 тыс.руб;

- внебюджетные средства - 695,4тыс.руб.

Мероприятие 2.2 Приведение объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

На мероприятие   в 2015 году  выделено -192 118,3тыс.руб., в том числе:

-средства областного бюджета - 34 199,2 тыс.руб.;

- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;

- средства местного бюджета - 37391,4 тыс.руб.

В том числе:  2.2.1 Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов - 190065,6 тыс.руб.

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №603  и приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 03.04.2015 №28 «Об утверждении перечня объектов по разработке проектно-сметной документации и по приведению объектов   г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, финансирование которых осуществляется в 2015-2017 годах за счет средств областного бюджета»,   утверждены   три многоквартирных дома (далее -  МКД) - д. №7/22 по ул. Дружбы;  д. №1 по ул. 50 лет СССР ; д. №13 по пер. Донскому.

Сроки выполнения работ по данным объектам предусмотрены следующим образом:

- д. №7/22 по ул. Дружбы со сроком исполнения работ в течение 600 (шестисот) дней с даты подписания акта приема-передачи проектной и рабочей документации, акта приема-передачи разрешения на строительство Муниципальным заказчиком и Подрядчиком;

- д №1 по ул. 50 лет СССР и  д. №13 по пер. Донскому в течение 210 (двухсот десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи проектной документации по Объектам, акта приема-передачи разрешения на строительство по Объектам Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.

Открытый конкурс на объект д. №7/22 по ул. Дружбы  размещен 04.08. 15.

05.08.2015 года в УФАС РО поступила жалоба о нарушении Заказчиком закона при формировании конкурсной документации.  Решение УФАС РО   от 11.08.15 года - признать жалобу обоснованной,   конкурс аннулировать. Повторное размещение конкурса 15.09.2015. Дата окончания подачи заявок 19.10 2015.

Открытый конкурс  на объекты- д №1 по ул. 50 лет СССР и д. №13 по пер. Донскому  размещен 06.08. 2015 г.

21.08.2015в В УФАС РО поступила жалоба. Решение УФАС РО - жалобу признать обоснованной,  конкурс аннулировать. Повторное размещение конкурса 16.09.2015. Дата окончания подачи заявок 19.10.2015. 
	2.2.2 Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов выделено - 2052,7 тыс.руб. , факт -  2052,7 тыс.руб.

В рамках мероприятия по повышению эксплуатационной надежности многоквартирных домов бюджетом города было предусмотрено в 2014 году – 3981,0 тыс.рублей  из средств местного бюджета на мероприятие по инструментальному наблюдению за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. По результатам торгов сложилась экономия (1071,2 тыс.рублей), заключен муниципальный контракт  от  06.11.2014  №2014.314196 на сумму 2909,8 тыс.рублей, срок выполнения по контракту  до 01.07.2015 года., в том числе в 2014 году  на сумму - 857,1 тыс. рублей и в 2015 году на сумму  2052,7  тыс. рублей.

В 2015 году задание предусмотренное муниципальным контрактом на сумму  2052,7  тыс.рублей исполнено в объеме 100%  от общего количества обследуемых домов.

В состав выполненных работ вошло:

- наблюдение за осадками зданий;

- измерение кренов по граням объектов, ребрам жесткости или несущих конструкций;

- определение полной геометрии зданий по 45 домам, всего обследовано 66 блок секций.

Мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  части платы граждан за  коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

С целью предоставления субсидий областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование для  возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги программой предусмотрено  39427,9 тыс.рублей, в том числе 13957,6 тыс.рублей за счёт средств местного бюджета. За отчётный период освоено 37382,2 тыс.рублей из них за счёт средств местного бюджета 13233,3 тыс.рублей (94,8 %).

Мероприятие 2.4 Строительство объектов муниципальной собственности - 8671,7 тыс.руб. , в том числе на разработку ПСД - 6828,7 тыс.руб.  на объекты:

-   строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской области"   				- заключен муниципальный контракт №2014.355159 от  04.12.2014 , срок исполнения контракта  30.06. 2015 года., сумма по контракту 1089,1 тыс.руб. Нарушение сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.

- реконструкция водовода технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т «К», Литер: 1 на участке дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» -   заключен муниципальный контракт №280714  от 28.07.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 1550,0 тыс.руб. Работа выполнена и оплачена на 100%.

- строительство сетей газоснабжения к ж/д. № 33,35,37,39,41 по ул. Морской - заключен муниципальный контракт №211014  от 21.10.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 657,0 тыс.рублей. Нарушение сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.

На строительство данного объекта после разработки ПСД  муниципальной программой предусмотрено 1843,0 тыс.руб.

Муниципальные контракты будут исполнены в 2015 году.

Мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям  предусмотрено - 29 302,2 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 28 922,5 тыс.руб. и средства  собственников на софинансирование - 177,6 тыс.руб. на следующие виды работ:

- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов -12085,3 тыс.руб;

- устройство обводной линии на системе  теплоснабжения жилого дома -167,5 тыс.руб;

- замена насосного оборудования на системе теплоснабжения жилого дома -847,5 тыс.руб.;

- проведение мероприятий в рамках городского  конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска» -1120,0 тыс.руб.

- пополнение оборотных средств МУП «ВКХ» - 15081,9 тыс.руб.

Выполнены монтаж и установка детского игрового оборудования и игрового спортивного оборудования (МАФ) в количестве 321 единиц, ремонт тротуаров общей площадью 5,5 тыс.м2. В рамках городского конкурса «Лучший  микрорайон города Волгодонска» установлено 16 малых архитектурных форм и выполнен ремонт тротуаров общей площадью 0,1 тыс.м2. Выполнено устройство обводной линии теплоснабжения многоквартирного дома №3 по ул.Гагарина. Ведутся работы по замене насосного оборудования жилого дома 66 по ул.Морской.

Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года составили - 14041,6 тыс.руб.,исполнение - 48%.

Мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта  предусмотрено - 4285,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 2999,9 тыс.руб. и средства  собственников на софинансирование — 1285,8 тыс.руб.  на капитальный ремонт 124 лифтов.

С целью продления срока эксплуатации и обеспечения безопасности граждан при пользовании лифтами за отчётный период проведён капитальный ремонт 75 лифтов, расположенных в 24 многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. Мероприятие реализовывается с привлечением средств местного бюджета при софинансировании собственниками не менее 30 процентов от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту лифтов. На 2015 год местным бюджетом предусмотрено 2999,9 тыс.рублей.

Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года составили — 1973,0 тыс.руб., в том числе:

- 1395,7 тыс.руб. из средств местного бюджета:

- 577,3 тыс.руб. средства собственников на софинансирование. Исполнение - 46%.

Мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам.предусмотрено.

С целью устранения нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот бюджетом города предусмотрены расходы на погашение задолженности  общей суммой 300,0 тыс.рублей из них профинансировано 80,6 тыс.рублей (26,9%).

Мероприятие 2.8 Актуализация схемы теплоснабжения предусмотрено - 296,0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета.

Мероприятие  будет  исполнено в 4 квартале 2015 года.

Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности МКУ «ДС», направленной на стимулирование и развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия 3.1 «Обеспечение деятельности МКУ «ДС» предусмотрено за счет средств местного бюджета.-  10499,1 тыс.руб.

Данное мероприятие содержит расходы на финансовое обеспечение МКУ «ДС» и носит вспомогательный характер. Подпрограмма не оказывает непосредственных результатов на показатели социально-экономического развития  муниципального образования «Город Волгодонск» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей муниципальной  программы.

Фактические расходы  за 9 месяцев составили - 7 811,7 тыс.руб., исполнение -  75 %.

Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства»

Директор МКУ «ДС»                    					   _________________	А.Ф. Блажко

И.А. Карпова

29 15 49