Финансовое управление города Волгодонска

ПРИКАЗ

07.12.2017 № 78 Б

г. Волгодонск

(в редакции от 09.03.2018 №9Б, от 28.04.2018 №24Б, от 09.06.2018 №32Б, от 15.08.2018 №45Б, от 03.10.2018 №58Б)

О внесении изменений в приложение

к приказу Финансового управления города

Волгодонска от 07.12.2017 № 78Б

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2018 год

 В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2018 год согласно приложению к приказу.
2. Начальникам отделов Финансового управления города Волгодонска, а также ответственным исполнителям подпрограмм обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.

Начальник Финансового

управления города Волгодонска М.А. Вялых

Проект приказа подготовлен

бюджетным отделом Л.В. Позычанюк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Финансового управления

города Волгодонска С.В. Пивоварова

Главный специалист-юрист Н.А. Дрозденко

 Приложение

к приказу Финансового управления города

07.12.2017 № 78Б

План

реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | 33 624,8 | 0,0 | 0,0 | 33 624,8 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования;подготовка и принятие правовых актов и методических документов по вопросам исполнения местного бюджета | Весь период | Финансирования не требуется |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Май – июнь 2018 | Финансирования не требуется |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк | обеспечение основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | Сентябрь2018 | Финансирования не требуется |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 –2021 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 – 2021 годы» | Октябрь2018 | Финансирования не требуется |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение показателей (изменений) сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств местного бюджета  | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаЛ.В. Позычанюк | организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | Весь период | Финансирования не требуется |
| 7 | Контрольное событие основного мероприятия 1.1Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2018 года» | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством | До 20.04.2018 | Х | X | X | X | X |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года» | До 20.07.2018 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года» | До 20.10.2018 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Весь период | X | X | X | X | X |
| 9 | Контрольное событие основного мероприятия 1.2Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами:- за 2017год | Февраль2018 | X | X | X | X | X |
|  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | 15 456,7 | 0,0 | 0,0 | 15 456,7 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник сектора информатизации Финансового управления города ВолгодонскаИ.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | своевременное обновление баз данных;своевременное сопровождение программного продукта;своевременное приобретение и введение в эксплуатацию основных средств | Весь период | 424,6 | 0,0 | 0,0 | 424,6 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.7 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | повышение квалификации муниципальных служащих | Весь период | 62,6 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 17 680,9 | 0,0 | 0,0 | 17 680,9 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.8.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | обеспечение:1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета.
2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска.
3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности.
4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов
 | Весь период | 17 680,9 | 0,0 | 0,0 | 17 680,9 | 0,0 |
| 15 | Контрольное событие основного мероприятия 1.8 Проведение публичных слушаний: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса | Май2018 | X | X | X | X | X |
| - о проекте местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Ноябрь2018 | X | X | X | X | X |
| 16 | Контрольное событие подпрограммы 1.Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думой проекта решения Волгодонской городской Думы:- об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год; | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | своевременное внесение проектов решений Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год; | Не позднее01.05.2018 | X | X | X | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Не позднее 13.11.2018 |  |  |  |  |  |
| 17 | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша | паспортизация муниципального имущества, в том числе паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов (завершение паспортизации сетей газоснабжения, паспортизация ливневой канализации, бесхозяйных объектов);увеличение доли налогооблагаемых земельных участков до 87,5%;обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, в том числе жилищного, ежегодно в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 1,76 га всего и в том числе для строительства жилья не менее 0,8 га;увеличение доли площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» до 97,25% | Весь период | 30 767,9 | 0,0 | 0,0 | 30 767,9 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета;паспортизация муниципального имущества; увеличение доли налогооблагаемых земельных участков;обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства;увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества | Декабрь2018 | 6 859,9 | 0,0 | 0,0 | 6 859,9 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации, объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В. Чернов | паспортизация муниципального имущества | Весь период. Завершение в декабре | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества  | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В. Чернов | выполнение плана приватизации, утвержденного решением Волгодонской городской Думы | Весь период. Завершение в декабре | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В. Чернов | получение от МУПов отчислений в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов  | Весь период  | Финансирование не требуется |
| проведение балансовой комиссии | По итогам: 9-ти месяцев;года |
| 22 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков  | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства; пополнение бюджета города | Весь период | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.1.5 Проведение кадастровых работ по установлению границ зон с особыми условиями использования территории и других кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности и установление границ зон с особыми условиями использования территории | Весь период | 1 549,7 | 0,0 | 0,0 | 1 549,7 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков | Весь период | Финансирование не требуется |
| 25 | Мероприятие 2.1.7 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В. Чернов | увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества; пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками | Весь период | 1 659,8 | 0,0 | 0,0 | 1 659,8 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.1.8 Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне  | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В. Чернов | своевременное внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | Весь период | 2 813,4 | 0,0 | 0,0 | 2 813,4 | 0,0 |
|  |
| 27 | Контрольные события основного мероприятия 2.1Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В. Чернов | своевременное внесение проекта решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы» | Не позднее 13.11.2018 | X | X | X | X | X |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | ежемесячное предоставление информации в Минимущество Ростовской области | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | X | X | X | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | Весь период | 940,4 | 0,0 | 0,0 | 940,4 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | использование в работе информационных услуг «1С», «Консультант+». Использование электронного документооборота по сиcтеме Дело-WEB | Весь период | 527,7 | 0,0 | 0,0 | 527,7 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 2.2.2 Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов о состоянии имущества казны; ведение бюджетного учета администрируемых поступлений; повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Постоянно | 409,9 | 0,0 | 0,0 | 409,9 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 2.2.3Приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | подписка на печатные издания, подача объявлений в газеты, подписка на справочную литературу | Весь период | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 32 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | снижение риска пожароопасности | Октябрь | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | квалифицированные, своевременные действия сотрудников в случае возникновения пожароопасной ситуации | Весь период в соответствии с Федеральным законом | Финансирование не требуется |
| 34 | Мероприятие 2.3.2 Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии | ноябрь | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 2.3.3Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | содержание пожарных кранов, рукавов, лестниц в рабочем состоянии и обеспечение свободного доступа в случае возникновения пожароопасной ситуации | Весь период | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 2.3.4Техобслуживание и заправка огнетушителей | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | содержание огнетушителей в рабочем состоянии | Весь период | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 2.3.5Измерение и испытание электрооборудования | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | содержание электрооборудования в рабочем состоянии | Весь период | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 37.1 | Мероприятие 2.3.6Обеспечение и организация пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | техническое оснащение мер по пожарной безопасности, обучение пожарному минимуму | Весь период | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 |
| 38 | Основное мероприятие 2.4 Организация повышения квалификации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | повышение квалификации муниципальных служащих | Весь период | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 39 | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.В. Старинова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 22 817,0 | 0,0 | 0,0 | 22 817,0 | 0,0 |
| 40 | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша | сбалансированность местного бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности;обеспечение паспортизации и государственной регистрации права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечение его надлежащего учета | X | 64 392,7 | 0,0 | 0,0 | 64 392,7 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых