Финансовое управление города Волгодонска

ПРИКАЗ

26.11.2014 № 68

г. Волгодонск

(в редакции от 30.12.2014 №79, от 20.03.2015 №7, от 20.04.2015 №14, от 05.06.2015 №20, от 16.07.2015 № 26, 02.09.2015 №34, 19.11.2015 №54)

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Управление муниципальными

финансами и муниципальным имуществом» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2015 год согласно Приложению к приказу.
2. Заместителю начальника Финансового управления города Волгодонска, начальникам отраслевых отделов Финансового управления города Волгодонска, а также ответственным исполнителям подпрограмм обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового

управления города Волгодонска Н.В.Белякова

Приложение

к приказу Финансового управления города

26.11.2014 № 68

План

реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами | Начальник Финансового управления города Волгодонска Н.В. Белякова | Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга. | Весь период | **19 438,3** | 0,0 | 0,0 | **19 438,3** | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие. 1.1 Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова,начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования.Подготовка и принятие нормативных правовых актов и методических документов по вопросам исполнения местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие. 1.1.1 Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Май - июнь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие. 1.1.2 Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова,  | Обеспечение основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | Август | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие. 1.1.3 Разработка основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Волгодонска на 2016 –2018 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Волгодонска на 2016 – 2018 годы» | Октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие. 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета  | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова,  | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие основного мероприятия 1.1Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2015 года» | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством | До 20.04.2015 | X | X | X | X | X |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2015 года» | До 20.07.2015 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2015 года» | До 20.10.2015 |
| 8 | Основное мероприятие. 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых  | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие основного мероприятия 1.2Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами:- за 2014 год | Апрель | X | X | X | X | X |
| - за 1 полугодие 2015 года | сентябрь | X | X | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие. 1.3 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Начальник отдела финансового контроляЕ.Н. Петракова  | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета | 30.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.3.1 Утверждение и выполнение плана проверок внутреннего муниципального контроля и контроля за применением законодательства в сфере закупок | Начальник отдела финансового контроляЕ.Н. Петракова  | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. | 30.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие. 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие. 1.6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела информатизации Финансового управления города ВолгодонскаИ.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Своевременное обновление баз данных.Своевременное сопровождение программного продукта.Своевременное приобретение и введение в эксплуатацию основных средств | 31.12.2015 | **682,1** | 0,0 | 0,0 | **682,1** | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие. 1.7 Организация повышения квалификации | Начальник сектора правовой и кадровой работы Финансового управления города Волгодонска Н.А. Дрозденко,начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Повышение квалификации муниципальных служащих | 31.12.2015 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие. 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 31.12.2015 | 18 696,2 | 0,0 | 0,0 | 18 696,2 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 1.8.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансовФинансового управления города ВолгодонскаН.В. Галкина,начальник отдела доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Обеспечение:1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета.
2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска.
3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности.
4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов.
 | Весь период | 18 696,2 | 0,0 | 0,0 | 18 696,2 | 0,0 |
| 17 | Контрольное событие основного мероприятия 1.8 Проведение публичных слушаний: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса | Март | X | X | X | X | X |
| - о проекте местного бюджета на 2016-2018 годы | Ноябрь | X | X | X | X | X |
| 18 | Контрольное событие подпрограммы 1.Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы:- об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год; | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялыхначальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаС.С. Волкова  | Своевременное внесение проектов решений Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год, о бюджете города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Не позднее01.05.2015 | X | X | X | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Не позднее 15.11.2015 |  |  |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма. 2 Управление муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин | Полная паспортизация муниципального имущества, в том числе паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов (завершение паспортизации сетей газоснабжения, паспортизация ливневой канализации, бесхозяйных объектов). Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков до 83,5%.Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, в том числе жилищного, ежегодно в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 1,76 га всего и в том числе для строительства жилья не менее 0,88 га.Увеличение доли площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» до 96,75%. | X | **36 129,1** | 0,0 | 0,0 | **36 129,1** | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие. 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов, начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко, начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов, начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета.Полная паспортизация муниципального имущества. Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков.Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства.Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | декабрь | **9 950,6** | 0,0 | 0,0 | **9 950,6** | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации газопроводов, объектов ливневой канализации и иных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов | Паспортизация муниципального имущества. | Весь период. Завершение в декабре | **952,0** | 0,0 | 0,0 | **952,0** | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества  | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города ВолгодонскаВ.И. Абрамов | Выполнение плана приватизации, утвержденного решением Волгодонской городской Думы | Весь период. Завершение в декабре | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города ВолгодонскаВ.И. Абрамов | Получение от МУПов отчислений в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов.  | Весь период. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение балансовой комиссии. | По итогам: 9-ти месяцев;года |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков  | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства. Пополнение бюджета города. | Весь период | **411,8** | 0,0 | 0,0 | **411,8** | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.1.5 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности | Весь период | **447,1** | 0,0 | 0,0 | **447,1** | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.1.7 Программное сопровождение Программного Комплекса «АС УМЗ г.Волгодонск»: поддержка актуального состояния карты, обновление данных ГИС по кадастровым кварталам, приобретение программного модуля в целях организация web-портала для предоставления арендаторам информации в электронной форме. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Повышение оперативности учета земель, и землепользователей в границах города Волгодонска.Получение арендаторами информации о задолженности по арендным платежам в электронном виде | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 2.1.8 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и содержанию имущества казны. | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. Пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками. | Весь период | **768,5** | 0,0 | 0,0 | **768,5** | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.1.9 Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне  | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Своевременно вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | Весь период | 2 527,0 | 0,0 | 0,0 | 2 527,0 | 0,0 |
| Контрольные события основного мероприятия 2.1Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин, Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью КУИ города ВолгодонскаВ.И. Абрамов | Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы | Не позднее 31.11.2015 | X | X | X | X | X |
| 29.1 | Мероприятие 2.1.10Приобретение имущества для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В. Маликов | Обеспечение потребностей муниципального образования «Город Волгодонск» | декабрь 2015г. | **4678,2** | 0,0 | 0,0 | **4678,2** | 0,0 |
| 30 | Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Ежемесячное предоставление информации в Минимущество Ростовской области | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | X | X | X | X | X |
| 31 | Основное мероприятие. 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников.  | Весь период | 1 756,1 | 0,0 | 0,0 | 1 756,1 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Использование в работе информационных услуг «1С», «Консультант+». Использование электронного документооборота по сиcтеме Дело-WEB. | Весь период | 489,2 | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 2.2.2 Приобретение основных средств, предметов длительного использования | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Улучшение материально-технического обеспечения Комитета | Весь период | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.2.3 Автоматизация функций по управлению муниципальной собственностью и земельными участками, расположенными на территории города Волгодонска | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В. Маликов | Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов о состоянии имущества казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Постоянно | 749,2 | 0,0 | 0,0 | 749,2 | 0,0 |
| 34.1 | Мероприятие 2.2.4Текущий ремонт помещений | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Улучшение материально-технического обеспечения Комитета | декабрь 2015г. | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 |
| 35 | Основное мероприятие. 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | Октябрь | **31,0** | 0,0 | 0,0 | **31,0** | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Квалифицированные, своевременные действия сотрудников в случае возникновения пожароопасной ситуации | Весь период в соответствии с Федеральным законом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 2.3.2 Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии. | ноябрь | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 |
| 38 | Мероприятие 2.3.3Техобслуживание и заправка огнетушителей | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Содержание огнетушителей в рабочем состоянии | Весь период | **3,8** | 0,0 | 0,0 | **3,8** | 0,0 |
| 39 | Мероприятие 2.3.4Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Содержание пожарных кранов, рукавов, лестниц в рабочем состоянии и обеспечение свободного доступа в случае возникновения пожароопасной ситуации | Весь период | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 40 | Основное мероприятие. 2.4 Организация повышения квалификации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Повышение квалификации муниципальных служащих | ноябрь | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 41 | Основное мероприятие. 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.А. Цыгулева | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | **23 489,6** | 0,0 | 0,0 | **23 489,6** | 0,0 |
| 42 | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска Н.В. Белякова,председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин,начальник  | Сбалансированность местного бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.Обеспечение полной паспортизации и государственной регистрации права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечение его надлежащего учета. | X | **55 567,4** | 0,0 | 0,0 | **55 567,4** | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.