Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2015							                                                            №  244

г.Волгодонск

О внесении изменения в

приложение к распоряжению

Администрации  города

Волгодонска от 27.11.2014

№ 316 «Об утверждении

Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 27.11.2014 №316 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2015 год, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о.заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска							                                                    А.Н. Иванов

Проект вносит

сектор по взаимодействию с организациями

строительной отрасли Администрации города Волгодонска

Приложение

к распоряжению Администрации  города Волгодонска

от  29.10.2015   №  244

Приложение

к распоряжению Администрации  города Волгодонска

от 27.11.2014   № 316

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска | X | 289 301,3 | 59 669,5 | 120 527,7 | 107 756,4 | 1 347,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е. Ястребова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.15 | 44 11,5 | 0,0 | 0,0 | 4 411,5 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с собственниками МКУ «ДСиГХ» М.В.Слинько | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.15 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е. Ястребова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.15 | 249,1 | 0,0 | 0,0 | 249,1 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым упономоченным полиции для приема граждан | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ» А.П.Мещерякова | Улучшение технического состояния муниципального имущества | 31.12.15 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Удовлетворение потребности населения в управлении и содержании многоквартирных домов | 31.12.15 | X | X | X | X | Х |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 31.12.15 | 192 118,3 | 34 199,2 | 120 527,7 | 37 391,4 | 0,0 |
| 5.1 | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области | 31.12.15 | 123 331,7 | 19 110,7 | 77 150,7 | 27 070,3 | 0,0 |
| 5.2 | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР | 31.12.15 | 27 833,9 | 6 293,2 | 18 092,0 | 3 448,7 | 0,0 |
| 5.3 | Мероприятие 2.2.3. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому | 31.12.15 | 38 900,0 | 8 795,3 | 25 285,0 | 4 819,7 | 0,0 |
| 5.4 | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 01.07.15 | 2 052,7 | 0,0 | 0,0 | 2 052,7 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В.Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 31.12.15 | 39 427,9 | 25 470,3 | 0,0 | 13 957,6 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение доступными коммунальными услугами | 31.12.15 | 8671,7 | 0,0 | 0,0 | 8 671,7 | 0,0 |
| 7.1 | Мероприятие 2.4.1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области», в том числе: | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.15 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 01.03.15 | 657,0 | 0,0 | 0,0 | 657,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.15 | 1 843,0 | 0,0 | 0,0 | 1 843,0 | 0,0 |
| 7.2 | Мероприятие 2.4.2. Реализация инвестиционного проекта «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области», в том числе: | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.15 | 4 621,7 | 0,0 | 0,0 | 4 621,7 | 0,0 |
| 7.2.1 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 01.07.15 | 1 089,1 | 0,0 | 0,0 | 1 089,1 | 0,0 |
| 7.2.2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.15 | 3 532,6 | 0,0 | 0,0 | 3 532,6 | 0,0 |
| 7.3 | Мероприятие 2.4.3. Разработка ПСД по объекту» «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.15 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Разработка трёх ПСД на строительство объектов муниципальной собственности. | 31.12.15 | X | X | X | X | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Обеспечение граждан доступными жилищно-коммунальными услугами | 31.12.15 | 29 313,4 | 0,0 | 0,0 | 29 122,5 | 190,9 |
| 8.1 | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 31.12.15 | 14 231,5 | 0,0 | 0,0 | 14040,6 | 190,9 |
| 8.2 | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Заместитель директора МУП «ВКХ» А.В. Нетута | Пополнение оборотных средств МУП ВКХ | 31.12.15 | 15 081,9 | 0,0 | 0,0 | 15 081,9 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 31.12.15 | 3 855,8 | 0,0 | 0,0 | 2 699,0 | 1 156,8 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Отремонтировано 124 лифтов, расположенных в многоквартирных домах | 31.12.15 | X | X | X | X | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартирам предоставленным детям-сиротам . | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е. Ястребова | Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот | 31.12.15 | 305,5 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДСиГХ» | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.8 Актуализация схемы теплоснабжения | Начальник отдела по работе с собственниками МКУ «ДСиГХ» М.В.Слинько | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2015 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДСиГХ» | Актуализация одной схемы теплоснабжения | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» С.А. Колесникова | Эффективность использования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | 31.12.15 | 10 499,1 | 0,0 | 0,0 | 10 499,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДС» | Исполнение муниципального задания | 31.12.15 | X | X | X | X | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 289 301,3 | 59 669,5 | 120 527,7 | 107 756,4 | 1 347,7» |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска	И.В. Орлова