## Лист1
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" по состоянию на 01.07. 2014 года.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмот-рено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9
1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | 35963.9 | 1268.1 | 11780.5
1.1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | 2014-06-09 | 2014-09-30 | 34695.7 | 0 | 10512.4
1.1.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина. | Посаженные цветники и деревья, своевременная валка засохших деревьев. Ухоженные зелённые насаждения (цветники, деревья, выкошенные и очищенные от листвы газоны, убранный случайный мусор) | 2013-07-15 | 2014-04-30 | 1268.2 | 1268.1 | 1268.1
1.1. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
1.2.1. | Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Х | 45593.8 | 16865.4 | 33977.9
1.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего: | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |  | 2014-12-30 | 24869.7 | 11396.3 | 24734.1
1.2.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог |  | 2014-12-30 | 17825.5 | 5469.1 | 9243.8
1.2.3. | Техническая паспортизация и выдача техпаспорта на автодорогу | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Изготовление технического паспорта |  | 2014-09-30 | 21.8 | 0 | 0
1.2.4. | Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан |  | 2014-12-31 | 2876.8 | 0 | 0
1.2. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
1.3. | Основное мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | Х | Х | 4000 | 336.9 | 811.2
1.3.1. | Проектирование и установка светофорных объектов | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Повышение безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан |  | 2014-12-31 | 1956.3 | 336.9 | 336.9
1.3.2. | Установка дорожных знаков в соответствии с разработанными дислокациями | И.о. начальника отдела благоустройства Н.А.Кунавина | Создание условий для безопасности дорожного движения |  | 2014-12-31 | 2043.7 | 0 | 474.3
1.3. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
1.4. | Основное мероприятие 4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-портом | *Главный экономист МУП "ГПТ" Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого вида транспорта в городе Волгодонске, повышение качества пассажирских перевозок, повышение уровня безопасности перевозок пассажиров |  | 2014-12-31 | 9326.2 | 4172.9 | субсидии предоставляются по факту предоставления льгот
1.4. | Контрольное событие мероприятия |  | Перевезённые пассажиры горэлектро-транспортом | Х | Х | X | X | X
1.5. | Основное мероприятие 5. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Директор МКУ "ДС" М.Е. Кулягин |  |  | 2014-12-31 | 30142.5 | 15292.8 | 15292.8
1.5.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) | - | 2014-12-31 | 13927.5 | 0 | 0
1.5.2. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | Разработка проектной документации на строительство |  | 2014-12-31 | 16215 | 15292.8 | 15292.8
1.5.2.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | Разработка проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 | - | 2014-12-31 | 465.6 | 0 | 0
1.5.2.2. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | Разработка проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 | - | 2014-12-31 | 456.6 | 0 | 0
1.5.2.3. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый | 2013-07-05 | 2014-12-31 | 15292.8 | 15292.8 | 15292.8
4. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | Х | X | X | X
Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |  |  |  | Х | Х | 125026.4 | 37936.1 | 61862.4
,
Директор МКУ "ДСиГХ" | [5 empty] | С.А. Вислоушкин
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | В.В. Орехова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. | 25 28 17