СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 9 месяцев 2015 года

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | всего | **69548,0** | **68008,4** | **38269,3** |
| федеральный бюджет | 37864,1 | 44969,4 | 27214,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13207,8 | 13207,9 | 1557,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9831,1 | 9831,1 | 853,3 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 8645,0 | 0,0 | 8645,0 |
| Подпрограмма 1  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | **66954,7** | **65415,1** | **38269,3** |
| федеральный бюджет | 37864,1 | 44969,4 | 27214,0 |
| областной бюджет | 13207,8 | 13207,9 | 1557,0 |
| местный бюджет | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 |
| внебюджетные источники | 8645,0 | 0,0 | 8645,0 |
| Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | всего | **27766,4** | **29084,8** | **9731,1** |
| федеральный бюджет | 1533,8 | 8639,1 | 1533,8 |
| областной бюджет | 13207,8 | 13207,9 | 1557,0 |
| местный бюджет | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 |
| внебюджетные источники | 5787,0 | 0,0 | 5787,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | всего | **28538,3** | **25680,3** | **28538,3** |
| федеральный бюджет | 25680,3 | 25680,3 | 25680,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2858,0 | 0,0 | 2858,0 |
| Основное мероприятие 1. 3  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | **10650,0** | **10650,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие территорий для жилищ­ного строительства в г.Волгодонске» | всего | **2593,3** | **2593,3** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2593,3 | 2593,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | всего | 2593,3 | 2593,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2593,3 | 2593,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела координации  отраслей городского хозяйства  Администрации г.Волгодонска |  | Ю.В.Полинко |
| И.о.главного архитектора города –  председателя комитета по  градостроительству и архитектуре  Администрации г.Волгодонска |  | О.В.Прошкина |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления  образования г.Волгодонск |  | Е.Н.Тимохина |
| Начальник бухгалтерского учета-  главный бухгалтер Администрации  г.Волгодонска |  | Е.И.Быкадорова |
| Согласовано:  И.о.начальника финансового управления города Волгодонска |  | М.А.Вялых |

Пояснительная записка за 9 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие  муниципальной программы | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) | Примечание |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| **Основное мероприятие 1.1**  Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | 27766,4 | 29084,8 | 9731,1 | Фактические расходы составили за счет обеспечения жильем 5 молодых семей, не реализовавших свое право в 2014 году.  21.09.2015 года заключено соглашение о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области с министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО.  02.10.2015 и 05.10.2015 выданы свидетельства молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2015 году.  Срок реализации свидетельств о праве на социальную выплату установлен до мая 2016 года. |
| **Основное мероприятие 1.2**  Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 28538,3 | 25680,3 | 28538,3 |  |
| **Основное мероприятие 1.3**  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 | На 2015 год федеральным бюджетом для города Волгодонска предусмотрено выделение средств на обеспечение жильем 12 детей-сирот.  Отделом координации отраслей социальной сферы направлены 12 комплектов аукционной документации для обеспечения жильем детей-сирот в отдел по муниципальным закупкам Администрации города Волгодонска.  Проведены 4 аукциона (дата размещения извещений: 10.03.2015, 31.03.2015, 29.04.2015, 24.06.2015), три из них признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от участников и один аукцион признан несостоявшимся в связи с несоответствием условиям участника торгов заявленным требованиям в аукционе.  В настоящее время Администрацией города Волгодонска в пятый раз размещены 12 извещений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность путем долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, заявки принимаются до 26.10.2015 года.  02.11.2015 года будут подведены итоги электронных аукционов. |
| **Основное мероприятие 2.2**  Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 2593,3 | 2593,3 | 0,0 | Согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) (ИП Шмелев, г.Таганрог) выполняются землеустроительные и кадастровые работы в соответствии с утвержденным проектами планировки и межевания. Срок выполнения работ – декабрь 2015 года.  Для обеспечения ожидающих в очереди граждан земельными участками планируется дальнейшее освоение территории вдоль Ростовского шоссе в 2015 году (третья очередь Ростовского шоссе). В соответствии с муниципальным контрактом ООО «Архивариус» (г. Магнитогорск) выполняются комплексные работы: проект планировки, проект межевания, землеустроительные и кадастровые работы на территории третьей очереди по Ростовскому шоссе. Срок окончания контракта – декабрь 2015 года. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации г.Волгодонска |  | Ю.В.Полинко |
| И.о.главного архитектора города – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска |  | О.В.Прошкина |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления образования г.Волгодонск |  | Е.Н.Тимохина |