СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 6 месяцев 2015 года

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.),  <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | всего | **63306,3** | **60903,0** | **35126,6** |
| федеральный бюджет,<2> | 36317,7 | 37864,1 | 24071,2 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, <2> | 11650,8 | 13207,8 | 1557,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15337,8 | 9831,1 | 853,3 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники, <2> | 0,0 | 0,0 | 8645,0 |
| Подпрограмма 1  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | **55206,3** | **58309,7** | **35126,5** |
| федеральный бюджет | 36317,7 | 37864,1 | 24071,2 |
| областной бюджет | 11650,8 | 13207,8 | 1557,0 |
| местный бюджет | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 8645,0 |
| Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | всего | **18888,6** | **21979,4** | **9731,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 1533,8 | 1533,8 |
| областной бюджет | 11650,8 | 13207,8 | 1557,0 |
| местный бюджет | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 5787,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | всего | **25667,7** | **25680,3** | **25395,4** |
| федеральный бюджет | 25667,7 | 25680,3 | 22537,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2858,0 |
| Основное мероприятие 1. 3  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | **10650,0** | **10650,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие территорий для жилищ­ного строительства в г.Волгодонске» | всего | **8100,0** | **2593,3** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | всего | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела координации  отраслей городского хозяйства  Администрации г.Волгодонска |  | Ю.В.Полинко |
| Главный архитектор города –  председатель комитета по  градостроительству и архитектуре  Администрации г.Волгодонска |  | Ю.С.Забазнов |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления  образования г.Волгодонск |  | Н.В.Белан |
| Начальник бухгалтерского учета-  главный бухгалтер Администрации  г.Волгодонска |  | Е.И.Быкадорова |
| Согласовано:  И.о.начальника финансового управления города Волгодонска |  | Н.В.Белякова |

Пояснительная записка за 6 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие  муниципальной программы | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) | Примечание |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| **Основное мероприятие 1.1**  Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | 18888,6 | 21979,4 | 9731,1 | Фактические расходы составили за счет обеспечения жильем 5 молодых семей, не реализовавших свое право в 2014 году.  После заключения соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО, получения бланков-свидетельств о праве на социальную выплату жилищным отделом будет активизирована работа по оформлению и выдаче свидетельств молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2015 году. |
| **Основное мероприятие 1.2**  Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 25667,7 | 25680,3 | 25395,4 | 31.03.2015 заключен договор № 46-В на оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем 18 ветеранов ВОВ. Средства освоены в полном объеме.  20.05.2015 заключен договор № 46-И на оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем 5 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Срок использования субсидии истекает 03.03.2016 года. |
| **Основное мероприятие 1.3**  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 | В соответствии с протоколами заседания ОМК от 25.12.2014 № 24, от 22.01.2015 № 2 утвержден сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 2015 год. В областной список из МО «Город Волгодонск» включены 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.  Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Волгодонска заключены договор от 19.01.2015 № 44/ДС о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и дополнительное соглашение № 1 к вышеуказанному договору на сумму 10 650 000,00 рублей из федерального бюджета.  Проведены 3 аукциона (10.03.2015, 31.03.2015, 29.07.2015), два из них признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от участников и один аукцион признан несостоявшимся в связи с несоответствием условиям участника торгов, заявленным требованиям в аукционе.  24.06.2015 года в четвертый раз размещены 12 извещений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность путем долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, заявки принимаются до 20.07.2015 года.  29.07.2015 года будут подведены итоги электронных аукционов. В случае, если электронные аукционы состоятся, контракты смогут быть заключены не ранее 10.08.2015 года. |
| **Основное мероприятие 2.2**  Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | Согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) (ИП Шмелев, г.Таганрог) выполняются землеустроительные и кадастровые работы в соответствии с утвержденным проектами планировки и межевания. Срок выполнения работ – декабрь 2015 года.  Для обеспечения ожидающих в очереди граждан земельными участками планируется дальнейшее освоение территории вдоль Ростовского шоссе в 2015 году (третья очередь Ростовского шоссе). В соответствии с муниципальным контрактом ООО «Архивариус» (г. Магнитогорск) выполняются комплексные работы: проект планировки, проект межевания, землеустроительные и кадастровые работы на территории третьей очереди по Ростовскому шоссе. Срок окончания контракта – декабрь 2015 года. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации г.Волгодонска |  | Ю.В.Полинко |
| Главный архитектор города – председатель комитета по  градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска |  | Ю.С.Забазнов |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления образования г.Волгодонск |  | Н.В.Белан |