## 01.10.2015
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" отчетный период 9 месяцев 2016г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено конрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  | 10 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  | 234516.8 | 246031.5 | 172305.6 | 193433.837
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 186963.3 | 200254.4 | 133800.7 | 66049.057
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2016-01-01 | 31.12.2016 (1 раз в квартал) | финансирование не требуется
1.1.2 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2016-01-01 | 31.12.2016 (1 раз в полугодие) | финансирования не требуется
1.1.3 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова Руководители МБДОУ | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | 2016-01-01 | 31.12.2016 (ежеквартально) | 698.9 | 689 | 338.1 | 373.8 | обучение
1.1.4 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 43.1 | 42.1 | 27.6 | 36.352
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ
1.1.5 | Оснащение 280 вновь вводимых дошкольных мест МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Уменьшение численности детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении за счет открытия новых дошкольных мест | 2016-07-15 | 2016-11-30 | 3969.2 | 3969.2 | 0 | 2302.4 |  | 0
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ
Руководитель МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска Е.В. Воропаева
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 6177 | 4400.6 | 2743.3 | 3684.48
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 6151.4 | 4377.3 | 2723.8 | 3663.98 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 25.6 | 23.3 | 19.5 | 20.5
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к элетрическим сетям строящегося детского сада по пер. Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Выполнение работ согласно графика работ на 2016 год | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 41376.5 | 41376.5 | 35761.6 | 123700.3
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | строительство дошкольной образовательной организаций на 120 мест | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 5331.75 | 5331.75 | 1225.5 | Заключен контракт №Ф.2016.239621 от 16.09.2016г. с ООО "РостСтройКонтракт" на сумму 126097,9 тыс. руб (На 2016 год - 14745,974 тыс.руб.)
|  | МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко | строительство дошкольной образовательной организаций на 280 мест | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 36044.75 | 36044.75 | 34536.1 | Заключен муниципальный контракт от 31.12.2014 № 204 с ООО "РостСтройКонтракт" на сумму 254689,6 тыс. руб (На 2016 год - 108954,31 тыс.руб.)
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Уменьшение численности детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении за счет возврата в систему дошкольного образования здания МБДОУ детского сада "Жемчужинка" | 01.01.2015 | 25.08.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководитель МБДОУ д/с "Жемчужинка"
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Уменьшение численности детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении за счет возврата в систему дошкольного образования здания МБДОУ детского сада "Жемчужинка" | 01.01.2015 | 25.08.2015
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководитель МБДОУ детский сад "Жемчужинка"
| Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина И.А. Титова | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9 031 чел. | Х | 31.12.2016 | X | Х | X | X
2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  | X |  | 209948.9 | 218445.1 | 152458.2 | 96135.509
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 201282.3 | 210170.2 | 146050.5 | 89815.56
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2016-01-01 | до 15.09.2016 | финансирование не требуется
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.2 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 390.8 | 283.8 | 162.2 | 162.2 | Обучение местный без пожарки
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.3 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2016-01-01 | до 15.10.2016 | финансирования не требуется
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.4 | Проведение выборочного капитального ремонта стадиона МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение доступности и готовности спортивных сооружений города Волгодонска для выполнения нормативов ГТО | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 8452.9 | 8452.9 | 8398.6 | 8398.6
Начальник отдела координации и контроля материально - технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководитель МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска
2.1.5 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение комплексного капитального ремонта здания | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 1718.3 | 1718.3 | 0 | 1717.3
Начальник отдела координации и контроля материально - технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководитель МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 4097.2 | 3735.3 | 2157.3 | 2505.6 | Панкова
Руководители общеобразовательных учреждений
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 4072.4 | 3711 | 2149.8 | 2494.6 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 24.8 | 24.3 | 7.5 | 11 | обучение пожминимуму
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Оплата услуг доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Получение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательными учреждениями | 01.01.201
Руководители общеобразовательных учреждений
2.3 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | апрель 2016 | май 2016 | 658.5 | 658.5 | 658.4 | 658.4
Руководители общеобразовательных учреждений
2.4 | Основное мероприятие 2.5 Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2015-01-01 | 31.12.2015 | 0
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководители общеобразовательных учреждений
2.4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по отдельному графику) | 2512.7 | 2512.7 | 2479.3 | 2479.3
Руководители общеобразовательных учреждений
2.5 | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и тлантливой молодежи | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 731.7 | 731.7 | 476.1 | 40
Руководители общеобразовательных учреждений
2.6 | Основное мероприятие 2.8 Софинансирование расходов на приобретение аппаратно - программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение обследований функционального состояния учащихся 1-11 классов, оценка сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, зрения, слуха, ЦНС, направление на консультацию к узким специалистам | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 409.3 | 379.5 | 379.4 | 379.449
Начальник отдела координации и контроля материально - технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководители МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 18 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 22
2.7 | Основное мероприятие 2.9 Выполнение работ по обследованию несущей способности фундаментов и конструкций свайного поля, расположенного в микрорайоне «В-9» г.Волгодонска Ростовской области | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Современные условия для получения общего образования детьми школьного возраста, проживающих в микрорайоне «В-9» и в близлежащих микрорайонах в шаговой доступности общеобразовательного учреждения, а также удовлетворение образовательной потребности населения, проживающего в интенсивно заселяющемся микрорайоне | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 257.2 | 257.2 | 257.2 | 257.2
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
МКУ «Департамент строительства» А.Ф. Блажко
| Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 14 390 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел. | Х | 31.12.2016 | X | Х | X | X
3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  | 138616.3 | 148548 | 98910.8 | 20470.839 | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 136134.8 | 146196 | 97415 | 19328.779
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 187.5 | 193.7 | 68.9 | 101.94 | Обучение без пожарки
Руководители учреждений дополнительного образования
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 1319.2 | 1334 | 745.2 | 1142.06 | Панкова
Руководители учреждений дополнительного образования
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 1307.4 | 1322.6 | 741.1 | 1076.212 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 11.8 | 11.4 | 4.1 | 10.5 | обучение пожминимуму
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1162.3 | 1018 | 750.6 | 0
Руководители учреждений дополнительного образования
| Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 10 812 чел. | Х | 31.12.2016 | X | Х | X | X
4 | Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  | 35145.2 | 35179.7 | 22293.4 | 3521
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 4854.5 | 4965.2 | 3431.6 | 308.8
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 86.2 | 85.5 | 47.9 | 55.6
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | В.Н.Уразовская, Е.П. Белоглазова, Г.Н.Мельничук | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МОУ центр ППРК "Гармония" | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 84.6 | 83.9 | 47.9 | 55.6 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | В.Н.Уразовская | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 1.6 | 1.6 |  | 0 | обучение пожминимуму
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 1404.9 | 1404.9 | 918 | 1149.5 | цел.ст. 907-0709-0642504-244
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, И.А. Титова | Создание условий для реализации подпрограммы | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 28287.7 | 28212.2 | 17886.6 | 1997.8 | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
И.о. начальника отдела опеки и попечительства Е.П. Белоглазова
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-01-01 | 31.12.2016 | финансирования не требуется
И.о. начальника отдела опеки и попечительства Е.П. Белоглазова
4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.В. Юрченко | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2016-01-01 | 31.12.2016
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.В. Юрченко | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2016-01-01 | 31.12.2016
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.В. Юрченко | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2016-01-01 | 31.12.2016
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.В. Юрченко | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | 2016-01-01 | 31.12.2016
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2014-01-01 | 31.12.2014
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | 2014-01-01 | 31.12.2014
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательныхучреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2014-01-01 | 31.12.2014
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.2 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 1 | 1 | 0 | 0
4.6 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 2016-01-01 | 31.12.2016 (по мере необходимости) | 23.6 | 23.6 | 9.3 | 9.3 | Аппарат+хоз.группа
4.7 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 488.3 | 488.3 | 0 | 0 | Основ.мер. 4,6
4.8 | Основное мероприятие 4.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в образовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2016-01-01 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0
Г.Н. Мельничук
| Итого по муниципальной программе |  |  | X | х | 618227.2 | 648204.3 | 445968 | 313561.185
* - могут привлекаться средства федерального бюджета
[6 empty] | город |  | 316721.2 | 445968 | -129246.8
[6 empty] | пожарка |  | 2724.6 | 5693.7 | -2969.1
[6 empty] | энергоэф |  | 29.9 | 27.6 | 2.3
[6 empty] | обучение |  | 489.8 | 569.2 | -79.4
0