таблица 12

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2014 год

| № | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи. Исполнение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» до 71,8 лет и «снижение смертности от всех причин» до 10,4 на 1000 населения. | Медицинская помощь оказывалась в соответствии с территориальной программой госгарантий бесплатно. В целях доступности внедрена запись к врачам по интернету. Выполнялись мероприятия по контролю качества медицинской помощи. Значение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» не достигнуто – 68,38 лет, отклонение составило «-4,7%». Показатель «снижение смертности от всех причин» достигнут - 10,4 на 1000 населения. | Причины отклонения по показателю «ожидаемая продолжительность жизни» от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. |
| 2. | Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний патологических состояний и факторов их развития | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью. Исполнение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» до 71,8 лет и «снижение смертности от всех причин» до 10,4 на 1000 населения. | Выполнение обеспечено проведением профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения, в том числе выполнение планов диспансеризации на 100%. Обеспечена работа школ здоровья при поликлиниках, центров здоровья для детей и взрослых, ежемесячно проводилась акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». Значение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» не достигнуто – 68,38 лет, отклонение составило «-4,7%». Показатель «снижение смертности от всех причин» достигнут - 10,4 на 1000 населения. | Причины отклонения по показателю «ожидаемая продолжительность жизни» от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. |
| 3 | Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекции нарушений развития ребенка | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, раннее назначение необходимой терапии. Выполнение показателя «материнская смертность» - 0 и показателя «младенческая смертность» - 8,8 на 100 родившихся живыми. | Обеспечен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям, организацией диспансерного наблюдения беременных с соблюдением необходимого обследования. Проводится УЗИ диагностика пороков развития плода, скрининг новорожденных на наследственные заболевания. Значение показателя «материнская смертность» достигнуто, показателя «младенческая смертность» не достигнуто – 9,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми , отклонение составило +9,1%». | Причины отклонения по показателю «младенческая смертность» явилась нехватка кадрового потенциала и и непредотвратимые случаи смерти новорожденных. |
| 4. | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей. Выполнение показателя «младенческая смертность» - 8,8 на 100 родившихся живыми. | В целях улучшения данного показателя исполняется городской межведомственный план мероприятий по снижению младенческой смертности в г.Волгодонске, реализовывается программа родового сертификата. Усилен контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям, эффективно используется медицинское оборудование, осуществляется работа по привлечению кадрового потенциала. Организовано в МУЗ «ГБ №1» г.Волгодонска отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Значение показателя «младенческая смертность» не достигнуто – 9,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми , отклонение составило +9,1%». | Причины отклонения по показателю «младенческая смертность» явилась нехватка кадрового потенциала и непредотвратимые случаи смерти новорожденных. |
| 5. | Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения города врачей – специалистов. Выполнение показателя «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» - 68,5%. | В городе в рамках программы развития здравоохранения реализуются доплаты специалистам дефицитных специальностей, выплаты подъемных, предоставление служебного жилья , организационная помощь участия в программе государственной поддержки в улучшении жилищных условий, доплаты к стипендиям студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре . Значение показателя «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» не достигнуто – 67,6%, отклонение составило «-1,3%». | Причины отклонения – отсутствие специалистов. |
| 6. | Организация повышения квалификации кадров | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня знаний медицинских работников и работников Управления здравоохранения, внедрение новых методов диагностики, лечения, управления. Выполнение показателя «снижение смертности от всех причин» до 10,4 на 1000 населения. | Созданы условия для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам. За 2014 год повысили свою квалификацию 211 медицинских работников, из них: врачей – 74 человека и среднего медицинского персонала – 223 работника. Показатель «снижение смертности от всех причин» достигнут - 10,4 на 1000 населения. |  |
| 7. | Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приближение первичной медикосанитарной помощи к месту учебы детей и подростков. Выполнение показателя «снижение смертности от всех причин» до 10,4 на 1000 населения. | Организована работа медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждений в соответствии с лицензиями. Показатель «снижение смертности от всех причин» достигнут - 10,4 на 1000 населения. |  |
| 8. | Обеспечение работы отделения сестринского ухода | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение качества жизни не-излечимых пациентов. Исполнение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» до 71,8 лет | Работа отделения сестринского ухода МУЗ «ГБ№1» организована в соответствии с гарантированными объемами. Значение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» не достигнуто – 68,38 лет, отклонение составило «-4,7%». |  |
| 9. | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение управления лечебным процессом | В ЛПУ организован персонифицированный учет медицинских услуг, появилась возможность ведения медицинской документации, единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения в электронном виде. Организована запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. В МУЗ «ГБ №1» и МУЗ «ГБСМП» проводятся телемедицинские консультации. |  |
| 10. | Обеспечение реализации Программы | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение реализации Программы. Выполнение показателей: - «ожидаемая продолжительность жизни» до 71,8 лет, - «снижение смертности от всех причин» до 10,4 на 1000 населения, - «материнская смертность» - 0, - «младенческая смертность» - 8,8 на 100 родившихся живыми, - «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» - 68,5%. | Улучшение работы лечебных учреждений. Значение показателей составило: - «ожидаемая продолжительность жизни» не достигнуто – 68,38 лет, отклонение составило «-4,7%». - «снижение смертности от всех причин» достигнут - 10,4 на 1000 населения. - «материнская смертность» достигнуто, - «младенческая смертность» не достигнуто – 9,6 на 1000 новорожденных родившихся живыми , отклонение составило +9,1%», «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» не достигнуто – 67,6%, отклонение составило «-1,3%». |  |
| 11. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Пожарная безопасность | Запланированы и выполнены мероприятия по замене кабеля на шлейфах пожарной сигнализации на негорючий, замене дверей и люков на противопожарные и приобретение стволов и рукавов в МУЗ «ГБСМП». |  |
| 12. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Г.М. Антропова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения | Завершен капитальный ремонт зданий инфекционного отделения МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул. Морская,124а, выполнен текущий ремонт инфекционного отделения, отделения функциональной диагностики МУЗ «ГБ №1», выполнено устройство крыльца родильного дома МУЗ «ГБ №1», произведен капитальный ремонт по замене лифтов в МУЗ «ГБСМП». |  |

Начальник Управления здравоохранения                                     				     	Г.М. Антропова

С.Г. Заболотских

22 07 65